## Sheet1
2024年度赤峰市矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查结果汇总表
填报单位
序号 | 盟市名称 | 旗县名称 | 采矿许可证号 | 矿山名称 | 存在问题 | 处理意见 | 是否下达整改通知书 | 要求的整改时限 | 目前整改进展 | 是否全部完成整改 | 检查单位级别 | 备注
1 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | C1500002010074120069241 | 赤峰鸡冠山矿业有限公司金矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
2 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | C1500002009074120028833 | 喀喇沁旗大地黄金资源开发有限责任公司 | 已基本完成2024年度治理工程，2023年度治理工程单元存在设法案件，待案件结案后治理 | 2023年度治理工程单元存在设法案件，待案件结案后治理 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
3 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | C1504002009046120014627 | 喀喇沁旗大西沟乡萤石矿 | 基本完成2024年度治理工程，局部治理效果欠佳 | 完善前期治理工程 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
4 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | C1504002010126120094681 | 喀喇沁旗裕景矿业有限责任公司萤石矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
5 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | C1504002009076120026652 | 喀喇沁旗兴林矿业有限责任公司蒿松沟萤石矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
6 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | C1504002010126120094866 | 喀喇沁旗蓬隆矿业有限公司砬子沟贾营子萤石矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
7 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | C1504002011066120114517 | 喀喇沁旗蓬隆矿业有限公司北窑官财沟萤石矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
8 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | C1504002011077120115466 | 赤峰东元矿业有限责任公司楼子店乡白石矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
9 | 赤峰市 | 宁城县 | C1500002010042120064454 | 宁城恒峰矿业有限公司驼宝起沟铁矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
10 | 赤峰市 | 宁城县 | C1500002010052120069433 | 宁城县翔龙矿业有限责任公司老虎洞山铁矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
11 | 赤峰市 | 宁城县 | C1500002011082110116507 | 宁城县恒安矿业有限公司铁矿 | 基本完成2024年度治理工程，局部治理效果欠佳 | 完善前期治理工程 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
12 | 赤峰市 | 宁城县 | C1504002010126120094887 | 宁城金海矿业有限公司萤石矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
13 | 赤峰市 | 宁城县 | C1504002011076120115359 | 赤峰国丰矿业有限责任公司国丰萤石矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
14 | 赤峰市 | 宁城县 | C1504002010127120107958 | 宁城县常兴矿业有限公司沸石矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
15 | 赤峰市 | 宁城县 | C1504002011067120114524 | 宁城天鸿矿业有限公司天鸿膨润土矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
16 | 赤峰市 | 宁城县 | C1504002009067120022619 | 宁城县采金碎石厂碎石矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
17 | 赤峰市 | 敖汉旗 | C1500002010082120083637 | 赤峰市晟达矿业有限公司驿马围子铁矿 | 2023和2024年度治理任务未完成 | 要求敖汉旗自然资源局下达限期整改通知书 | 是 | 2025年6月底 |  | 未完成 | 盟市检查
18 | 赤峰市 | 敖汉旗 | C1500002009064120023011 | 敖汉旗宇丰矿金厂梁金矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
19 | 赤峰市 | 敖汉旗 | C1500002009114120043810 | 敖汉旗金路矿业有限责任公司长皋沟金矿 | 基本完成2024年度治理工程，局部治理效果欠佳 | 完善前期治理工程 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
20 | 赤峰市 | 敖汉旗 | C1504002009067120022643 | 敖汉旗四家子英龙砖厂粘土矿 | 无 | 无 | 否 |  | 该矿山已闭坑并通过验收 | 是 | 盟市检查
21 | 赤峰市 | 敖汉旗 | C1504002015077130138917 | 敖汉旗四家子镇牛夕河粘土矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
22 | 赤峰市 | 松山区 | C1500002013094210131353 | 赤峰华泰矿业有限责任公司莲花山金矿区3、7号脉 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
23 | 赤峰市 | 松山区 | C1500002009034120008386 | 赤峰市伟宏矿业有限责任公司松山区木头沟乡金矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
24 | 赤峰市 | 松山区 | C1504002011056120112278 | 赤峰富绅矿业有限责任公司萤石矿 | 基本完成2024年度治理工程，局部治理效果欠佳 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
25 | 赤峰市 | 松山区 | C1504002015067130138764 | 松山区白脸子山沸石矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
26 | 赤峰市 | 松山区 | C1504002010087120073466 | 赤峰金源矿业有限责任公司柴胡栏子石英岩矿 | 2023和2024年度治理任务未完成 | 要求松山区自然资源局下达限期整改通知书 | 是 | 2025年6月底 |  | 未完成 | 盟市检查
27 | 赤峰市 | 松山区 | C1500002009034220008379 | 赤峰市松山区老府镇白羊沟多金属矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
28 | 赤峰市 | 元宝山区 | C1000002011021120107108 | 内蒙古平庄能源股份有限公司老公营子煤矿 | 基本完成2024年度治理工程，恢复植被（种草）效果欠佳 | 完善植被恢复 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
29 | 赤峰市 | 元宝山区 | C1500002010084120073381 | 赤峰市元宝山区金美矿业有限公司金矿 | 基本完成2024年度治理工程，部分治理单元效果较差 | 完善前期治理工程 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
30 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | C1500002009094110047797 | 翁牛特旗意兴银矿 | 植被恢复欠佳 | 建议加强部分区域植被恢复 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
31 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | C1500002015123210141018 | 赤峰圣联矿产投资开发有限公司香房地铅锌矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
32 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | C1504002015066130139302 | 翁牛特旗六道窝铺南山硅石（萤石）矿 | 属于政府配号矿权，未进行开采作业，未造成破坏 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
33 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | C1500002009033220008686 | 翁牛特旗四维迈拓矿业有限公司架子山铅锌矿 | 无 | 建议加强后续植被恢复工作 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
34 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | C1500002010073220079870 | 翁牛特旗广德公镇国江铅锌矿 | 缺少日常监测管护记录；2024年未开展治理工作；采矿许可证待延期；基金使用不符合规定 | 要求翁牛特旗自然资源局下达限期整改通知书 | 是 | 2025年6月底 | 2024年治理任务正在治理中，预计年底科完成 | 未完成 | 盟市检查
35 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | C1500002009074120028055 | 赤峰银龙资源技术有限公司翁牛特旗二把伙银矿 | 无 | 加强后续监测工作 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
36 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | C1500002010064210071180 | 克什克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿 | 无 | 建议继续加强后续管护工作 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
37 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | C1500002011073240115211 | 克什克腾旗金星矿业有限责任公司哈尔楚鲁图矿区锌多金属矿 | 无 | 建议继续加强后续管护工作 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
38 | 赤峰市 | 克什克腾旗 |  | 克什克腾旗克岩矿业有限责任公司三义乡克岩碎石矿 | 未编制2021至2024年度治理计划书；未办理矿山地质环境治理恢复基金相关手续；已列入克什克腾旗自然资源局闭坑矿山，待法人服刑完毕后办理相关手续；部分废石因法院扣押未清运 | 建议克什克腾旗自然资源局加强与司法部门沟通，待矿山法人服刑完毕后办理矿山闭坑相关手续，完善各项治理内容。 | 否 |  | 闭坑方案编制未评审 | 未完成 | 盟市检查
39 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | C1504002010086120073366 | 克什克腾旗隆昌工贸有限公司万合永镇曹家梁萤石矿 | 无 | 建议继续加强后续管护工作 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
40 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | C1500002011013210107036 | 三亚新兴诺商贸有限公司永胜矿区铜钼铅锌银矿 | 无 | 建议加强后续植被管护 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
41 | 赤峰市 | 林西县 | C1504002011067130114908 | 林西县（赤峰市天行石材矿业有限公司）和平中段辉长岩石材矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
42 | 赤峰市 | 林西县 | C1504002010096120074109 | 林西县双赢萤石矿业有限公司吉林坝萤石矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
43 | 赤峰市 | 林西县 | C1504002009036110007824 | 赤峰市林西县大水菠罗矿业有限公司水泉沟萤石矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
44 | 赤峰市 | 林西县 | C150400600936120012575 | 林西县安泰萤石矿业有限公司萤石矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
45 | 赤峰市 | 巴林右旗 | C1504002009117120043559 | 巴林右旗巴林石矿业有限公司巴林石矿 | 部分应纳入年度治理计划单元未纳入 | 将现场提出的治理单元纳入2025年度治理计划 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
46 | 赤峰市 | 巴林右旗 | C1500002016013210141192 | 赤峰市卓正矿业有限公司沙布台北山矿区铅锌矿 | 无 | 建议加强后续监测管护工作 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
47 | 赤峰市 | 巴林右旗 | C1500002014113210136091 | 赤峰泰和矿业有限公司巴林右旗小大川铅锌铜矿 | 局部地区表面覆土种草不到位 | 后期继续加强部分区域治理工作，要求在年内完成 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
48 | 赤峰市 | 巴林左旗 | C1500002009093120037469 | 赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司红岭铅锌矿 | 无 | 继续加强监后续监测管护 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
49 | 赤峰市 | 巴林左旗 | C1500002013022110128791 | 巴林左旗蒙发矿业有限责任公司巴林左旗二道营子北山矿区铁矿 | 部分应纳入治理单元未纳入年度治理计划 | 建议将相关治理单元列入2025年度治理计划 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
50 | 赤峰市 | 巴林左旗 | C1504002013071301333295 | 巴林左旗林东镇柳树沟村南安山岩碎石矿 | 无 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
51 | 赤峰市 | 巴林左旗 |  | 巴林左旗二阴地矿区叶腊石矿 | 多年废弃矿山，已列入历史遗留无责任主体矿山 | 尽快向财政部门申请资金进行治理 | 否 |  |  | 未完成 | 盟市检查
52 | 赤峰市 | 巴林左旗 | C1500002009073220029854 | 巴林左旗东方富源矿业有限公司铅锌铜银矿 | 基金账户冻结 | 无 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
53 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | C1500002011013110105679 | 赤峰银港泰矿业有限公司潘家段矿区铜铅锌矿 | 采矿证过期；年度治理计划与大方案，与实际情况不相符；2020年后未开展治理工作 | 该矿山已进入司法程序，以司法审判为主 | 否 |  |  | 未完成 | 盟市检查
54 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | C1504002014057130133898 | 阿鲁科尔沁旗赛罕塔拉苏木温都花凝灰岩矿 | 危岩体清理不彻底；露天采坑回填不彻底 | 加强后续监测管护，完善前期治理工程；将上述治理问题纳入下一年度治理计划书 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
55 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | C1500002014043210133883 | 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司阿鲁科尔沁旗三愣子山矿区铅锌矿 | 监测点质量不合格 | 建议依据相关技术规范重新布设监测点 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
56 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | C1504002010117130081626 | 阿鲁科尔沁旗九井子矿区石灰岩矿 | 无 | 加强本年度治理工程；完善前期治理工程 | 否 |  |  | 是 | 盟市检查
57 | 赤峰市 | 翁牛特旗 |  | 翁牛特旗东信石材有限公司亿和公乡苏家营玄武岩矿 | 未编制方案；未按规定计提基金；未执行年度报告制度；存在破坏区域未治理。 | 采矿权已纳入自行废止名单，已自然恢复 | 否 |  |  |  | 盟市检查 | 回头看检查
58 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | C150402009097130034753 | 克什克腾旗森源玩具有限责任公司万合永镇浩来村碎石厂 | 1、边坡有雨水冲刷现象2、渣台边坡略陡，有零星碎石 | 边坡有雨水冲刷现象；植被恢复欠佳；已闭坑 | 否 |  |  |  | 盟市检查 | 回头看检查
59 | 赤峰市 | 林西县 | C1504002017097130145130 | 林西县兴隆砖厂粘土矿 | 方案已过适用期；未按规定计提2023年度基金；未编制2022年度、2023年度治理计划。 | 已完成整改 | 否 |  |  |  | 盟市检查 | 回头看检查
60 | 赤峰市 | 巴林右旗 | C1504002013087130130914 | 巴林右旗大板镇十家子村哈达图山安山岩碎石矿 | 部分建筑物未拆除，有石料堆放，渣堆边坡有冲刷现象，部分区域植被生长较差；由于涉案，治理工程不彻底，治理边坡有冲刷，做好后期防护 | 治理工程已完成，植被恢复欠佳 | 否 |  |  |  | 盟市检查 | 回头看检查
61 | 赤峰市 | 巴林左旗 | C1504002011037110108090 | 巴林左旗金旭矿业有限公司西山湾碎石厂 | 未按年度计划完成治理工作；开展监测记录工作不规范；未按规定建立基金管理台账 | 已完成回填、削坡、垫坡、整形工作，局部地区覆土不到位 | 否 |  |  |  | 盟市检查 | 回头看检查
62 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | C1000002010021110057121 | 内蒙古平煤阿鲁科尔沁旗煤业有限责任公司爱民温都煤矿 | 年度治理计划与年度治理方案的近期治理工程衔接性较差；应治可治单元未全部进行治理；未设立基金账户 | 治理方案衔接到位；年度治理计划已完成；因企业破产重组，未设立基金账户 | 否 |  |  |  | 盟市检查 | 回头看检查
63 | 赤峰市 | 元宝山区 | 1500000720343 | 元宝山区元宝山镇四合村煤矿 | 未完成闭坑治理。 | 已完成闭坑治理并验收 | 否 |  |  |  | 盟市检查 | 回头看检查
64 | 赤峰市 | 敖汉旗 | C1500002014091210135557 | 赤峰千山矿业有限责任公司敖汉旗大青山矿区油页岩铁矿 | 未提供地质环境监测相关资料；2022年度治理计划中的废渣堆和表土存放场未实施；2023年度治理计划与治理方案不符；未足额计提基金。 | 已按规范开展监测工作；已提供地质环境治理基金相关材料； | 否 |  |  |  | 盟市检查 | 回头看检查
65 | 赤峰市 | 宁城县 | 1504000730195 | 赤峰唯科天宇矿业有限公司桃古图膨润土矿 | 未编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》；未设基金账户，未计提基金；未进行矿山地质环境治理；2022年9月编制的《桃古图山历史遗留废弃采坑地质环境综合治理方案》中治理范围涉及3个矿权，不属于历史遗留废弃矿山。 | 已建立账户并计提基金；2016年宁城县汐子镇桃古图村委会与内蒙古宁城天宇膨润土科技有限公司签订废弃采区回填协议书，将3个采区编入《桃古图历史遗留废弃采坑地质环境综合治理方案》中，将此方案作为大方案，并由其按方案设计治理。 | 否 |  |  |  | 盟市检查 | 回头看检查
66 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | C1504002010127120110254 | 赤峰市铜城矿业有限公司白石矿 | 2023年度治理计划书与治理方案不符； 地质环境监测工作不规范； 植被恢复欠佳。 | 与治理方案不符内容中的原办公生活区仍在使用，原矿区道路已进行治理；已开展规范的地质环境监测工作；已进行植被补播工作 | 否 |  |  |  | 盟市检查 | 回头看检查
67 | 赤峰市 | 松山区 | C1504002009037110006503 | 松山区穆家营镇猴山碎石矿 | 该矿山由6个矿山整合而成，整合后未正常生产，总体布局凌乱；植被恢复工程与年度治理计划不符；未提供地质环境监测记录；2022年度治理计划内2采区东北角边坡覆土不到位；局部绿植成活率低。 | 已进行规范的地质环境监测工作；已对覆土不到位的单元重新治理，效果尚可；已进行绿植补种 | 否 |  |  |  | 盟市检查 | 回头看检查