赤峰石人沟金矿有限责任公司

二〇二五年度矿山地质环境治理计划书

赤峰石人沟金矿有限责任公司

二〇二五年三月

目  录

第一章 矿山基本情况	1

第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况	2

一、方案编制概况	2

二、治理方案规划的近期治理工程内容	2

三、矿山地质环境治理方案执行情况	6

第三章本年度矿山生产计划	12

一、本年度的主要生产指标计划	12

第四章 矿山地质环境问题	13

一、矿山地质环境问题现状	13

二、矿山地质环境问题预测	22

第五章  矿山地质环境防治工程	25

一、矿山地质环境治理区的确定	25

二、矿山地质环境治理工程	27

三、矿山地质环境监测工程	28

第六章  经费估算	30

附图：

- 1、赤峰石人沟金矿有限责任公司2025年度矿山地质环境治理工程部署图

- （比例尺1：2000）

- 矿山基本情况

- 矿山基本情况表

| - 矿山企业基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 矿山名称 | - 赤峰石人沟金矿有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 采矿权人 | - 赤峰石人沟金矿有限责任公司 |  |  | - 法人代表 |  |  |  | - 吴志清 |
| - 采矿许可证号 | - C1500002011114140120500 |  |  | - 发证机关 |  |  |  | - 赤峰市自然资源局 |
| - 有效期限 | - 2017-8-25至2020-8-25 |  |  | - 发证日期 |  |  |  | - 2017年8月25日 |
| - 矿区地址 | - 赤峰市松山区城子乡乌台图村 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 经纬度坐标 | - 东经：118°19′04″～118°23′06″；北纬：42°06′28″～42°08′20″ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 经济类型 | - 有限责任公司 |  | - 生产规模 |  |  | - 中型 |  |  |
| - 开采矿种 | - 金矿 |  | - 采矿方式 |  |  | - 地下开采 |  |  |
| - 矿区面积 | - 10.9035km2 |  | - 生产现状 |  |  | - 生产 |  |  |
| - 建矿时间 | - 1996年 |  | - 设计生产能力 |  |  | - 6万吨/年 |  |  |
| - 设计服务年限 | - 12年 |  | - 实际生产能力 |  |  |  |  |  |
| - 剩余服务年限 | - 12年 |  | - 开采深度 |  |  | - 1658m至1059m |  |  |
| - 查明资源储量 | - 886257.89t |  | - 剩余资源储量 |  |  | - 493073.66t |  |  |
| - 矿区范围 - 拐点坐标 | - 2000国家大地坐标系 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 拐点编号 | - X |  |  |  |  | - Y |  |
|  | 1 | 4665159.1361 |  |  |  |  | 39610556.6845 |  |
|  | 2 | 4665659.1474 |  |  |  |  | 39611156.6867 |  |
|  | 3 | 4666009.1492 |  |  |  |  | 39611906.6899 |  |
|  | 4 | 4666759.1522 |  |  |  |  | 39612906.7031 |  |
|  | 5 | 4665009.1438 |  |  |  |  | 39614626.7145 |  |
|  | 6 | 4664559.1394 |  |  |  |  | 39612906.7070 |  |
|  | 7 | 4665159.1390 |  |  |  |  | 39612186.7025 |  |
|  | - 标高：1658～1059m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 4667609.1352 |  |  |  |  | 39609056.6662 |  |
|  | 8 | 4665709.1470 |  |  |  |  | 39610926.6856 |  |
|  | 9 | 4665299.1351 |  |  |  |  | 39609996.6816 |  |
|  | 10 | 4665399.1333 |  |  |  |  | 39609056.6768 |  |
|  | 标高：1658～1059m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 4667959.1366 |  |  |  |  | 39609716.6681 |  |
|  | 12 | 4667959.1561 |  |  |  |  | 39613456.7033 |  |
|  | 13 | 4665729.1475 |  |  |  |  | 39611186.6868 |  |
|  | 14 | 4666619.1446 |  |  |  |  | 39610206.6797 |  |
|  | 标高：1658～1059m |  |  |  |  |  |  |  |
| - 基金计提 |  |  |  |  | - 基金使用 |  |  | - 未使用 |
| - 矿山企业联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 联系人 | - 吴志清 |  |  |  | - 手机号 |  |  |  |
| - 通讯地址 | - 松山区城子乡乌台图村 |  |  |  | - 邮编 |  |  |  |
| - 固定电话 |  |  |  |  | - E-mail |  |  |  |

- 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

- 方案编制概况

- 1、2014年7月，赤峰中核矿业投资有限公司编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区石人沟矿区金矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2009.1.1-2014.8.1）》（备案文号：赤国土环分治备字（2014）40号）；

- 2、2017年12月，赤峰中核矿业投资有限公司编制的《赤峰市松山区（赤峰石人沟金矿有限责任公司）石人沟金矿矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1～2017.7.31）》，（备案文号：赤分治字（2018）032号）；

- 3、内蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书（一分期方案）（编号：15082）；

- 4、2020年7月由江西核工业工程地质勘察院编写的《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰石人沟金矿有限责任公司）金矿矿山地质环境治理方案》（备案文号：赤矿治字[2020]072号）；

- 5、2020年由赤峰石人沟金矿有限责任公司提交的《内蒙古自治区赤峰石人沟金矿有限责任公司二〇二〇年度矿山地质环境治理计划》；

- 6、2021年由赤峰石人沟金矿有限责任公司提交的《内蒙古自治区赤峰石人沟金矿有限责任公司二〇二一年度矿山地质环境治理计划》；

- 7、2022年由赤峰石人沟金矿有限责任公司提交的《内蒙古自治区赤峰石人沟金矿有限责任公司二〇二二年度矿山地质环境治理计划》；

- 8、2023年由赤峰石人沟金矿有限责任公司提交的《赤峰石人沟金矿有限责任公司二〇二三年度矿山地质环境治理计划》；

- 9、2024年由赤峰石人沟金矿有限责任公司提交的《赤峰石人沟金矿有限责任公司二〇二四年度矿山地质环境治理计划》。

- 二、治理方案规划的近期治理工程内容

- 矿山于2020年7月委托江西核工业工程地质勘察院编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰石人沟金矿有限责任公司）金矿矿山地质环境治理方案》。方案首期（2020.7.1-2025.6.30）治理内容包括：PD1工业场地、PD2工业场地、PD3工业场地、PD4工业场地、废石场1、废石场2、废石场4、废石场7、废石场11、炸药库、办公生活区、预测地面塌陷区1、预测地面塌陷区2和矿区道路，整体规划设计如下：

- 平硐5：回填、浆砌石封堵、垫坡、覆土、播撒草籽；

- 平硐6：回填、浆砌石封堵、垫坡、覆土、播撒草籽；

- 平硐8：回填、浆砌石封堵、垫坡、覆土、播撒草籽；

- 平硐9：回填、浆砌石封堵、垫坡、覆土、播撒草籽；

- 平硐10：回填、浆砌石封堵、垫坡、覆土、播撒草籽；

- 平硐11：回填、浆砌石封堵、垫坡、覆土、播撒草籽；

- 平硐12：回填、浆砌石封堵、垫坡、覆土、播撒草籽；

- 平硐13：回填、浆砌石封堵、垫坡、覆土、播撒草籽；

- 废石场3：坡面整形、覆土、播撒草籽；

- 废石场5：清运、撒播草籽；废石场6清运、撒播草籽；

- 废石场8：坡面整形、覆土、播撒草籽；

- 废石场9：清运、撒播草籽；

- 废石场10：清运、撒播草籽；塌陷坑回填、石方整平、覆土、撒播草籽；

- PD3工业场地：边坡坡面整形、覆土、播撒草籽；

- 废石场2：废石清运、对清运后的场地覆土、整平、恢复植被；

- 废石场7：废石清运、对清运后的场地覆土、整平、恢复植被；

- 废石场11：废石清运、对整形后的场地覆土、整平、恢复植被；

- 预测地面塌陷区1：适当间距设置警示牌，对已形成的地面塌陷区回填、覆土、整平、种树、种草；

- 预测地面塌陷区2：适当间距设置警示牌，对已形成的地面塌陷区回填、覆土、整平、种树、种草；

- 采空区：利用废石对采空区进行充填。

表2-1  治理工程年度实施计划表

| 治理期限（年） | 治理单元 |  | 治理工程内容 | 治理工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期2020.7.1-2025.6.30 | 2020.7.1 - 2021.6.30 （完善二分期治理工程） | 废石场3 | 坡面整形（m3） | 10440 |
|  |  |  | 覆土（m3） | 2596 |
|  |  |  | 播撒草籽（m2） | 8652 |
|  |  | 废石场5 | 清运（m3） | 421 |
|  |  |  | 撒播草籽（m2） | 383 |
|  |  | 废石场6 | 清运（m3） | 153 |
|  |  |  | 撒播草籽（m2） | 170 |
|  |  | 废石场8 | 坡面整形（m3） | 15360 |
|  |  |  | 覆土（m3） | 4408 |
|  |  |  | 播撒草籽（m2） | 14694 |
|  |  | 废石场9 | 清运（m3） | 6547 |
|  |  |  | 撒播草籽（m2） | 3118 |
|  |  | 废石场10 | 清运（m3） | 7658 |
|  |  |  | 撒播草籽（m2） | 3118 |
|  |  | 平硐（PD5、PD6、PD8、PD9、PD10、PD11、PD12、PD13、） | 回填（m3） | 96 |
|  |  |  | 浆砌块石封堵（m3） | 64 |
|  |  |  | 垫坡（m3） | 190 |
|  |  |  | 覆土（m3） | 50 |
|  |  |  | 撒播草籽（m2） | 32 |
|  |  | 塌陷坑 | 回填（m3） | 9020 |
|  |  |  | 石方整平（m3） | 677 |
|  |  |  | 覆土（m3） | 677 |
|  |  |  | 播撒草籽（m2） | 2255 |
|  |  | 对地质灾害、地下水水质、地形地貌景观监测、复垦植被管护 |  |  |
|  | 2021.7.1 - 2022.6.30 | 预测地面塌陷区1 | 警示牌（块） | 3 |
|  |  | 预测地面塌陷区2 | 警示牌（块） | 11 |
|  |  |  | 回填（m3） | 1287 |
|  |  |  | 石方整平（m3） | 1287 |
|  |  |  | 覆土（m3） | 1287 |
|  |  |  | 土方整平（m3） | 1287 |
|  |  |  | 种植油松（株） | 412 |
|  |  |  | 种草（m2） | 2058 |
|  |  | 废石场2 | 清运（m3） | 35923 |
|  |  |  | 覆土（m3） | 4331 |
|  |  |  | 土方整平（m3） | 4331 |
|  |  |  | 种植油松（株） | 2165 |
|  |  |  | 种草（m2） | 6929 |
|  |  | 采空区 | 充填（m3） | 14120 |
|  |  | 对地质灾害、地下水水质、地形地貌景观监测、复垦植被管护 |  |  |
|  | 2022.7.1 - 2023.6.30 | 废石场7 | 清运（m3） | 6496 |
|  |  |  | 覆土（m3） | 1645 |
|  |  |  | 土方整平（m3） | 1645 |
|  |  |  | 种植油松（株） | 822 |
|  |  |  | 种草（m2） | 2631 |
|  |  | 预测地面塌陷区2 | 回填（m3） | 1768.25 |
|  |  |  | 石方整平（m3） | 954.25 |
|  |  |  | 覆土（m3） | 1590.5 |
|  |  |  | 土方整平（m3） | 1590.5 |
|  |  |  | 种植油松（株） | 509 |
|  |  |  | 种草（m2） | 2544.5 |
|  |  | 废石场11 | 清运（m3） | 40000 |
|  |  | 采空区 | 充填（m3） | 14120 |
|  |  | 对地质灾害、地下水水质、地形地貌景观监测、复垦植被管护 |  |  |
|  | 2023.7.1 - 2024.6.30 | 预测地面塌陷区1 | 回填（m3） | 1184 |
|  |  |  | 石方整平（m3） | 573 |
|  |  |  | 覆土（m3） | 955 |
|  |  |  | 土方整平（m3） | 955 |
|  |  |  | 种植油松（株） | 306 |
|  |  |  | 种草（m2） | 1528 |
|  |  | 废石场11 | 清运（m3） | 40338 |
|  |  | 采空区 | 充填（m3） | 14120 |
|  |  | 对地质灾害、地下水水质、地形地貌景观监测、复垦植被管护 |  |  |
|  | 2024.7.1 - 2025.6.30 | 预测地面塌陷区2 | 回填（m3） | 1768.25 |
|  |  |  | 石方整平（m3） | 954.25 |
|  |  |  | 覆土（m3） | 1590.5 |
|  |  |  | 土方整平（m3） | 1590.5 |
|  |  |  | 种植油松（株） | 509 |
|  |  |  | 种草（m2） | 2544.5 |
|  |  | 废石场11 | 修坡整形（m3） | 8926 |
|  |  |  | 覆土（m3） | 11243 |
|  |  |  | 土方整平（m3） | 11243 |
|  |  |  | 种植油松（株） | 5621 |
|  |  |  | 种草（m2） | 17988 |
|  |  | 采空区 | 充填（m3） | 14120 |
|  |  | 对地质灾害、地下水水质、地形地貌景观监测、复垦植被管护 |  |  |

- 三、矿山地质环境治理方案执行情况

1、《一分期治理方案》设计治理工程及完成情况

2014年7月，赤峰中核矿业投资有限公司编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区石人沟矿区金矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2009.1.1-2014.8.1）》（备案文号：赤国土环分治备字（2014）40号），设计对采空区、废石场3进行治理，具体治理措施及工程量见表2-2。

表2-2  《一分期方案》设计治理工程表

| 治理年限 | 治理区域 | 设计治理内容及工程量 | 验收情况 | 投入资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009.1.1 - 2014.8.1 | 采空区 | 治理措施为设置网围栏3100m。 | 已通过 验收 | 21.18万元 |
|  | 废石场3 | 治理措施为浆砌块石修建挡石墙900m3。 |  |  |
|  | 采空区及废石场 | 设置监测点9处。 |  |  |

根据现状调查，矿山已完成《一分期方案》设计的治理工程。并于2015年12月29日通过赤峰自然资源局验收（验收意见书编号：15082）。

照片2-1  废石场1治理效果            照片2-2  废石场3治理效果

2、《二分期治理方案》设计治理工程及完成情况

2017年12月，赤峰中核矿业投资有限公司编制的《赤峰市松山区（赤峰石人沟金矿有限责任公司）石人沟金矿矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1～2017.7.31）》，（备案文号：赤分治字（2018）032号），设计对废石场3、废石场5、废石场6、废石场8、废石场9、废石场10、8个平硐（平硐5、平硐6、平硐8、平硐9、平硐10、平硐11、平硐12、平硐13）、塌陷坑、PD3工业场地边坡、进行治理。具体治理措施及工程量见表2-3。

表2-3  《二分期方案》设计治理工程表

| 防治单元 | 面积(m2) | 防治工程具体措施 | 单位 | 工程量 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废石场3 | 8652 | 坡面整形 | m3 | 10440 | 未完成 |
|  |  | 覆土 | m3 | 2596 |  |
|  |  | 播撒草籽 | m2 | 8652 |  |
| 废石场5 | 383 | 清运 | m3 | 421 |  |
|  |  | 播撒草籽 | m2 | 383 |  |
| 废石场6 | 170 | 清运 | m3 | 153 |  |
|  |  | 撒播草籽 | m2 | 170 |  |
| 废石场8 | 14694 | 坡面整形 | m3 | 15360 |  |
|  |  | 覆土 | m3 | 4408 |  |
|  |  | 播撒草籽 | m2 | 14694 |  |
| 废石场9 | 3118 | 清运 | m3 | 6547 |  |
|  |  | 播撒草籽 | m2 | 3118 |  |
| 废石场10 | 9009 | 清运 | m3 | 7658 |  |
|  |  | 播撒草籽 | m2 | 9009 |  |
| 平硐（平硐5、平硐6、平硐8、平硐9、平硐10、平硐11、平硐12、平硐13） | 32 | 回填 | m3 | 96 |  |
|  |  | 浆砌块石封堵 | m3 | 64 |  |
|  |  | 垫坡 | m3 | 190 |  |
|  |  | 覆土 | m3 | 50 |  |
|  |  | 播撒草籽 | m2 | 32 |  |
| 塌陷坑 | 2255 | 回填 | m3 | 9020 |  |
|  |  | 石方整平 | m3 | 677 |  |
|  |  | 覆土 | m3 | 677 |  |
|  |  | 播撒草籽 | m2 | 2255 |  |
| PD3工业场地边坡 | 764 | 坡面整形 | m3 | 912 |  |
|  |  | 覆土 | m3 | 229 |  |
|  |  | 播撒草籽 | m2 | 764 |  |

3、《2020年年度治理计划书》设计治理工程及完成情况

矿山于2020年5月编制完成《赤峰石人沟金矿有限责任公司2020年度矿山地质环境治理计划》，年度治理计划书确定治理单元为：废石场2。采矿权人根据2020年度治理计划书设计内容实施了治理工程：

1）对废石场2内废石进行清运，作为建筑材料对外销售，清运工程量4211.5m3。

2）对清运后的场地进行覆土、土方整平，播撒草籽，设计恢复为林地，面积10685m2。

矿山完成2020年度治理计划书的工程量并申请验收，2022年4月组织验收，并出具了提出了现场核查意见书，专家组认为，矿山企业基本完成了2020年度设计治理方案设计的工程内容，治理工程效果基本符合设计要求，经专家组讨论，一致同意该工程通过验收。

4、《2021年年度治理计划书》设计治理工程及完成情况

矿山于2021年2月编制完成《赤峰石人沟金矿有限责任公司2021年度矿山地质环境治理计划》，年度治理计划书确定治理单元为：完善前期治理区补种补植。采矿权人根据 2021年度治理计划书设计内容实施了治理工程：

1）完善前期治理区补种补植，面积30000m2。

矿山完成2021年度治理计划书的工程量并申请验收，2022年6月组织验收，并出具了提出了现场核查意见书，专家组认为，矿山企业基本完成了2021年度设计治理方案设计的工程内容，治理工程效果基本符合设计要求，经专家组讨论，一致同意该工程通过验收。

5、《2022年年度治理计划书》设计治理工程及完成情况

矿山于2022年3月编制完成《赤峰石人沟金矿有限责任公司2022年度矿山地质环境治理计划》，年度治理计划书确定治理单元为废石场1。采矿权人根据2022年度治理计划书设计内容实施了治理工程：

对废石场1内废石进行清运，作为建筑材料对外销售，清运工程量20472m3。

对清运后的场地进行覆土、土方整平，设计恢复为林地，面积8442m2，覆土厚度0.5m，工程量4331m3。

对场地栽植油松（林间撒播种草）。栽植油松2165株。林间撒播种草，面积按复垦面积的80%计，种草6929m2。

矿山完成2022年度治理计划书的工程量并申请验收，2021年组织验收，并出具了提出了现场核查意见书，专家组认为，矿山企业基本完成了各年度设计治理方案设计的工程内容，治理工程效果基本符合设计要求，经专家组讨论，一致同意该工程通过验收。

照片2-3  废石场1治理效果

6、《2023年年度治理计划书》设计治理工程及完成情况

矿山于2023年3月编制完成《赤峰石人沟金矿有限责任公司2023年度矿山地质环境治理计划》，年度治理计划书确定治理单元为废石场7、废石场11。采矿权人根据2023年度治理计划书设计内容实施了治理工程：

（1）废石场7

1）对废石场7内废石清运，作为建筑材料对外销售，清运工程量6496m3。

2）利用废石对废石场7内的PD-7巷道进行回填，回填量80m3。

3）PD7巷道断面为2m×2m，硐口以内5m用混凝土进行封堵，封堵量20m3。

4）利用人工及机械对PD7平硐口进行垫坡，垫坡后坡度为30°，垫坡工作量为20m3。

照片2-4  废石场7治理效果         硐口已回填封堵垫坡治理

（2）废石场11

1）清运

对废石场11内废石清运，作为建筑材料对外销售，清运工程量40000m3。

7、《2024年年度治理计划书》设计治理工程及完成情况

- 矿山于2024年3月编制完成《赤峰石人沟金矿有限责任公司2024年度矿山地质环境治理计划》，年度治理计划书确定治理单元为废石场11、现状地面塌陷区、预测地面塌陷区1、预测地面塌陷区2。采矿权人根据2024年度治理计划书设计内容实施了治理工程：

（1）废石场11

对废石场11修坡整形，对整形后的场地进行覆土及整平，恢复植被、管护。

- （2）现状地面塌陷区

- 修缮警示牌、网围栏；

- （3）预测地面塌陷区1

- 修缮警示牌、网围栏；

- （4）预测地面塌陷区2

- 修缮警示牌、网围栏；

- 照片2-5  废石场11已修坡整形

- 四、存在问题

1、矿山历史采矿活动已形成采空区，采空区部分区域已经发生塌陷，形成了塌陷坑。根据2020年7月由江西核工业工程地质勘察院编写的《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰石人沟金矿有限责任公司）金矿矿山地质环境治理方案》（备案文号：赤矿治字[2020]072号）。塌陷坑形态见照片2-6。

照片2-6  2020年7月《综合治理方案》中塌陷坑形态

矿山在近几年内，利用废石先后对塌陷坑进行了回填治理，并多次对其进行植被恢复。经本次现场踏勘，塌陷坑现状见照片2-7。

照片2-7  塌陷坑已进行回填

2、《2024年年度治理计划书》设计的废石场11工程包括：修坡整形、覆土及整平、恢复植被、管护。

矿山目前仅对废石场11进行了修坡整形，未进行植被的恢复。本年度需按往期设计进行完善，加大力度进行植被的恢复及恢复过程中的管护。以达到自治区或国家级绿色矿山标准。

- 本年度矿山生产计划

- 本年度的主要生产指标计划

2025年度矿山计划进行矿山地质环境治理工作，未计划进行采矿活动。故本年度未对矿山制作年度生产计划。本年度矿山以环境治理工作为主，对以往治理效果不佳的场地加大治理工作的力度。另对采矿许可证等相关手续进行延续工作，以及设备的日常维护工作。

- 矿山地质环境问题

- 矿山地质环境问题现状

经本次实地调查，矿区范围内形成的工程单元有PD1工业场地、PD2工业场地、PD3工业场地、PD4工业场地、废石场4、炸药库、办公生活区、地面塌陷区、采空区、矿区道路等。依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》编制技术要求附录E矿山地质环境影响程度分级表，以下从地质灾害影响、含水层影响和破坏、地形地貌景观影响和破坏、土地损毁等四个方面对矿山地质环境影响进行现状评估：

（一）地质灾害

1、地面塌陷

经现场调查及查阅相关资料，前期开采形成形成采空区，现有采空区面积约为154696m2。采空区部分区域已经发生塌陷，形成了塌陷坑，塌陷坑呈长条状分布，走向157°，塌陷坑周边无伴生地裂缝。经现场调查，现状存在地面塌陷区、长约180m，宽约15m，平均塌陷深度约1m，现状地面塌陷面积2573m2。

矿区地质灾害危害对象生产机械设备和施工人员，根据现状调查，地面塌陷可能造成的直接经济损失小于100万元，受威胁人数小于10人，依据《地质灾害危险性评估规范》DZ/T0286-2015判定，地质灾害危害程度小，地质灾害发育程度强，危险性中等现状条件下地面塌陷地质灾害影响程度较轻。

2、地面沉降

评估区内无自建机电井，矿区生活用水取自距矿区2.4km石人沟村，矿区生活需水量较小，矿区无大型抽水设施，经现场调查，现状地面沉降灾害不发育。

3、泥石流

根据现状调查，评估区所处低中山区，气候类型属半干旱大陆性季风气候，降雨量小，地表植被发育较好，未发现有任何环境污染现象及新的地质构造活动。岩石节理裂隙发育一般，风化破碎，有利于大气降水的渗入和径流，雨季降水顺山坡汇集到低洼地带形成地表水排出评估区；

评估区中部仅有一条沟谷发育，呈东北~西南走向，沟谷上游多为“V”字型，下游为“U”字型，冲沟平面上呈树枝状分布，下切作用较强，主沟长3.2km，谷深40-200m，宽80-140m，流域面积1.03km2。一般七、八月份大雨、暴雨后沟谷出现短暂存水现象，常见干涸状态，对地形地貌冲刷较强烈，造成局部微地貌变化。沟谷两侧多发育冲沟。但区内降水较少，沟谷从矿区中部通过，经调查，沟谷宽浅，沟谷内第四纪沉积物较少，局部沟底为基岩，沟谷上游也不存在形成泥石流的松散固体堆积物，矿区周边植被茂盛，多为高大乔木，该沟谷无形成泥石流的物源和水动力条件。沟谷谷底未见滑坡、崩塌等移动滑动体，形成泥石流的物源有限，经现场调查访问，现状泥石流地质灾害不发育。

4、崩塌、滑坡

根据现状调查，废石场4堆高2-10m，坡角20-35°，堆体稳定，经现场调查访问，现状滑坡地质灾害不发育。

5、风蚀沙埋

根据现状调查，评估区地表岩性安山岩、凝灰岩，评估区周围未见流动、半流动、固定沙垅或沙地，矿区植被发育，无裸露的干燥土壤，现状条件下风蚀沙埋地质灾害不发育。

6、冻胀融陷

评估区地下标准冻土深1.8m，最大冻土深度2.2m。地下水水位标高1412m，地下水位埋深超过最大冻土深度，现状条件下评估区内冻胀融陷灾害不发育。

综上所述，在现状条件下，地质灾害影响较轻。

（二）含水层的影响和破坏现状评估

1、含水层结构破坏

矿区主要含水层为基岩裂隙水含水层，矿区周边地下水标高约为1150m，采空区揭露了基岩裂隙含水层，已破坏了地下含水层结构，对含水层影响较轻。

2、矿坑疏干水对含水层的影响

根据调查，现状已形成探矿平硐矿坑正常涌水量26m3/d，疏干水量较小，对含水层影响较轻。

3、对矿区及附近水源的影响

（1）生活用水：矿山生活用水使用矿区内石人沟村自建机电井，据调查，村用水井井深50-100m不等，涌水量均约260m3/d左右，除村庄正常饮用水之外，矿山现状需水量较小，水位降深无明显变化。

（2）生产用水：矿区地下水资源贫乏，根据现场调查，矿山探矿产生疏干水量较小，对地下水位降深、水质影响较轻。

4、对地下水水质影响

评估区内无污染源，仅生活用水排水量小，对地下水水质无影响。

综上所述，现状评估对矿区及附近水源影响较轻。

（三）地形地貌景观影响和损毁现状评估

经本次实地调查，矿区范围内形成的工程单元有采空区、PD1工业场地、PD2工业场地、PD3工业场地、PD4工业场地、废石场4、废石场11、炸药库、办公生活区和矿区道路等。（详见影像图4-1）。

图4-1  矿区航卫片影像图

1、PD1工业场地

PD1工业场地，位于一区北部，场地呈不规则多边形展布，长约42m，宽约30m，占地面积为1375m²。场地内设置有两处平硐分别为PD1-1和PD1-2。PD1-1硐口较规则，呈正方形，硐口长宽均为2m，硐口外围切坡高度0.5～1.0m，坡度45°；PD1-2硐口较规则，呈正方形，硐口长宽均为2m，硐口外围存在明显切坡，切坡高度1.0～5.0m，坡度55°～75°。现状场地内两处平硐已进行封堵。PD1工业场地的建设破坏了原有的地形地貌，与周围地形地貌不协调（照片4-1至4-3）。

照片4-1  PD1工业场地全景

照片4-2  PD1-1                     照片4-3  PD1-2

2、PD2工业场地

PD2工业场地位于一区北部矿区范围外，场地呈不规则长方形展布，长约50m，宽28～38m，占地面积为2141m²。场地内设置有一处平硐（PD2），PD2用浆砌块石修砌延伸至工业场地内，原硐口处切坡已用浆砌块石修缮，现平硐硐口处装有铁门，硐口长为2m，宽为1.5m。PD2工业场地的建设破坏了原有的地形地貌，与周围地形地貌不协调（照片4-4）。

照片4-4  PD2工业场地

3、PD3工业场地

PD3工业场地位于一区南部矿区范围内，场地呈不规则多边形展布，长约120m，宽约30m，其占地面积为2092m²。场地内设置有一处平硐（PD3）。PD3硐口较规则呈正方形，硐口长宽均为2m，硐口外围存在明显切坡，切坡高度1.0～4.0m，坡度65°～75°，现硐口已安装有铁门。PD3工业场地的建设破坏了原有地形地貌，与周围地形地貌不协调（照片4-5）。

照片4-5  PD3工业场地

4、PD4工业场地

PD4工业场地位于一区南部矿区范围内，场地呈不规则多边形展布，长约64m，宽22～55m，占地面积为2080m²。场地内设置有一处平硐（PD4）。PD4硐口较规则，呈正方形，硐口长宽均为2m，硐口外围已用浆砌块石修缮，不存在明显切坡，现硐口已安装有铁门。PD4工业场地的建设破坏了原有的地形地貌，与周围地形地貌不协调（照片4-6）。

照片4-6  PD4工业场地

5、废石场4

废石场4位于矿区一区南部，废石场呈不规则长方形展布，长约102m，宽约68m，占地面积为6731m2。废石场4废石主要来源于PD4工业场地内的PD4，废石场废石顺坡堆放，堆放厚度3～5m，坡度约40°，废石堆放量约8428m3。废石的堆放，形成人工堆积地貌，与周围地形地貌极不协调（照片4-7）。

照4-7  废石场4

6、废石场11

废石场11位于矿区一区南部，废石场呈不规则图形展布，长约181m，宽32～170m，占地面积为22485m2。废石场废石主要来源于场地内的平硐，现状平硐均已回填，废石场11现已进行修坡整形，本年度需对其进行恢复植被，废石的堆放，形成人工堆积地貌，与周围地形地貌极不协调（见照片4-8）。

照4-8  废石场11

7、炸药库

炸药库位于矿区一区范围外西北侧，炸药库呈长方形，长约40m，宽约20m，占地面积827m2。场地的建设直接破坏了原生的地形地貌景观和植被（见照片4-9）。

照片4-9  炸药库

8、办公生活区

办公生活区位于矿区一区范围外北侧的平缓位置，为砖瓦构造建筑，办公生活区呈不规则长方形展布，长约76m，宽约21m，占地面积1610m2。场地的建设破坏了原生的地形地貌景观和植被（见照片4-10）。

照片4-10  办公生活区

9、矿区道路

矿区道路主要用来连通矿区内的各个场地，累计长约4670m，宽约2-4m，占地面积为16812m2。矿区道路与乡村道路相连通。建设及运输碾压地表，破坏植被（照片4-11）。

照片4-11  矿区道路

10、采空区

据《赤峰石人沟金矿有限责任公司金矿2019年度矿产资源储量检测报告》：1号、2号矿体在同一开拓系统，采用的是平硐—盲竖井联合开拓方法。已开拓四个中段：一中段（1570 m标高）、二中段（1529 m标高）、三中段（1475 m标高）、四中段(1435m标高)。采空区主要在二中段（1529m标高）以上。

3号矿体采用平硐—盲竖井联合开拓方法。已开拓十个中段。五中段以上已经采空切巷道封闭，六中段和七中段部分采空。

4号矿体采用的是平硐开拓方法。已开拓四个中段：一中段 (1610m标高)、二中段 (1574m标高)、三中段(1530m标高)、四中段 (1490m标高)。采空区主要在三中段（1530m标高）以上。现有采空区面积约为69474m2。采空区部分区域已经发生塌陷，形成了塌陷坑。

根据上述对各单元矿山地质环境问题分析，综上所述，各场地对矿山地质环境影响现状见表4-1。

表4-1  矿山地质环境影响现状评估分区说明表

| 影响程度分区 | 评估单元 | 面积 | 现状矿山地质环境问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m2） | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌 | 土地资源 |
|  |  |  |  |  | 景观影响 | 影响 |
| 较严重区 | PD1工业场地 | 1375 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 中度 |
|  | PD2工业场地 | 2141 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 中度 |
|  | PD3工业场地 | 2092 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 中度 |
|  | PD4工业场地 | 2080 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 中度 |
|  | 废石场4 | 6731 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 中度 |
|  | 废石场11 | 22485 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 中度 |
|  | 炸药库（雷管库） | 827 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 轻度 |
|  | 办公生活区 | 1610 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 轻度 |
|  | 矿区道路 | 16812 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 中度 |
| 合计 |  | 56153 | —— | —— | —— | —— |

根据土地利用现状图蒙古营子幅[K50G045070]、梨树沟幅[K50G046070]、吾台吐大营子幅[K50G046071]及相关资料，现状已损毁破坏的土地资利用类型全部为乔木林地、其他林地、裸岩石砾地，总面积58726m2。对照土地利用现状调查赤峰市资料，土地权属赤峰市松山区城子乡乌台图村及老府林场，界线清晰，无争议。现状条件下，地表各单元对土地损毁情况见表4-2。

表4-2  土地损毁现状评估表

| 序号 | 工程场地 | 场地面积（m2） | 地类代码及名称 |  |  |  |  | 土地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 面积（m2） | 权属 |
| 1 | PD1工业场地 | 1375 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 1375 | 赤峰市 松山区 城子乡 乌台图村 及 老府林场 |
| 2 | PD2工业场地 | 2141 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 2141 |  |
| 2 | PD3工业场地 | 2092 | 03 | 林地 | 0307 | 其他林地 | 415 |  |
|  |  |  | 12 | 其他土地 | 1207 | 裸岩石砾地 | 1677 |  |
| 4 | PD4工业场地 | 2080 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 2080 |  |
| 6 | 废石场4 | 6731 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 6731 |  |
| 8 | 废石场11 | 22485 | 03 | 林地 | 0307 | 其他林地 | 12230 |  |
|  |  |  | 12 | 其他土地 | 1207 | 裸岩石砾地 | 10255 |  |
| 9 | 炸药库 | 827 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 827 |  |
| 10 | 办公生活区 | 1610 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 1610 |  |
| 11 | 矿区道路 | 16812 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 10005 |  |
|  |  |  |  |  | 0307 | 其他林地 | 6116 |  |
|  |  |  | 12 | 其他土地 | 1207 | 裸岩石砾地 | 691 |  |
| 合计 |  | 56153 | — | — | — | — | 56153 |  |

## 二、矿山地质环境问题预测

（一）地形地貌景观预测评估

预测对矿山地质环境造成影响破坏单元为PD1工业场地、PD2工业场地、PD3工业场地、PD4工业场地、废石场4、废石场11、炸药库、办公生活区、预测地面塌陷区和矿区道路。

1、PD1工业场地

PD1工业场地，位于一区北部，场地呈不规则多边形展布，长约42m，宽约30m，占地面积为1375m²。场地内设置有两处平硐分别为PD1-1和PD1-2。PD1-1硐口较规则，呈正方形，硐口长宽均为2m，硐口外围切坡高度0.5～1.0m，坡度45°；PD1-2硐口较规则，呈正方形，硐口长宽均为2m，硐口外围存在明显切坡，切坡高度1.0～5.0m，坡度55°～75°。现状场地内两处平硐已进行封堵。

2、PD2工业场地

PD2工业场地位于一区北部矿区范围外，场地呈不规则长方形展布，长约50m，宽28～38m，占地面积为2141m²。场地内设置有一处平硐（PD2），PD2用浆砌块石修砌延伸至工业场地内，原硐口处切坡已用浆砌块石修缮，现平硐硐口处装有铁门，硐口长为2m，宽为1.5m。

3、PD3工业场地

PD3工业场地位于一区南部矿区范围内，场地呈不规则多边形展布，长约120m，宽约30m，其占地面积为2092m²。场地内设置有一处平硐（PD3）。PD3硐口较规则呈正方形，硐口长宽均为2m，硐口外围存在明显切坡，切坡高度1.0～4.0m，坡度65°～75°，现硐口已安装有铁门。

4、PD4工业场地

PD4工业场地位于一区南部矿区范围内，场地呈不规则多边形展布，长约64m，宽22～55m，占地面积为2080m²。场地内设置有一处平硐（PD4）。PD4硐口较规则，呈正方形，硐口长宽均为2m，硐口外围已用浆砌块石修缮，不存在明显切坡，现硐口已安装有铁门。

5、废石场4

废石场4位于矿区一区南部，废石场呈不规则长方形展布，长约102m，宽约68m，占地面积为6731m2。废石场4废石主要来源于PD4工业场地内的PD4，废石场废石顺坡堆放，堆放厚度3～5m，坡度约40°，废石堆放量约8428m3。

6、废石场11

废石场11位于矿区一区南部，废石场呈不规则图形展布，长约181m，宽32～170m，占地面积为22485m2。废石场废石主要来源于场地内的平硐，现状平硐均已回填，废石场11现已进行修坡整形，本年度需对其进行恢复植被。

7、炸药库

炸药库位于矿区一区范围外西北侧，炸药库呈长方形，长约40m，宽约20m，占地面积827m2。场地的建设直接破坏了原生的地形地貌景观和植被。

8、办公生活区

办公生活区位于矿区一区范围外北侧的平缓位置，为砖瓦建筑，办公生活区呈不规则长方形展布，长约76m，宽约21m，占地面积1610m2。场地的建设直接破坏了原生的地形地貌景观和植被。

9、矿区道路

矿区道路主要用来连通矿区内的各个场地，累计长约4670m，宽约2-4m，占地面积为16812m2。矿区道路与乡村道路相连通。建设及运输碾压地表，破坏植被。

（二）矿山地质灾害预测分析

矿山生产过程中可能会引发并加剧地面塌陷灾害。根据《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2021）中地质灾害危害程度分级表。

表4-3  地质灾害危害程度分级表

| 危害程度 | 灾情 |  | 险情 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡人数/人 | 直接经济损失/万元 | 受威胁人数/人 | 可能直接经济损失/万元 |
| 大 | ≥10 | ≥500 | ≥100 | ≥500 |
| 中等 | ＞3~＜10 | ＞100~＜500 | ＞10~＜100 | ＞100~＜500 |
| 小 | ≤3 | ≤100 | ≤10 | ≤100 |
| 注1：灾情：指已发生的地质灾害，采用“人员伤亡情况”“直接经济损失”指标评价。 注2：险情：指可能发生的地质灾害，采用“受威胁人数”“可能直接经济损失”指标评价。 注3：危害程度采用“灾情”或“险情”指标评价。 |  |  |  |  |

预测评估区范围内可能引发采空塌陷地质灾害，危害对象为矿区工作人员、运输机械和生产设备。预计可能造成直接经济损失100-500万元，受威胁人数10-100人。预测评估其地质灾害危险性中等，对照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011），其矿山地质环境影响程度为较严重。

预测随着采矿活动的进行，可能会引发并加剧形成两处预测地面塌陷区。分述如下：

1、预测地面塌陷区1

预测地面塌陷区1面积19100m²，最大下沉深度为2.06m，平均下沉深度为1.12m，预测地面塌陷区1对地形地貌造成破坏，对植造成破坏。

- 2、预测地面塌陷区2

现状已形成塌陷区，位于预测塌陷区2范围内，预测评估将现状塌陷区与预测地面塌陷区2划分为同一单元整体评估。预测地面塌陷区2面积50750m²，最大下沉深度为1.6m，平均下沉深度为1.07m，预测地面塌陷区2对地形地貌造成破坏，对植造成破坏。

# 第五章  矿山地质环境防治工程

## 一、矿山地质环境治理区的确定

1、治理区及土地复垦责任区确定的原则、依据

（1）根据矿山地质环境影响现状和预测结果，进行治理区的确定。

（2）治理区的确定要与矿业生产相协调，应治、可治场地必须治理。

（3）结合《综合治理方案》，对于《综合治理方案》近期设计治理内容，逐年依次列入年度治理计划设计进行治理。

根据实地调查，矿山于2020年7月委托江西核工业工程地质勘察院编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰石人沟金矿有限责任公司）金矿矿山地质环境治理方案》，方案适用期为：2020.7.1-2025.6.30，目前仍在适用期内。各单元地质环境现状与综合治理方案基本一致，近几年年度治理计划均按《综合治理方案》近期逐年依次列入年度治理计划。本年度治理工程重点是完善《综合治理方案》近期治理工程的全部内容。

《综合治理方案》中两处预测地面塌陷区，近期内均未发生塌陷灾害，故对预测地面塌陷区1、预测地面塌陷区2的治理措施本年度不对其进行设计。

矿山严格按《综合治理方案》近期治理内容及近几年年度治理计划书进行全面完善，本年度重点完善废石场11治理措施。

另计划对废石场4场地内堆存的零散废渣进行清运，对废石场4边坡进行修坡整形，以防地质灾害的发生。

照片5-1  废石场4内堆存的零散废渣

照片5-2  废石场4内堆存的零散废渣

照片5-3  废石场4需要整形的边坡

照片5-4  废石场11需进行植被恢复

- 二、矿山地质环境治理工程

本年度矿山地质环境治理工程单元为：废石场11、废石场4。主要措施如下：

1、废石场11（完善治理工程）

现状矿山已对废石场11进行修坡整形，结合《综合治理方案》，本年度设计对整形后的废石场11进行覆土及整平，恢复植被、管护。

（1）覆土及整平

对整形后的场地进行覆土、土方整平，设计恢复面积22485m2，覆土厚度0.5m，工程量11243m3。

（2）林间种草

对覆土后的场地进行林间撒播种草。栽植油松5621株。林间撒播种草，面积按复垦面积的80%计，种草17988m2。

需要说明的是：结合实地调查过程中，发现该区域植被以低矮灌丛为主，主要植被类型为山杏。而《综合治理方案》中设计栽植油松，公司决定，本年度治理计划书可根据《综合治理方案》设计进行栽植油松，但若植被恢复效果不佳，成活率差，辅以灌丛对该场地进行植被恢复。以达到真实合理的植被恢复效果。

2、废石场4

此场地非《综合治理方案》中近期设计治理单元，考虑到地形地貌景观整体协调性，地质灾害的危险性。本年度设计对废石场4零散堆存的三处废渣堆进行清运，并对废石场4边坡进行修坡整形。

（1）清运

对废石场4零散堆存的三处废渣堆进行清运，清运工程量约850m3。

（2）修坡整形

对场地不平整边坡进行修坡整形，计算公式为Qx=L×v，式中：Qx为修坡整形方量（m3）；L为修坡整形总边坡长度；v为单位坡长修坡整形方量（根据mapgis软件计算，取平均值15m3/m）。合计边坡长度为415.4m，则修坡整形工程量为4731m3，修坡后使边坡规整舒缓，坡度小于30°。

3、完善前期治理区域

需要说明的是，矿山前期设计的治理工程存在部分场地治理效果不彻底；由于季节、干旱等原因，植被恢复效果不佳等情况。

根据“应治、可治场地必须治理”以及“谁破坏、谁治理”的原则，矿山自主对前期治理区进行完善治理，故本年度未计算完善前期工程量及预算。

表5-1  矿山地形地貌景观防治工程量表

| 治理单元 | 治理措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清运 | 修坡整形 | 覆土整平 | 种植松树 | 林间种草 |
|  | （m3） | （m3） | （m3） | （株） | （m2） |
| 废石场11 |  |  | 11243 | 5621 | 17988 |
| 废石场4 | 850 | 4731 |  |  |  |
| 合 计 | 850 | 4731 | 11243 | 5621 | 17988 |

- 三、矿山地质环境监测工程

矿山生产期间，应安排专业的矿山地质环境监测人员（也可由矿山负责安全管理的人员兼任），定期或不定期对矿山地质环境及土地复垦成果进行监测，对已存在的隐患进行动态观测，对新出现的地质环境问题及时上报和记录，并做好预警和处置方案，对矿山地质环境影响进行长期动态监测，设计监测工程如下：

（一）地质灾害监测

1、监测点的布设

采用人工肉眼巡视监测和设备（RTK全站仪、手持GPS）监测相结合的方法，由矿方确定2名专业监测人员，定时对采空区上方地表变形情况进行测量、记录、分析、总结、汇报。采矿可能引发的预测地面塌陷范围内适当距离设立监测标桩进行监测，共设置监测点9个（JC1-JC9），全部为新增，监测点有限布设在地表变形的敏感及不稳定的待测区域，监测点坐标见表5-1。

表5-2  地表变形监测点位坐标表（2000国家大地坐标系）

| 监测区 | 点位编号 | X | Y | 点位编号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测地面塌陷区 | JC1 | 4665072.35 | 39612404.22 | JC6 | 4665827.07 | 39612307.30 |
|  | JC2 | 4665073.32 | 39612670.14 | JC7 | 4666022.91 | 39612238.98 |
|  | JC3 | 4665249.45 | 39612522.93 | JC8 | 4666166.82 | 39612186.44 |
|  | JC4 | 4665452.86 | 39612449.67 | JC9 | 4666398.95 | 39612275.72 |
|  | JC5 | 4665639.25 | 39612380.15 |  |  |  |

2、监测内容

地面塌陷及地表变形情况。

3、监测方法及技术要求

首先通过实地调查，调查地面塌陷发生的地段及规模，圈定发生地面塌陷范围；其次对已形成的地面塌陷，用皮尺、照相等方法测量其大小及深度。

4、监测频率

正常情况下每月监测1次；在汛期、雨季，对已存在地表变形的地段应每月监测2次，或者进行连续跟踪监测。

（二）地形地貌景观及土地资源监测

定期指定专人对矿山开采活动影响地段的地形地貌景观及土地损毁情况进行监测，防止矿山无序开采以及固体废弃物的随意堆放。

监测内容主要为挖损、压占破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。

监测方法：按监测路线进行监测，监测路线主要沿工程场地边缘布置，路线总长13.7km。

- 第六章  经费估算

- 一、费用计算

- 经估算，2025年度赤峰石人沟金矿有限责任公司矿山地质环境治理费用为22.20万元，其中工程施工费21.56万元，监测管护费0.64万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算如下：

表6-1  工程施工费预算总表

| 序号 | 单项名称 | 预算金额（万元） | 各项费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程施工费 | 21.56 | 97.12 |
| 2 | 监测管护 | 0.64 | 2.88 |
| 合计 |  | 22.20 | 100.00 |

表6-2   监测费用计算表

| 费用名称 | 单价 | 次数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测费 | 400 | 12 | 0.48 |
| 管护费 | 400 | 4 | 0.16 |
| 合计 |  | -- | 0.64 |

表6-3  工程施工费概算表

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 一 |  | 土方工程 |  |  |  | 1.90 |
| 1 | 10245 | 覆土整平 | 100m3 | 112.43 | 169.06 | 1.90 |
| 二 |  | 石方工程 |  |  |  | 5.39 |
| 1 | 20345 | 修坡整形 | 100m3 | 47.31 | 935.41 | 4.43 |
| 2 | 20357 | 清运 | 100m3 | 8.50 | 1132.41 | 0.96 |
| 三 |  | 植被恢复工程 |  |  |  | 14.27 |
| 1 | 50001 | 种植乔木 | 100株 | 56.21 | 2437.51 | 13.70 |
| 2 | 20031 | 撒播种草 | hm2 | 1.7988 | 3196.46 | 0.57 |
| 总 计 |  |  | — | — | — | 21.56 |