赤峰市松山区恒信萤石矿

二〇二五年度矿山地质环境治理计划书

赤峰市松山区恒信萤石矿

二〇二五年三月

赤峰市松山区恒信萤石矿

2025年度矿山地质环境治理计划书

项目负责人：孙志伟

编制人员：李建峰

审    核：贾宝庆

总工程师：孙志伟

法定代表人：贾宝庆

编制单位：赤峰市松山区恒信萤石矿

编制日期：2025年3月

目  录

第一章 矿山基本情况	1

第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况	2

一、方案编制概况	2

二、治理方案规划的近期治理工程内容	2

三、矿山地质环境治理方案执行情况	8

第三章本年度矿山生产计划	11

一、本年度的主要生产指标计划	11

第四章 矿山地质环境问题	12

一、矿山地质环境问题现状	12

二、矿山地质环境问题预测	24

第五章  矿山地质环境防治工程	29

一、矿山地质环境治理区的确定	29

二、矿山地质环境治理工程	29

三、矿山地质环境监测工程	30

第六章  经费估算	33

附图：

- 1、赤峰市松山区恒信萤石矿2025年度矿山地质环境治理工程部署图

- （比例尺1：2000）

- 矿山基本情况

- 矿山基本情况表

| - 矿山企业基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 矿山名称 | - 赤峰市松山区恒信萤石矿 |  |  |  |  |
| - 采矿权人 | - 赤峰市松山区恒信萤石矿 |  | - 法人代表 |  | - 贾宝庆 |
| - 采矿许可证号 | - C1504002010086120072702 |  | - 发证机关 |  | - 赤峰市自然资源局 |
| - 有效期限 | - 2024-4-16至2030-4-15 |  | - 发证日期 |  | - 2024年10月21日 |
| - 矿区地址 | - 赤峰市松山区初头朗镇彩凤营子村 |  |  |  |  |
| - 经纬度坐标 | - 东经：118°35′19″～118°35′41″；北纬：42°17′28″～42°17′49″ |  |  |  |  |
| - 经济类型 | - 其他企业 |  | - 生产规模 |  | - 大型 |
| - 开采矿种 | - 萤石（普通） |  | - 采矿方式 |  | - 地下开采 |
| - 矿区面积 | - 0.2925平方公里 |  | - 生产现状 |  | - 在建 |
| - 建矿时间 | - 2005年9月 |  | - 设计生产能力 |  | - 10万吨/年 |
| - 设计服务年限 | - 6.9年 |  | - 实际生产能力 |  | - 10万吨/年 |
| - 剩余服务年限 | - 6.9年 |  | - 开采深度 |  | - 790m至620m |
| - 查明资源储量 | - 74.2×104t |  | - 剩余资源储量 |  | - 74.2×104t |
| - 矿区范围 - 拐点坐标 | - 2000国家大地坐标系 |  |  |  |  |
|  | - 拐点编号 | - X |  | - Y |  |
|  | - 1 | - 4685588.9165 |  | - 40383675.2237 |  |
|  | - 2 | - 4684941.1051 |  | - 40383602.3649 |  |
|  | - 3 | - 4684925.2558 |  | - 40384052.0660 |  |
|  | - 4 | - 4685573.0672 |  | - 40384124.9248 |  |
| - 基金计提 |  |  | - 基金使用 |  | - 未使用 |
| - 矿山企业联系方式 |  |  |  |  |  |
| - 联系人 | - 贾宝庆 |  | - 手机号 |  |  |
| - 通讯地址 | - 赤峰市松山区初头朗镇 |  | - 邮编 |  |  |
| - 固定电话 |  |  | - E-mail |  |  |

- 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

- 方案编制概况

- 1、2021年6月，由辽宁省化工地质勘查院有限责任公司编制的《赤峰市松山区恒信萤石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》；

- 2、2023年12月，由赤峰市松山区恒信萤石矿编制的《赤峰市松山区恒信萤石矿2023年度矿山地质环境治理计划书》；

- 3、2024年3月，由赤峰市松山区恒信萤石矿编制的《赤峰市松山区恒信萤石矿2024年度矿山地质环境治理计划书》；

- 4、2024年5月，由内蒙古东维地质勘查有限责任公司编制的《赤峰市松山区恒信萤石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

- 二、治理方案规划的近期治理工程内容

- 矿山于2024年5月委托内蒙古东维地质勘查有限责任公司编制的《赤峰市松山区恒信萤石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。该治理方案设计的近期治理内容如下：

（一）第一年（2024年7月1日~2025年6月30日）

1、预测地面塌陷区1

近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，及时对形成的采空区进行充填；矿山开采过程中设置监测标桩，加强对地表变形的监测，在预测地面塌陷区外适当间距设置警示牌和网围栏。

2、预测地面塌陷区2

近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，及时对形成的采空区进行充填；矿山开采过程中设置监测标桩，加强对地表变形的监测，在预测地面塌陷区外适当间距设置警示牌和网围栏。

3、拟建SJ2工业场地

对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；

4、拟建矿石场

对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；

5、拟建废石场

对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；

6、拟建充填站

对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；

7、拟建尾砂储存池1

对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；

8、拟建尾砂储存池2

对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；

9、拟建高位水池

对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；

10、拟建FJ1工业场地

对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；

11、拟建FJ2工业场地

对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；

12、拟建选矿厂

对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；

13、拟建PD1

对场地表土剥离，剥离的表土临时堆存于场地内，用于该场地土地复垦工程；

14、拟建PD2

对场地表土剥离，剥离的表土临时堆存于场地内，用于该场地土地复垦工程；

15、拟建PD3

对场地表土剥离，剥离的表土临时堆存于场地内，用于该场地土地复垦工程；

16、拟建截洪沟

对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；

17、钻机平台（PT1-PT11）

近期对场地垫坡整形；然后对场地进行覆土及整平、恢复植被、管护；

18、办公生活区

近期对场地外围砌筑挡渣墙，周边进行绿化；

19、矿区道路（扩建）

近期对通往钻机平台的道路进行全面治理，将场地开挖时顺坡堆放的废渣一并用于垫坡整形、覆土及整平、恢复植被、管护；

20、设置地质灾害监测点、含水层水位水质监测点和水土污染监测点，定时进行监测。对地形地貌景观监测。并对复垦完成后的场地进行植被的管护；

21、矿山计划自主对前期治理区域进行完善治理。对植被恢复效果不佳的场地，依照前期设计复垦工程进行相应的补种补植；本方案设计对前期治理区（自行治理区）进行垫坡整形、覆土整平、恢复植被；

22、对评估区进行矿山地质环境的治理和复垦的监测和管护。

（二）第二年（2025年7月1日~2026年6月30日）

1、预测地面塌陷区1

近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，加强对地表变形的监测。

2、预测地面塌陷区2

近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，加强对地表变形的监测。

3、废石场1

近期对场地内堆存的废石作为垫坡整形及回填的物源进行清运；对清运后的场地进行覆土及整平、恢复植被、管护；

4、对评估区进行矿山地质环境的治理和复垦的监测和管护。

（三）第三年（2026年7月1日~2027年6月30日）

1、预测地面塌陷区1

近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，加强对地表变形的监测。

2、预测地面塌陷区2

近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，加强对地表变形的监测。

3、SJ1工业场地

近期对场地内建筑进行拆除清理；对井筒进行回填，对井口进行封堵；对场地后缘切坡进行垫坡整形；对场地进行覆土及整平、恢复植被、管护；

4、对评估区进行矿山地质环境的治理和复垦的监测和管护。

（四）第四年（2027年7月1日~2028年6月30日）

1、预测地面塌陷区1

近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，及时对形成的采空区进行充填；加强对地表变形的监测。

2、预测地面塌陷区2

近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，及时对形成的采空区进行充填；加强对地表变形的监测。

3、对评估区进行矿山地质环境的治理和复垦的监测和管护。

（五）第五年（2028年7月1日~2029年6月30日）

1、预测地面塌陷区1

近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，及时对形成的采空区进行充填；加强对地表变形的监测。若出现地面塌陷，对已出现并达到稳沉状态的部分塌陷坑回填、覆土及整平、恢复植被、管护。

2、预测地面塌陷区2

近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，及时对形成的采空区进行充填；加强对地表变形的监测。若出现地面塌陷，对已出现并达到稳沉状态的部分塌陷坑回填、覆土及整平、恢复植被、管护。

3、拟建PD1

该平硐为一措施平硐，用于1-2号矿体788m回风中段施工，750m中段回采完毕后即予以废弃，故近期对场地内平硐进行回填，对硐口进行封堵；对切坡进行垫坡整形；然后对场地进行覆土及整平、恢复植被、管护；

4、拟建PD2

该平硐为一措施平硐，用于1-1、2号矿体788m回风中段施工，750m中段回采完毕后即予以废弃，故近期对场地内平硐进行回填，对硐口进行封堵；对切坡进行垫坡整形；然后对场地进行覆土及整平、恢复植被、管护；

5、拟建PD3

该平硐为一措施平硐，用于1-1、2号矿体750m中段矿体回采时回风，750m中段回采完毕后即予以废弃，故近期对场地内平硐进行回填，对硐口进行封堵；对切坡进行垫坡整形；然后对场地进行覆土及整平、恢复植被、管护；

6、矿山应对近期设计的全部治理工程进行查缺补漏，完善治理。对植被恢复效果不佳的场地，进行相应的补种补植；本方案未对其设计具体工程量；

7、对评估区进行矿山地质环境的治理和复垦的监测和管护。

表2-1  矿山地质环境治理近五年工作安排

| 年度 | 工作任务 | 防治内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.7.1-2025.6.30 （近期第一年） | 预测地面塌陷区1 | 警示牌 | 块 | 10 |
|  |  | 网围栏 | m | 971 |
|  | 预测地面塌陷区2 | 警示牌 | 块 | 8 |
|  |  | 网围栏 | m | 895 |
|  | 前期治理区 | 补种补植，坡面设监测桩进行监测 |  |  |
|  | 拟建SJ2工业场地 | 表土剥离 | m3 | 548 |
|  | 拟建矿石场 | 表土剥离 | m3 | 264 |
|  | 拟建废石场 | 表土剥离 | m3 | 280 |
|  | 拟建充填站 | 表土剥离 | m3 | 418 |
|  | 拟建尾砂储存池1 | 表土剥离 | m3 | 1135 |
|  | 拟建尾砂储存池2 | 表土剥离 | m3 | 2250 |
|  | 拟建高位水池 | 表土剥离 | m3 | 77 |
|  | 拟建FJ1工业场地 | 表土剥离 | m3 | 100 |
|  | 拟建FJ2工业场地 | 表土剥离 | m3 | 100 |
|  | 拟建选矿厂 | 表土剥离 | m3 | 19825 |
|  | 拟建PD1 | 表土剥离 | m3 | 50 |
|  |  | 浆砌石护坡 | m3 | 6 |
|  | 拟建PD2 | 表土剥离 | m3 | 50 |
|  |  | 浆砌石护坡 | m3 | 6 |
|  | 拟建PD3 | 表土剥离 | m3 | 50 |
|  |  | 浆砌石护坡 | m3 | 6 |
|  | 拟建截洪沟 | 表土剥离 | m3 | 23 |
|  | 钻机平台（PT1-PT11） | 垫坡整形 | m3 | 126 |
|  | 办公生活区 | 警示牌 | 块 | 2 |
|  |  | 砌筑挡渣墙 | m3 | 180 |
|  | 矿区道路 | 垫坡整形 | m3 | 3675 |
|  | 监测工程 |  | 次 | 12 |
| 2025.7.1-2026.6.30 （近期第二年） | 废石场1 | 清运 | m3 | 1423 |
|  | 监测工程 |  | 次 | 12 |
| 2026.7.1-2027.6.30 （近期第三年） | SJ1工业场地 | 回填 | m3 | 316 |
|  |  | 封堵 | m3 | 26 |
|  |  | 拆除 | m3 | 23 |
|  |  | 清运 | m3 | 23 |
|  |  | 垫坡整形 | m3 | 714 |
|  | 监测工程 |  | 次 | 12 |
| 2027.7.1-2028.6.30 （近期第四年） | 采空区 | 充填 | m3 | 48600 |
|  | 监测工程 |  | 次 | 12 |
| 2028.7.1-2029.6.30 （近期第五年） | 采空区 | 充填 | m3 | 48600 |
|  | 拟建PD1 | 回填 | m3 | 808 |
|  |  | 封堵 | m3 | 11 |
|  |  | 垫坡整形 | m3 | 12 |
|  | 拟建PD2 | 回填 | m3 | 412 |
|  |  | 封堵 | m3 | 11 |
|  |  | 垫坡整形 | m3 | 12 |
|  | 拟建PD3 | 回填 | m3 | 465 |
|  |  | 封堵 | m3 | 11 |
|  |  | 垫坡整形 | m3 | 12 |
|  | 监测工程 |  | 次 | 12 |

表2-2  矿山地质环境土地复垦近五年工作安排

| 年度 | 工作任务 | 防治内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.7.1-2025.6.30 （近期第一年） | 钻机平台（PT1-PT11） | 覆土整平 | m3 | 37 |
|  |  | 撒播种草 | m2 | 122 |
|  | 矿区道路 | 覆土整平 | m3 | 1200 |
|  |  | 撒播种草 | m2 | 4000 |
| 2025.7.1-2026.6.30 （近期第二年） | 废石场1 | 覆土整平 | m3 | 307 |
|  |  | 栽植乔木 | 株 | 154 |
| 2026.7.1-2027.6.30 （近期第三年） | SJ1工业场地 | 覆土平整 | m3 | 453 |
|  |  | 撒播种草 | m2 | 1510 |
| 2027.7.1-2028.6.30 （近期第四年） | 监测工程 |  | 次 | 12 |
| 2028.7.1-2029.6.30 （近期第五年） | 拟建PD1 | 覆土平整 | m3 | 30 |
|  |  | 撒播种草 | m2 | 100 |
|  | 拟建PD2 | 覆土平整 | m3 | 30 |
|  |  | 撒播种草 | m2 | 100 |
|  | 拟建PD3 | 覆土平整 | m3 | 30 |
|  |  | 撒播种草 | m2 | 100 |

- 三、矿山地质环境治理方案执行情况

（一）《一分期治理方案》设计治理及完成情况

2015年11月，由赤峰隆源矿产咨询服务有限公司编写的《赤峰市松山区恒信萤石矿矿山地质环境分期治理方案（2011.1-2014.8.1）》（备案文号：赤分治字[2016]039号）。2017年8月30日赤峰市自然资源局聘请有关专家组成专家组对其进行验收，并出具《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书》（编号：17078）。

一分期设计治理区域及治理措施为：

1、对露天采场1进行回填、覆土、土方整平、恢复植被；

2、对露天采场2进行回填、覆土、土方整平、恢复植被。

完成工程量详见表2-3，治理范围坐标见表2-4，治理效果见照片2-1、2-2。

表2-2  《一分期治理方案》设计治理工程及完成情况

| 日期 | 治理区块 | 治理措施及工程量 | 完成 情况 | 验收 情况 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011.1.1 - 2014.8.1 | 露天采场1 露天采场2 | 回填1272m3，覆土172m3， 整平172m3。 | 已完成 | 已通过验收 | 18.35 |

表2-3  《一分期治理方案》治理范围拐点坐标表

| 治理区 | 面积 （m2） | 拐点 坐标 | 2000国家大地坐标系 |  | 拐点 坐标 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  | X | Y |
| 露天采场 1 | 200 | 1 | 4685521 | 40383996 | 4 | 4685490 | 40383975 |
|  |  | 2 | 4685504 | 40383978 | 5 | 4685497 | 40383981 |
|  |  | 3 | 4685487 | 40383964 | 6 | 4685508 | 40383985 |
| 露天采场 2 |  | 1 | 4685392 | 40383907 | 4 | 4685376 | 40383905 |
|  |  | 2 | 4685383 | 40383899 | 5 | 4685384 | 40383909 |
|  |  | 3 | 4685371 | 40383897 |  |  |  |

照片2-1  露天采场1治理效果

照片2-2  露天采场2治理效果

（二）2020年度治理计划完成情况

赤峰市松山区恒信萤石矿2020年度矿山地质环境治理计划书设计的治理工程措施为：对露天采场1回填、整平、覆土、种草；对露天采场2回填、整平、覆土、种草。对预测塌陷区进行监测；对地形地貌景观及土地资源进行监测。

2022年5月9日，赤峰市自然资源局松山区分局邀请有关专家组成核查组对《赤峰市松山区恒信萤石矿2020年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行现场核查。经现场核查，矿山已完成了露天采场1、露天采场2回填、覆土、种草。

（三）2021年度治理计划完成情况

《赤峰市松山区恒信萤石矿2021年度矿山地质环境治理计划书》设计的治理工程措施为：对探槽回填、整平、覆土、种草；对废弃炸药库拆除、清运、覆土、种草。对预测塌陷区进行监测；对地形地貌景观及土地资源进行监测。

2022年5月9日，赤峰市自然资源局松山区分局邀请有关专家组成核查组对《赤峰市松山区恒信萤石矿2021年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行现场核查。经现场核查，矿山完成了对探槽回填、整平、覆土、种草；对废弃炸药库拆除、清运、覆土、种草；对工业场地切坡进行垫坡、覆土、种草。

（四）2022年度治理计划完成情况

《赤峰市松山区恒信萤石矿2022年度矿山地质环境治理计划书》设计的治理工程措施为：前期治理工程（探槽、废弃炸药库）进行完善；对地面塌陷地质灾害进行监测，地形地貌景观及土地资源进行监测。

2022年11月30日，赤峰市自然资源局松山区分局邀请有关专家组成核查组对《赤峰市松山区恒信萤石矿2022年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行现场核查。经现场核查，矿山企业对前期治理工程单元（探槽、废弃炸药库）进行了植被管护。

（五）2023年度治理计划完成情况

《赤峰市松山区恒信萤石矿2023年度矿山地质环境治理计划书》设计的治理工程措施为：对上年度治理植被恢复效果不佳，本年度对其继续治理完善；对废石场1、废石场2进行清运、覆土及整平；对地面塌陷地质灾害进行监测，地形地貌景观及土地资源进行监测。

矿山2023年对废石场1、废石场2进行了平整、整形，但治理效果不佳，植被成活率较低，另对已恢复植被欠缺管护，需要完善治理。

（六）2024年度治理计划完成情况

《赤峰市松山区恒信萤石矿2024年度矿山地质环境治理计划书》设计的治理工程措施为：对上年度治理植被恢复效果不佳，本年度对其继续治理完善；对钻机平台、探矿道路、电缆沟进行治理；对地面塌陷地质灾害进行监测，地形地貌景观及土地资源进行监测。

矿山2024年对钻机平台、探矿道路、电缆沟治理效果不佳，需要完善治理。

- 本年度矿山生产计划

- 本年度的主要生产指标计划

根据矿山的提供采掘计划，2025年1月1日至2025年12月31日矿山正常开展采矿区延续相关事宜及基建、采矿工作。

2025年1月1日至2025年12月31日期间进行矿山治理工作，采矿证延续、矿山安全检查及建设等工作；

生产期间每年预留时间检修设备及生产系统，具体开采情况依据采矿许可证办理进度再进行调整，期间最大生产规模10×104t/a，具体开采根据实际情况可进行调整。

- 矿山地质环境问题

- 矿山地质环境问题现状

经多次实地踏勘调查，矿山现状形成的单元有：钻机平台11处（PT1-PT11）、SJ1工业场地、废石场1、办公生活区、矿区道路。

依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录E表E.1矿山地质环境影响程度分级表，从以下四个方面对矿山地质环境影响进行现状评估：

（一）地质灾害现状评估

根据《地质灾害危险性评估规范》（GB/T40112-2021）的规定与内蒙古自治区的实际情况，确定地质灾害危险性评估的类型（灾种）主要包括：崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝和地面沉降等。根据评估区地质环境条件，对上述地质灾害类型的致灾条件及致灾可能性作如下分析。

1、滑坡

现状矿山正在建设新的办公区，地基已施工完成。办公生活区北东向存在一处堆坡，该堆坡为前期治理区，为前期治理采坑时削坡/垫坡形成。根据现状调查，该堆坡长约155m，宽约40m，平面形态呈“簸箕”状，坡向215°。该区域现状堆体较为稳定，但物源主要由碎石土堆积构成，坡度大于40°，现状条件下，堆坡上部未发现变形迹象，现状条件下未对坡脚处场地造成影响。现状评估，该处堆坡危害程度小，危险性小。详见照片4-1至4-2。

照片4-1  办公生活区前缘堆坡

照片4-2  办公生活区前缘堆坡

2、崩塌

根据现场调查走访，现状SJ1工业场地建设时对原地形进行开挖，场地后缘形成一处高陡切坡，切坡高约9m，坡面近90°直立状态，呈陡崖状；近前观察切坡面，该处地层岩性主要由第四系砂砾石，上部约0.5m腐殖土层构成，结构较为松散，坡体上暂未出现裂隙及变形迹象，但存在小量掉块迹象，现状条件下危害程度小，危险性小。详见照片4-3。

照片4-3  SJ1工业场地切坡

3、泥石流

评估区地处低山区，沟谷发育一般，地貌类型简单，地形坡度15°～30°，最大高差127m，评估区地形较开阔，评估区内地表水系不发育，区内降雨量小，暴雨历时短，构不成泥石流发生的水动力条件，且经现场调查访问，历史上未发生泥石流灾害，现状条件下，泥石流灾害不发育。

4、采空塌陷

该矿山为改扩建矿山，现状处于停产阶段。矿山前期已进行了采矿活动，矿山主要对1号矿体进行了开采，现状已形成采空区。经现场调查，现状采空区地表未发现明显的变形迹象。

根据矿山提供资料，矿山前期已进行了采矿活动，现状已形成三处采空区，长度分别为17m、18m、27m，采高2～12.5m，现状条件下采空区内存有少量的矿石，未发生坍塌，未进行充填，采空区内无积水。现状采空区地表未见塌陷及地裂缝，尚未对地形地貌景观造成影响。

根据采矿权人提供的《井上井下对照图》，现状采空区相对位置详见图4-1。

图4-1  现状采空区相对位置图

综上所述，现状条件下，现状采空区地表未见塌陷及地裂缝，尚未对地形地貌景观造成影响。

5、地裂缝

地裂缝是地表岩土体在自然因素和人为因素作用下，产生开裂并在地面形成一定长度和宽度裂缝的现象。现状调查，未见地表形成开裂，现状条件下，评估区内地裂缝灾害不发育。

6、地面沉降

根据收集到的资料及野外调查，评估区内可压缩土层厚度薄，水位埋深大，透水性差，富水性较弱，无集中供水水源地，因而产生地面沉降的条件不充分。

现状评估，评估区范围内存在采空区，现状采空区地表未见塌陷及地裂缝，尚未对地形地貌景观造成影响。

现状SJ1工业场地后缘切坡存在崩塌灾害的触发条件，坡体上暂未出现裂隙及变形迹象，现状条件下危害程度小，危险性小。

现状办公生活区前缘堆坡堆体较为稳定，现状条件下，堆坡上部未发现变形迹象，现状条件下未对坡脚处场地造成影响。现状该处堆坡危害程度小，危险性小。

综上所述，现状条件下评估区内泥石流、地裂缝、地面沉降等灾害不发育。存在地面塌陷、崩塌、滑坡灾害的触发条件。

（二）含水层的影响和损毁现状评估

1、对含水层结构破坏

矿区开采标高为790m至620m水平，矿区主要含水层为基岩裂隙水，矿山现状已开拓712m水平中段，根据《核实报告》根据地质孔及专项水文孔SZK1、SZK2水文地质编录结果，矿区水位埋深92.86～145.50m，平均水位标高691.62m。现状矿山开采还未破坏含水层结构，现状矿山开采对含水层结构破坏程度“较轻”。

2、疏干排水对含水层影响

现状矿山已停产多年，未进行采矿活动，不产生疏干水。

3、对矿区及附近水源的影响

矿区附近无集中水源地，故矿山开采对附近水源无影响。

4、对地下水水质影响

现状矿山已停产多年，未进行采矿活动，生活垃圾集中填埋，生活污水经处理后排放，评估区内无污染源，不会影响地下水水质。

综上所述，矿山开采对含水层结构影响较轻，含水层水位影响较轻，对矿区及附近水源的影响较轻，对含水层水质影响较轻。根据《编制规范》，现状矿山开采对含水层破坏影响程度较轻。

（三）地形地貌景观影响和损毁现状评估

矿山远离各人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线（不可视），现状矿山开采对地形地貌景观的影响主要表现在已形成的工程场地，主要为历史形成的破坏单元，包括：钻机平台11处（PT1-PT11）、SJ1工业场地、废石场1、办公生活区、矿区道路，具体描述如下：

1、钻机平台11处（PT1-PT11）

钻机平台分布于矿区的中南部，为矿山施工的探矿工程，平台长约2.6-4.2m，宽轴约2.3-3.8m，深度0.8-1.3m，总占地面积122m2，总挖方量126m3，场地开挖破坏了地形地貌景观和植被（见照片4-4及照片4-14）。

表4-1  钻机平台11处（PT1-PT11）特征表

| 编号 | 长 | 宽 | 挖损深度 | 面积 | 挖方量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT1 | 4.2 | 3.8 | 0.8 | 16 | 13 |
| PT2 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 12 | 10 |
| PT3 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 7 | 7 |
| PT4 | 3.7 | 2.7 | 0.8 | 10 | 8 |
| PT5 | 4.1 | 3.4 | 1.0 | 14 | 14 |
| PT6 | 3.4 | 3.2 | 1.2 | 11 | 13 |
| PT7 | 3.5 | 2.6 | 1.0 | 9 | 9 |
| PT8 | 3.6 | 3.3 | 1.1 | 12 | 13 |
| PT9 | 3.6 | 3.3 | 1.3 | 12 | 16 |
| PT10 | 3.0 | 2.7 | 1.2 | 8 | 10 |
| PT11 | 3.8 | 2.9 | 1.3 | 11 | 14 |
| 合计 |  |  |  | 122 | 126 |

照片4-4  PT1                       照片4-5  PT2

照片4-6  PT3                       照片4-7  PT4

照片4-8  PT5                       照片4-9  PT6

照片4-10  PT7                       照片4-11  PT8

照片4-12  PT9                       照片4-13  PT10

照片4-14  PT11

2、SJ1工业场地

SJ1工业场地位于矿区北部，占地面积1510m2，场地内含竖井SJ1、值班室等建筑设施。SJ1井口净断面规格2.4×2.8m，井深49m，现已施工1个中段，为712m中段，巷道断面规格2.0×2.0m。场地内建筑高度约3m，建筑面积46m2，因竖井SJ1位于岩移范围内，通过留设保安矿柱将浪费大量资源，《开发利用方案》设计不予利用，将竖井SJ1废弃封闭，场地建设时形成了切坡，切坡长约42m，高约9m，坡度25°-75°。工业场地建设破坏了原有的地形地貌景观（见照片4-15至照片4-17）。

照片4-15  SJ1工业场地全景

照片4-16  SJ1工业场地内竖井

照片4-17  SJ1工业场地内值班室及后缘切坡

3、废石场1

废石场位于办公生活区北西侧，占地面积614m2，废石顺坡堆放，堆放高度1-7m，堆放坡角20-50°，现状堆放废石1423m3，废石场的废石直接堆放于地表，其形成的人工堆积地貌破坏了原有的地形地貌景观（见照片4-18、照片4-19）。

照片4-18  废石场1近景

照片4-19  废石场1远景

4、办公生活区

办公生活区紧邻SJ1工业场地，占地面积5943m2，为矿山工作人员办公休息场所，现状办公区建于渣堆之上，为彩钢结构，建筑占地面积112m2，建筑高度约3m，矿山正建设新的办公楼，现状地基已施工完成。占地面积约1000m2，办公生活区后缘边坡为前期已治理区域，场地开挖破坏了地形地貌景观和植被（见照片4-20至照片4-22）。

照片4-20  办公生活区下的渣堆

照片4-21  办公生活区内建筑

照片4-22  新建办公生活区地基

5、矿区道路

连接各个场地之间的道路，探矿期间供钻机及车辆等运输。矿区道路为土石路，现状已开拓矿区道路长1443m，宽度3m，占地面积4329m2。部分路段存在切坡，切坡长度1225m，切坡高度1-2m，坡度30-60°，场地建设破坏了地形地貌景观（见照片4-23）。

照片4-23  矿区道路

根据上述对各单元矿山地质环境问题分析，综上所述，各场地对矿山地质环境影响现状见表4-2。

表4-2  矿山地质环境影响现状评估分区说明表

| 影响程度 分区 | 评估单元 | 面积 （m2） | 现状矿山地质环境问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌 景观影响 | 水土环境污染 |
| 较严重区 | 钻机平台（PT1-PT11） | 122 | 不发育 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | SJ1工业场地 | 1510 | 不发育 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | 废石场1 | 614 | 不发育 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | 办公生活区 | 5943 | 不发育 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | 矿区道路 | 4329 | 不发育 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
| 较轻区 | 评估区内其他区域 | 324131 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 |  | 336649 |  |  |  |  |

根据土地利用现状图及相关资料，矿山建设前评估区土地资源类型为：耕地、林地、草地、工矿仓储用地、交通运输用地。

矿山现状损毁土地单元包括：钻机平台11处（PT1-PT11）、SJ1工业场地、废石场1、办公生活区、矿区道路；对照全国第三次土地利用现状调查松山区资料，矿山现状损毁土地类型为乔木林地759m2、灌木林地1927m2、其他草地2182m2、采矿用地6993m2、农村道路657m2。土地权属松山区初头朗镇彩凤营子村。现状条件下，地表各单元对土地损毁情况见表4-3。

表4-3  土地损毁现状评估表

| 场地名称 | 面积（m2） | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（m2） | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |  |  |
| 钻机平台(PT1-PT11) | 122 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 60 | 松山区 初头朗镇 彩凤营子村 |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 62 |  |
| SJ1工业场地 | 1510 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 192 |  |
|  |  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 1318 |  |
| 废石场1 | 614 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 614 |  |
| 办公生活区 | 5943 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 145 |  |
|  |  | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 7 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 116 |  |
|  |  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 5675 |  |
| 矿区道路 | 4329 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 1860 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 1812 |  |
|  |  | 10 | 交通运输用地 | 1003 | 农村道路 | 657 |  |
| 合计 | 12518 |  |  |  |  | 12518 |  |

## 二、矿山地质环境问题预测

根据《开发利用方案》，未来矿山生产需建设新的工程单元以保证矿山正常的开采。其中矿山需拟建的场地有：采矿工业场地、废石场、矿石场、尾砂储存池、高位水池、办公生活区、风井（FJ1）工业场地、风井（FJ2）工业场地、充填站、选矿厂、矿区道路等，预测随着采矿活动的进行，将形成两处预测地面塌陷区。各单元对矿山地质环境造成影响破坏详述如下：

1、预测地面塌陷区1

依据《开发利用方案》设计，该矿区为地下开采，采用浅孔留矿嗣后充填采矿法、分段空场嗣后充填采矿法，采空区均采用废石充填。预测产生地面塌陷的可能性小，但仍不完全排除出现地面塌陷的可能性，矿体矿石采出后，原岩应力平衡遭到损毁，使围岩发生变形、位移、开裂和塌陷，甚至产生大面积移动，当岩石移动达到极限时，围岩应力平衡遭到损毁即会发生塌陷，地表将产生变形和移动，形成塌陷盆地和塌陷坑。《开发利用方案》推荐岩体移动角为：矿脉上盘65°，下盘70°（矿体倾角＜70°按矿体倾角），两翼70°，强风化带和第四纪表土45°。圈定预测地面塌陷范围52369m2，预测地面塌陷下沉值7.25m。预测地面塌陷区损毁原地表形态及植被，在矿区原始地表形成的塌陷坑，破坏原有的地形地貌景观。

2、预测地面塌陷区2

依据《开发利用方案》设计，该矿区为地下开采，采用浅孔留矿嗣后充填采矿法、分段空场嗣后充填采矿法，采空区均采用废石充填。预测产生地面塌陷的可能性小，但仍不完全排除出现地面塌陷的可能性，矿体矿石采出后，原岩应力平衡遭到损毁，使围岩发生变形、位移、开裂和塌陷，甚至产生大面积移动，当岩石移动达到极限时，围岩应力平衡遭到损毁即会发生塌陷，地表将产生变形和移动，形成塌陷盆地和塌陷坑。《开发利用方案》推荐岩体移动角为：矿脉上盘65°，下盘70°（矿体倾角＜70°按矿体倾角），两翼70°，强风化带和第四纪表土45°，圈定预测地面塌陷范围40036m2，预测地面塌陷下沉值7.25m。预测地面塌陷区损毁原地表形态及植被，在矿区原始地表形成的塌陷坑，破坏原有的地形地貌景观。

3、拟建SJ2工业场地

拟建SJ2工业场地位于采矿证中部，占地面积约1095m2。内设竖井SJ2、提升机房、空压机站、配电室、库房等。竖井SJ2井口净断面3.2m×2.4m，井深160m，场地内建筑占地面积约400m2，建筑平均高度约3m。该竖井主要用于承担井下矿石、废石的提升以及设备、材料和人员的升降任务，并兼作入风井及安全出口。预测场地建设可能形成切坡，预测切坡长23m，高1-5m，坡度30-50°。场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。

4、拟建矿石场

拟建矿石场设置在竖井SJ2南侧，占地面积528m2，采用单层排放，最大堆置高度约10m，堆积角35°，容积约为3160m3。矿石场的废石直接堆放于地表，其形成的人工堆积地貌破坏了原有的地形地貌景观。

5、拟建废石场

拟设废石场与矿石场毗邻，占地面积约560m2，采用单层顺坡排放，最大堆置高度约10m，堆积角35°，堆积方量约为3360m3，废石场的废石直接堆放于地表，其形成的人工堆积地貌破坏了原有的地形地貌景观。

6、拟建充填站

拟建充填站设在拟建SJ2工业场地北东侧约50m，占地面积约835m2。场地内含：充填控制室、水泥仓、尾砂仓、充填料浆制备站、水池等，场地内建筑占地面积约400m2，建筑平均高度约5m。预测场地建设可能形成切坡，预测切坡长17m，高1-5m，坡度30-50°。场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。

7、拟建尾砂储存池1

根据《开发利用方案》，拟建尾砂储存池1设在充填站西侧与之毗邻，用于存放充填用尾砂，占地面积约2269m2。本矿已与宁城县北翱保温材料厂达成合作协议，正式生产后充填剩余尾砂全部运至宁城县北翱保温材料厂，作为保温砂浆原料，故本矿不建设尾矿库。考虑到生产过程中尾矿的临时存放需要，拟在矿区充填站西侧建尾砂储存池1，规格：长×宽×高为60m×35m×4m，容积0.84×104m3，可满足尾砂2.1个月的存放需要。多余尾矿可运至宁城县北翱保温材料厂。为了防止尾矿砂中的有害物质对环境造成污染，储存池池底及池壁均采用钢筋混凝土结构。预测场地建设可能形成切坡，预测切坡长33m，高1-5m，坡度30-50°。

8、拟建尾砂储存池2

根据《开发利用方案》，拟建尾砂储存池2设在选矿厂南侧，用于存放充填用尾砂，占地面积约4500m2。本矿已与宁城县北翱保温材料厂达成合作协议，正式生产后充填剩余尾砂全部运至宁城县北翱保温材料厂，作为保温砂浆原料，故本矿不建设尾矿库。考虑到生产过程中尾矿的临时存放需要，拟在矿区充填站西侧建尾砂储存池2，规格：长×宽×高为80m×50m×3m，容积1.2×104m3，可满足尾砂3个月的存放需要。多余尾矿可运至宁城县北翱保温材料厂。为了防止尾矿砂中的有害物质对环境造成污染，储存池池底及池壁均采用钢筋混凝土结构。

9、拟建高位水池

拟建高位水池位于拟建SJ2工业场地北西侧，面积154m2，水池直径φ10m，水池墙体厚度0.3m，高度约6m，容积约为474m3，预测场地建设可能形成切坡，矿山基建时场地切坡应小于25°。场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。

10、拟建FJ1工业场地

拟建风井FJ1工业场地位于采矿证南西部，占地面积200m2。内设风井FJ1、风机房、配电室等。风井FJ2井筒净直径φ2.5m，井深37m，场地内建筑占地面积约80m2，建筑平均高度约3m。该风井井底与倒段回风天井相连，主要用于承担1-2号矿体井下各中段的回风任务（内设梯子间兼作安全出口）。预测场地建设可能形成切坡，预测切坡长8m，高1-5m，坡度30-50°。场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。

11、拟建FJ2工业场地

拟建风井FJ2工业场地位于采矿证北部，占地面积200m2。内设风井FJ2、风机房、配电室等。风井FJ2井筒净直径φ2.5m，井深68m，场地内建筑占地面积约80m2，建筑平均高度约3m。该风井井底与倒段回风天井相连，主要用于承担1-1、2、3号矿体井下各中段的回风任务（内设梯子间兼作安全出口）。预测场地建设可能形成切坡，预测切坡长7m，高1-5m，坡度30-50°。场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。

12、拟建选矿厂

选矿厂位于矿区北西约6.9km处，占地面积39649m2，场地包括储矿场、原矿仓、选矿车间、压滤车间、机修车间、尾矿临时储存池、办公室等。场地内建筑占地面积约12000m2，建筑平均高度约6m。场地平整无切坡。场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。

13、拟建PD1

拟建PD1位于采矿证南西部，占地面积100m2。该平硐为一措施平硐，用于1-2号矿体788m回风中段施工，750m中段回采完毕后即予以废弃，硐口断面规格2.2×2.4m。平硐长155m，预测场地建设硐口可能形成切坡，矿山基建时场地切坡应进行护坡处理，预防硐口上方滑坡、落石等造成人员及设备损害，该场地全部位于预测地面塌陷区2范围内，场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。

14、拟建PD2

拟建PD2位于采矿证南西部，占地面积100m2。该平硐为一措施平硐，用于1-1、2号矿体788m回风中段施工，750m中段回采完毕后即予以废弃，硐口断面规格2.2×2.4m。平硐长80m，预测场地建设硐口可能形成切坡，矿山基建时场地切坡应进行护坡处理，预防硐口上方滑坡、落石等造成人员及设备损害，场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。

15、拟建PD3

拟建PD3位于采矿证南西部，占地面积100m2。该平硐为一措施平硐，用于1-1、2号矿体750m中段矿体回采时回风，750m中段回采完毕后即予以废弃，硐口断面规格2.2×2.4m。平硐长90m，预测场地建设硐口可能形成切坡，矿山基建时场地切坡应进行护坡处理，预防硐口上方滑坡、落石等造成人员及设备损害，该场地全部位于预测地面塌陷区1范围内，场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。

16、拟建截洪沟

在采矿工业区迎水面上游修截洪沟等防洪设施，将地表水引至矿区范围之外，防止地表水由井口进入井下，造成淹井事故。截洪沟占地面积45m2。截水沟断面为等腰梯形（坡度2:1），尺寸为B×H=（上口1.0m，下底0.5m）×0.5m，最小坡度i=0.3%。开挖截洪沟时的废石土堆至两侧，待矿山终采后，回填至沟内，场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。

# 第五章  矿山地质环境防治工程

## 一、矿山地质环境治理区的确定

1、治理区及土地复垦责任区确定的原则、依据

（1）根据矿山地质环境影响现状和预测结果，进行治理区的确定。

（2）治理区的确定要与矿业生产相协调，应治、可治场地必须治理。

（3）结合综合治理方案，对于综合治理方案近期设计治理内容，逐年依次列入年度治理计划设计进行治理。

- 矿山于2024年5月委托内蒙古东维地质勘查有限责任公司编制的《赤峰市松山区恒信萤石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。根据该方案，本年度设计治理单元为：预测地面塌陷区1、预测地面塌陷区2、拟建SJ2工业场地、拟建矿石场、拟建废石场、拟建尾砂储存池1、拟建尾砂储存池2、拟建高位水池、拟建FJ1工业场地、拟建FJ2工业场地、拟建选矿厂、拟建PD1、拟建PD2、拟建PD3、拟建截洪沟、钻机平台（PT1-PT11）、办公生活区、矿区道路（扩建）。

- 需要说明的是，其中拟建SJ2工业场地、拟建矿石场、拟建废石场、拟建尾砂储存池1、拟建尾砂储存池2、拟建高位水池、拟建FJ1工业场地、拟建FJ2工业场地、拟建选矿厂、拟建PD1、拟建PD2、拟建PD3、拟建截洪沟均为计划建设场地，方案对其设计工程为表土剥离，本年度将该措施计入矿山生产环节，故本年度治理计划书不再对表土剥离措施进行赘述。

- 结合《2024年度治理计划书》，治理内容为探矿时期形成的钻机平台、探矿道路（即通往各钻机平台的道路），但治理效果不佳，故本年度需要对其进行完善治理。

- 综上，本年度治理单元为预测地面塌陷区1、预测地面塌陷区2、钻机平台（PT1-PT11）、办公生活区、矿区道路。

- 二、矿山地质环境治理工程

本年度矿山地质环境治理工程单元为：预测地面塌陷区1、预测地面塌陷区2、钻机平台（PT1-PT11）、办公生活区、矿区道路。本年度主要措施及具体工作量如下：

1、预测地面塌陷区1

矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；矿山开采过程中设置监测标桩，加强对地表变形的监测，在预测地面塌陷区外适当间距设置警示牌和网围栏。

2、预测地面塌陷区2

矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；矿山开采过程中设置监测标桩，加强对地表变形的监测，在预测地面塌陷区外适当间距设置警示牌和网围栏。

3、钻机平台（PT1-PT11）

对场地垫坡整形；然后对场地进行覆土及整平、恢复植被、管护；

4、办公生活区

对场地外围砌筑挡渣墙，周边进行绿化；

5、矿区道路

对通往钻机平台的道路进行全面治理，将场地开挖时顺坡堆放的废渣一并用于垫坡整形、覆土及整平、恢复植被、管护；

6、矿山计划自主对前期治理区域进行完善治理。对植被恢复效果不佳的场地，依照前期设计复垦工程进行相应的补种补植；

7、对评估区进行矿山地质环境的治理和复垦的监测和管护。

表5-1  治理措施及工程量统计表

| 场地名称 | 治理措施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 警示牌 | 网围栏 | 垫坡 | 挡渣墙 | 覆土及整平 | 种草 |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 |
| 预测地面塌陷区1 | 10 | 971 |  |  |  |  |
| 预测地面塌陷区2 | 8 | 895 |  |  |  |  |
| 钻机平台（PT1-PT11） |  |  | 126 |  | 37 | 122 |
| 办公生活区 | 2 |  |  | 180 |  |  |
| 矿区道路 |  |  | 3675 |  | 1200 | 4000 |
| 合计 | 20 | 1866 | 3801 | 180 | 1237 | 4122 |

- 三、矿山地质环境监测工程

矿山地质环境和土地复垦监测工程包含地质灾害监测、地形地貌景观监测。具体监测方案及内容如下：

（一）地质灾害监测

1、监测内容

按照“以人为本”和准确控制预测地质灾害范围的原则为出发点，矿山应对地面采动影响对象开展重点监测，建立完善的地表变形监测体系，主要监测内容为地表下沉量、水平移动量等。

2、监测点的布置

根据圈定的地面可能产生预测塌陷区范围，可能发生崩塌、滑坡灾害范围。布设监测点，重点监测矿山地质灾害可能影响范围。公司应委托具有资质的单位编制治理专项设计，矿山布设地表位移监测点26个，含基准点4个，布设监测点需满足监测要求。可依据开采区的范围变动，及时布置监测点，并进行监测。

3、监测方法与精度

（1）观测：矿山利用现有设备用全站仪直接测定每个点平面位置和高程。要固定测量人员、固定测量仪器。

（2）精度：严格按照二等水准测量的精度要求执行。

基本原则是：视距≤50m，前后视距差≤1m，前后视距累计差≤3m，视线高度（下丝读数）≥0.3m。测段往返测高差较差、附合路线闭合差、环闭合差=4k，其中：K为路线长度（km）。

其他要求须满足《工程测量规范》（GB50026－2007）中“变形监测”的要求。

4、监测频率

正常情况下每个月监测2次；情况比较稳定的，可以延长至每2个月监测1次；但是在汛期、雨季应每天监测1次；根据实际情况，对于存在隐患的不稳定地段则应隔数小时就监测1次，或者进行连续跟踪观测。

5、监测数据处理

对监测数据实时进行整理，建立监测点详细资料。每次监测所取得的数据都要由专业技术人员进行存档，并建立矿区内地面变形监测技术档案，同时对每次所取得的数据和以往数据进行对比。及时掌握地面塌陷，边坡崩塌、滑坡活动特征及稳定性，掌握矿山地质环境变化动态，为矿山地质环境恢复治理提供技术支撑，发现问题及时采取相应措施进行处理。

6、监测位置

监测点坐标位置见下表5-2及表5-3。

表5-2  地面塌陷监测点坐标（2000国家大地坐标系）

| 监测单元 | 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测地面 塌陷区1 | JC1(基准点) | 4685391.03 | 40383915.54 | JC7 | 4685284.37 | 40384052.98 |
|  | JC2(基准点) | 4685476.68 | 40383940.22 | JC8 | 4685236.50 | 40384054.97 |
|  | JC3 | 4685506.27 | 40383960.21 | JC9 | 4685190.10 | 40384025.14 |
|  | JC4 | 4685498.19 | 40384027.68 | JC10 | 4685179.80 | 40383898.93 |
|  | JC5 | 4685449.97 | 40384055.78 | JC11 | 4685260.19 | 40383825.12 |
|  | JC6 | 4685353.32 | 40384081.39 | JC12 | 4685313.24 | 40383866.88 |
| 预测地面 塌陷区2 | JC13 | 4685129.14 | 40383869.70 | JC18 | 4685054.08 | 40383628.60 |
|  | JC14 | 4685091.51 | 40383920.53 | JC19 | 4685105.70 | 40383706.48 |
|  | JC15 | 4684985.42 | 40383965.30 | JC20 | 4685117.08 | 40383787.05 |
|  | JC16 | 4684982.46 | 40383850.93 | JC21(基准点) | 4685436.78 | 40383919.99 |
|  | JC17 | 4684976.01 | 40383690.38 | JC22(基准点) | 4685471.94 | 40383924.56 |

表5-3  滑坡灾害监测点坐标（2000国家大地坐标系）

| 监测单元 | 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公生活区 | JC2(基准点) | 4685476.68 | 40383940.22 | JC24 | 4685488.30 | 40383982.62 |
|  | JC22(基准点) | 4685471.94 | 40383924.56 | JC25 | 4685455.50 | 40383963.76 |
|  | JC23 | 4685521.23 | 40383988.00 | JC26 | 4685418.67 | 40383947.76 |

（二）地形地貌景观监测

1、监测内容

为保护采矿必要破坏土地以外土地免受破坏，对评估区内土地资源、地形地貌景观进行监测。

2、监测方法

采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。

3、监测频率

每月目测1-2次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像。

- 第六章  经费估算

- 一、费用计算

- 经估算，2025年度赤峰市松山区恒信萤石矿矿山地质环境治理费用为5.11万元，其中工程施工费4.69万元，监测管护费0.42万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算如下：

表6-1  工程施工费预算总表

| 序号 | 单项名称 | 预算金额（万元） | 各项费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程施工费 | 4.69 | 91.78 |
| 2 | 监测管护 | 0.42 | 8.22 |
| 合计 |  | 5.11 | 100.00 |

表6-2   监测费用计算表

| 费用名称 | 单价 | 次数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测费 | 300 | 12 | 0.36 |
| 管护费 | 300 | 2 | 0.06 |
| 合计 |  | -- | 0.42 |

表6-3  工程施工费概算表

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 一 |  | 土方工程 |  |  |  | 0.66 |
| 1 | 10195 | 覆土及整平 | 100m3 | 12.37 | 532.72 | 0.66 |
| 二 |  | 石方工程 |  |  |  | 1.51 |
| 1 | 20342 | 垫坡 | 100m3 | 38.01 | 396.71 | 1.51 |
| 三 |  | 砌体工程 |  |  |  | 1.41 |
| 1 | 40003 | 砌筑挡渣墙 | 100m3 | 1.80 | 7832.29 | 1.41 |
| 四 |  | 植被工程 |  |  |  | 0.22 |
| 1 | 50002 | 种草 | hm2 | 0.4122 | 5260.64 | 0.22 |
| 五 |  | 辅助工程 |  |  |  | 0.90 |
| 1 | 60005 | 警示牌 | 100块 | 0.2 | 30154.33 | 0.60 |
| 2 | 60014 | 网围栏 | 100m | 18.66 | 158.60 | 0.30 |
| 总 计 |  |  | — | — | — | 4.69 |