松山区初头朗镇窑沟门碎石矿

二〇二五年度矿山地质环境治理计划书

赤峰鑫鑫矿业有限公司

二〇二五年二月

松山区初头朗镇窑沟门碎石矿

二〇二五年度矿山地质环境治理计划书

法定代表人：王立军

编制单位：赤峰鑫鑫矿业有限公司

编制日期：二零二五年三月

目  录

第一章 矿山基本情况	1

第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况	2

一、 方案编制概况	2

二、治理方案规划的近期治理工程内容及完成情况	2

第三章 本年度矿山生产计划	8

第四章 矿山地质环境问题	9

一、 矿山地质环境问题现状	9

二、矿山地质环境问题预测	15

第五章  矿山地质环境防治工程	20

一、矿山地质环境治理区的确定	20

二、矿山地质环境治理工程	20

三、矿山地质环境监测工程	21

第六章  经费估算	25

附图目录

赤峰市松山区(赤峰鑫鑫矿业有限公司)初头朗镇窑沟门碎石矿2025年度矿山地质环境治理工程部署图                                   比例尺1:2000

- 矿山基本情况

矿山基本情况表

| 矿山企业基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山名称 | 松山区初头朗镇窑沟门碎石矿 |  |  |  |  |
| 采矿权人 | 赤峰鑫鑫矿业有限公司 |  | 法人代表 |  | 王立军 |
| 采矿许可证号 | C1504002014127130136496 |  | 发证机关 |  | 赤峰市自然资源局松山区分局 |
| 有效期限 | 2024年12月10日 -2025年12月9日 |  | 发证日期 |  | 2025年1月10日 |
| 矿区地址 | 内蒙古自治区赤峰市松山区初头朗镇窑沟门村 |  |  |  |  |
| 经纬度坐标 | 东经：118°33′41″-118°33′54″；北纬：42°26′33″-42°26′38″。 |  |  |  |  |
| 经济类型 | 有限责任公司 |  | 生产规模 |  | 小型 |
| 开采矿种 | 建筑用石料（凝灰岩） |  | 采矿方式 |  | 露天开采 |
| 矿区面积 | 0.044km2 |  | 生产现状 |  | 停产 |
| 建矿时间 | 2013年 |  | 设计生产能力 |  | 2×l04m3/a |
| 设计服务年限 | 12.1年 |  | 实际生产能力 |  | 2×l04m3/a |
| 剩余服务年限 | 12.1年 |  | 开采深度 |  | 1050m至984m |
| 查明资源储量 | 38.64×104m3 |  | 剩余资源储量 |  | 38.64×104m3 |
| 矿区范围 拐点坐标 | 2000国家大地坐标系 |  |  |  |  |
|  | 拐点编号 | X |  | Y |  |
|  | 1 | 4701796.6583 |  | 40381761.4763 |  |
|  | 2 | 4701673.2082 |  | 40381857.1668 |  |
|  | 3 | 4701787.1188 |  | 40382031.2970 |  |
|  | 4 | 4701950.5490 |  | 40381937.0165 |  |
|  | 5 | 4701914.8187 |  | 40381815.6863 |  |
| 基金计提 |  |  | 基金使用 |  | 未使用 |
| 矿山企业联系方式 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 王立军 |  | 手机号 |  |  |
| 通讯地址 | 松山区初头朗镇窑沟门村 |  | 邮编 |  |  |
| 固定电话 | 无 |  | E-mail |  | 无 |

- 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

- 方案编制概况

1、2013年4月，由赤峰隆源矿产咨询服务有限公司编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区初头朗镇窑沟门凝灰岩碎石矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》。以下简称《综合治理方案》。

2、2020年9月，由江西核工业工程地质勘察院和赤峰国源地产评估有限公司联合编制了《赤峰鑫鑫矿业有限公司松山区初头朗镇窑沟门碎石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称《矿山地质环境保护与土地复垦方案》）

3、2022年3月，由矿山自主编写的《松山区初头朗镇窑沟门碎石矿2022年年度治理计划书》

4、2023年3月，由矿山自主编写的《松山区初头朗镇窑沟门碎石矿2023年年度治理计划书》

5、2024年3月，由矿山自主编写的《松山区初头朗镇窑沟门碎石矿2024年年度治理计划书》

## 二、治理方案规划的近期治理工程内容及完成情况

（一）《综合治理方案（首期）》设计治理及完成情况

采矿权人于2013年4月，赤峰隆源矿产咨询服务有限公司编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区初头朗镇窑沟门碎石矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》（备案文号：13026），详见照片2-1、表2-2。

表2-1  《综合治理方案（首期）》设计治理工程及完成情况

| 治理年限 | 治理 范围 | 设计治 理内容 | 设计工程量 | 完成 情况 | 投入金额(万元) | 验收 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.1.1- 2016.12.31 | 探槽、探坑 | 回填、整平 | 回填6700m³ | 完成 | 9.35 | 已通过验收 |
|  | 露天采场 不稳定边坡 | 危岩体清理 | 削坡8230m³ |  |  |  |

表2-2  治理区拐点坐标

| 治理区 | 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 探坑、探槽 | 1 | 4701656 | 40381757 |
|  | 2 | 4701684 | 40381781 |
|  | 3 | 4701643 | 40381794 |
|  | 4 | 4701628 | 40381779 |

照片2-1  探槽治理效果    照片2-2  探坑治理效果

（二）《矿山地质环境保护与土地复垦方案》近期设计治理及完成情况

2020年9月，由江西核工业工程地质勘察院和赤峰国源地产评估有限公司联合编制了《赤峰鑫鑫矿业有限公司松山区初头朗镇窑沟门碎石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称《矿山地质环境保护与土地复垦方案》），该方案设计近期（2021年1月1日-2025年12月31日）治理内容为：

表2-3  首期矿山地质环境治理年度实施计划安排表

| 年份 | 治理场地名称 | 面积（m2） | 主要措施 | 主要工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.1.1- 2021.12.31 | 露天采场 | 5858 | 表土剥离（m3） | 6764 |
|  |  |  | 警示牌（块） | 4 |
|  |  |  | 网围栏（m） | 546 |
|  |  |  | 清理危岩体（m3） | 105 |
|  |  |  | 覆土整平（m3） | 879 |
|  |  |  | 种草（m2） | 7673 |
|  | 民采坑1 | 4598 | 削坡整形（m3） | 2040 |
|  |  |  | 垫坡整形（m3） | 20070 |
|  |  |  | 覆土整平（m3） | 1379 |
|  |  |  | 种草（m2） | 4598 |
|  | 废石场1 | 3843 | 清运（m3） | 29491 |
|  |  |  | 覆土整平（m3） | 1153 |
|  |  |  | 种草（m2） | 3843 |
|  | 完善前期治理区 | / | 种植山杏（株） | 6704 |
|  |  |  | 对前期治理的边坡进行监测、记录 |  |
|  | 评估区 | 对采场边坡进行监测 |  |  |
|  |  | 对地质灾害、地形地貌景观及土地资源进行监测；对植被进行管护。 |  |  |
| 2022.1.1- 2022.12.31 | 露天采场 | / | 清理危岩体（m3） | 105 |
|  | 民采坑2 | 8096 | 回填（m3） | 14320 |
|  |  |  | 石方整平（m3） | 2429 |
|  |  |  | 覆土整平（m3） | 2429 |
|  |  |  | 种草（m2） | 8096 |
|  | 废石场4 | 3500 | 清运（m3） | 12390 |
|  |  |  | 覆土整平（m3） | 1050 |
|  |  |  | 种草（m2） | 3500 |
|  | 评估区 | 对采场边坡进行监测 |  |  |
|  |  | 对地质灾害、地形地貌景观及土地资源进行监测；对植被进行管护。 |  |  |
| 2023.1.1- 2023.12.31 | 露天采场 | / | 清理危岩体（m3） | 105 |
|  | 办公生活区 | / | 浆砌石护坡（m3） | 111 |
|  | 矿区道路 | 238 | 覆土整平（m3） | 72 |
|  |  |  | 种草（m2） | 238 |
|  | 评估区 | 对采场边坡进行监测 |  |  |
|  |  | 对地质灾害、地形地貌景观及土地资源进行监测；对植被进行管护。 |  |  |
| 2024.1.1- 2024.12.31 | 露天采场 | / | 清理危岩体（m3） | 105 |
|  |  |  | 覆土整平（m3） | 879 |
|  |  |  | 种草（m2） | 7673 |
|  | 评估区 | 对采场边坡进行监测 |  |  |
|  |  | 对地质灾害、地形地貌景观及土地资源进行监测；对植被进行管护。 |  |  |
| 2025.1.1- 2025.12.31 | 露天采场 | / | 清理危岩体（m3） | 105 |
|  | 民采坑3 | 4814 | 回填（m3） | 12753 |
|  |  |  | 石方整平（m3） | 1444 |
|  |  |  | 覆土整平（m3） | 1444 |
|  |  |  | 种草（m2） | 4814 |
|  | 废石场1 | 3843 | 清运（m3） | 2040 |
|  | 废石场5 | 4132 | 清运（m3） | 3872 |
|  |  |  | 覆土整平（m3） | 1240 |
|  |  |  | 种草（m2） | 4132 |
|  | 废石场2 | 2920 | 清运（m3） | 2053 |
|  |  |  | 覆土整平（m3） | 876 |
|  |  |  | 种草（m2） | 2920 |
|  | 评估区 | 对采场边坡进行监测 |  |  |
|  |  | 对地质灾害、地形地貌景观及土地资源进行监测；对植被进行管护。 |  |  |

（三）《2022年度治理计划》设计治理及完成情况

本年度矿山地质环境治理工程对象为：民采坑2、废石场4、废石场5。具体治理措施及工程量详见表2-4。

表2-4  《2022年度治理计划》设计治理工程及完成情况

| 治理年限 | 治理范围 | 设计治理内容及工程量 | 完成 情况 | 投入金额(万元) | 核查 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.1.1- 2022.12.31 | 民采坑2 | 回填14320m³、覆土整平2429m³、种草8096m2。 | 完成 | 13.43 | 已核查 |
|  | 废石场4 | 清运12390m³、覆土整平1050m³、种草3500m2。 |  |  |  |
|  | 废石场5 | 清运3872m³、覆土整平1240m³、种草4132m2。 | 效果 欠佳 |  |  |

照片2-3  民采坑2治理效果

照片2-4  废石场4治理效果

照片2-5  废石场5治理效果

（四）《2023年度治理计划》设计治理及完成情况

本年度矿山地质环境治理工程对象为：办公生活区（后缘切坡）、矿区道路（局部）。具体治理措施及工程量详见表2-5。

表2-5  《2023年度治理计划》设计治理工程及完成情况

| 治理年限 | 治理范围 | 设计治理内容及工程量 | 完成 情况 | 投入金额(万元) | 核查 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.1.1- 2023.12.31 | 办公生活区 （后缘切坡） | 修坡整形111m³。 | 完成 | 3.96 | 已核查 |
|  | 矿区道路 （局部） | 覆土整平72m³、种草238m2。 |  |  |  |

照片2-6  办公生活区（后缘切坡）

（五）《2024年度治理计划》设计治理及完成情况

本年度矿山地质环境治理工程对象为：露天采场、民采坑3、废石场2、完善前期治理区。具体治理措施及工程量详见表2-6。

表2-6  《2024年度治理计划》设计治理工程及完成情况

| 场地名称 | 面积 | 治理措施及工程量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 清除危岩体 | 回填 | 石方整平 | 清运 | 覆土整平 | 种草 |
|  |  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 |
| 露天采场 | / | 525 |  |  |  |  |  |
| 民采坑3 | 4814 |  | 12753 | 1444 |  | 1444 | 4814 |
| 废石场2 | 2920 |  |  |  | 2053 | 876 | 2920 |
| 完善前期 治理区 | / |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 7734 | 525 | 12753 | 1444 | 2053 | 2320 | 7734 |

二、治理工程完成及验收情况

1、针对《综合治理方案（首期）》设计的内容进行了治理，并且于2018年10月11日，经过了由原赤峰市国土资源局聘请有关专家组成专家组对其进行验收，并出具《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书》（编号：181047）

2、针对2024年年度治理计划书设计内容进行了治理，并且于2024年10月27日通过了由松山区分局组织的专家组进行的核查，并且取得了核查意见书。

三、前期地质环境治理存在的问题

矿山前期设计治理的单元，现状因气候原因植被成活率较低，本年度设计对其进行补种补植完善治理。

- 本年度矿山生产计划

2025年1月1日-2025年12月31日拟动用《内蒙古自治区赤峰市松山区初头朗镇窑沟门碎石矿矿产资源开发利用方案》(赤国土资评审字[2013]第12号)中Ⅰ号矿体TD-2（部分）块段资源量，动用推断（TD）资源量19.4×103m3。具体开采情况依据实际开采状况再进行调整。

表3-1    2025年拟动用块段范围及拐点坐标表

| 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4701836.6919 | 40381935.9743 |
| 2 | 4701765.8078 | 40381972.0124 |
| 3 | 4701736.4269 | 40381916.9654 |
| 4 | 4701828.3873 | 40381920.2038 |
| 本年度开采面积：0.0032km2，开采标高：1050～1020m |  |  |

- 矿山地质环境问题

- 矿山地质环境问题现状

矿区范围内形成的工程单元有：露天采场、工业场地、废石场3、办公生活区和矿区道路。依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录E矿山地质环境影响程度分级表，以下从地质灾害影响、含水层影响和破坏、地形地貌景观影响和破坏、土地资源损毁等四个方面对矿山地质环境影响进行现状评估。

（一）地质灾害现状

1、崩塌

矿山开采方式为露天开采，矿山现状形成露天采场，均呈不规则状展布，露天采场及民采坑边坡高度1-50m，最大边坡高度49.52m，边坡坡度约30-80°。现状条件下露天采场内未发生崩塌灾害，崩塌地质灾害不发育。

2、滑坡

评估区内无滑动带，无产生滑坡的岩土体，现状滑坡灾害不发育。

3、泥石流

评估区属中温带半干旱大陆性季风气候，降水量小，蒸发量大，评估区地处低山区，区内沟谷发育轻微。山坡坡度20～35°；植被覆盖率约40%；现状条件下未发现有形成泥石流的物源体，评估区内泥石流灾害不发育。

4、地面塌陷

根据《开发利用方案》矿山开采方式为露天开采，评估区内不存在采空区，现状条件下地面塌陷灾害不发育。

5、地面沉降与地裂缝

矿区由于含水层薄，含水层的富水性弱，评估区内及附近无无岩溶区、无大型水源地和开采油气资源等活动，矿区生活需水量较小，现状条件下地面沉降与地裂缝灾害不发育。

6、风蚀沙埋

评估区周围未见流动、半流动、固定沙垅或沙地。现状条件下评估区内风蚀沙埋灾害不发育。

7、冻胀融陷

地下最大冻土深度1.6m，地下水水位标高840m，地下水位埋深超过最大冻土深度，现状条件下评估区内冻胀融陷灾害不发育。

（二）含水层的影响和破坏现状

1、含水层结构破坏

根据现场调查，现状露天采场开采标高为1050m-984m，最大采深50m，未见地下水，地下水水位标高为840m，当地最低侵蚀基准面标高818m。所开采的范围位于地下水位之上，开采标高位于地下水位之上，露天采场未揭露含水层。

2、疏干对含水层的影响

矿山露天采场的开采未揭露含水层，不产生疏干水。

3、对矿区及附近水源的影响

矿区及周围无地表水体，据实地调查，在现状条件下，矿山活动对矿区及附近村庄居民生产生活用水无影响。

4、对地下水水质影响

现状条件下，露天采场等无排水；生产生活污水集中排放，且排放量小，不含有害物质，不会影响到地下水水质。

（三）地形地貌景观影响现状

矿区附近无各类地质遗迹、自然保护区、人文景观、风景旅游区。矿山开采对地形地貌景观影响主要为：露天采场、工业场地、废石场3、办公生活区和矿区道路等。

1、露天采场

露天采场位于矿区中部，面积约7979m2，呈不规则状展布，采场长轴约150m，宽轴约60m，边坡高度1-35m，采场最大边坡高度34.93m，采场内最高标高为1047.30m，采场底部标高为1012.37m，采场边坡坡度约30-80°。露天采场直接挖损破坏地表形态与植被，边坡高度较大且坡面不规整，破坏了地形地貌景观（见照片4-1）。

照片4-1  露天采场

2、民采坑3

民采坑3位于露天采场西南侧，面积约4814m2，呈不规则状展布，场地长轴约105m，宽轴约41m，边坡高度3-42m，最大边坡高度41.4m，坑内最高标高为1006.43m，底部标高为965.03m，采坑挖方量为21002m3，边坡坡度约30-80°。采坑开挖破坏地表形态与植被，边坡高度较大且坡面不规整，破坏了地形地貌景观（见照片4-2）。

照片4-2  民采坑3

3、工业场地

位于露天采场西南侧，占地面积3600m²。场地内主要包括破碎台、值班室及废弃物堆积场地等。破碎台为浆砌石结构，长20m，宽15m，高6m。值班室长占地面积30m。工业场地西侧及东侧有切坡，切坡长度约131m，高度约1-5m，坡度30-70°，场地建设破坏了原有地形地貌景观（见照片4-3）。

照片4-3  工业场地

4、废石场3

废石场3位于民采坑2西南侧，占地面积为10369m2，废石顺坡堆放，最大堆放高度35m，边坡角25°-35°，现状堆放废石方量21002m3，场地建设形成的人工堆积地貌，破坏了原有地形地貌景观（见照片4-4）。

照片4-4  废石场3

5、办公生活区

办公生活区位于工业场地南侧，占地总面积2032m2，建筑为砖混结构，建筑物长约50m，宽约13m，高约3m。面积580m2。场地建设存在一定的切坡，切坡长约74m，高1-11m，坡度80°，场地建设破坏了原有的地形地貌景观（见照片4-5）。

照片4-5  办公生活区

6、矿区道路

矿区道路自东向西分布，主要用来连接矿区内各工程场地，现状已开拓道路总长2014m，路面宽约3.5m，为土质路面，占地总面积7049m2，道路有切坡，切坡长718m，高1-5m，坡度30-80°。车辆运输碾压地表，破坏了原有的地形地貌景观（见照片4-6）。

照片4-6  矿区道路

表4-1  矿山地质环境问题现状说明表

| 场地名称 | 面积（m2） | 地质环境情况 |
| --- | --- | --- |
| 露天采场 | 7979 | 采场长轴约150m，宽轴约60m，边坡高度1-35m，采场最大边坡高度34.93m，采场内最高标高为1047.30m，采场底部标高为1012.37m，采场边坡坡度约30-80° |
| 工业场地 | 3600 | 场地内主要包括破碎台、值班室及废弃物堆积场地等 |
| 废石场3 | 10369 | 废石顺坡堆放，最大堆放高度35m，边坡角25°-35°，现状堆放废石方量21002m3 |
| 办公生活区 | 2032 | 建筑为砖混结构，建筑物长约50m，宽约13m，高约3m |
| 矿区道路 | 7049 | 长2014m，路面宽约3.5m，为土质路面 |
| 合计 | 31029 |  |

（四）土地损毁现状评价

1、矿山建设前土地资源利用状况

根据土地利用现状图K50G038073、K50G038074及相关资料，矿山建设前评估区土地资源类型为草地、城镇村及工矿用地。

2、矿山建设不同工程单元对土地资源的损毁状况

矿山现状损毁土地单元包括：露天采场、工业场地、废石场3、办公生活区和矿区道路，对照全国第二次土地利用现状调查资料，矿山现状损毁的土地类型为其他草地、建制镇、采矿用地。地表各单元

对土地损毁情况见表4-2。

表4-2  土地损毁现状评估表

| 工程场地 | 面积 （m2） | 地类代码及名称 |  |  |  |  | 损毁 类型 | 土地 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 （m2） |  |  |
|  |  | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |  |  |  |
| 露天采场 | 7979 | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 7979 | 挖损 | 赤峰市松山区初头朗镇窑沟门村、哈拉卜罗村 |
| 工业场地 | 3600 | 20 | 城镇村及工矿用地 | 202 | 建制镇 | 3241 | 压占 |  |
|  |  |  |  | 204 | 采矿用地 | 359 |  |  |
| 废石场3 | 10369 | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 4734 | 压占 |  |
|  |  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 5635 |  |  |
| 办公生活区 | 2032 | 20 | 城镇村及工矿用地 | 202 | 建制镇 | 2032 | 压占 |  |
| 矿区道路 | 7049 | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 5035 | 压占 |  |
|  |  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 202 | 建制镇 | 1964 |  |  |
|  |  |  |  | 204 | 采矿用地 | 50 |  |  |
| 合计 | 31029 |  |  |  |  | 31029 |  |  |

## 二、矿山地质环境问题预测

（一）地质灾害预测

1、崩塌

根据地形地貌、地层岩性、构造、充水因素、人工采动等成因，对评估区内崩塌进行预测。

（1）地形地貌：评估区内地处低山区，地形起伏变化不大，地形坡度20°-35°，山体稳定，未曾发生过崩塌；

（2）地层岩性：矿区内出露的地层为上侏罗统玛尼吐组（J3mn）。岩性为灰黑色英安质岩屑晶屑凝灰岩。矿区地层岩性简单，没有明显断裂构造，只有稀疏的节理裂隙，未见有明显位移的断层。矿体为厚层状、较规则，稳定性较好。地层走向151°，倾向241°，倾角10°。厚度大于175m，连续稳定。

露天采场高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为斜交，局部可能产生边坡失稳，基岩风化破碎带厚度小于5m，矿区地质构造简单，断裂构造不发育，局部边坡失稳可能产生崩塌；

（3）构造：矿区由于地层岩性简单，矿区面积较小，没有明显断裂构造，只有稀疏的节理裂隙，未见有明显位移的断层。

（4）充水因素：露天采场位于地下水位标高以上，地下水对其无影响。雨季降水是采场涌水的主要来源，雨水的冲刷使边坡上潜在崩塌体更易于失稳，加大不稳定边坡发生崩塌机率；

（5）人工开采：现状露天采场开采深度1-50m，边坡坡度30~80°；《开发利用方案》设计开采方式为露天开采，露天采场生产台阶高度为10m，最终台阶坡面角为60°，最终帮坡角（边坡角）45°。故认为边坡总体是基本稳定的，开采过程中，人工爆破会增加不稳定边坡发生崩塌机率。预计可能造成直接经济损失100-500万元，受威胁人数3-10人。预测评估其地质灾害危险性中等，根据《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）中地质灾害危害程度分级表（如表3-11）。（详见崩塌示意图4-3）。

表4-3 地质灾害危害程度分级表

| 危害程度 | 灾情 |  | 险情 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡人数/人 | 直接经济损失/万元 | 受威胁人数/人 | 可能直接经济损失/万元 |
| 大 | ≥10 | ≥500 | ≥100 | ≥500 |
| 中等 | ＞3—＜10 | ＞100—＜500 | ＞10—＜100 | ＞100—＜500 |
| 小 | ≤3 | ≤100 | ≤10 | ≤100 |
| 注1：灾情：指已发生的地质灾害，采用“人员伤亡情况”“直接经济损失”指标评价。 注2：险情：指可能发生的地质灾害，采用“受威胁人数”“可能直接经济损失”指标评价。 注3：危害程度采用“灾情”或“险情”指标评价。 |  |  |  |  |

图4-1  崩塌示意图

综上所述，预测露天采场边坡稳定性较好，但不排除出现崩塌发生的可能性，且降雨、人工爆破会增加不稳定边坡发生崩塌机率。

2、滑坡

根据诱发滑坡的自然因素及人为因素，对评估区内滑坡进行预测。

（1）自然因素

评估区地壳属于基本稳定区，气候属半干旱大陆性气候，矿区内多年平均降水量为425.6mm，年蒸发量为1558.9mm，蒸发量大于降水量。地表无常年性水体分布，矿区地层岩性简单，矿区面积较小，没有明显断裂构造，未见有明显位移的断层。

（2）人为因素

矿山开采方式为露天开采，在开挖山体的过程中需要进行爆破，现状露天采场及3处民采坑开采深度1-50m，边坡坡度30-80°，露天采场生产台阶高度为10m，最终台阶坡面角为60°，最终帮坡角（边坡角）45°，故认为边坡总体是基本稳定的。现状露天采场无滑坡体及滑动带。综上所述，预测露天采场边坡稳定性较好，预测采矿活动引发滑坡的可能性小。

3、泥石流

依据《泥石流地质灾害防治工程勘查规范》中地形条件、物质条件、触发条件三要素特征，结合现状调查，评估区所处低山区，气候类型属半干旱大陆性季风气候，降雨量小，植被发育一般，地形坡度20°-35°，有利于大气降水的渗入和径流，雨季降水顺山坡汇集到低洼地带形成地表水排出评估区，泥石流不具备触发条件；根据《开发利用方案》，剥采比为0.07，1004m水平以上露天境界内矿岩总量约为25.91×104m3，其中矿石量约24.11×104m3，岩土量1.8×104m3，除去露天采场剥离的表土6764m3，废弃土石量11236m3。将集中堆放至废石场，废石块度较大，不足以构成泥石流物源，且评估区内沟谷发育轻微，预测采矿活动引发泥石流的可能性小。

4、地面塌陷

矿山开采方式为露天开采，评估区内无地下采空区，预测采矿活动引发地面塌陷的可能性小。

5、地面沉降与地裂缝

矿山开采过程中及终采后都不需要大量抽取地下水，评估区及周边主要为农业、矿业活动，无大型水源地及油气田开采活动，预测采矿活动引发地面沉降、地裂缝的可能性小。

6、风蚀沙埋

评估区地表岩性以亚砂土为主，评估区周围未见流动、半流动、固定沙垅或沙地。矿区植被发育一般，无裸露的干燥土壤，预测采矿活动引发风蚀沙埋的可能性小。

7、冻胀融陷

评估区地下最大冻土深度1.5m，地下水水位标高840m，地下水位埋深超过最大冻土深度，预测采矿活动引发冻胀融陷的可能性小。

（二）含水层的影响和破坏预测

1、含水层结构破坏预测

根据《开发利用方案》矿山本年度开采1050m-1020m标高矿体，地下含水层水位标高840m，矿体赋存于地下含水层标高之上，矿区内无区域性主要含水层。预测未来矿山开采对含水层结构的破坏程度较轻。

2、矿坑疏干对含水层的影响预测

矿山露天采场的开采未揭露含水层，不产生疏干水。

3、矿山开采对矿区及附近水源的影响预测

矿区及周围无地表水体，据实地调查，在现状条件下，矿山活动对矿区及附近村庄居民生产生活用水无影响。

4、对地下水水质影响

现状条件下，露天采场无排水，生产生活污水集中排放，且排放量小，不含有害物质，不会影响到地下水水质。

（三）地形地貌景观影响和破坏程度预测

本矿山本年度内开采1050m-1020m标高矿体，预测其他场地不发生变化，对地形地貌景观影响破坏程度与现状一致。因此仅对露天采场进行预测。

本年度开采的露天采场东南侧，开采标高为1050m-1020m标高，严格按照开发利用方案设计内容和方式进行开采，台阶坡面角60°，最小工作平台宽16m。公路平台宽8m。开采位置在现状露天采场范围之内，因此本年度露天采场面积不会扩大。。

（四）土地损毁预测评价

矿山预测损毁土地单元包括：露天采场、工业场地、废石场3、办公生活区和矿区道路，对照全国土地利用现状调查资料，矿山预测损毁的土地类型为其他草地、建制镇、采矿用地。地表各单元对土地损毁情况见表4-4。

表4-4  土地损毁预测评估表

| 工程场地 | 场地 面积 （m2） | 地类代码及名称 |  |  |  |  | 土地损毁类型 | 土地 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 （m2） |  |  |
|  |  | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |  |  |  |
| 露天采场 | 15346 | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 13670 | 挖损 | 赤峰市松山区初头朗镇窑沟门村、哈拉卜罗村 |
|  |  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 202 | 建制镇 | 1676 |  |  |
| 工业场地 | 3600 | 20 | 城镇村及工矿用地 | 202 | 建制镇 | 3241 | 压占 |  |
|  |  |  |  | 204 | 采矿用地 | 359 |  |  |
| 废石场3 | 10369 | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 4734 | 压占 |  |
|  |  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 5635 |  |  |
| 办公生活区 | 2032 | 20 | 城镇村及工矿用地 | 202 | 建制镇 | 2032 | 压占 |  |
| 矿区道路 | 7049 | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 5035 | 压占 |  |
|  |  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 202 | 建制镇 | 1964 |  |  |
|  |  |  |  | 204 | 采矿用地 | 50 |  |  |
| 合计 | 31029 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章  矿山地质环境防治工程

## 一、矿山地质环境治理区的确定

根据2021年编制的《综合治理方案》设计的内容情况，本年度治理内容为露天采场（危岩体清理）、民采坑3、废石场（1/2/5），现状矿山前期实际已经对民采坑3、废石场（1/2/5）全部进行了治理，实结合际生产情况及后续场地使用情况，确定本年度的治理工程为：露天采场的危岩体清理，同时对前期治理区的废石场1、废石场2、废石场5、民采坑3进行完善治理。以及对矿区进行监测与管护。

## 二、矿山地质环境治理工程

本年度矿山地质环境治理工程对象为：露天采场，措施为对露天采场进行危岩体清理；同时由于前期治理的废石场1、废石场2、废石场5、民采坑3场地进行补充治理，措施为对其进行种草。

具体治理工程如下：

（一）本年度治理内容

1、露天采场

清理危岩体：露天采场在生产过程中，存在危岩崩塌隐患，也严重影响地貌景观，设计对露天采场边坡危岩体进行清理，预防崩塌地质灾害的发生。

计算公式为Qx=n×L×v，式中：n为危岩体处理系数，Qx为危岩体清理石方量(m3)；L为露天采场台阶边坡长度(m)；v为单位坡长危岩体清理石方量(本方案取值5m3/m)。露天采场边坡长度按照105m，露天采场清理危岩体总量为525m3。

（二）完善前期治理

1、废石场1

（1）种草

对场地覆土整平后混合撒播羊草、沙生冰草、碱草、蒿草等，种植面积3843m2。

2、废石场2

（1）种草

对场地覆土整平后混合撒播羊草、沙生冰草、碱草、蒿草等，种植面积2920m2。

3、废石场3

（1）种草

对场地覆土整平后混合撒播羊草、沙生冰草、碱草、蒿草等，种植面积10369m2。

5、废石场5

（1）种草

对场地覆土整平后混合撒播羊草、沙生冰草、碱草、蒿草等，种植面积4132m2。

5、民采坑3

（1）种草

对场地覆土整平后混合撒播羊草、沙生冰草、碱草、蒿草等，种植面积4814m2。

6、民采坑2

（1）种草

对场地覆土整平后混合撒播羊草、沙生冰草、碱草、蒿草等，种植面积8096m2。

本年度治理措施及工程量表详见表5-2。

表5-2  本年度治理措施及工程量表

|  | m2 | m3 | m3 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 15346 | 525 |  |  |
| 民采坑2 | 8096 |  |  | 8096 |
| 民采坑3 | 4814 |  |  | 4814 |
| 废石场1 | 3843 |  |  | 3843 |
| 废石场2 | 2920 |  |  | 2920 |
| 废石场3 | 10369 |  |  | 10369 |
| 废石场5 | 4132 |  |  | 4132 |
| 合计 | 49520 | 525 |  | 34174 |

## 三、矿山地质环境监测工程

矿山开采可能存在的矿山地质环境问题主要有：①崩塌；②地形地貌景观及土地资源的破坏；③恢复植被监测。

（一）地质灾害监测

建立露天采场边坡岩移观测点，按岩层及地表移动观测规程要求，对受采动影响的地表移动变形情况进行监测。

1、监测点布设

根据矿山实际生产情况，在开采过程中的采场边坡进行稳定性监测，实时监测边坡的变化情况。由于监测边坡在开采中不断变化，故监测点设置在露天采场边坡外围。

2、监测内容

崩塌：目测、拍照并记录其位置、规模、形成模式、诱因、发生时间等数据；边坡移动变形采用仪器测量其裂缝宽度、变形速度等并进行记录。

3、监测方法

边坡崩塌监测采用目测法。

4、监测频率

正常情况下每月监测1次，雨季时应每周2次；根据实际情况，对于存在隐患的地段则应每天监测1次，或者进行连续跟踪监测，确保及时预警崩塌灾害的发生，避免人员财产的损失。

5、技术要求

根据矿山实际生产情况，在开采过程中的采场边坡进行稳定性监测，实时监测边坡的变化情况。

6、监测时限

监测时间：2025年1月1日-2025年12月31日。监测记录表见表5-3。

表5-3  地质灾害监测记录表

| 监测时间 | 监测点编号 | 监测点坐标 |  | 监测内容 |  |  |  |  | 备注 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 坡向及坡角(°) | 变形速度(mm/d) | 底部是否有落石 | 变形破坏方式 |  |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |  | 倾倒 | 滑移 |  |  |

（二）地形地貌景观及土地资源监测

1、监测内容

为保护采矿必要破坏土地以外土地免受破坏，对评估区内土地资源、地形地貌景观进行监测。

2、监测方法

采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。监测记录表见表5-4。

表5-4  地形地貌及土地资源监测记录表

| 监测时间 | 监测人 | 监测内容 |  |  | 监测位置 | 损毁类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地形地貌景观 | 土地资源 | 随意堆放情况 |  | 挖损 | 压占 |

3、监测频率

每月目测1-2次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像。

4、监测时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（三）植被恢复效果监测

植被恢复效果监测工程指植被恢复质量监测。为尽快恢复土地的生产力，保证植被恢复质量，拟采用随机调查样方的方法对植被恢复效果进行监测，主要参数见下表。

表5-5  植被恢复效果监测调查表

| 监测方法 | 规格 | 监测内容 | 监测时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 随机样方 | 100m×100m | 高度、盖度、密度 | 1年 | 每月一次 |

在进行样方调查时，应对复垦草地的生长情况作出评价，包括长势、形态、成活率、有无病虫害等。

# 第六章  经费估算

一、经费估算

经估算，松山区初头朗镇窑沟门碎石矿本年度矿山地质环境治理总费用为0.78万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果如下：

本年度共设计监测按2000元/年计取。

本年度共设计管护按2000元/年计取。

表6-1   工程施工费预算汇总表

| 序号 | 单项名称 | 预算金额（万元） | 各项费用占工程施工费的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程施工费 | 0.16 | 20.51 |
| 2 | 监测管护费 | 0.62 | 79.49 |
| 总计 |  | 0.78 | 100.00 |

表6-2   工程施工费预算表

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 一 |  | 石方工程 |  |  |  | 0.16 |
| 1 | 市场询价 | 清理危岩体 | 100m3 | 5.25 | 299.62 | 0.16 |
| 二 |  | 植被恢复工程 |  |  |  | 0.62 |
| 1 | 市场询价 | 种草 | hm2 | 3.4174 | 1800 | 0.62 |
| 总 计 |  |  | — | — | — | 0.78 |
| 备注：矿山自持有相关机械设备，故仅计算人工费及材料费。 |  |  |  |  |  |  |