赤峰矿业（集团）有限责任公司

松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿

2025年度矿山地质环境治理计划书

赤峰矿业（集团）有限责任公司

二〇二五年三月

赤峰矿业（集团）有限责任公司

松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿

2025年度矿山地质环境治理计划书

编 制 单 位：赤峰矿业（集团）有限责任公司

法定代表人：夏景图

项目负责人：李文阔

编  写  人：齐丽君  韩特

审      核：车璐飞

编 制 时 间：2025年3月

目    录

一、矿山基本情况                                                  1

二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况	2

（一）矿山地质环境治理方案编制情况	2

（二）治理方案规划的近期治理工程内容	2

（三）矿山地质环境治理方案执行情况	5

三、本年度矿山生产计划	10

（一）本年度的主要生产指标计划	10

（二）开采范围	10

四、矿山地质环境问题	11

（一）矿山地质环境问题现状	11

（二）矿山地质环境问题预测	21

五、矿山地质环境防治工程	22

（一）矿山地质环境治理区的确定	22

（二）矿山地质环境治理工程	23

（三）矿山地质环境监测工程	23

六、经费估算	25

（一）估算说明	25

（二）主要工程量	30

（三）估算结果	30

一、矿山基本情况

| 矿山企业基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山名称 | 赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿 |  |  |  |  |
| 采矿权人 | 赤峰矿业（集团）有限责任公司 |  | 法人代表 |  | 夏景图 |
| 采矿许可证号 | C1504002015067130139299 |  | 发证机关 |  | 赤峰市自然资源局 |
| 有效期限 | 2018.6.29-2025.12.29 |  | 发证日期 |  | 2024.9.19 |
| 矿区地址 | 赤峰市松山区安庆镇、哈拉道口镇 |  |  |  |  |
| 经纬度坐标 | 东经：119°11′37″—119°21′17″；北纬：42°32′43″— 42°38′50″。 |  |  |  |  |
| 经济类型 | 有限责任公司 |  | 生产规模 |  | 中型 |
| 开采矿种 | 白云岩 |  | 采矿方式 |  | 露天开采 |
| 矿区面积 | 4.0746km2 |  | 生产现状 |  | 新建 |
| 建矿时间 | 尚未建设 |  | 设计生产能力 |  | 45万吨/年 |
| 设计服务年限 | 11.26年 |  | 实际生产能力 |  | / |
| 剩余服务年限 | 11.26年 |  | 开采深度 |  | 600mm至850m标高 700mm至500m标高 |
| 查明资源储量 | 矿石量659.37万t |  | 剩余资源储量 |  | 矿石量659.37万t |
| - 矿区范围 - 拐点坐标 - （引自采矿权设置文件） | 2000国家大地坐标系 |  |  |  |  |
|  | - 拐点编号 | - X |  | - Y |  |
|  | 1 | 4713133.6190 |  | 40433783.9715 |  |
|  | 2 | 4713030.6193 |  | 40434062.9724 |  |
|  | 3 | 4713814.6229 |  | 40435090.9734 |  |
|  | 4 | 4713528.6230 |  | 40435397.9748 |  |
|  | 5 | 4713528.6281 |  | 40437918.9814 |  |
|  | 6 | 4712825.6266 |  | 40437893.9828 |  |
|  | 7 | 4712743.6215 |  | 40435472.9767 |  |
|  | 8 | 4712531.6188 |  | 40434287.9742 |  |
|  | 9 | 4712565.6178 |  | 40433766.9728 |  |
|  | 面积：3.1752km2，标高850-600m。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 4723765.6670 |  | 40445885.9800 |  |
|  | 11 | 4723722.6694 |  | 40447083.9827 |  |
|  | 12 | 4722973.6678 |  | 40447057.9840 |  |
|  | 13 | 4723015.6655 |  | 40445858.9813 |  |
|  | 面积：0.8994km2，标高700-500m。 |  |  |  |  |
| 基金计提 | / |  | 基金使用 |  | / |
| 矿山企业联系方式 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | - 车璐飞 |  | - 手机号 |  | - 18504760036 |
| 通讯地址 | - 赤峰市新城区玉龙大街中核大厦 |  | - 邮编 |  | - 024000 |
| 固定电话 | - 04765678700 |  | - E-mail |  | - CFKYJT@163.com |

二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

## （一）矿山地质环境治理方案编制情况

采矿权人赤峰矿业（集团）有限责任公司于2021年3月委托中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁总队编制了《赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

- 2021年9月11日，受赤峰市自然资源局委托，内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司组织有关专家在赤峰市召开会议，对由中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁总队编制、赤峰矿业（集团）有限责任公司提交的《赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称《方案》）进行了审查。

评审结果，《方案》通过了内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司组织的专家审查（评审文号：赤矿治评字[2021]138号）。

## （二）治理方案规划的近期治理工程内容

《赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》规划的近期（首期）治理工程实施时间为2021年1月1日-2025年12月31日，近期治理工程对象为下歪脖子井采区：CK1、CK2、废石堆、钻机平台（ZJPT1~ZIPT2）、探槽（TC1～TC28）、矿区道路（部分路段），羊草沟采区：钻机平台（ZJPT1~ZJPT5）、探槽（TC1～TC4）及矿区道路。

各单元设计治理工程措施如下：

下歪脖子井采区

1、拟建露天采场

近期对拟建露天采场拟开采区域进行表土剥离，表土堆存于拟建表土存放场。矿山生产要严格按《开发利用方案》施工，在拟建露天采场外围边界设置警示牌及网围栏、及时清理危岩体，对到界的615m、595m台阶进行清理然后覆土、恢复植被。

2、CK1

近期对CK1利用废石堆废石进行回填至接近原始地形，对回填后的场地进行覆土，撒播草籽，管护。

3、CK2

近期对CK2利用周边废石回填至接近原始地形，对回填后的场地进行覆土，撒播草籽，管护。

4、拟建1#废石场

近期，对场地进行表土剥离，表土用于近期治理场地，多余表土堆存至拟建表土存放场，在下游设置挡渣墙。

5、拟建2#废石场

近期，对场地进行表土剥离，表土用于近期治理场地，多余表土堆存至拟建表土存放场。

6、废石堆

近期对废石堆清运至CK1作为回填物料，对清运后的场地覆土、撒播草籽，管护。

7、钻机平台（ZJPT1~ZIPT2）

近期利用周边废石对场地进行回填，然后覆土、撒播草籽、管护。

8、探槽（TC1～TC28）

近期利用探槽周边堆放废石渣对其进行回填，然后全面覆土、撒播草籽、管护。

9、拟建表土存放场

近期，对场地堆积表土撒播草籽保护土壤。

10、拟建工业场地

近期对场地表土剥离，表土集中堆放至表土存放场；在场地周围建设花坛，绿化美化。

11、矿区道路

近期对不利用路段进行治理，然后全面覆土，撒播草籽、管护。

羊草沟采区：

1、钻机平台（ZJPT1~ZJPT5）

近期利用周边废石对场地进行回填，然后覆土、恢复植被、管护。

2、探槽（TC1～TC4）

近期利用探槽周边堆放废石渣对其进行回填，然后全面覆土、恢复植被、管护。

3、矿区道路

近期对不利用路段进行治理，然后全面覆土，撒播草籽、管护。

矿山生产期间及管护期，对各工程场地地质灾害、地形地貌景观及土地资源、地下水水质进行监测；对复垦植被进行管护。

具体治理工程年度实施计划见表2-1。

表2-1  矿山地质环境近期治理年度实施计划安排表

| 治理时间（年） | 治理工程场地 |  | 面积（m2） | 治理工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.1.1- 2021.12.31 | 下歪脖子井采区 | 拟建露天采场 | 65522 | 网围栏（m） | 14 |
|  |  |  |  | 警示牌（块） | 1900 |
|  |  |  |  | 表土剥离（m3） | 134100 |
|  |  | 拟建1#废石场 | 39100 | 表土剥离（m3） | 11730 |
|  |  |  |  | 挡渣墙（m3） | 500 |
|  |  | 拟建2#废石场 | 35000 | 表土剥离（m3） | 10500 |
|  |  | 拟建工业场地 | 3800 | 表土剥离（m3） | 1140 |
|  |  |  |  | 砌筑（m3） | 23 |
|  |  |  |  | 覆土（m3） | 84 |
|  |  |  |  | 栽植花种（m2） | 105 |
|  |  | 拟建表土存放场 | 15300 | 撒播草籽（m2） | 15300 |
|  | 全年进行地质灾害监测及土地资源监测，并做好监测记录 |  |  |  |  |
| 2022.1.1- 2022.12.31 | 下歪脖子井采区 | CK1 | 1069 | 回填（m3） | 2125 |
|  |  |  |  | 石方整平（m3） | 321 |
|  |  |  |  | 覆土（m3） | 321 |
|  |  |  |  | 撒播草籽（m2） | 1069 |
|  |  | CK2 | 617 | 回填（m3） | 516 |
|  |  |  |  | 石方整平（m3） | 185 |
|  |  |  |  | 覆土（m3） | 185 |
|  |  |  |  | 撒播草籽（m2） | 617 |
|  |  | 废石堆 | 934 | 清运（m3） | 2177 |
|  |  |  |  | 覆土（m3） | 280 |
|  |  |  |  | 撒播草籽（m2） | 934 |
|  |  | 钻机平台 | 61 | 回填（m3） | 182 |
|  |  |  |  | 覆土（m3） | 18 |
|  |  |  |  | 撒播草籽（m2） | 61 |
|  |  | 探槽 | 4248 | 回填（m3） | 2161 |
|  |  |  |  | 覆土（m3） | 1274 |
|  |  |  |  | 撒播草籽（m2） | 4248 |
|  |  | 矿区道路 | 800 | 垫坡整形（m3） | 500 |
|  |  |  |  | 覆土（m3） | 240 |
|  |  |  |  | 撒播草籽（m2） | 800 |
|  | 全年进行地质灾害监测及土地资源监测，并做好监测记录 |  |  |  |  |
|  | 羊草沟采区 | 钻机平台 | 165 | 回填（m3） | 286 |
|  |  |  |  | 覆土（m3） | 50 |
|  |  |  |  | 撒播草籽（m2） | 165 |
|  |  | 探槽 | 812 | 回填（m3） | 362 |
|  |  |  |  | 覆土（m3） | 244 |
|  |  |  |  | 撒播草籽（m2） | 812 |
|  |  | 矿区道路 | 3122 | 垫坡整形（m3） | 714 |
|  |  |  |  | 覆土（m3） | 937 |
|  |  |  |  | 撒播草籽（m2） | 3122 |
|  | 全年进行地质灾害监测及土地资源监测，并做好监测记录 |  |  |  |  |
| 2023.1.1- 2023.12.31 | 下歪脖子井采区 | 拟建露天采场 | / | 清理危岩体（m3） | 825 |
|  |  |  |  | 修整615m台阶（m3） | 90 |
|  |  |  |  | 覆土（m3） | 118 |
|  |  |  |  | 撒播草籽（m2） | 393 |
|  |  | 全年进行地质灾害监测及土地资源监测，并做好监测记录 |  |  |  |
| 2024.1.1- 2024.12.31 | 下歪脖子井采区 | 拟建露天采场 | / | 清理危岩体（m3） | 825 |
|  |  |  |  | 修整595m台阶（m3） | 517 |
|  |  |  |  | 覆土（m3） | 932 |
|  |  |  |  | 撒播草籽（m2） | 3108 |
|  |  | 全年进行地质灾害监测及土地资源监测，并做好监测记录 |  |  |  |
| 2025.1.1- 2025.12.31 | 下歪脖子井采区 | 拟建露天采场 | / | 清理危岩体（m3） | 825 |
|  |  | 全年进行地质灾害监测及土地资源监测，并做好监测记录 |  |  |  |

## （三）矿山地质环境治理方案执行情况

- 赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿属于新建矿山（现状尚未基建），无生产历史，矿区仅实施过探矿工程。

- 松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿为赤峰矿业（集团）有限责任公司储备（代管）矿山，赤峰矿业（集团）有限责任公司的职能是延续矿权，以确保国有资产不流失。现状赤峰矿业（集团）有限责任公司并不具备法律意义上的采矿权人的实际采矿职能（尚未取得采矿许可证）。因此，2016年6月29日赤峰市政府同意将松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿矿权转让至赤峰矿业（集团）有限责任公司后，仅在2021年度委托资质单位编制了《赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，但现状条件下《方案》规划的与采矿相关的近期治理工程内容（拟建露天采场、拟建1#废石场、拟建2#废石场、拟建工业场地、拟建表土场）未实施，但依据《赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿（2021、2022、2023、2024）年度矿山地质环境治理计划书》对矿山影响矿山地貌景观的单元逐年进行治理，具体完成情况如下：

- 2021年度

- 治理工程设计：2021年度矿山地质环境治理计划书设计治理内容为对矿区地形地貌景观进行监测。

- 完成情况：2023年5月31日，赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家组成核查组对《赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿2021年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行了现场核查。

经现场核查，松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿2021年度矿山地质环境治理工程通过了专家组的核查。

- 2022年度

- 治理工程设计：2022年度矿山地质环境治理计划书设计治理内容为对下歪脖子井采区的采坑（2处）进行危岩体清理、采坑下部回填、石方整平；对废石堆（2处）进行清运、对清运后的场地覆土及土方整平、种草；对钻机平台（1处）进行回填、石方整平、覆土及土方整平、种草；对探槽（23处）进行回填、石方整平、覆土及土方整平、种草。并对地形地貌景观及土地资源进行监测。

- 2022年度矿山地质环境治理措施为工程措施和生物措施，治理总面积9702m2，复垦面积7406m2，全部恢复为草地。

- 完成情况：2023年5月31日，赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家组成核查组对《赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿2022年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行了现场核查。

- 现场核查，矿山基本完成了下歪脖子井采区的采坑危岩体清理、采坑下部回填、石方整平；完成了废石堆的清运及清运后的场地覆土及土方整平、种草；完成了钻机平台的回填、石方整平、覆土及土方整平、种草；完成了探槽的回填、石方整平、覆土及土方整平、种草。限于覆土土源不足及施工边坡坡度陡，部分单元的覆土厚度略有欠缺。矿山已开始对矿区地形地貌景观及土地资源进行监测。

存在问题：限于回填物源，2022年度设计治理的两处采坑属于阶段性治理工程，未来矿山露天采场剥离生产时应继续进行回填确保采坑的原地貌得到恢复。

专家组认为，矿山基本完成了《赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿2022年度矿山地质环境治理计划书》设计的治理工程内容，治理工程效果基本符合年度治理计划书的要求。松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿2021年度矿山地质环境治理工程通过了专家组的核查。

治理工程效果见照片2-1至照片2-9。

照片2-1   下歪脖子井采区采坑CK1与废石堆1远景治理效果照片

照片2-2   下歪脖子井采区采坑CK1与废石堆1近景治理效果照片

照片2-3   下歪脖子井采区采坑CK2与废石堆2治理效果照片

照片2-4   下歪脖子井采区探槽治理效果照片

照片2-5   下歪脖子井采区探槽治理效果照片

照片2-6   下歪脖子井采区探槽回填后撒播种草照片

照片2-7   下歪脖子井采区探槽回填后撒播种草照片

照片2-8   下歪脖子井采区ZJPT1治理后照片

照片2-9   下歪脖子井采区ZJPT1治理后照片

- 2023年度

- 治理工程设计：2023年度矿山地质环境治理计划书设计治理内容为对羊草沟采区的钻机平台（5处）进行回填、石方整平、覆土及土方整平、种草；对探槽（4处）进行回填、石方整平、覆土及土方整平、种草；对矿区道路进行垫坡整形、覆土及土方整平、种草；并对地形地貌景观及土地资源进行监测。

- 2023年度矿山地质环境治理措施为工程措施和生物措施，治理总面积4099m2，复垦面积4099m2，全部恢复为草地。

- 矿山企业组织具有相应资质的施工队伍进行治理，但因林草相关部门因为避免继续增大破坏、且破坏单元面积较小、挖损成度较轻，可自然恢复等多方面原因的情况下，设计工程暂未实施，未进行现场核查验收。

前期治理存在的问题

经本次现场踏勘，治理区地形地貌景观协调性较好，但因气候干旱等原因导致治理单元的植被成活率较低，应进行补种补植。

三、本年度矿山生产计划

- （一）本年度的主要生产指标计划

- 赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿矿权设置于2015年。

- 2015年4月29日，原内蒙古自治区国土资源厅以内国土资字[2015]194号文《关于赤峰市非金属矿业权设置方案（局部调整）矿业权设置方案备案的批复》，同意按照《赤峰市非金属矿业权设置方案（局部调整）》设置“松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿”矿业权，设置类型为“空白区新设”。

- 赤峰市矿业权储备交易中心以招标、拍卖、挂牌的方式获得该矿业权，采矿许可证号（配号）为C1504002015067130139299，发证机关为赤峰市国土资源局。

- 2016年6月29日，赤峰市国土资源局向赤峰市政府递交《赤峰市国土资源局关于已收储矿业权股权无偿划转的请示》（赤国土资发[2016]366号），将矿业权储备交易中心名下“松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿”无偿转让到赤峰矿业有限责任公司名下。2016年6月29日，赤峰市政府同意将此矿权转让至赤峰矿业有限责任公司。2017年4月28日，赤峰矿业有限责任公司变更为赤峰矿业（集团）有限责任公司。

现状条件下，松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿仅实施过探矿工程。自矿权设置以来，未实施过矿山基础建设工程，亦未进行过采矿活动。

根据赤峰矿业（集团）有限责任公司工作计划，松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿2025年度的工作内容为：

由于前期地质勘查工作程度低，导致现状已有的开发利用方案难以实施，拟重新投入地质详查工作以准确查明资源量。

因此，松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿2025年度无生产与矿山基础设施建设计划。

- （二）开采范围

鉴于松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿2025年度无生产与矿山基础设施建设计划，相关内容略。

四、矿山地质环境问题

（一）矿山地质环境问题现状

赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿属于新建矿山（现状尚未基建），无生产历史，矿区仅实施过探矿工程。根据现场调查，矿山前期探矿工程形成影响矿山地质环境的区域包括下歪脖子井采区：采坑（CK1~CK2）、废石堆、钻机平台（ZJPT1~ZJPT2）、探槽（TC1~TC28）及矿区道路，羊草沟采区：钻机平台（ZJPT1~ZJPT5）、探槽（TC1~TC4）及矿区道路。（见卫片4-1、4-2  矿区航卫片影像图）。

卫片4-1  下歪脖子井采区航卫片影像图

卫片4-2  羊草沟采区航卫片影像图

经现场调查，全部的采坑、废石堆、钻机平台、探槽均位于山前坡麓地段（非“三区两线”可视范围），对外影响小。经过2022年度的治理工程实施，歪脖子井采区的全部单元已完成治理。

依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录E矿山地质环境影响程度分级表，从地质灾害影响、含水层影响和破坏、地形地貌景观影响和破坏、土地损毁等四个方面对矿山地质环境问题及影响进行现状评述：

1、地质灾害现状

（1）泥石流

矿区地处低山区，地形坡度一般在5°-30°之间，坡度较缓，岩体较完整，气候类型属半干旱大陆性季风气候，暴雨历时短，降雨量小，构不成泥石流发生的水动力条件。经现场调查，矿区及周边不存在泥石流沟，现状条件下矿区泥石流灾害不发育。

（2）崩塌

根据现场调查，矿区内山体稳定，地形起伏变化小，未发生过崩塌灾害；矿山现状已形成两处采坑，均已进行治理；现状条件采坑崩塌灾害不发育。

（3）滑坡

根据现场调查，矿区内降雨量较小，松散堆积物主要发育在矿区低洼地带、缓坡上，山坡及地势较高处主要为基岩区，岩体稳定，未曾发生过滑坡灾害；

（4）地面沉降

矿区无大的集中供水水源地，不存在地面沉降灾害。

（5）地裂缝

矿区内地质构造简单，第四系全新统岩性主要为冲洪积物、砂砾石、腐殖土，现状条件下不存在地裂缝灾害。

（6）地面塌陷

根据现场调查，矿山未进行正式开采，现状地表无塌陷。

综上所述，在现状条件下，矿区内地质灾害不发育。

2、含水层的影响与破坏现状

（1）含水层结构破坏

矿山所开采的矿体为白云岩，现状民采坑已进行回填，现状钻机平台、探槽及矿区道路对场地的开挖深度均小于5m，未揭露基岩裂隙含水层，未破坏含水层结构，钻孔深度均大于20m，揭露含水层，现状钻孔均已封孔，对含水层影响较轻。

（2）疏干对含水层的影响

根据调查，现状已形成单元未揭露地下含水层，无疏干排水。

（3）对矿区及附近水源的影响

矿山未生产，现状探矿活动所形成工程单元对矿区及附近水源无影响。

（4）对地下水水质影响

矿山未进行采矿活动，现状仅存在钻探及探槽探矿工程。且矿区内无污染源，不会影响地下水水质。

综上所述，矿山现状条件下对含水层影响较轻。

3、地形地貌景观影响现状

矿区地貌类型为低山，矿区附近无各类地质遗迹、自然保护区、人文景观、风景旅游区，矿山不在“三区两线”可视范围内。矿业活动（探矿活动）影响了原有地形地貌景观，现状对地形地貌景观影响的单元为歪脖子井采区：采坑（CK1~CK2）、废石堆、钻机平台（ZJPT1~ZJPT2）、探槽（TC1~TC28）及矿区道路，羊草沟采区：钻机平台（ZJPT1~ZJPT5）、探槽（TC1~TC4）及矿区道路。现状对地形地貌景观影响和破坏评述如下：

下歪脖子井采区

（1）采坑（CK1）

采坑（CK1）位于采区南部，呈不规则状展布，采坑长轴约49m，宽轴约35m，总占地面积1660m2，边坡高度3-8m，边坡坡度45～55°，CK1挖方量为2600m3。场地的建设破坏了原生地形地貌景观，与原有自然景观存在不协调。

需要说明的是，采坑（CK1）已在2022年度完成治理，限于回填物源，两处采坑属于阶段性治理工程，未来矿山露天采场剥离生产时应继续进行回填确保采坑的原地貌得到恢复。见照片4-1。

照片4-1  CK1

- （2）废石堆1

- 废石堆1位于采区南侧，占地面积950m2，形状不规则，场地的建设破坏了原生地形地貌景观，与原有自然景观存在不协调。

需要说明的是，废石堆1已在2022年度完成治理，总体地貌景观协调，植被恢复效果待完善。见照片4-2。

照片4-2  废石堆1

（3）采坑（CK2）

采坑（CK2）位于矿区外南部，呈不规则状展布，采坑长轴约29.7m，宽轴约21.2m，总占地面积636m2，场地的建设破坏了原生地形地貌景观，与原有自然景观存在不协调。

需要说明的是，采坑（CK2）已在2022年度完成治理，总体地貌景观协调，植被恢复效果待完善。见照片4-3。

照片4-3  CK2

- （4）废石堆2

- 废石堆2位于采区西侧，占地面积865m2，形状不规则，场地的建设破坏了原生地形地貌景观，与原有自然景观存在不协调。

需要说明的是，废石堆2已在2022年度完成治理，总体地貌景观协调，植被恢复效果待完善。见照片4-4。

照片4-4  废渣堆2

- （5）钻机平台（ZJPT1~ZIPT2）：探矿遗留钻机平台2处，分布于采区中部，场地长8.2～19.5m，宽6.5～10.6m，损毁总面积252m2。场地的建设破坏了原生地形地貌景观，与原有自然景观存在不协调。

- 需要说明的是，钻机平台（ZJPT1~ZIPT2）已在2022年度完成治理，总体地貌景观协调，植被恢复效果待完善。见照片4-5、4-6。

照片4-5  ZJPT1

照片4-6  ZJPT2

- （6）探槽（TC1～TC28）

- 探矿遗留探槽28条，其中TC1～TC21、TC28分布于采区内部；TC22～TC27分布于矿区外南部，探槽较规整，长18～151m，宽1.5～3.5m，压占损毁总面积约7080m2。场地的建设破坏了原生地形地貌景观，与原有自然景观存在不协调。

需要说明的是，探槽（TC1～TC28）已在2022年度完成治理，总体地貌景观协调，植被恢复效果待完善。见照片4-7。

照片4-7 TC1~TC28

（7）矿区道路：现状开拓道路总长1180m，路面平均宽2m-3m，占地面积为3286m2，部分路段有切坡，切坡道路长约650m，高度0.5m-1m，坡角30°-45°。矿区道路与乡村道路相连通，道路的建设及运输碾压地表，破坏植被，影响了矿区的地形地貌景观。见照片4-8。

照片4-8  矿区道路（切坡路段）

羊草沟采区：

- （8）钻机平台（ZJPT1~ZJPT5）

- 探矿遗留钻机平台5处，分布于采区北部，其中ZJPT1~ZJPT3分布于矿区范围之外，场地长8.7～12.8m，宽3.8～5.9m，损毁总面积165m2。开挖平台产生的废石堆至平台一侧，钻孔均已封孔。场地的建设破坏了原生的地形地貌景观和植被，影响了矿区的地形地貌景观。见照片4-7。

照片4-9  ZJPT1                   照片4-10   ZJPT2

照片4-11   ZJPT3                   照片4-12   ZJPT4

照片4-13   ZJPT5

（9）探槽（TC1～TC4）

探矿遗留探槽4条，其中TC1～TC4分布于采区北部，部分位于矿区范围之外；探槽较规整，长44～95m，宽2.2～2.5m，深0.3～0.6m，挖出碎石土直接排放于探槽周边，堆高均小于0.5m，探槽凹坑及废石压占损毁总面积约812m2。开挖探槽地表形成凹坑，产出废石土形成堆积地貌，破坏了原生的地形地貌景观和植被，影响了矿区的地形地貌景观。

照片4-14   TC2                       照片4-15   TC3

照片4-16   TC4

（10）矿区道路

现状矿区开拓道路总长1017m，路面平均宽2m-3m，占地面积为3122m2，部分路段有切坡，切坡道路长约595m，高度0.5m-1m，坡角30°-45°。矿区道路与乡村道路相连通，道路的建设及运输碾压地表，破坏植被，影响了矿区的地形地貌景观。

照片4-17  矿区道路（切坡路段）

矿区内的其他区域：矿山活动极少，基本保持了原生的地形地貌状态，对地形地貌景观的影响较轻。

表4-1  地形表地貌景观影响特征表

| 采区 | 地质环境分区 | 面积（m2） | 特 征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下歪脖子井采区 | 矿区道路 | 3286 | 道路总长1180m，路面平均宽2m-3m，切坡道路长约650m，高度0.5m-1m，坡角30°-45°。 |
| 羊草沟采区 | 钻机平台（ZJPT1~ZJPT5） | 165 | 场地长8.7～12.8m，宽3.8～5.9m。 |
|  | 探槽（TC1～TC4） | 812 | 长44～95m，宽2.2～2.5m，深0.3～0.6m，挖出碎石土直接排放于探槽周边，堆高均小于0.5m。 |
|  | 矿区道路 | 3122 | 道路总长1017m，路面平均宽2m-3m，切坡道路长约595m，高度0.5m-1m，坡角30°-45°。 |
|  | 合计 | 7385 | -- |

综上所述：现状对矿区地形地貌景观影响程度较严重的单元仅为民采坑、钻机平台和矿区道路已完成治理，对地形地貌景观影响程度为较轻；矿区其它区域基本属于原始状态，矿业活动对地形地貌景观影响程度为较轻。

4、矿山土地损毁现状

根据1：1万土地利用现状图K50G035084、K50G033086，现状已损毁破坏的土地资源利用类型有旱地（559m2）、天然牧草地（699m2）、其他草地（6127m2），总面积7385m2。

对照全国第二次土地利用现状，下歪脖子井采区土地权属归赤峰市松山区哈拉道口镇下歪脖子井村所有，羊草沟采区土地权属归赤峰市松山区安庆镇羊草沟村翁牛特旗解放营子乡三分地村所有，界线清晰，无争议。

现状条件下，地表各单元对土地损毁情况见表4-2。

表4-2  现状损毁土地资源情况表

| 单元名称 |  | 面积 （m2） | 已损毁土地类型 |  |  |  | 面积（m2） | 土地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级地类 |  | 二级地类 |  |  |  |
| 下歪脖子井采区 | 矿区道路 | 3286 | 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 559 | 赤峰市松山区哈拉道口镇下歪脖子井村 |
|  |  |  | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 2727 |  |
| 羊草沟采区 | 钻机平台（ZJPT1~ZJPT5） | 165 | 04 | 草地 | 041 | 天然牧草地 | 141 | 赤峰市松山区安庆镇羊草沟村及翁牛特旗解放营子乡三分地村 |
|  |  |  |  |  | 043 | 其他草地 | 24 |  |
|  | 探槽 （TC1～TC4） | 812 | 04 | 草地 | 041 | 天然牧草地 | 112 |  |
|  |  |  |  |  | 043 | 其他草地 | 700 |  |
|  | 矿区道路 | 3122 | 04 | 草地 | 041 | 天然牧草地 | 446 |  |
|  |  |  |  |  | 043 | 其他草地 | 2676 |  |
|  | 合计 | 7385 | ―― |  |  |  | 7385 | ―― |

根据《方案》，现状各单元损毁土地程度评价见表4-3和表4-5。

表4-4  挖损损毁土地损毁程度评价表

| 评价单元 | 损毁类型 | 评价因子 | 损毁程度 | 得分 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区道路 （下歪脖子井采区） | 压占 | 压占面积 | <0.2hm2 | 1.3 | 中度损毁 |
|  |  | 边坡坡度 | 25°-35° |  |  |
|  |  | 排土（渣）高度 | <15m |  |  |
|  |  | 复垦难度 | 易 |  |  |
| 钻机平（ZJPT1~ZJPT5） （羊草沟采区） | 挖损 | 挖损面积 | <0.2hm2 | 1.0 | 轻度损毁 |
|  |  | 挖损深度 | <2.0m |  |  |
|  |  | 挖损土层厚度 | <20cm |  |  |
|  |  | 积水情况 | 无积水 |  |  |
| 探槽（TC1～TC4） （羊草沟采区） | 挖损 | 挖损面积 | <0.2hm2 | 1.0 | 轻度损毁 |
|  |  | 挖损深度 | <2.0m |  |  |
|  |  | 挖损土层厚度 | <20cm |  |  |
|  |  | 积水情况 | 无积水 |  |  |
| 矿区道路 （羊草沟采区） | 压占 | 压占面积 | <0.2hm2 | 1.3 | 中度损毁 |
|  |  | 边坡坡度 | 25°-35° |  |  |
|  |  | 排土（渣）高度 | <15m |  |  |
|  |  | 复垦难度 | 易 |  |  |

综上：依据《方案》及已完成的矿山地质环境治理工程，矿区道路对土地损毁程度为中度损毁；矿区其他区域对土地损毁程度为轻度损毁（见表4-5）。

表 4-5   矿山地质环境问题说明表

| 名称 | 面积 （m2） | 矿山地质环境问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 |
| 矿区道路 （下歪脖子井采区） | 3286 | 不发育 | 无影响 | 切坡道路长约650m，高度0.5m-1m，坡角30°-45°。 | 损毁旱地与其它草地 |
| 钻机平台（ZJPT1~ZJPT5） （羊草沟采区） | 165 | 不发育 | 无影响 | 场地长8.7～12.8m，宽3.8～5.9m。 | 损毁天然牧草地与其它草地 |
| 探槽（TC1～TC4） （羊草沟采区） | 812 | 不发育 | 无影响 | 长44～95m，宽2.2～2.5m，深0.3～0.6m，挖出碎石土堆高均小于0.5m。 | 损毁天然牧草地与其它草地 |
| 矿区道路 （羊草沟采区） | 3122 | 不发育 | 无影响 | 道路总长1017m，路面平均宽2m-3m，切坡道路长约595m，高度0.5m-1m，坡角30°-45°。 | 损毁天然牧草地与其它草地 |
| 其它 区域 | 4154727 | 不发育 | 无影响 | 矿业活动极少，该区其它地方基本保持了原生的地形地貌状态。 | 无影响 |
| 合计 | 4162112 | / | / | / | / |

- （二）矿山地质环境问题预测

根据矿山开采计划，本年度矿山拟继续办理采矿许可证，无开采与基建计划。预测2025年度矿山地质环境问题基本与现状保持一致（见表4-6）。

表 4-6   矿山地质环境问题预测说明表

| 名称 | 面积 （m2） | 矿山地质环境问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 |
| 矿区道路 （下歪脖子井采区） | 3286 | 不发育 | 无影响 | 切坡道路长约650m，高度0.5m-1m，坡角30°-45°。 | 损毁旱地与其它草地 |
| 钻机平台（ZJPT1~ZJPT5） （羊草沟采区） | 165 | 不发育 | 无影响 | 场地长8.7～12.8m，宽3.8～5.9m。 | 损毁天然牧草地与其它草地 |
| 探槽（TC1～TC4） （羊草沟采区） | 812 | 不发育 | 无影响 | 长44～95m，宽2.2～2.5m，深0.3～0.6m，挖出碎石土堆高均小于0.5m。 | 损毁天然牧草地与其它草地 |
| 矿区道路 （羊草沟采区） | 3122 | 不发育 | 无影响 | 道路总长1017m，路面平均宽2m-3m，切坡道路长约595m，高度0.5m-1m，坡角30°-45°。 | 损毁天然牧草地与其它草地 |
| 其它 区域 | 4154727 | 不发育 | 无影响 | 矿业活动极少，该区其它地方基本保持了原生的地形地貌状态。 | 无影响 |
| 合计 | 4162112 | / | / | / | / |

五、矿山地质环境防治工程

- （一）矿山地质环境治理区的确定

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011），治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区与矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。

治理区的确定（1）原则上对应《方案》规划的年度治理工程内容（《方案》规划的2025年及其以前未完成的治理工程内容应该在本年度设计治理）；（2）结合矿山地质环境现状，按照“边开采，边治理”、“预防为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“谁损毁，谁复垦”、“应治可治全部治理”的原则，确定矿山地质环境年度治理单元。

《方案》规划的近期治理工程单元与工程包括：

1、对拟建露天采场拟开采区域进行表土剥离，在拟建露天采场外围边界设置警示牌及网围栏、及时清理危岩体，对到界的615m、595m台阶进行清理然后覆土、恢复植被。

2、利用废石堆废石对采坑进行回填至接近原始地形，对回填后的场地进行覆土，撒播草籽，管护。

3、对拟建场地进行表土剥离，表土用于近期治理场地，多余表土堆存至拟建表土存放场，在下游设置挡渣墙。

4、对废石堆清运至CK1作为回填物料，对清运后的场地覆土、撒播草籽，管护。

5、利用周边废石对钻机平台、探槽进行回填，然后覆土、撒播草籽、管护。

6、对场地堆积表土撒播草籽保护土壤。

7、矿区道路：对不利用路段进行治理，然后全面覆土，撒播草籽、管护。

8、矿山生产期间及管护期，对各工程场地地质灾害、地形地貌景观及土地资源、地下水水质进行监测；对复垦植被进行管护。

《方案》规划的2025年治理工程单元与工程包括：

1、对拟建露天采场进行危岩体清理；

2、对到界边坡进行修整台阶、覆土、种草。

根据赤峰矿业（集团）有限责任公司对松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿的工作安排，2025年度继续办理与采矿权相关的前期工作。由于矿山前期尚未进行开采，本年度无开采计划，《方案》规划的2021年~2024年拟建露天采场、拟建工业场地、拟建废石场、拟建表土场的治理工程没有实施的意义，且矿山已完成了下歪脖子井采区的全部治理工程。

依据《方案》规划的2025年治理工程单元与工程，结合矿山地质环境现状，按照“应治可治全部治理”的原则，确定松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿2025年度不设计新的矿山地质环境治理单元，但下歪脖子井采区前期治理区因播种季节、气候干旱等原因，导致植被成活率较低，需要对已完成的治理单元进行补种补植、管护。综上所述，松山区羊草沟-下歪脖子井白云岩矿2025年度矿山地质环境治理单元工程内容为对前期治理单元进行补种补植、管护。

- （二）矿山地质环境治理工程

- 2025年度矿山地质环境治理工程对象为前期治理区下歪脖子井采区的对废石堆（2处）、钻机平台（2处）、探槽（23处）。治理工程内容为对下歪脖子井采区的对废石堆（2处）、钻机平台（2处）、探槽（23处）进行补种补植、管护。

- 由于气候干旱等原因导致前期治理单元的植被覆盖度低于设计要求，及防止新的开挖、堆弃等人类活动的破坏与牛羊的啃食损毁，本年度矿山地质环境治理工程的重点是对已完成植被恢复的废石堆（2处）、钻机平台（2处）、探槽（23处）植被进行补种补植、管护，以保证植被恢复的整体效果。

- 设计对废石堆（2处）、钻机平台（2处）、探槽（23处）复垦为草地面积7406m2，由于治理工程面积较小，植被成活率较低，本年度补种补植工程量将按前期治理面积的50％进行设计，补种补植面积3703m2。

- （三）矿山地质环境监测工程

《方案》规划的2025年矿山地质环境监测工程包括对拟建露天采场边坡进行

稳定性地质灾害监测，以及对矿区土地资源及地形地貌景观进行监测工程两项。

由于现状赤峰矿业（集团）有限责任公司本年度没有相关的矿山基建建设或生产计划，拟建露天采场不会在2025年度形成，因此，2025年矿山地质环境监测工程主要为矿区土地资源及地形地貌景观监测。

1、监测内容

为保护矿区生态环境，尽可能的保护矿区及其矿区以外土地免受挖损与占用，对矿区内土地资源、地形地貌景观进行监测。

2、监测方法

采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，共设计1条监测路线，路线长度1.68km，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。

3、监测频率

每月目测1次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像。

4、监测时限

矿山生产期间和首期治理期内，自2025年1月1日-2025年12月31日。

监测记录表见表5-1。

表5-1  地形地貌景观及土地资源监测记录表

| 监测单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间： 年 月 日 |  |  | 天气： |
| 监测内容 | 损毁土地面积（m2） |  |  |
|  | 破坏土地利用类型 |  |  |
|  | 损毁方式 |  |  |
|  | 损毁程度 |  |  |
|  | 治理难度 |  |  |
| 监测人员 |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |
| 处理结果 |  |  |  |

六、经费估算

- （一）估算说明

1、预算编制依据

（1）内蒙古自治区财政厅、国土资源厅《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》及相关配套文件；

（2）《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程定额》（内财建[2013]600号）；

（3）矿山地质环境保护与土地复垦方案设计的实物工作量及相关图件；

（4）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（2011）；

（5）赤峰市材料价格信息（2023年4季度）及赤峰市松山区材料价格市场询价。

2、费用计算

项目的投资为静态投资，其投资总额由静态投资和价差预备费组成。静态投资由工程施工费、其他费用、监测管护费、不可预见费组成。价差预备费是在方案编制年至矿山闭坑年期间，由于材料价格变化可能产生治理费用上浮而预留的费用（年度治理计划书不涉及价差预备费）。具体计费标准如下：

（1）工程施工费

工程施工费包括直接费、间接费、利润和税金。

a、直接费

直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。

- ①直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费=定额劳动量（工日）×人工概算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定计取，赤峰市松山区属于二类区，甲类工94.15元／工日，乙类工69.11元／工日。

材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以赤峰市或赤峰市松山区2023年4季度市场价格计取并以材料到工地实际价格计。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制。

②措施费

措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费，本项目不计夜间施工增加费。措施费按项目直接工程费×措施费费率进行计算。其费率依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》计取。

表6-1  措施费费率表

| 序号 | 工程类别 | 临时设施费率（%） | 冬雨季施工增加费率（%） | 施工辅助 费率（%） | 安全施工措施费率（%） | 费率合计（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |
| 2 | 石方工程 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |
| 3 | 砌体工程 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |
| 4 | 混凝土工程 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 4.6 |
| 5 | 植被工程 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |
| 5 | 辅助工程 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |

b、间接费

间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算。

表6-2  间接费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| l | 土方工程 | 直接费 | 5 |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 6 |
| 3 | 砌体工程 | 直接费 | 5 |
| 4 | 混凝土工程 | 直接费 | 6 |
| 5 | 植被工程 | 直接费 | 5 |
| 6 | 辅助工程 | 直接费 | 5 |

c、利润

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3%计取。

d、税金

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》，税金按直接费、间接费、利润之和的3.28%计取。

（2）其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、项目管理费。

a、前期工作费

包括项目可研论证费、项目勘测与设计费、项目招标代理费。

项目可研论证费以工程施工费作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

表6-3  项目可研论证费计费标准

| 序号 | 计费基数（万元） | 项目可研论证费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤180 | 2 |
| 2 | 500 | 4 |
| 3 | 1000 | 6 |
| 4 | 3000 | 12 |
| 5 | 5000 | 15 |
| 6 | 10000 | 25 |

注：计费基数大于1亿元时，按计费基数的0.25%计取。

项目勘测与设计费以工程施工费作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。其中勘测费可按不超过工程施工费的1.5%单独计算，剩余部分可计为项目设计与预算编制费。

表6-4  项目勘测与设计计费标准

| 序号 | 计费基数（万元） | 项目勘测与设计计费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤180 | 7.5 |
| 2 | 500 | 20 |
| 3 | 1000 | 39 |
| 4 | 3000 | 93 |
| 5 | 5000 | 145 |
| 6 | 10000 | 270 |

注：计费基数大于1亿元时，按计费基数的2.70%计取。

项目招标代理费以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表6-5  项目招标代理费计费标准

| 序号 | 计费基础 （万元） | 费率 （%） | 算例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基础（万元） | 项目招标代理费（万元） |
| 1 | ≤500 | 0.5 | 500 | 500×0.5%=2.5 |
| 2 | 500-1000 | 0.4 | 1000 | 2.5+（1000-500）×0.4%=4.5 |
| 3 | 1000-3000 | 0.3 | 3000 | 4.5+（3000-1000）×0.3%=10.5 |
| 4 | 3000-5000 | 0.2 | 5000 | 10.5+（5000-3000）×0.2%=13.5 |
| 5 | 5000-10000 | 0.1 | 10000 | 13.5+（10000-5000）×0.1%=18.5 |
| 6 | 10000以上 | 0.05 | 15000 | 18.5+（15000-10000）×0.05%=21 |

注：计费基数小于100万元时，按计费基数的1.0%计取。

b、工程监理费

以工程施工费作为计费基数，采用分档定额计算方式计算，各区间按内插法确定。

表6-6 工程监理费计费标准

| 序号 | 计费基数（万元） | 工程监理费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤180 | 4 |
| 2 | 500 | 10 |
| 3 | 1000 | 18 |
| 4 | 3000 | 45 |
| 5 | 5000 | 70 |
| 6 | 10000 | 120 |

注：计费基数大于1亿元时，按计费基数的1.20%计取。

c、竣工验收费

竣工验收费包括工程验收费、项目决算编制与审计费，工程验收费以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表6-7 工程验收费计费标准

| 序号 | 计费基础（万元） | 费率（%） | 算例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基础（万元） | 工程验收费（万元） |
| 1 | ≤180 | 1.7 | 180 | 180×1.7%=3.06 |
| 2 | 180-500 | 1.2 | 500 | 3.06+（500-180）×1.2%=6.9 |
| 3 | 500-1000 | 1.1 | 1000 | 6.9+（1000-500）×1.1%=12.4 |
| 4 | 1000-3000 | 1.0 | 3000 | 12.4+（3000-1000）×1.0%=32.4 |
| 5 | 3000-5000 | 0.9 | 5000 | 32.4+（5000-3000）×0.9%=50.4 |
| 6 | 5000-10000 | 0.8 | 10000 | 50.4+（10000-5000）×0.8%=90.4 |
| 7 | 10000以上 | 0.7 | 15000 | 90.4+（15000-10000）×0.7%=125.4 |

项目决算编制与审计费以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表6-8  项目决算编制与审计费标准

| 序号 | 计费基础 （万元） | 费率 （%） | 算例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基础（万元） | 项目决算编制与审计费（万元） |
| 1 | ≤500 | 1.0 | 500 | 500×1.0%=5 |
| 2 | 500-1000 | 0.9 | 1000 | 5+（1000-500）×0.9%=9.5 |
| 3 | 1000-3000 | 0.8 | 3000 | 9.5+（3000-1000）×0.8%=25.5 |
| 4 | 3000-5000 | 0.7 | 5000 | 25.5+（5000-3000）×0.7%=39.5 |
| 5 | 5000-10000 | 0.6 | 10000 | 39.5+（10000-5000）×0.6%=69.5 |
| 6 | 10000以上 | 0.5 | 15000 | 69.5+（15000-10000）×0.5%=94.5 |

d、项目管理费

以工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表6-9  项目管理费计费标准

| 序号 | 计费基础 （万元） | 费率 （%） | 算例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基础（万元） | 项目管理费（万元） |
| 1 | ≤500 | 1.5 | 500 | 500×1.5%=7.5 |
| 2 | 500-1000 | 1.0 | 1000 | 7.5+（1000-500）×1.0%=12.5 |
| 3 | 1000-3000 | 0.5 | 3000 | 12.5+（3000-1000）×0.5%=22.5 |
| 4 | 3000-5000 | 0.3 | 5000 | 22.5+（5000-3000）×0.3%=28.5 |
| 5 | 5000-10000 | 0.1 | 10000 | 28.5+（10000-5000）×0.1%=33.5 |
| 6 | 10000以上 | 0.08 | 15000 | 33.5+（15000-10000）×0.08%=37.5 |

（3）不可预见费

不可预见费以工程施工费、其他费用之和作为计费基数，费率取3%。

表6-10  不可预见费计算表

| 序号 | 费用名称 | 计费基数（万元） | 费率％ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可预见费 | 工程施工费+其他费用 | 3 |

（4）监测管护费

监测管护费=监测费+管护费，对监测管护费总价进行限定，原则上不超过工程施工费的10%。

监测费=频率（次/年）×年限（年）×单次费用（万元）。

管护费=频率（次/年）×年限（年）×单次费用（万元）。

（5）价差预备费

n

计算公式：PF= ∑It[（1+f）m（1+f）0.5（1+f）t-1-1]

t=1

式中：PF—价差预备费

n—建设期年份数

It—建设期中第t年的投资计划额，即第t年的静态投资计划额

f—年涨价率（按6%计）

m—建设前期年限（从方案编制估算至开工建设，本项目建设前期年限已计入总规划年限）。

- （二）主要工程量

表6-11  治理工程量汇总表

| 序号 | 工程项目 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 植被工程 |  |  |
| 1 | 种草 | m2 | 3703 |
| 二 | 监测管护工程 |  |  |
| 1 | 地形地貌景观监测 | 次 | 12 |
| 2 | 植被管护 | 次 | 2 |

- （三）估算结果

经估算，2025年度矿山地质环境治理费用为5.90万元。经费估算总额和各单项工程经费估算结果见表6-12至表6-14。

表6-12  矿山地质环境治理及土地复垦工程经费预算总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额（万元） | 各费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 一 | 工程施工费 | 3.70 | 62.71 |
| 二 | 其他费用 | 0 | 0.00 |
| 三 | 不可预见费 | 0 | 0.00 |
| 四 | 监测管护费 | 2.20 | 37.29 |
| 总 计 |  | 5.90 | 100.00 |

表6-13   工程施工费预算表

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |
| 一 |  | 植被工程 |  |  |  |  |
| 1 | 市场询价 | 撒播种草 | m2 | 3703 | 10.00 | 3.70 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 3.70 |

表6-14  监测管护费预算表

| 序号 | 费用名称 | 频率（次/年） | 年限 | 单次费用（万元） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测费 | 12 | 1 | 0.1 | 1.20 |
| 2 | 管护费 | 2 | 1 | 0.5 | 1.00 |
| 合计 | — | — | — | — | 2.20 |