赤峰市松山区初头朗镇石英砂矿

二〇二四年度矿山地质环境治理计划

赤峰有民矿业有限公司

二〇二四年三月

- 矿山基本情况

矿山基本情况表

| 矿山企业基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山名称 | 松山区初头朗镇石英砂矿 |  |  |  |  |
| 采矿权人 | 赤峰有民矿业有限公司 |  | 法人代表 |  | 刘国庆 |
| 采矿许可证号 | C1504002019117150149031 |  | 发证机关 |  | 赤峰市自然资源局 |
| 有效期限 | 2022年11月14日 -2025年11月14日 |  | 发证日期 |  | 2019年11月14日 |
| 矿区地址 | 赤峰市松山区初头郎镇三把火村 |  |  |  |  |
| 经纬度坐标 | 东 经：118°39′33″～118°39′50″； 北 纬：42°19′13″～42°19′21″。 |  |  |  |  |
| 经济类型 | 私营独资企业 |  | 生产规模 |  | 中型 |
| 开采矿种 | 天然石英砂 |  | 采矿方式 |  | 露天开采 |
| 矿区面积 | 0.0293km2 |  | 生产现状 |  | 停产 |
| 建矿时间 | 2018 |  | 设计生产能力 |  | 5×104m3/a |
| 设计服务年限 | 2.84 |  | 实际生产能力 |  | 5×104m3/a |
| 剩余服务年限 | 2.84 |  | 开采深度 |  | 675m-654m |
| 查明资源储量 | 149262.24m3 |  | 剩余资源储量 |  | 149262.24m3 |
| 矿区范围 拐点坐标 | 2000国家大地坐标系 |  |  |  |  |
|  | 拐点编号 | X |  | Y |  |
|  | 1 | 4688155.35 |  | 40389600.63 |  |
|  | 2 | 4688089.12 |  | 40389634.32 |  |
|  | 3 | 4688270.76 |  | 40389987.91 |  |
|  | 4 | 4688335.98 |  | 40389954.19 |  |
| 基金计提 |  |  | 基金使用 |  |  |
| 矿山企业联系方式 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 刘国庆 |  | 手机号 |  | 18547607099 |
| 通讯地址 | 赤峰市松山区初头郎镇三把火村 |  | 邮编 |  | 024005 |
| 固定电话 |  |  | E-mail |  |  |

- 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

## 一、方案编制概况

2023年4月，辽宁省第十地质大队有限责任公司编制《赤峰有民矿业有限公司松山区初头朗镇石英砂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案（闭坑）》

## 二、治理方案规划的近期治理工程内容

一、进度安排

1、近期工作部署（2023 年 1月 1 日-2025 年 12 月 31 日）

（1）拟建露天采场：对拟建露天采场的表土进行剥离，将剥离表土运输至表土存放场进行集中堆存，对露天采场设置警示牌和网围栏；

（2）拟建表土存放场：对拟建表土存放场撒播草籽保护土壤，防止因雨水冲刷导致土壤流失。

（3）民采坑 1、民采坑 2：对民采坑 1、民采坑 2 边坡进行削坡整形，然后对场地覆土、整平、恢复植被。

（4）表土场 1、表土场 2：对场地表土进行清运，然后对场地翻耕、整平、恢复植被。

（5）对露天采场边坡稳定性进行监测，对各工程场地地形地貌景观及土地资源进行监测。

2、远期工作部署（2026 年 1月 1 日-2027 年 12月 31 日）

（1）监测：矿山生产期间对露天采场不稳定边坡进行监测，对各工程场地地形地貌景观及土地资源进行监测。

（2）露天采场：终采后，对露天采场底部进行回填，对底界面、斜坡面和台阶面覆土、整平，最后对底界面、斜坡面和台阶面恢复植被。

（3）截水沟：矿山闭坑后，将开挖截水沟产生的土料回填至凹坑，对场地进行整平、恢复植被。

（4）表土存放场：矿山闭坑后，表土清运至露天采场，然后对场地进行整平、恢复植被；

（5）办公生活区：矿山闭坑后，拆除场地内建筑物，将建筑垃圾清运回填至露天采场，对场地进行翻耕、整平、恢复植被。

（6）矿区道路：矿山闭坑后对道路进行翻耕、整平、恢复植被。矿山环境治理及土地复垦治理工程进度安排见表 6-11。

表 6-11	矿山地质环境保护与恢复治理工程进度表

| 治理期限（年） | 治理单元 | 治理工程内容 | 治理工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近期 2023.1.1 ～ 2025.12.31 | 拟建露天采场 | 表土剥离（m3） | 10486 |
|  |  | 警示牌（块） | 4 |
|  |  | 网围栏（m） | 1321 |
|  |  | 边坡稳定性监测（月） | 36 |
|  | 民采坑 1 | 削坡整形（m3） | 780 |
|  |  | 场地覆土（m2） | 1495 |
|  |  | 土方整平（m3） | 1495 |
|  |  | 栽植柠条（m2） | 748 |
|  | 民采坑 2 | 削坡整形（m3） | 1392 |
|  |  | 场地覆土（m2） | 2653 |
|  |  | 土方整平（m3） | 2653 |
|  |  | 撒播种草（m2） | 8783 |
|  | 表土场 1 | 表土清运（m3） | 3426 |
|  |  | 场地翻耕（m2） | 2077 |
|  |  | 土方整平（m3） | 623 |
|  |  | 撒播种草（m2） | 2077 |
|  | 表土场 2 | 表土清运（m3） | 2115 |
|  |  | 场地翻耕（m2） | 1175 |
|  |  | 土方整平（m3） | 353 |
|  |  | 撒播种草（m2） | 1175 |
|  | 表土存放场 | 撒播种草（m2） | 4168 |
|  | 评估区其它区域 | 土地资源、地形地貌景观监测 | 36 |
| 远期 2026.1.1 ～ 2027.12.31 | 拟建露天采场 | 建筑物回填（m3） | 144 |
|  |  | 场地覆土（m3） | 10486 |
|  |  | 土方整平（m3） | 10486 |
|  |  | 栽植柠条（株） | 5243 |
|  |  | 边坡稳定性监测（月） | 12 |
|  | 拟建截水沟 | 土方回填（m3） | 121 |
|  |  | 土方整平（m3） | 97 |
|  |  | 撒播种草（m2） | 323 |
|  | 拟建表土存放场 | 表土清运（m3） | 10486 |
|  |  | 场地翻耕（m2） | 4168 |
|  |  | 场地整平（m3） | 1250 |
|  |  | 撒播种草（m2） | 4168 |
|  | 拟建办公生活区 | 临建拆除（m3） | 144 |
|  |  | 建筑垃圾清运（m3） | 144 |
|  |  | 场地翻耕（m2） | 534 |
|  |  | 场地整平（m3） | 160 |
|  |  | 撒播种草（m2） | 534 |
|  | 拟建矿区道路 | 场地翻耕（m2） | 1452 |
|  |  | 场地整平（m3） | 435 |
|  |  | 撒播种草（m2） | 1452 |

续表 6-11  矿山地质环境保护与恢复治理工程进度表

| 治理期限（年） | 治理单元 | 治理工程内容 | 治理工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 远期 2026.1.1 ～ 2027.12.31 | 矿区道路 | 场地翻耕（m2） | 549 |
|  |  | 场地整平（m3） | 165 |
|  |  | 撒播种草（m2） | 549 |
|  | 评估区其它区域 | 土地资源、地形地貌景观监测 | 12 |

## 三、矿山地质环境治理方案执行情况

本矿山自建矿以来未进行开采，一直处于基建状态。

- 本年度矿山生产计划

- 一、本年度的主要生产指标计划

根据现场调查，矿山本年度继续停产，因此本年度矿山不计划开采。

第四章  矿山地质环境防治工程

## 一、矿山地质环境治理区的确定

根据《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理方案编制技术要求》(2015年5 月内蒙古自治区国土资源厅编)，治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区、矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》(TD/T1031-2011)，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。

根据以上治理分区原则及方法，该矿已存在矿山地质环境问题的区域为民采坑1、民采坑2、表土场1、表土场2及矿区道路等。

结合矿山现状实际情况，确定本年度对矿山进行地质环境问题进行监测。

## 二 、矿山地质环境监测工程

1、土地资源监测

矿山存在的地质环境问题有土地资源及地形地貌景观的破坏，针对土地资源及地形地貌景观的矿山地质环境问题进行监测工作布置，布置监测路线一条，该路线为不规则曲线，主要布置在矿业活动影响区域，路线长度1.5km。监测路线具体内容见下表。

监测内容：土地资源破坏情况。

监测方法：路线调查法。

监测频率：每月一次。

生产班组长兼职安全员日常监测，矿山安全领导小组监测每月2次。监测资料及时整理建档，填写监测日志，发现异常及时进行分析与治理，并提供监测报告。

矿山监测记录样表

| 矿山名称 | 松山区初头郎镇石英砂矿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 松山区初头郎镇三把火村 |  |  |  |
| 监测方法 | 路线调查法 |  |  |  |
| 监测时间 | 监测内容 |  |  |  |
| 年 月 日 | 挖损 |  | 土地资源利用情况 |  |
|  | 类型 | 面积（m2） | 类型 | 面积（m2） |

# 第五章  经费估算

根据矿山实际，本年度计划投入地质灾害监测费用0.50万元。总计投入经费0.50万元，见下表。

矿山地质环境保护与恢复治理工程经费预算总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额(万元) |
| --- | --- | --- |
| 一 | 监测费 | 0.50 |
| 总 计 |  | 0.50 |