赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司柴胡栏子金矿

二〇二六年度矿山地质环境治理计划书

赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司

二〇二六年二月

赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司柴胡栏子金矿

二〇二六年度矿山地质环境治理计划书

提交单位：赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司

编制单位：赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司

目录

第一章 矿山基本情况	1

第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况	2

一、方案编制概况	2

二、矿山地质环境治理工程内容及完成情况	2

第三章 本年度矿山生产计划	21

一、 本年度的主要生产指标计划	21

二、开采范围	21

第四章 矿山地质环境问题	22

一、矿山地质环境问题现状	22

二、矿山地质环境问题预测	50

第五章  矿山地质环境防治工程	58

一、矿山地质环境治理区的确定	58

二、矿山地质环境治理工程	59

三、矿山地质环境监测工程	61

第六章  经费估算	66

- 矿山基本情况

| 矿山企业基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山名称 |  | 赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司柴胡栏子金矿 |  |  |
| 采矿权人 |  | 赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司 | 法人代表 | 马印禹 |
| 采矿许可证号 |  | XC1500002011074120119786 | 发证机关 | 内蒙古自然资源厅 |
| 有效期限 |  | 2025年12月9日-2028年12月8日 | 发证日期 | 2025年11月24日 |
| 矿区地址 |  | 内蒙古自治区赤峰市松山区初头朗镇柴胡栏子村 |  |  |
| 经纬度坐标 |  | 东经：118°28′27″～118°30′57″；北纬： 42°19′01″～42°20′31″。 |  |  |
| 经济类型 |  | 其他有限责任公司 | 生产规模 | 大型 |
| 开采矿种 |  | 金矿 | 采矿方式 | 地下开采 |
| 矿区面积 |  | 4.5788km2 | 生产现状 | 生产 |
| 建矿时间 |  | 1983年 | 设计生产能力 | 60×104t/a |
| 设计服务年限 |  | 5.7年 | 实际生产能力 | 33×104t/a |
| 剩余服务年限 |  | 5.55年 | 开采深度 | 1025m至98m |
| 查明资源储量 |  | 602.6×104t | 剩余资源储量 | 183.3×104t |
| 矿区范围 拐点坐标 |  | 2000国家坐标系 |  |  |
|  |  | 拐点编号 | X | Y |
|  |  | 1 | 4690242.5851 | 39623438.2984 |
|  |  | 2 | 4690252.6763 | 39624010.6204 |
|  |  | 3 | 4688864.1325 | 39624036.1631 |
|  |  | 4 | 4688882.4150 | 39625065.0442 |
|  |  | 5 | 4687956.7227 | 39625081.5381 |
|  |  | 6 | 4687896.3659 | 39621646.9865 |
|  |  | 7 | 4688328.3568 | 39621639.4955 |
|  |  | 8 | 4688335.6867 | 39622062.0071 |
|  |  | 9 | 4688345.2276 | 39622061.8170 |
|  |  | 10 | 4688372.6403 | 39623573.1325 |
|  |  | 11 | 4688362.1303 | 39623673.3425 |
|  |  | 12 | 4688364.3705 | 39623700.4030 |
|  |  | 13 | 4689783.7641 | 39623675.3903 |
|  |  | 14 | 4689779.7336 | 39623446.4394 |
|  |  | 标高：从798.00米至98.00米 |  |  |
|  |  | 1 | 4689549.6303 | 39622040.8144 |
|  |  | 2 | 4689576.1433 | 39623551.9202 |
|  |  | 3 | 4688372.6403 | 39623573.1325 |
|  |  | 4 | 4688346.2276 | 39622061.8170 |
|  |  | 标高：从1025.00米至98.00米 |  |  |

矿山基本情况表

- 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

## 一、方案编制概况

2008年12月由内蒙古自治区地质环境监测院编写的《赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司北采区、二号脉金矿矿山环境保护与综合治理方案》；(备案号:10104)

2014年8月由内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司编写的《赤峰市松山区（赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司）北采区、2号脉矿山地质环境分期治理及土地复垦方案【2009.1.1-2014.8.1】》（备案号：赤国土环分治备字[2014]158号）；

2017年12月由赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编写的《赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司（北采区、2号脉）矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1-2017.7.31）》

2018年5月委托北京岩土工程勘察院有限公司和内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司承担《内蒙古自治区赤峰市松山区赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司柴胡栏子金矿矿山地质环境治理方案》的编制工作。

2020年6月，赤峰市中核矿业投资有限公司编制的《赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司柴胡栏子金矿2020年度矿山地质环境治理计划》。

2021年4月，赤峰带路矿业咨询有限公司编制的《赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司柴胡栏子金矿2021年度矿山地质环境治理计划》。

2021年8月，山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队编制的《赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司赤峰市松山区柴胡栏子金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

2020年度—2025年度治理计划书。

根据综合治理方案，矿山地质环境治理的主要任务是对矿山开发建设范围内的生态环境进行保护。

## 二、矿山地质环境治理工程内容及完成情况

（一）2008年综合治理方案治理规划

1、2008年综合治理方案首期设计

矿方于2008年12月委托内蒙古自治区地质环境监测院编写了《赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司北采区、二号脉金矿矿山环境保护与综合治理方案》，方案首期治理规划设计为：完成矿区已存在的塌陷坑的治理；完成尾矿库事故池的加固治理；建立地面塌陷与地下水环境监测点；塌陷区设立警示牌。

（1）尾矿库事故池的加固：规划加固土方量为30×1.5×2=90m3；

（2）地面塌陷治理：规划回填方量为1846.60 m2×2.0=3693.20m3；规划覆土方量为1846.60 m2×0.3=553.98m3；

（3）治理区域植被恢复：规划治理区域种草1846.60m2；

（4）监测与预警：设置地下水环境监测点2处；设置地面塌陷灾害监测点1处；规划建设矿区塌陷区警示标志牌9处。

2、实际完成情况

（1）对已存在的塌陷坑进行了回填，覆土、种草、回填量约为3800m3，覆土量为570m3，种草面积1900m2；（见照片2-1、见照片2-2）

（2）尾矿库事故池进行了加固；

治理投资费用为354万元。

照片2-1已治理的塌陷坑照片                 照片2-2已加固的尾矿库

3、存在的问题

矿山前期开采产生的露天采坑未进行治理，对地形地貌影响严重，矿山2022年度已对露天采坑进行了治理。

4、验收情况

未进行验收。

（二）第一期分期治理方案（2009.1.1-2014.8.1）

1、第一期分期治理方案设计的内容

矿方于2014年8月委托内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司编写了《赤峰市松山区（赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司）北采区、2号脉矿山地质环境分期治理及土地复垦方案【2009.1.1-2014.8.1】》，方案设计治理工程为：

（1）对废石场1进行废石整平、覆土、种树、种草；

（2）对探槽进行废石回填、整平、覆土、种树、种草；

（3）对拟建临时取土场进行整平、种树、种草。

表2-1  第一期分期设计治理工程量表

| 治理单元 | 面积 | 矿山地质环境治理及土地复垦工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | 回填（m3） | 覆土（m2） | 整平（m3） | 种树（株） | 种草（m2） |
| 废石场1 |  | —— | —— | 604.8 | 504 |  |
| 探槽 | 1656.38 | 2484.57 | 828.19 | 496.91 | 414 | 1656.38 |
| 拟建临时取土场 | 5340.40 | —— | —— | 1602.12 | 1335 | 5340.40 |
| 合计 | 9012.78 | 2484.57 | 1836.19 | 2703.83 | 2253 | 9012.78 |

2、实际完成情况

根据2016年8月19日赤峰市国土资源局出具的《赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司（北采区、2号脉）分期治理工程验收意见书》（备案号16032）。矿山实际完成的工程量为：

（1）对废石场（6#废渣场、7#废渣场）覆土量2300m3，种树2960株，种草2016m2。

（2）探槽回填2484.57m3，覆土量966m3，种树1400株，种草1656.38m2。

治理投资费用为22.48万元。

照片2-3已治理并验收的6#废渣场

照片2-4已治理并验收的探槽

照片2-5已治理并验收的探槽

3、第一期分期治理验收情况

2016年7月15日，赤峰市国土资源局聘请有关专家组成验收组对赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司（北采区、2号脉）矿山地质环境分期治理工程进行现场验收，专家组认为，赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司（北采区、2号脉）矿山地质环境分期治理工程基本完成了分期治理方案设计的工程内容，治理工程基本符合设计要求，经专家组讨论，一致同意该工程通过验收。

4、存在的问题

现状存在露天采场、多处挖损区及废渣场，对环境影响较大，矿方应尽快组织治理，矿山2022年度对露天采场及在其附近的废石堆进行了治理。

（三）采矿权人前期自主治理的工程

（1）1#废渣场覆土3547.5m3，种草5734m2。

（2）2#废渣场覆土3143.5m3，种草4585m2。

（3）3#废渣场覆土5965.2m3，种草13804m2。

（4）4#废渣场覆土5396.3m3，种草11918m2。

（5）5#废渣场覆土8910.5m3，，种草25258m2。

（6）8#废渣场覆土4317.4m3，种草9188m2。

（7）9#废渣场覆土5011.6m3，种草6703m2，种树362株。

合计总覆土量为：覆土36293m3，种草77190m2，种树362株；治理投资费用为22.48万元。上述治理内容未进行验收。

照片2-7已治理的1#废渣场                     照片2-8已治理的2#废渣场

照片2-10已治理的4#废渣场                    照片2-9已治理的3#废渣场

照片2-11已治理的5#废渣场

照片2-12已治理的8#废渣场                   照片2-13已治理的9#废渣场

（四）第二期分期治理方案（2014.8.1-2017.7.31）设计的治理内容

1、矿方于2018年7月委托赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编写的《赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司（北采区、2号脉）矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1-2017.7.31）》方案设计治理工程为：

（1）将矿区范围内今后不再利用的8#废渣场、9#废渣场进行清运，清运至6个挖损区进行回填，回填至原始地形后将场地整平、覆土并撒播牧草恢复植被，若废渣堆不够，采用外购废渣的方式对6个挖损区进行回填；

（2）将矿区范围内不再利用的矿区道路覆土并恢复植被；

（3）尾矿库西部的部分直立土坡，本期设计将其削坡治理。

表2-2  第二期分期设计治理工程量表

| 单元名称 | 土方削坡 | 石方清运 | 石方整平 | 覆土及土方整平 | 撒播牧草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 |
| 8#废渣场 |  | 37209.3 |  | 3675.2 | 9188 |
| 9#废渣场 |  | 36277.5 |  | 2681.2 | 6703 |
| 1#挖损区 |  |  | 1674 | 1339.2 | 3348 |
| 2#挖损区 |  |  | 1366.5 | 1093.2 | 2733 |
| 3#挖损区 |  |  | 2619 | 2095.2 | 5238 |
| 4#挖损区 |  |  | 2625.5 | 2100.4 | 5251 |
| 5#挖损区 |  |  | 5436.5 | 4349.2 | 10873 |
| 6#挖损区 |  |  | 433.5 | 346.8 | 867 |
| 矿区道路 |  |  |  | 5069.6 | 12674 |
| 尾矿库 | 3285 |  |  |  |  |
| 合计 | 3285 | 73486.8 | 14155 | 22750 | 56875 |

2、第二期分期治理验收情况

2020年7月2日，赤峰市松山区自然资源局聘请有关专家组成核查组对赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司（北采区、2号脉）矿山地质环境分期治理工程进行现场验收，专家组认为，赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司（北采区、2号脉）矿山地质环境分期治理工程基本完成了分期治理方案设计的工程内容，治理工程基本符合设计要求，经专家组讨论，一致同意该工程通过验收。

照片2-14 已治理的9#废渣场

照片2-15 已治理的3#挖损区

3、存在的问题

矿山后期应继续做好治理单元的管护工作，继续按照要求实施地面塌陷监测工作。

五、2020年度治理计划书

矿山于2020年6月编制完成《赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司柴胡栏子金矿2020年度矿山地质环境治理计划》（以下简称“治理计划书”），年度治理计划书确定治理单元为：

1、将矿区范围内今后不再利用的8#废渣场、9#废渣场进行清运，清运至6个挖损区进行回填，回填至原始地形后将场地整平、覆土并撒播牧草恢复植被，若废渣堆不够，采用外购废渣的方式对6个挖损区进行回填；

2、将矿区范围内不再利用的矿区道路覆土并恢复植被；

3、尾矿库西部的部分直立土坡，本期设计将其削坡治理。

表2-3  2020年度设计治理工程量表

| 单元名称 | 土方削坡 | 石方清运 | 石方整平 | 覆土及土方整平 | 撒播牧草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 |
| 8#废渣场 |  | 37209.3 |  | 3675.2 | 9188 |
| 9#废渣场 |  | 36277.5 |  | 2681.2 | 6703 |
| 1#挖损区 |  |  | 1674 | 1339.2 | 3348 |
| 2#挖损区 |  |  | 1366.5 | 1093.2 | 2733 |
| 3#挖损区 |  |  | 2619 | 2095.2 | 5238 |
| 4#挖损区 |  |  | 2625.5 | 2100.4 | 5251 |
| 5#挖损区 |  |  | 5436.5 | 4349.2 | 10873 |
| 6#挖损区 |  |  | 433.5 | 346.8 | 867 |
| 矿区道路 |  |  |  | 5069.6 | 12674 |
| 尾矿库 | 3285 |  |  |  |  |
| 合计 | 3285 | 73486.8 | 14155 | 22750 | 56875 |

矿山2020年度治理计划以完成治理，但未进行验收。

六、2021年度治理计划书

矿山于2021年4月编制完成《赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司柴胡栏子金矿2021年度矿山地质环境治理计划》（以下简称“治理计划书”），年度治理计划书确定治理单元为：

1、本年度设计治理工程为对采空区地表进行监测；

2、对矿区及周边的植被进行监测管护。

矿山2021年度治理计划书未进行验收。

七、2021年《矿山地质环境保护与土地复垦方案》治理规划

1、2021年矿山地质环境保护与土地复垦方案首期设计

（1）预测塌陷区

在预测塌陷区外设置警示牌、网围栏；塌陷区达到稳沉状态的，进行回填、整平、覆土、种草。

（2）采空区

生产过程中对形成的采空区利用废石进行充填。

（3）SJ1工业场地

对SJ1进行回填封堵。

（4）SJ2工业场地

对建筑物拆除清理，对井筒回填、封堵，对场地切坡进行垫坡，对场地进行整平、覆土、种草。

（5）SJ3工业场地

对建筑物拆除清理，对井筒回填、封堵，对场地切坡进行垫坡，对场地进行整平、覆土、种草。

（6）SJ4工业场地

首期治理措施为：对场地西北侧切坡进行削坡、覆土、种草。1、削坡

（7）风井工业场地

对风井井口进行回填、封堵。

（8）PD1工业场地

对建筑物拆除清理，对井筒回填、封堵，对场地切坡进行垫坡，对场地进行整平、覆土、种草。

（9）老尾矿库

首期治理措施为种草。

（10）露天采场

垫坡、修坡整形、整平、覆土、种草。

（11）废石场

首期治理措施为清运、石方整平、覆土、种草。

（12）矿区道路

首期对通往SJ4工业场地和宿舍1的道路边坡修坡整形、施工植生袋复绿。

通往废弃场地（SJ2工业场地、SJ3工业场地、PD1工业场地、露天采场等）的废弃道路全面治理：石方整平、覆土、种草。

（13）完善前期治理工程

对前期治理的探槽和钻机平台进行回填、覆土、整平、种树、种草。对废弃道路垫坡、覆土、整平、种草；对5号废渣场种草。

2、实际完成情况

由于2021年度《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制时间较晚，矿山首期治理工程尚未开始进行。

八、2022年度治理计划

矿山于2022年3月编制完成《赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司柴胡栏子金矿2022年度矿山地质环境治理计划》（以下简称“治理计划书”），年度治理计划书确定治理单元为：

1、完善前期治理工程

对前期治理的探槽和钻机平台进行回填、覆土、整平、种树、种草。对废弃道路垫坡、覆土、整平、种草。对5号废渣场种草。

（1）探槽和钻机平台（完善）

前期治理的探槽和钻机平台覆土和植被恢复效果较差，首期完善治理措施为：覆土、种树、种草。

1）覆土

对场地进行覆土，覆土工程量828m3。

2）种树

对场地进行种树，种树工程量414株。

3）种草

对场地进行撒播种草，种草面积为1656m2。

（2）废弃道路（完善）

前期治理的废弃道路由于存在切坡，首期完善治理措施为：垫坡（新增）、覆土、整平、种草。

1）垫坡

对废弃道路进行垫坡，垫坡工程量6471m3。

2）覆土

对场地进行覆土，覆土工程量5070m3。

3）整平

对场地进行整平，石方整平工程量5070m3。

4）种草

对场地进行撒播种草，种草面积为12674m2。

（3）5#废渣场（完善）

前期矿山自行治理的5#废渣场由于坡度较大、边坡较高，首期设计进行完善，完善治理措施为：削坡整形、覆土、种草、修筑排水沟。

1）削坡整形

5#废渣场堆放标高约935m～975m，堆放坡度对5#废渣场坡面进行削坡，削坡后坡面中部形成1级台阶，台阶高度20m，台阶宽度5m，台阶坡面角25°，削坡形成的土石方清运至露天采场进行垫坡使用，单位边坡长度削坡方量77～364m3，总削坡整形边坡长度431m，经计算，削坡整形工程量52294m3。

2）覆土

对削坡整形后的坡面进行覆土，覆土面积13975m2，覆土厚度0.3m。覆土工程量4192m3。

3）种草

对废渣场平台及削坡整形后的坡面进行撒播种草，种草面积为25258m2。

4）修筑排水沟

对废渣场平台边缘及坡面砌筑浆砌石排水沟，防止雨水汇流冲刷，排水沟沟深1.0m，底宽0.6m，坡比1:0.3，沟壁厚0.4m。经计算，修筑平台排水沟1条，长度252m；修筑坡面排水沟2条，总长度87m；总长度339m。

2、预测塌陷区

在预测塌陷区外设置警示牌、网围栏。

1、警示牌

在预测的塌陷区周围设置警示牌。

3、露天采场

（1）回填、边坡整形

对露天采场底部采坑进行回填，回填后的标高为975m，与周边地形相衔接，回填完毕后，对场地边坡以削坡垫坡为主的分台阶边坡整形的治理措施，台阶宽3m，高10m，台阶坡面角40°，最终形成南部6个台阶，标高分别为980m、990m、1000m、1110m、1120m、1130m，北部3个台阶，标高分别为980m、990m、1000m。

利用南方CASS软件两期法土方量计算，回填及垫坡116421m3，削坡11606m3。

（2）排水沟

在边坡上部及对应的自然沟谷处设置排水沟，排水沟底宽45cm，顶宽115cm，厚度10cm。排水沟总长约210m，因此排水沟所用砌体方量为38m3。

（3）覆土

对治理后的边坡进行覆土，由于治理区周边无取土土源，需外购土壤。需覆土面积28693m2，覆土厚度为0.3m，覆土方量8608m3。

（4）恢复植被

本次设计对覆土后的场地进行植被恢复，恢复草地的面积28693m2，措施为撒播草籽，草籽量为30kg/hm2，草种选择为羊草、树锦鸡儿、紫花苜蓿等。

4、1#废石堆

（1）清运

对废石场内的1#废石堆进行清运，废石堆积量约67170m3，清运至露天采场进行回填垫坡使用，清运量67170m3。

（2）覆土

对治理后的场地进行覆土，由于治理区周边无取土土源，需外购土壤。需覆土面积10682m2，覆土厚度为0.3m，覆土方量3205m3。

（3）种草

本次设计对覆土后的场地进行植被恢复，恢复草地的面积为10682m2，措施为撒播草籽，草籽量为30kg/hm2，草种选择为羊草、树锦鸡儿、紫花苜蓿等。治理效果见图5-3。

5、2#废石堆

（1）清运

对废石场内的2#废石堆进行清运，废石堆积量约39097m3，清运至露天采场进行回填垫坡使用，清运量39097m3。

（2）覆土

对治理后的场地进行覆土，由于治理区周边无取土土源，需外购土壤。需覆土面积13002m2，覆土厚度为0.3m，覆土方量3901m3。

（3）种草

本次设计对覆土后的场地进行植被恢复，恢复草地的面积为13002m2，措施为撒播草籽，草籽量为30kg/hm2，草种选择为羊草、树锦鸡儿、紫花苜蓿等。

矿山已完成2022年度治理计划内容，完成治理面积83060m2，资金投入

582.28万元，并取得验收意见。见照片2-16、2-17、2-18、2-19。

照片2-16  露天采场治理效果

照片2-16  废弃道路治理效果

照片2-17 废石堆治理效果

九、2023年度治理计划

1、设计工程量

矿山于2023年3月编制完成《赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司柴胡栏子金矿2023年度矿山地质环境治理计划》（以下简称“治理计划书”），2023年度治理计划书确定治理单元为：

（1）停车场切坡（1号、2号、3号）

在废石加工厂2内新建3处停车场，在对场地内废石等进行完全清理、对地面进行硬化后，对场地内存在的切坡进行混凝土面喷浆，施工前需相对坡面进行修整，将坡面风化严重面去除后，再对坡面进行喷浆作业。

停车场切坡混凝土面喷浆工程量21m3。

（2）风井场地

对风井井筒进行回填、封堵，对边坡进行混凝土面喷浆。

1）回填

对井口利用建筑垃圾及废石场内废石进行回填，竖井回填废石至距地面1m（用于回填完成后井口封堵），场地内风井井深为120m，净断面规格为1.6×1.6m，风井回填工程量为307m3。

2）封堵

施工现浇混凝土井盖对井口予以封闭，现浇钢筋混凝土厚度为2.0m，井口净断面外轮廓外扩1.0m，外扩部分高度1.0m。风井井口净断面规格为1.6×1.6m，封堵工程量为16m3。

3）边坡混凝土面喷浆

对场地边坡进行混凝土面喷浆，施工前需相对坡面进行修整，将坡面风化严重面去除后，再对坡面进行喷浆作业。

风井场地边坡长约270m，平均坡高6m，喷浆面积约1020m2，喷浆厚度2cm，喷浆方量32.4m3。

（3）场地边坡

1）框格护坡

对场地边坡采用框格护坡，框格选择采用混凝土，拱形骨架净距宽*高=3m*3m，主骨架截面为U型，宽0.5m，骨架嵌入边坡深度0.5m，外露高度0.1m，边坡护坡面积2580m2，需骨架护坡223个，所需混凝土方量716m3。

2）种草

对边坡框格护坡后没对齐进行散播草地进行种草，种草面积2580m2。

2、存在的问题

2023年度设计对风井场地内的风井井筒进行回填、封堵，但由于矿山提升能力不足，现已将其改造为副井使用。

3、2023年度完成工作量

表2-4  工程量统计表

| 单元名称 | 面积 m2 | 治理工程措施及工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 混凝土面喷浆 | 框格护坡 | 种草 |
|  |  | m3 | m3 | m2 |
| 停车场（1、2、3号）切坡 | 1050 | 21 | -- | -- |
| 风井场地 （现：副井场地） | 1020 | 32.4 | -- | -- |
| 场地边坡 | 2580 | -- | 716 | 2580 |
| 合计 | 4650 | 53.4 | 716 | 2580 |

照片2-18 场地边坡治理效果

照片2-19 风井场地边坡治理效果

十、2024年度治理计划

1、设计工程量

（1）对新建风井场地边坡进行框格护坡，并恢复植被；

（2）对1号停车场、2号停车场、3号停车场进行整平，对3号停车场北侧边坡进行框格护坡，并恢复植被；

（3）对通往3个停车场的道路进行硬化；

（4）对管道沟进行恢复植被；

（5）对前期治理单元进行覆土、种草；

（6）矿山生产期间，对采矿形成的采空区地表进行地质灾害监测，对各工程场地地形地貌景观及土地资源进行监测，对复垦植被进行管护。

照片2-20  新建风井场地边坡治理效果

照片2-20  停车场及边坡治理效果

2、存在的问题

《矿山地质环境保护与土地复垦方案》设计的2024年度对平硐和竖井进行回填、封堵，但由于矿山提升能力不足，现已将其改造为通风井及安全出口使用。

3、2024年度完成工作量

表2-5  工程量统计表

| 单元名称 | 面积m2 |  | 治理工程措施及工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整平 | 硬化 | 框格护坡 | 覆土 | 种草 |
|  |  | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 |
| 停车场（1、2、3号） | 6027 | 1808 | -- | -- | -- | -- |
| 3号停车场边坡 | 224 | -- | -- | 61 | -- | 224 |
| 新建风井场地边坡 | 342 | -- | -- | 86 | -- | 342 |
| 停车场道路 | 1518 | -- | 455 | -- | -- | -- |
| 管道沟 | 773 | -- | -- | -- | -- | 773 |
| 前期治理单元 | 1000 |  |  |  | 300 | 1000 |
| 合计 | 9884 | 1808 | 455 | 147 | 300 | 2339 |

十一、2025年度治理计划

1、设计工程量

（1）对5#废渣场修整平台、修排水渠，并覆土、恢复植被；

（2）矿山生产期间，对采矿形成的采空区地表进行地质灾害监测，对各工程场地地形地貌景观及土地资源进行监测，对复垦植被进行管护。

2、存在的问题

矿山应完善监测数据资料。

3、2025年度完成工作量

照片2-21  5#渣堆治理效果

表2-6  工程量统计表

| 单元名称 | 面积m2 | 治理工程措施及工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 修整平台 | 排水渠 | 覆土 | 种草 |
|  |  | m3 | m3 | m3 | m2 |
| 5#废渣堆 | 10827 | 1808 | 356 | 3248 | 10827 |
| 合计 | 10827 | 1808 | 356 | 3248 | 10827 |

4、验收情况

2025年11月3日，赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家组成核查组对赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司提交的《赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司柴胡栏子金矿2025年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行现场核查。

核查组认为，赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司柴胡栏子金矿基本完成了2025年度计划设计的治理工程:治理工程效果基本符合2025年度治理计划的要求。矿山应继续加强已治理单元的管护工作以确保植被成活率;矿山应继续按照相关要求做好地质环境监测工作。

- 本年度矿山生产计划

- 本年度的主要生产指标计划

结合我矿实际生产情况及市场情况，我矿计划2026年度开采矿石33×104t/a，现状各生产单元已基本形成，本年度不再建设新的生产单元。

## 二、开采范围

本年度计划在采矿权范围内继续在南西部进行开采，开采范围详见表3-1。

表3-1  本年度计划开采范围坐标表（2000国家大地坐标系）

| 拐点编号 | X | Y | 拐点编号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4688551.235 | 39623372.8287 | 5 | 4688386.415 | 39623540.5989 |
| 2 | 4688480.608 | 39623372.8287 | 6 | 4688293.945 | 39623540.5989 |
| 3 | 4688480.608 | 39623256.8280 | 7 | 4688293.945 | 39623387.5529 |
| 4 | 4688551.235 | 39623256.8280 | 8 | 4688386.415 | 39623387.5529 |
| 2000国家大地坐标系 |  |  |  |  |  |

- 矿山地质环境问题

## 一、矿山地质环境问题现状

根据现场调查，目前矿山开采对地形地貌景观产生影响的主要为采空区、SJ1工业场地、SJ2工业场地、SJ3工业场地、SJ4工业场地、副井工业场地、PD1工业场地、PD2工业场地、废石加工厂1、废石加工厂2、办公生活区、宿舍1、宿舍2、门卫、炸药库、矿部、选厂、老尾矿库、新尾矿库、表土存放场、露天采场、废石场、矿区道路以及新建风井场地，主要地质环境问题为矿山活动可能引发的地质灾害、对含水层的影响、对地形地貌景观以及土地资源的影响和破坏。现就各个场地对矿山地质环境问题进行如下论述：

- 采空区

柴胡栏子金矿已开采多年，存在多处采空区，各中段采空区地表投影合并为一个，总面积518848m2。矿山建设有采空区充填系统，已建充填站位于SJ4工业场地内，充填材料主要为废石、沙、胶结用普通水泥，矿山提升到地表的废石经废石加工厂破碎，地表充填制备站按照水、水泥、砂、石质量比例0.78:1:3.39:5.39，制成C10强度的混凝土砂浆，充填料浆通过充填井和管道输送至井下，井下中段巷内由二级输送泵加压经管路输送到待充采场，对采场进行充填。根据矿山提供的各中段平面图，各中段采空区已部分充填。

照片4-1  采空区上部地表

1、地质灾害现状

根据现场调查，采空区地表未见地面塌（沉）陷、地表裂缝等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

根据矿山生产详查报告，矿区内地下水以风化裂隙水为主，水位埋深10.41-32.87m，水位标高865-980m，含水层厚度较小，富水性较弱，受季节变化影响明显。目前坑道施工主要有八中段、九中段、十中段，标高分别是622m、582m和542m，开采矿体位于当地最低侵蚀基准面标高800m以下，矿山开采破坏了基岩裂隙含水层的结构，破坏较轻。

3、地形地貌景观影响现状

空区地表未见地面塌（沉）陷、地表裂缝，未破坏原生的地形地貌景观和植被，对地形地貌景观影响较轻。

4、土地资源影响现状

空区地表未见地面塌（沉）陷、地表裂缝，未破坏土地资源。

（二）SJ1工业场地

位于矿区中部，场地呈不规则状，占地面积为18132m2。场地内设有：SJ1、925平硐、卷扬机房、休息室，建筑物面积为1018m2，建筑物平均高度4m，场地内SJ1井深为193m，井口呈方形，净断面规格为2.0×3.0m。场地内925平硐净断面规格为2.2×2.4m。场地建设形成一处切坡，切坡长度156m，高度3.9m，坡角近90°，切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，切坡前期未进行治理。场地前缘形成堆坡，长度155m，堆坡厚度3.5m，堆坡坡度35°，堆坡局部废石裸露。见照片4-2。

照片4-2   SJ1工业场地

1、地质灾害现状

根据现场调查，SJ1工业场地切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

根据矿山生产详查报告，矿区内地下水以风化裂隙水为主，水位埋深10.41-32.87m，水位标高865-980m，含水层厚度较小，富水性较弱，受季节变化影响明显。地内SJ1井深为193m，矿山开采破坏了基岩裂隙含水层的结构，破坏较轻。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设，竖井的开挖破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。

4、土地资源影响现状

SJ1工业场地占地总面积18132m2，破坏土地类型为：其它草地282m2，采矿用地17850m2。

（三）SJ2工业场地

位于矿区中部，场地呈不规则状，占地面积为11617m2。场地内设有：SJ2、卷扬机房、休息室等，建筑物面积为1274m2，建筑物平均高度5m，场地内建设有装矿平台，为钢混结构，装矿平台规格为5.0m（高）×5.3m（长）×1.0m（厚），建筑物方量26.5m3；场地内SJ2井深为229m，井口呈方形，净断面规格为2.6×2.7m。场地建设形成一处切坡，切坡长度149m，高度4.2m，坡角近87°，切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，切坡前期未进行治理。见照片4-3。

照片4-3   SJ2工业场地

1、地质灾害现状

根据现场调查，SJ2工业场地切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

根据矿山生产详查报告，矿区内地下水以风化裂隙水为主，水位埋深10.41-32.87m，水位标高865-980m，含水层厚度较小，富水性较弱，受季节变化影响明显。地内SJ2井深为229m，矿山开采破坏了基岩裂隙含水层的结构，破坏较轻。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设，竖井的开挖破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。

4、土地资源影响现状

SJ2工业场地占地总面积7586m2，破坏土地类型为：其它草地886m2，采矿用地10731m2。

（四）SJ3工业场地

位于矿区中部，场地呈不规则状，占地面积为7586m2。场地内设有：SJ3、卷扬机房、休息室等，建筑物面积为387m2，建筑物平均高度4m，场地内建设有装矿平台，为钢混结构，装矿平台规格为5.0m（高）×38.7m（长）×1.0m（厚），建筑物方量193.5m3；场地内SJ3井深为420m，井口呈方形，净断面规格为4.5×4.5m。场地建设形成一处切坡，切坡长度140m，高度4.5m，坡角近83°，切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，切坡前期未进行治理。见照片4-4。

照片4-4   SJ3工业场地

1、地质灾害现状

根据现场调查，SJ3工业场地切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

根据矿山生产详查报告，矿区内地下水以风化裂隙水为主，水位埋深10.41-32.87m，水位标高865-980m，含水层厚度较小，富水性较弱，受季节变化影响明显。地内SJ3井深为420m，矿山开采破坏了基岩裂隙含水层的结构，破坏较轻。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设，竖井的开挖破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。

4、土地资源影响现状

SJ3工业场地占地总面积7586m2，破坏土地类型为：其它草地7586m2。

（五）SJ4工业场地

位于矿区中部，场地呈不规则状，占地面积为27922m2。场地内设有：充填站、SJ4、卷扬机房、休息室等，建筑物面积为650m2，建筑物平均高度4m，场地内SJ4井深为140m，井口呈方形，净断面规格为4.5×4.5m。场地建设形成一处切坡，切坡长度108m，高度3m，坡角近84°，切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，切坡前期未进行治理。见照片4-5。

照片4-5  SJ4工业场地

1、地质灾害现状

根据现场调查，SJ4工业场地切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

根据矿山生产详查报告，矿区内地下水以风化裂隙水为主，水位埋深10.41-32.87m，水位标高865-980m，含水层厚度较小，富水性较弱，受季节变化影响明显。地内SJ4井深为140m，矿山开采破坏了基岩裂隙含水层的结构，破坏较轻。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设，竖井的开挖破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。

4、土地资源影响现状

SJ4工业场地占地总面积7586m2，破坏土地类型为：其它草地27922m2。

（六）副井工业场地

位于矿区中部，场地呈不规则状，占地面积为10379m2。场地内设有：副井、卷扬机房等，建筑物面积为122m2，建筑物平均高度3m，场地内建设有一处浆砌石护坡，护坡尺寸为19.2m×0.3m×3.3m，浆砌石护坡方量19m3；场地内副井井深为120m，井口呈方形，净断面规格为1.6×1.6m。场地建设形成一处切坡，切坡长度128m，高度2.6m，坡角近81°，切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，切坡前期未进行治理。见照片4-6。

照片4-6  副井工业场地

1、地质灾害现状

根据现场调查，副井场地切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

根据矿山生产详查报告，矿区内地下水以风化裂隙水为主，水位埋深10.41-32.87m，水位标高865-980m，含水层厚度较小，富水性较弱，受季节变化影响明显。地内风井井深为120m，矿山开采破坏了基岩裂隙含水层的结构，破坏较轻。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设，风井的开挖破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。

4、土地资源影响现状

副井场地占地总面积10379m2，破坏土地类型为：采矿用地10379m2。

（七）PD1工业场地

位于矿区中部，场地呈不规则状，占地面积为3332m2。场地内设有：PD1、卷扬机房、休息室等，建筑物面积为80m2，建筑物平均高度3m，场地内PD1净断面规格为2.7×2.6m。场地建设形成一处切坡，切坡长度102m，高度2.2m，坡角近80°，切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，切坡前期未进行治理。见照片4-7。

照片4-7  PD1工业场地

1、地质灾害现状

根据现场调查，PD1工业场地切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

根据矿山生产详查报告，矿区内地下水以风化裂隙水为主，水位埋深10.41-32.87m，水位标高865-980m，含水层厚度较小，富水性较弱，受季节变化影响明显，矿山开采破坏了基岩裂隙含水层的结构，破坏较轻。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设，平硐的开挖破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。

4、土地资源影响现状

PD1工业场地占地总面积3332m2，破坏土地类型为：其它草地3332m2。

（八）PD2工业场地

位于矿区中部，场地呈不规则状，占地面积为4718m2。场地内设有：PD2-1、PD2-2、卷扬机房、休息室等，建筑物面积为1850m2，建筑物平均高度4m，场地内建设有一处浆砌石护坡，护坡尺寸为23.9m×0.3m×2.2m，浆砌石护坡方量15.7m3；场地内PD2-1断面规格4.0m×3.6m，PD2-2断面规格4m×5m。场地建设形成一处切坡，切坡长度88m，高度2m，坡角近80°，切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，切坡前期未进行治理。见照片4-8。

照片4-8  PD2工业场地

1、地质灾害现状

根据现场调查，PD2工业场地切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

根据矿山生产详查报告，矿区内地下水以风化裂隙水为主，水位埋深10.41-32.87m，水位标高865-980m，含水层厚度较小，富水性较弱，受季节变化影响明显，矿山开采破坏了基岩裂隙含水层的结构，破坏较轻。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设，平硐的开挖破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。

4、土地资源影响现状

PD2工业场地占地总面积4718m2，破坏土地类型为：其它草地4718m2。

（九）碎石加工厂1

位于矿区南部，炸药库南侧，占地面积为18736m2，建筑物面积为40m2，建筑物平均高度3m，场地作为矿山井下充填采空区废石加工及临时堆放场地，废石量较小，随时产生随时清运，平均堆高约3m，边坡角度35°左右。见照片4-9。

照片4-9  碎石加工厂1

1、地质灾害现状

根据现场调查，碎石加工厂1内废石堆积平均堆高约3m，边坡角度35°左右，现状边坡稳定，未见滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

碎石加工厂1的建设未揭露含水层，场地内废石的堆积直接排放于地表，降雨淋滤不易分解，未影响含水层。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设，废石的堆积破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。

4、土地资源影响现状

碎石加工厂1占地总面积18736m2，破坏土地类型为：有林地1542m2，灌木林地1059 m2，其它草地16153m2。

（十）碎石加工厂2

位于矿区中部，SJ2工业场地北侧，占地面积为16283m2，建筑物面积为80m2，建筑物平均高度3m，场地作为矿山井下充填采空区废石加工及临时堆放场地，废石量较小，随时产生随时清运，平均堆高约2m，边坡角度35°左右。场地建设形成一处切坡，切坡长度820m，高度3.5m，坡角近85°，切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，切坡前期未进行治理。场地前缘形成堆坡，长度195m，堆坡厚度4.5m，堆坡坡度35°，堆坡局部废石裸露。见照片4-10。

照片4-10  碎石加工厂2

1、地质灾害现状

根据现场调查，碎石加工厂2内废石堆积平均堆高约2m，边坡角度35°左右，现状边坡稳定，未见滑坡等灾害，场地切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

碎石加工厂2的建设未揭露含水层，场地内废石的堆积直接排放于地表，降雨淋滤不易分解，未影响含水层。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设，废石的堆积破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。

4、土地资源影响现状

碎石加工厂2占地总面积16283m2，破坏土地类型为：其它草地10614m2，采矿用地5669 m2。

（十一）办公生活区

位于矿区西北部，占地面积为9943m2。场地内建设有：办公室、食堂、宿舍等，建筑物面积为3190m2，建筑物平均高度5m，场地内建设有砖混围墙，围墙尺寸为104.7m×0.3m×2.0m，砖混围墙方量62.8m3；场地建设形成一处切坡，切坡长度120m，高度1.5m，坡角近85°，切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，切坡前期未进行治理。见照片4-11。

照片4-11  办公生活区

1、地质灾害现状

根据现场调查，办公生活区内场地切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

办公生活区内建筑直接建于地表，场地的建设未揭露含水层，未对含水层造成破坏。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。

4、土地资源影响现状

办公生活区占地总面积9943m2，破坏土地类型为：其它草地369m2，采矿用地9574m2。

（十二）宿舍1

位于矿区中部，占地面积为4822m2。场地内建设有：食堂、宿舍等，建筑物面积为584m2，建筑物平均高度3m，场地建设形成一处切坡，切坡长度107m，高度1.5m，坡角近75°，切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，切坡前期未进行治理。见照片4-12。

照片4-12  宿舍1

1、地质灾害现状

根据现场调查，宿舍1内场地切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

宿舍1内建筑直接建于地表，场地的建设未揭露含水层，未对含水层造成破坏。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。

4、土地资源影响现状

宿舍1占地总面积4822m2，破坏土地类型为：其它草地4822m2。

（十三）宿舍2

位于矿区中部，紧邻PD2工业场地，占地面积为5811m2。场地内建设有：食堂、宿舍等，建筑物面积为2217m2，建筑物平均高度4m，场地建设形成一处切坡，切坡长度216m，高度2.3m，坡角近80°，切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，切坡前期未进行治理。见照片4-13。

照片4-13  宿舍2

1、地质灾害现状

根据现场调查，宿舍2内场地切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

宿舍2内建筑直接建于地表，场地的建设未揭露含水层，未对含水层造成破坏。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。

4、土地资源影响现状

宿舍2占地总面积5811m2，破坏土地类型为：其它草地4405m2，村庄1406m2。

14、门卫

位于矿区南部，占地面积为4135m2。场地内建设有：门卫房、看护房等，建筑物面积为181m2，建筑物平均高度4m，场地内建设有砖混围墙，围墙尺寸为15.7m×0.3m×2.0m，砖混围墙方量9.4m3；场地建设形成一处切坡，切坡长度46m，高度1.3m，坡角近82°，切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，切坡前期未进行治理。见照片4-14。

照片4-14  门卫

1、地质灾害现状

根据现场调查，门卫场地切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

门卫内建筑直接建于地表，场地的建设未揭露含水层，未对含水层造成破坏。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。

4、土地资源影响现状

门卫占地总面积4135m2，破坏土地类型为：其它草地4135m2。

15、炸药库

位于矿区南部，占地面积为4519m2。场地内建设有：炸药库、雷管库等，建筑物面积为95m2，建筑物平均高度4m，场地内建设有砖混围墙，围墙尺寸为283.3m×0.3m×1.8m，砖混围墙方量152.8m3；场地内建设有浆砌石基础，基础面积776m2，基础厚度0.2-2.0m，平均0.7m，浆砌石基础方量543.2m3；场地建设形成一处切坡，切坡长度16m，高度3m，坡角近90°，切坡为土质切坡，现状切坡稳定，切坡前期未进行治理。见照片4-15。

照片4-15  炸药库

1、地质灾害现状

根据现场调查，炸药库场地切坡为土质切坡，现状切坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

炸药库内建筑直接建于地表，场地的建设未揭露含水层，未对含水层造成破坏。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。

4、土地资源影响现状

炸药库占地总面积4519m2，破坏土地类型为：旱地4519m2。

（十六）矿部

位于矿区东南侧约4km处（矿区范围外），紧邻选厂，占地面积为122104m2。主要为矿山办公及职工生活场所，场地内建设有：办公室、食堂、宿舍等，建筑物面积为9718m2，建筑物平均高度6m。场地建设于缓坡上，切坡均已进行浆砌石护坡。见照片4-16。

照片4-16  矿部

1、地质灾害现状

根据现场调查，矿部场地切坡已进行浆砌石护坡，现状切坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

矿部内建筑直接建于地表，场地的建设未揭露含水层，未对含水层造成破坏。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。

4、土地资源影响现状

矿部占地总面积122104m2，破坏土地类型为：采矿用地122104m2。

（十七）选厂

位于矿区东南侧约4km处（矿区范围外），紧邻矿部，占地面积为58919m2。主要为矿山办公及职工生活场所，场地包括机修车间、压滤车间和选矿车间等。厂房依山势而建，由北向南按工艺流程依次配置，全部为钢筋结构建筑。建筑物面积为7658m2，建筑物平均高度8m。场地切坡均已进行浆砌石护坡。见照片4-17。

照片4-17  选厂

1、地质灾害现状

根据现场调查，选厂场地切坡已进行浆砌石护坡，现状切坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

选厂内建筑直接建于地表，场地的建设未揭露含水层，未对含水层造成破坏。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。

4、土地资源影响现状

选厂占地总面积58919m2，破坏土地类型为：旱地1903m2，采矿用地57016m2。

（十八）老尾矿库

老尾矿库位于矿区东南约4km处（矿区范围外，现已闭库，暂未申请闭库验收），紧邻选厂北侧，占地面积129311m2。尾矿排放方式为压滤、脱水后干式堆存。尾矿库总坝高59m，尾矿坝为碾压土石坝，外坡比1：1.9～1:2.6。库容为357.77×104m3。老尾矿库附属设施中有集水坑一处，集水坑面积1946m2，集水池深度2.5m，内部敷设有防渗膜，集水坑挖损方量为1946m×2.5m=4865m3；尾矿库防洪标准为4等库，抗滑稳定性满足规范要求。上游和库区均设置有排洪系统。防渗结构场区及边坡采用单层土工膜复合防渗衬层结构。

2020年11月山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编制了《赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司尾矿贮存场闭库工程初步设计》。《闭库设计》在原尾矿坝体加固、防渗系统、排洪系统、监测系统及附属设施等基础上。设计对尾矿坝北侧边坡完善修整削坡处理，坝面植草护坡，完善坝面排水沟；设计对库面开挖排渗沟，设巡坝道路，库区尾砂进行整修，库区滩面布设排水沟，库区平整后进行覆土（覆土厚度0.4m）。《闭库设计》未对库区设计植被恢复工程。老尾矿库闭库设计施工正在实施过程中，暂未申请闭库验收。见照片4-18。

照片4-18  老尾矿库

1、地质灾害现状

根据现场调查，老尾矿库场地边坡已进行护坡复垦，现状边坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

老尾矿库上游和库区均设置有排洪系统。防渗结构场区及边坡采用单层土工膜复合防渗衬层结构，现状未对含水层造成破坏。

3、地形地貌景观影响现状

选矿产生的尾矿砂直接堆置于原地貌上，造成地面起伏不平，形成人工堆积地貌。场地的建设破坏了原生的地形地貌景观和植被，对地形地貌景观产生影响。

4、土地资源影响现状

老尾矿库占地总面积129311m2，破坏土地类型为：旱地25940m2，灌木林地11914m2，其他草地10299m2、采矿用地82238m2。

（十九）新尾矿库

新尾矿库位于矿区东南约3km处（矿区范围外，已建设完成），位于选厂北侧，占地面积165288m2。尾矿库前期挖掘表土均堆放在南侧表土堆放场内。尾矿排放方式为压滤、脱水后干式堆存。尾矿库总坝高59m，初期坝为碾压式土石坝，后期坝采用尾砂上游法堆筑子坝，外坡比1:1.75～1:2.5。总库容为267.22×104m3。尾矿库防洪标准为4等库，抗滑稳定性满足规范要求。上游和库区均设置有排洪系统。防渗结构场区及边坡采用单层土工膜复合防渗衬层结构。尾矿坝现状已修筑排水沟、修筑框格护坡、框格已覆土、种草。尾矿库库区及周边共设6口水质监测井，本别设置在上游、下游、及沟口。现状尾矿堆积量约491035m3。选矿产生的尾矿砂直接堆置于原地貌上，造成地面起伏不平，形成人工堆积地貌。见照片4-19。

照片4-19  新尾矿库

1、地质灾害现状

根据现场调查，新尾矿库场地边坡已进行护坡复垦，现状边坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

新尾矿库上游和库区均设置有排洪系统。防渗结构场区及边坡采用单层土工膜复合防渗衬层结构，现状未对含水层造成破坏。

3、地形地貌景观影响现状

选矿产生的尾矿砂直接堆置于原地貌上，造成地面起伏不平，形成人工堆积地貌。场地的建设破坏了原生的地形地貌景观和植被，对地形地貌景观产生影响。

4、土地资源影响现状

新尾矿库占地总面积165288m2，破坏土地类型为：旱地25940m2，灌木林地51255m2，其他草地88093m2。

（二十）表土存放场

位于新尾矿库南侧（矿区外），主要堆放新尾矿库建设期表土，占地面积为50339m2；剥离表土顺坡堆放，未堵塞冲沟；表土均进行夯实处理，总堆高2m-32m，边坡角度30°左右，现状已进行临时过渡植被恢复治理；堆积方量约604068m3。见照片4-20。

照片4-20  表土存放场

图4-1  表土存放场方量图

1、地质灾害现状

根据现场调查，表土存放场地已进行过渡治理，现状边坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

表土存放场的建设未揭露含水层，场地内表土的堆积直接排放于地表，降雨淋滤不易分解，未影响含水层。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设、表土的堆积破坏了原生的地形地貌景观和植被，对地形地貌景观产生影响。

4、土地资源影响现状

表土存放场占地总面积50339m2，破坏土地类型为：旱地13345m2，灌木林地14568m2，其他草地22426m2。

（二十一）露天采场

位于矿区西北部，为前期民采形成。长约280m，宽约85m，占地面积54036m2。采场为平推式开采，主要分为两个采掘面，均位于采场西南部。2022年度已对其进行了治理。

1、地质灾害现状

根据现场调查，露天采场场地切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

露天采场的建设未揭露含水层，场地内废石的堆积直接排放于地表，降雨淋滤不易分解，未影响含水层。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设、废石的堆积破坏了原生的地形地貌景观和植被，对地形地貌景观产生影响。

4、土地资源影响现状

露天采场占地总面积54036m2，破坏土地类型为：其他草地30883m2，采矿用地23153m2。

（二十二）废石场

根据现场调查，2022年已对其进行了清运、覆土治理措施，害，废石场地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

场地内废石的堆积直接排放于地表，降雨淋滤不易分解，未影响含水层。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设、废石的堆积破坏了原生的地形地貌景观和植被，对地形地貌景观产生影响。

4、土地资源影响现状

废石场占地总面积74035m2，破坏土地类型为：其它草地30961m2，采矿用地43074m2。

（二十三）矿区道路

矿区道路长约6632m，平均宽约4m，分布较分散，占地总面积为26528m2。矿区道路连接各功能单元，经现场调查，场地建设形成多处切坡，切坡总长度1005.0m，高度0.5-3.0m，坡角近90°，切坡前期未进行治理。局部矿区道路已硬化，硬化面积5020m2，硬化厚度0.3m。见照片4-21。

照片4-21  矿区道路

1、地质灾害现状

根据现场调查，矿区道路切坡总长度1005.0m，高度0.5-3.0m，坡角近90°，现状边坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

矿区道路的建设为破坏航水层。

3、地形地貌景观影响现状

道路的建设破坏了原生的地形地貌景观和植被，对地形地貌景观产生影响。

4、土地资源影响现状

矿区道路占地总面积26528m2，破坏土地类型为：旱地313m2、灌木林地1229m2、其它草地17510m2，采矿用地7476m2。

（二十四）新建风井场地

位于矿区中部，紧邻SJ1工业场地，场地呈不规则状，占地面积为1758m2。场地内设风井，井口呈方形，深约140m。场地建设形成一处切坡，切坡长度65m，高度约6m，坡角近60°，切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，切坡前期未进行治理。见照片4-22。

照片4-22新建风井场地

1、地质灾害现状

根据现场调查，新建风井工业场地切坡为岩质切坡，现状切坡稳定，未见崩塌、滑坡等灾害，现状条件下地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

根据矿山生产详查报告，矿区内地下水以风化裂隙水为主，水位埋深10.41-32.87m，水位标高865-980m，含水层厚度较小，富水性较弱，受季节变化影响明显。地内风井深为140m，矿山开采破坏了基岩裂隙含水层的结构，破坏较轻。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设，竖井的开挖破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。

4、土地资源影响现状

新建风井场地占地总面积1758m2，破坏土地类型为：采矿用地1758m2。

表4-1   矿山地质环境影响现状说明表

| 分区 | 面积m2 | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采空区 | 518848 | 不发育 | 破坏 含水层 | 未形成塌陷 | 未破坏 |
| SJ1 工业场地 | 18132 | 不发育 | 破坏 含水层 | 场地内设有：SJ1、925平硐、卷扬机房、休息室，建筑物面积为1018m2，建筑物平均高度4m，场地内SJ1井深为193m，井口呈方形，净断面规格为2.0×3.0m。场地内925平硐净断面规格为2.2×2.4m。场地建设形成一处切坡、一处堆坡 | 其它草地282 m2，采矿用地17850 m2 |
| SJ2 工业场地 | 11617 | 不发育 | 破坏 含水层 | 场地内设有：SJ2、卷扬机房、休息室等，建筑物面积为1274m2，建筑物平均高度5m，场地内建设有装矿平台，为钢混结构，装矿平台规格为5.0m×5.3m×1.0m，建筑物方量26.5m3；场地内SJ2井深为229m，井口呈方形，净断面规格为2.6×2.7m。场地建设形成一处切坡 | 其它草地886 m2，采矿用地10731 m2 |
| SJ3 工业场地 | 7586 | 不发育 | 破坏 含水层 | 场地内设有：SJ3、卷扬机房、休息室等，建筑物面积为387m2，建筑物平均高度4m，场地内建设有装矿平台，为钢混结构，装矿平台规格为5.0m×38.7m×1.0m，建筑物方量193.5m3；场地内SJ3井深为420m，井口呈方形，净断面规格为4.5×4.5m。场地建设形成一处切坡 | 其它草地7586 m2 |
| SJ4 工业场地 | 27922 | 不发育 | 破坏 含水层 | 场地内设有：充填站、SJ4、卷扬机房、休息室等，建筑物面积为650m2，建筑物平均高度4m，场地内SJ4井深为140m，井口呈方形，净断面规格为4.5×4.5m。场地建设形成一处切坡 | 其它草地27922 m2 |
| 副井 工业场地 | 10379 | 不发育 | 破坏 含水层 | 场地内设有：副井、卷扬机房等，建筑物面积为122m2，建筑物平均高度3m，场地内建设有一处浆砌石护坡，护坡尺寸为19.2m×0.3m×3.3m，浆砌石护坡方量19m3；场地内副井井深为120m，井口呈方形，净断面规格为1.6×1.6m。场地建设形成一处切坡 | 采矿用地10379 m2 |
| PD1 工业场地 | 3332 | 不发育 | 破坏 含水层 | 场地内设有：PD1、卷扬机房、休息室等，建筑物面积为80m2，建筑物平均高度3m，场地内PD1净断面规格为2.7×2.6m。场地建设形成一处切坡 | 其它草地3332 m2 |
| PD2 工业场地 | 4718 | 不发育 | 破坏 含水层 | 场地内设有：PD2-1、PD2-2、卷扬机房、休息室等，建筑物面积为1850m2，建筑物平均高度4m，场地内建设有一处浆砌石护坡，护坡尺寸为23.9m×0.3m×2.2m，浆砌石护坡方量15.7m3；场地内PD2-1断面规格4.0m×3.6m，PD2-2断面规格4m×5m。场地建设形成一处切坡 | 其它草地4718 m2 |
| 废石 加工厂1 | 18736 | 不发育 | 未破坏含水层 | 废石量较小，随时产生随时清运，平均堆高约3m，边坡角度35°左右 | 有林地1542 m2，灌木林地1059 m2，其它草地16153 m2 |
| 废石 加工厂2 | 16283 | 不发育 | 未破坏含水层 | 废石量较小，随时产生随时清运，平均堆高约2m，边坡角度35°左右 | 其它草地10614 m2，采矿用地5669 m2 |
| 办公 生活区 | 9943 | 不发育 | 未破坏含水层 | 场地内建设有：办公室、食堂、宿舍等，建筑物面积为3190m2，建筑物平均高度5m，场地内建设有砖混围墙，围墙尺寸为104.7m×0.3m×2.0m，砖混围墙方量62.8m3；场地建设形成一处切坡 | 其它草地369 m2，采矿用地9574 m2 |
| 宿舍1 | 4822 | 不发育 | 未破坏含水层 | 场地内建设有：食堂、宿舍等，建筑物面积为584m2，建筑物平均高度3m，场地建设形成一处切坡 | 其它草地4822 m2 |
| 宿舍2 | 5811 | 不发育 | 未破坏含水层 | 场地内建设有：食堂、宿舍等，建筑物面积为2217m2，建筑物平均高度4m，场地建设形成一处切坡 | 其它草地4405 m2，村庄1406 m2 |
| 门卫 | 4135 | 不发育 | 未破坏含水层 | 场地内建设有：门卫房、看护房等，建筑物面积为181m2，建筑物平均高度4m，场地内建设有砖混围墙，围墙尺寸为15.7m×0.3m×2.0m，砖混围墙方量9.4m3；场地建设形成一处切坡 | 其它草地4135 m2 |
| 炸药库 | 4519 | 不发育 | 未破坏含水层 | 场地内建设有：炸药库、雷管库等，建筑物面积为95m2，建筑物平均高度4m，场地内建设有砖混围墙，围墙尺寸为283.3m×0.3m×1.8m，砖混围墙方量152.8m3；场地内建设有浆砌石基础，基础面积776m2，基础厚度0.2-2.0m，平均0.7m，浆砌石基础方量543.2m3；场地建设未形成切坡 | 旱地4519 m2 |
| 矿部 | 122104 | 不发育 | 未破坏含水层 | 场地内建设有：办公室、食堂、宿舍等，建筑物面积为9718m2，建筑物平均高度6m。场地建设于缓坡上，切坡均已进行浆砌石护坡 | 采矿用地122104 m2 |
| 选厂 | 58919 | 不发育 | 未破坏含水层 | 厂房依山势而建，由北向南按工艺流程依次配置，全部为钢筋结构建筑。建筑物面积为7658m2，建筑物平均高度8m。场地切坡均已进行浆砌石护坡 | 旱地1903 m2，采矿用地57016 m2 |
| 老尾矿库 | 129311 | 不发育 | 未破坏含水层 | 已按照《闭库设计》进行治理，老尾矿库附属设施中有集水坑一处，尾矿库总坝高59m，库容为357.77×104m3 | 旱地25940 m2，灌木林地11914 m2，其他草地10299 m2、采矿用地82238 m2 |
| 新尾矿库 | 165288 | 不发育 | 未破坏含水层 | 尾矿库总坝高59m，库容为267.22×104m3 | 旱地25940 m2，灌木林地51255 m2，其他草地88093 m2 |
| 表土 存放场 | 50339 | 不发育 | 未破坏含水层 | 表土均进行夯实处理，总堆高2m-32m，边坡角度30°左右 | 旱地13345 m2，灌木林地14568 m2，其他草地22426 m2 |
| 露天采场 | 54036 | 不发育 | 未破坏含水层 | 2022年度已治理 | 其他草地30883 m2，采矿用地23153 m2 |
| 废石场 | 74035 | 不发育 | 未破坏含水层 | 2022年度已治理 | 其它草地30961m2，采矿用地43074 m2 |
| 矿区道路 | 26528 | 不发育 | 未破坏含水层 | 平均宽约4m，分布较分散，场地建设形成多处切坡，局部矿区道路已硬化 | 旱地313 m2、灌木林地1229 m2、其它草地17510 m2，采矿用地7476 m2 |
| 新建风井场地 | 1758 | 不发育 | 破坏含水层 | 井深约140m，场地建设形成一处切坡，切坡长度65m，高度约6m，坡角近60° | 采矿用地1758m2 |

表4-2   已损毁土地利用现状及权属表

| 单元名称 | 面积 | 损毁土地类型 |  |  |  |  |  | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地01 | 林地03 |  | 草地04 | 城镇及村庄工矿用地20 |  |  |
|  | m2 | 旱地013 | 有林地031 | 灌木林地032 | 其他草地043 | 村庄203 | 采矿用地204 |  |
| SJ1工业场地 | 18132 |  |  |  | 282 |  | 17850 | 牤牛山村 |
| SJ2工业场地 | 11617 |  |  |  | 886 |  | 10731 |  |
| SJ3工业场地 | 7586 |  |  |  | 7586 |  |  |  |
| SJ4工业场地 | 27922 |  |  |  | 27922 |  |  |  |
| 副井工业场地 | 10379 |  |  |  |  |  | 10379 |  |
| PD1工业场地 | 3332 |  |  |  | 3332 |  |  |  |
| PD2工业场地 | 4718 |  |  |  | 4718 |  |  |  |
| 废石加工厂1 | 18736 |  | 1524 | 1059 | 16153 |  |  |  |
| 废石加工厂2 | 16283 |  |  |  | 10614 |  | 5669 |  |
| 办公生活区 | 9943 |  |  |  | 369 |  | 9574 |  |
| 宿舍1 | 4822 |  |  |  | 4822 |  |  |  |
| 宿舍2 | 5811 |  |  |  | 4405 | 1406 |  |  |
| 门卫 | 4135 |  |  |  | 4135 |  |  |  |
| 炸药库 | 4519 | 4519 |  |  |  |  |  |  |
| 矿部 | 122104 |  |  |  |  |  | 122104 | 柴胡栏子村 |
| 选厂 | 58919 | 1903 |  |  |  |  | 57016 |  |
| 老尾矿库 | 129311 | 24860 |  | 11914 | 10299 |  | 82238 |  |
| 新尾矿库 | 165288 | 25940 |  | 51255 | 88093 |  |  |  |
| 表土存放场 | 50339 | 13345 |  | 14568 | 22426 |  |  |  |
| 露天采场 | 54036 |  |  |  | 30883 |  | 23153 | 牤牛山村 |
| 废石场 | 74035 |  |  |  | 30961 |  | 43074 |  |
| 矿区道路 | 26528 | 313 |  | 1229 | 17510 |  | 7476 |  |
| 新建风井场地 | 1758 |  |  |  |  |  | 1758 |  |
| 合计 | 830253 | 70880 | 1524 | 80025 | 285396 | 1406 | 391004 |  |

## 二、矿山地质环境问题预测

矿山2026年按照年度计划进行生产，各功能场地规模保持不变，因此预测本年度其它单元影响区域主要矿山地质环境环境问题及拟损毁土地区域与现状一致，详见表4-3。

表4-3   矿山地质环境问题预测分析说明表

| 分区 | 面积m2 | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采空区 | 518848 | 不发育 | 破坏 含水层 | 未形成塌陷 | 未破坏 |
| SJ1 工业场地 | 18132 | 不发育 | 破坏 含水层 | 场地内设有：SJ1、925平硐、卷扬机房、休息室，建筑物面积为1018m2，建筑物平均高度4m，场地内SJ1井深为193m，井口呈方形，净断面规格为2.0×3.0m。场地内925平硐净断面规格为2.2×2.4m。场地建设形成一处切坡、一处堆坡 | 其它草地282 m2，采矿用地17850 m2。 |
| SJ2 工业场地 | 11617 | 不发育 | 破坏 含水层 | 场地内设有：SJ2、卷扬机房、休息室等，建筑物面积为1274m2，建筑物平均高度5m，场地内建设有装矿平台，为钢混结构，装矿平台规格为5.0m×5.3m×1.0m，建筑物方量26.5m3；场地内SJ2井深为229m，井口呈方形，净断面规格为2.6×2.7m。场地建设形成一处切坡 | 其它草地886 m2，采矿用地10731 m2。 |
| SJ3 工业场地 | 7586 | 不发育 | 破坏 含水层 | 场地内设有：SJ3、卷扬机房、休息室等，建筑物面积为387m2，建筑物平均高度4m，场地内建设有装矿平台，为钢混结构，装矿平台规格为5.0m×38.7m×1.0m，建筑物方量193.5m3；场地内SJ3井深为420m，井口呈方形，净断面规格为4.5×4.5m。场地建设形成一处切坡 | 其它草地7586 m2。 |
| SJ4 工业场地 | 27922 | 不发育 | 破坏 含水层 | 场地内设有：充填站、SJ4、卷扬机房、休息室等，建筑物面积为650m2，建筑物平均高度4m，场地内SJ4井深为140m，井口呈方形，净断面规格为4.5×4.5m。场地建设形成一处切坡 | 其它草地27922 m2。 |
| 副井 工业场地 | 10379 | 不发育 | 破坏 含水层 | 场地内设有：副井、卷扬机房等，建筑物面积为122m2，建筑物平均高度3m，场地内建设有一处浆砌石护坡，护坡尺寸为19.2m×0.3m×3.3m，浆砌石护坡方量19m3；场地内副井井深为120m，井口呈方形，净断面规格为1.6×1.6m。场地建设形成一处切坡 | 采矿用地10379 m2。 |
| PD1 工业场地 | 3332 | 不发育 | 破坏 含水层 | 场地内设有：PD1、卷扬机房、休息室等，建筑物面积为80m2，建筑物平均高度3m，场地内PD1净断面规格为2.7×2.6m。场地建设形成一处切坡 | 其它草地3332 m2。 |
| PD2 工业场地 | 4718 | 不发育 | 破坏 含水层 | 场地内设有：PD2-1、PD2-2、卷扬机房、休息室等，建筑物面积为1850m2，建筑物平均高度4m，场地内建设有一处浆砌石护坡，护坡尺寸为23.9m×0.3m×2.2m，浆砌石护坡方量15.7m3；场地内PD2-1断面规格4.0m×3.6m，PD2-2断面规格4m×5m。场地建设形成一处切坡 | 其它草地4718 m2。 |
| 废石 加工厂1 | 18736 | 不发育 | 未破坏含水层 | 废石量较小，随时产生随时清运，平均堆高约3m，边坡角度35°左右 | 有林地1542 m2，灌木林地1059 m2，其它草地16153 m2。 |
| 废石 加工厂2 | 16283 | 不发育 | 未破坏含水层 | 废石量较小，随时产生随时清运，平均堆高约2m，边坡角度35°左右 | 其它草地10614 m2，采矿用地5669 m2。 |
| 办公 生活区 | 9943 | 不发育 | 未破坏含水层 | 场地内建设有：办公室、食堂、宿舍等，建筑物面积为3190m2，建筑物平均高度5m，场地内建设有砖混围墙，围墙尺寸为104.7m×0.3m×2.0m，砖混围墙方量62.8m3；场地建设形成一处切坡 | 其它草地369 m2，采矿用地9574 m2。 |
| 宿舍1 | 4822 | 不发育 | 未破坏含水层 | 场地内建设有：食堂、宿舍等，建筑物面积为584m2，建筑物平均高度3m，场地建设形成一处切坡 | 其它草地4822 m2。 |
| 宿舍2 | 5811 | 不发育 | 未破坏含水层 | 场地内建设有：食堂、宿舍等，建筑物面积为2217m2，建筑物平均高度4m，场地建设形成一处切坡 | 其它草地4405 m2，村庄1406 m2。 |
| 门卫 | 4135 | 不发育 | 未破坏含水层 | 场地内建设有：门卫房、看护房等，建筑物面积为181m2，建筑物平均高度4m，场地内建设有砖混围墙，围墙尺寸为15.7m×0.3m×2.0m，砖混围墙方量9.4m3；场地建设形成一处切坡 | 其它草地4135 m2。 |
| 炸药库 | 4519 | 不发育 | 未破坏含水层 | 场地内建设有：炸药库、雷管库等，建筑物面积为95m2，建筑物平均高度4m，场地内建设有砖混围墙，围墙尺寸为283.3m×0.3m×1.8m，砖混围墙方量152.8m3；场地内建设有浆砌石基础，基础面积776m2，基础厚度0.2-2.0m，平均0.7m，浆砌石基础方量543.2m3；场地建设未形成切坡 | 旱地4519 m2。 |
| 矿部 | 122104 | 不发育 | 未破坏含水层 | 场地内建设有：办公室、食堂、宿舍等，建筑物面积为9718m2，建筑物平均高度6m。场地建设于缓坡上，切坡均已进行浆砌石护坡 | 采矿用地122104 m2。 |
| 选厂 | 58919 | 不发育 | 未破坏含水层 | 厂房依山势而建，由北向南按工艺流程依次配置，全部为钢筋结构建筑。建筑物面积为7658m2，建筑物平均高度8m。场地切坡均已进行浆砌石护坡 | 旱地1903 m2，采矿用地57016 m2 |
| 老尾矿库 | 129311 | 不发育 | 未破坏含水层 | 已按照《闭库设计》进行治理，老尾矿库附属设施中有集水坑一处，尾矿库总坝高59m，库容为357.77×104m3 | 旱地25940 m2，灌木林地11914 m2，其他草地10299 m2、采矿用地82238 m2。 |
| 新尾矿库 | 165288 | 不发育 | 未破坏含水层 | 尾矿库总坝高59m，库容为267.22×104m3 | 旱地25940 m2，灌木林地51255 m2，其他草地88093 m2。 |
| 表土 存放场 | 50339 | 不发育 | 未破坏含水层 | 表土均进行夯实处理，总堆高2m-32m，边坡角度30°左右 | 旱地13345 m2，灌木林地14568 m2，其他草地22426 m2。 |
| 露天采场 | 54036 | 不发育 | 未破坏含水层 | 2022年度已治理 | 其他草地38983 m2，采矿用地11678 m2。 |
| 废石场 | 74035 | 不发育 | 未破坏含水层 | 2022年度已治理 | 其它草地20093 m2，采矿用地46746 m2。 |
| 矿区道路 | 26528 | 不发育 | 未破坏含水层 | 平均宽约4m，分布较分散，场地建设形成多处切坡，局部矿区道路已硬化 | 旱地313 m2、灌木林地1229 m2、其它草地17510 m2，采矿用地7476 m2。 |
| 新建风井场地 | 1758 | 不发育 | 破坏含水层 | 井深约140m，场地建设形成一处切坡，切坡长度65m，高度约6m，坡角近60° | 采矿用地1758m2 |

根据1：1万K50G040072、K50G040073、K50G041072、K50G041073土地利用现状图，现状已损毁破坏的土地资源利用类型为旱地70880m2、有林地1542m2、灌木林地80025m2、其他草地285396m2、村庄1406m2、采矿用地391004m2，合计面积830253m2。对照全国第二次土地利用现状调查赤峰市松山区资料，土地权属初头朗镇柴胡栏子村、牤牛山村所有，界线清晰，无争议。见表4-4。

表4-4   预测场地土地利用现状及权属表

| 单元名称 | 面积 | 损毁土地类型 |  |  |  |  |  | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地 01 | 林地 03 |  | 草地 04 | 城镇及村庄工矿用地20 |  |  |
|  | m2 | 旱地013 | 有林地031 | 灌木林地032 | 其他草地043 | 村庄203 | 采矿用地204 |  |
| SJ1工业场地 | 18132 |  |  |  | 282 |  | 17850 | 牤牛山村 |
| SJ2工业场地 | 11617 |  |  |  | 886 |  | 10731 |  |
| SJ3工业场地 | 7586 |  |  |  | 7586 |  |  |  |
| SJ4工业场地 | 27922 |  |  |  | 27922 |  |  |  |
| 风井工业场地 | 10379 |  |  |  |  |  | 10379 |  |
| PD1工业场地 | 3332 |  |  |  | 3332 |  |  |  |
| PD2工业场地 | 4718 |  |  |  | 4718 |  |  |  |
| 废石加工厂1 | 18736 |  | 1524 | 1059 | 16153 |  |  |  |
| 废石加工厂2 | 16283 |  |  |  | 10614 |  | 5669 |  |
| 办公生活区 | 9943 |  |  |  | 369 |  | 9574 |  |
| 宿舍1 | 4822 |  |  |  | 4822 |  |  |  |
| 宿舍2 | 5811 |  |  |  | 4405 | 1406 |  |  |
| 门卫 | 4135 |  |  |  | 4135 |  |  |  |
| 炸药库 | 4519 | 4519 |  |  |  |  |  |  |
| 矿部 | 122104 |  |  |  |  |  | 122104 | 柴胡栏子村 |
| 选厂 | 58919 | 1903 |  |  |  |  | 57016 |  |
| 老尾矿库 | 129311 | 24860 |  | 11914 | 10299 |  | 82238 |  |
| 新尾矿库 | 165288 | 25940 |  | 51255 | 88093 |  |  |  |
| 表土存放场 | 50339 | 13345 |  | 14568 | 22426 |  |  |  |
| 露天采场 | 54036 |  |  |  | 30883 |  | 23153 | 牤牛山村 |
| 废石场 | 74035 |  |  |  | 30961 |  | 43074 |  |
| 矿区道路 | 26528 | 313 |  | 1229 | 17510 |  | 7476 |  |
| 新建风井场地 | 1758 |  |  |  |  |  | 1758 |  |
| 合计 | 830253 | 70880 | 1524 | 80025 | 285396 | 1406 | 391004 |  |

图4-3土地利用现状图（矿区、权属牤牛山村）

图4-4土地利用现状图（矿部区域、权属柴胡栏子村）

# 第五章  矿山地质环境防治工程

## 一、矿山地质环境治理区的确定

根据《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理方案编制技术要求》(2015年5 月内蒙古自治区国土资源厅编)，治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区、矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》(TD/T1031-2011)，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。要坚持“边开采，边治理”、“预防为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“谁损毁，谁恢复”的原则，对于本期能够治理及土地复垦的区域进行矿山地质环境治理及土地复垦。

结合矿山现状及前期治理情况，SJ1工业场地、SJ2工业场地、SJ3工业场地、SJ4工业场地、副井工业场地、PD1工业场地、PD2工业场地、废石加工厂1、废石加工厂2、办公生活区、宿舍1、宿舍2、门卫、炸药库、矿部、选厂、老尾矿库、新尾矿库、表土存放场、矿区道路、新建风井场地等单元后期还要继续使用，为避免土地资源的二次破坏和浪费，本期不进行治理；其中2021年编制的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》规划的首期2026年度治理计划中，预测塌陷区（TX1—TX5）还未形成，各自对应的采空区在2023年度已进行了井下填充治理，根据2026年度矿山采掘计划安排，今年生产形成的采空区在本年度完成井下填充作业。

2021年编制的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》规划的首期，本年度治理单元为：露天采场、废石场、矿区道路（局部废弃）；对采矿形成的采空区地表进行地质灾害监测，对地形地貌和土地资源进行监测。

综上所述，本年度治理工程为：

1、对露天采场垫坡、修坡整形、整平、覆土、种草；

2、对废石场清运、整平、覆土、种草；

3、对矿区道路（局部废弃）垫坡、整平、覆土、种草；

4、矿山生产期间，对采矿形成的采空区地表进行地质灾害监测，对各工程场地地形地貌景观及土地资源进行监测，对复垦植被进行管护。

治理区范围拐点坐标见表5-1。

表5-1  各治理区主要拐点坐标

| 治理单元 | 面积（m2） | 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 50661 | 1 | 4688948 | 39622451 | 7 | 4689249 | 39622281 |
|  |  | 2 | 4688966 | 39622365 | 8 | 4689234 | 39622369 |
|  |  | 3 | 4689038 | 39622256 | 9 | 4689211 | 39622426 |
|  |  | 4 | 4689090 | 39622206 | 10 | 4689127 | 39622433 |
|  |  | 5 | 4689188 | 39622205 | 11 | 4689064 | 39622430 |
|  |  | 6 | 4689225 | 39622233 | 12 | 4688993 | 39622445 |
| 废石场 | 66839 | 1 | 4689028 | 39622484 | 5 | 4689123 | 39622582 |
|  |  | 2 | 4689001 | 39622546 | 6 | 4689221 | 39622548 |
|  |  | 3 | 4688985 | 39622614 | 7 | 4689267 | 39622543 |
|  |  | 4 | 4689012 | 39622612 | 8 | 4689296 | 39622481 |
| 矿区道路（局部废弃） | 26528 | 1 | 4689309 | 39622860 | 12 | 4688568 | 39623007 |
|  |  | 2 | 4689362 | 39622835 | 13 | 4688479 | 39623003 |
|  |  | 3 | 4689171 | 39622720 | 14 | 4688377 | 39623182 |
|  |  | 4 | 4689289 | 39622569 | 15 | 4688406 | 39623244 |
|  |  | 5 | 4689017 | 39622612 | 16 | 4688635 | 39623245 |
|  |  | 6 | 4689100 | 39622690 | 17 | 4688518 | 39623315 |
|  |  | 7 | 4688915 | 39622790 | 18 | 4688302 | 39623314 |
|  |  | 8 | 4688817 | 39622824 | 19 | 4688206 | 39623388 |
|  |  | 9 | 4688754 | 39622907 | 20 | 4688087 | 39623408 |
|  |  | 10 | 4688711 | 39623003 | 21 | 4687991 | 39623461 |
|  |  | 11 | 4688567 | 39623084 | 22 | 4687927 | 39623544 |

## 二、矿山地质环境治理工程

根据2021年编制的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》规划的首期治理计划，本年度矿山地质环境具体治理工程如下：

1、露天采场

对露天采场垫坡、修坡整形、整平、覆土、种草。

（1）垫坡

利用废石场内废石对露天采场进行垫坡工程量150416m3。

（2）修坡整形

对垫坡后的露天采场边坡进行台阶式修坡整形，修坡整形后台阶高度10m，分1028m、1018m、1008m、998m、988m、978m、968m水平，台阶坡面角35°，台阶宽度5m。修坡整形厚度按0.3m计算，修坡整形工程量15198m3。

（3）石方整平

对场地进行整平，整平面积为50661m2，深度0.3m，石方整平工程量15198m3。

（4）覆土

对场地整平后进行覆土，覆土厚度0.5m，总覆土面积50661m2，覆土工程量15198m3。

（5）种草

对覆土后场地进行撒播种草，草种选择羊草，恢复植被总面积为50661m2。种草面积为50661m2。

2、废石场

对废石场清运、整平、覆土、种草。

（1）清运

清运废石场内废石堆至露天采场进行垫坡，清运工程量150416m3。

（2）石方整平

对场地进行整平，整平面积为66839m2，深度0.3m，石方整平工程量20052m3。

（3）覆土

对场地整平后进行覆土，覆土厚度0.5m，总覆土面积66839m2，覆土工程量20052m3。

（4）种草

对覆土后场地进行撒播种草，草种选择羊草，恢复植被总面积为66839m2。种草面积为66839m2。

3、矿区道路（局部废弃）

对矿区道路（局部废弃）垫坡、整平、覆土、种草。

（1）垫坡

利用废石场内废石对矿区道路存在切坡区域进行垫坡，矿区道路切坡长度约130m，切坡平均高度1.5m，单位长度垫坡量2.0m3，经计算垫坡工程量390m3。

（2）整平

对场地进行整平，整平面积为5664m2，深度0.3m，石方整平工程量1699m3。

（3）覆土

对场地整平后进行覆土，覆土厚度0.5m，总覆土面积5664m2，覆土工程量1699m3。

（4）种草

对覆土后场地进行撒播种草，草种选择羊草，恢复植被总面积为5664m2。种草面积为5664m2。

表5-2工程量统计表

| 治理单元 | 治理措施 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 垫坡 | m3 | 150416 |
|  | 修坡整形 | m3 | 15198 |
|  | 整平 | m3 | 15198 |
|  | 覆土 | m3 | 15198 |
|  | 种草 | m2 | 50661 |
| 废石场 | 清运 | m3 | 150416 |
|  | 整平 | m3 | 20052 |
|  | 覆土 | m3 | 20052 |
|  | 种草 | m2 | 66839 |
| 矿区道路（局部废弃） | 垫坡 | m3 | 390 |
|  | 整平 | m3 | 1699 |
|  | 覆土 | m3 | 1699 |
|  | 种草 | m2 | 5664 |
| 地质灾害、地下水水水质、地形地貌景观监测（1年） |  |  |  |

4、2026年度治理情况说明

我矿山根据2021年编制的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》规划的2026年度治理工程已经全部完成。

2026年度主要治理任务为：对已治理区维护，毁损工程补充完善治理。

## 三、矿山地质环境监测工程

根据矿山地质环境预测及本年度治理工程，需对前期采矿形成的采空区地表进行稳定性地质灾害监测，以及对矿区土地资源及地形地貌景观进行监测工程。

一、地面塌陷监测

采用人工肉眼巡视监测和设备（经纬仪）监测相结合的方法，由矿方确定两名专业监测人员，定时对采空区上方地表变形情况进行测量、记录、分析、总结、汇报。在预测采矿可能引发的地面塌陷区内设立监测点，共计16个，设置1个监测基准点。监测点有限布设在地表变形的敏感及不稳定的待测区域，监测基准点位选在稳定性较好的场地。监测标志采用混凝土桩，混凝土桩采用预制桩，规格15cm×15cm×70cm，埋设深度不小于55cm，埋设后应对桩基周边碾压踩实。监测点位见表5-3。

表5-3  地表变形监测点位坐标表（2000国家大地坐标系）

| 编号 | X | Y | 编号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JC1 | 4689007.592 | 39622257.266 | JC9 | 4688741.453 | 39622591.905 |
| JC2 | 4688997.461 | 39622365.251 | JC10 | 4688599.843 | 39622692.482 |
| JC3 | 4688862.899 | 39622523.424 | JC11 | 4688586.244 | 39622800.977 |
| JC4 | 4688816.645 | 39622632.440 | JC12 | 4688476.828 | 39622773.971 |
| JC5 | 4688847.661 | 39622838.211 | JC13 | 4688955.616 | 39622341.770 |
| JC6 | 4688848.539 | 39622885.626 | JC14 | 4689059.334 | 39622178.810 |
| JC7 | 4688663.720 | 39622257.266 | JC15 | 4689099.904 | 39622103.373 |
| JC8 | 4688647.632 | 39622530.449 | JC16 | 4689148.591 | 39622124.280 |

表5-4  监测基准点位坐标表（2000国家大地坐标系）

| 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4689325 | 39622520 |

2、监测内容

地面塌陷、地表裂缝及地表变形情况（表5-5）。

3、监测方法及技术要求

首先通过实地调查或人工测量方法，调查地面塌陷发生的地段及规模，圈定发生地面塌陷和地表裂缝的范围；其次对监测桩，用水准仪、全站仪、皮尺、照相等方法测量其大小及深度。

首先通过实地调查或人工测量方法，通过对废渣场监测桩地表滑移情况进行历史数据对比，再通过比较各监测桩和监测基点的相对位移，确定废渣场相对滑移程度。

4、监测频率

正常情况下每月监测1次；在汛期、雨季，对已存在地表变形的地段应每周监测1次，或者进行连续跟踪监测。

5、监测时间

矿山生产期间和综合治理期内，自2026年1月1日至2026年12月31日。

表5-5  地表变形情况调查表

| 矿区名称 |  |  |  | 天气 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录点号 |  |  |  |  |  |
| 仪器型号 |  |  |  | 测量人 |  |
| 记录点坐标 | X： Y： H： |  |  |  |  |
| 记录点情况 | 监测点原高程 | 本次测量高程 | 垂直变化情况 | 地表变化情况 | 其他情况说明 |

填表人：审核人：填表日期：年月日

二、尾矿库地下水水质监测

1、监测点的布设

为掌握尾矿库对地下水水质的影响，采取对尾矿库进行定点监测，以便了解矿坑排水及尾矿库水质的变化情况，且为选厂排放矿浆质量调控提供依据。

本矿山已将尾矿库地下水水质监测工作委托给了具有有检验检测资质的第三方单位进行。

2、监测项目

主要监测水源井及尾矿库下游水位及水质变化情况，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），水质化验项目包括：总大肠菌群、细菌总数、HCO3-、CO32-、高锰酸盐指数、总硬度、溶解性总固体、pH、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、六价铬、氰化物、氨氮、镉、铅、锰、铁、砷、汞、Ca2+、Mg2+、K+、Na+、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氯化物、氟化物。

3、监测方法

对采集的地下水水样定期送往检测机构进行检测；

4、监测频率

水质监测按照每季度1次，共4次

5、监测技术要求

每次监测都要做好观测笔记，记录观测时间、地点、水位标高、涌水量以及水质的化验结果，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。

6、监测时限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、地形地貌景观及土地资源监测

定期指定专人对矿山开采活动影响地段的地形地貌景观及土地损毁情况进行监测，防止矿山乱采乱挖以及废弃物的随意堆放。

监测内容主要为挖损、压占破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。

监测方法：按监测路线进行监测，监测路线主要沿工程场地边缘布置，路线总长5.2km，可根据表5-8记录监测情况。

监测频率：每月一次，每年12次。

监测时间：自2026年1月1日至2026年12月31日。

表5-6  地形地貌景观及土地资源监测记录表

时间：年月日星期天气：

| 监测单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测内容 | 损毁土地面积（m2） |  |  |
|  | 破坏土地利用类型 |  |  |
|  | 损毁方式 |  |  |
|  | 损毁程度 |  |  |
|  | 治理难度 |  |  |
| 监测人员 |  |  |  |
| 监测情况： |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |
| 处理结果 |  |  |  |

# 第六章  经费估算

一、费用计算

矿山地质环境治理方案中的工程项目施工原则上由采矿权人自主完成。经估算，2026年度矿山地质环境治理费用为40.90万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果如下：

表6-1  矿山地质环境治理工程经费预算总表单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额 | 各费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） |
| 一 | 工程施工费 | 38.55 | 92.45 |
| 二 | 监测管护费 | 2.35 | 7.55 |
| 本期总治理费用 |  | 40.90 | 100.00 |

表6-2  监测管护费用计算表

| 序号 | 费用名称 | 工程施工费 （万元） | 费率 | 次数 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （1）=（2）×（3）×（4） |
| 1 | 监测费 | 38.55 | 0.30% | 12 | 1.38 |
| 2 | 管护费 | 6.06 | 8% | 2 | 0.97 |
| 总计 |  | — | — | — | 2.35 |

表6-3 工程施工费概算表

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 工程量 | 单位 | 综合单价（元） | 合计（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑹ |
| 一 |  | 土方工程 |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 石方工程 |  |  |  | 324875.81 | 32.49 |
| 1 | 20272 | 整平 | 36949 | m3 | 6.23 | 230192.27 | 23.02 |
| 2 | 20272 | 修坡整形 | 15198 | m3 | 6.23 | 94683.54 | 9.47 |
| 五 |  | 植被恢复工程 |  |  |  | 60643.24 | 6.06 |
| 1 | 50031 | 散播种草（覆土） | 12.3164 | hm2 | 4923.78 | 60643.24 | 6.06 |
| 总 计 |  |  |  |  |  | 385519.05 | 38.55 |

备注：2026年度治理工程已经全部完成，覆土和清运工程量不在计算费用，只计算整平、修坡整形、恢复植被费用。

表6-4  覆土定额单价表

| 2m3装载机挖装自卸汽车运土(运距0～0.5km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：10195 |  |  |  |  | 单位：元/100m3 |
| 适用范围：土方回填、土方削坡、表土剥离、一般覆土 |  |  |  |  |  |
| 工作内容：挖装、运输、卸除、空回 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 995.83 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 959.37 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 50.53 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0 | 86.21 | 0.00 |
|  | 乙类工 | 工日 | 0.8 | 63.16 | 50.53 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 871.94 |
|  | 装载机2m3 | 台班 | 0.24 | 898.80 | 215.71 |
|  | 推土机59kw | 台班 | 0.1 | 445.88 | 44.59 |
|  | 自卸汽车20t | 台班 | 0.59 | 1036.67 | 611.64 |
| 4 | 其它费用 | % | 4 | 922.47 | 36.90 |
| （二） | 措施费 | % | 3.8 | 959.37 | 36.46 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 995.83 | 49.79 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 1045.62 | 31.37 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 285.63 |
|  | 柴油 | kg | 70.18 | 4.07 | 285.63 |
| 五 | 税金 | % | 3.28 | 1362.62 | 44.69 |
| 合计 |  |  |  |  | 1407.31 |

表6-5  整平、修坡整形定额单价表

| 推土机推运石碴(运距100m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：20272 |  |  |  |  | 单位：元/100m3 |
| 工作内容：装、运、卸、空回 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 455.90 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 439.21 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 90.73 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 86.21 | 8.62 |
|  | 乙类工 | 工日 | 1.3 | 63.16 | 82.11 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 294.88 |
|  | 推土机 74kw | 台班 | 0.47 | 627.41 | 294.88 |
| 4 | 其它费用 | % | 13.9 | 385.61 | 53.60 |
| （二） | 措施费 | % | 3.8 | 439.21 | 16.69 |
| 二 | 间接费 | % | 6 | 455.90 | 27.35 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 483.25 | 14.50 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 105.21 |
|  | 柴油 | kg | 25.85 | 4.07 | 105.21 |
| 五 | 税金 | % | 3.28 | 602.96 | 19.78 |
| 合计 |  |  |  |  | 622.74 |

表6-6  垫坡、清运定额单价表

| 2m3装载机装石碴自卸汽车运输(运距0～0.5km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：20342 |  |  |  |  | 单位：元/100m3 |
| 适用范围：石方清运、石方回填 |  |  |  |  |  |
| 工作内容：装、运、卸、空回 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1686.46 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 1624.72 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 78.10 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 86.21 | 8.62 |
|  | 乙类工 | 工日 | 1.1 | 63.16 | 69.48 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 1511.65 |
|  | 装载机 2m3 | 台班 | 0.48 | 898.80 | 431.42 |
|  | 推土机74kw | 台班 | 0.22 | 627.41 | 138.03 |
|  | 自卸汽车18t | 台班 | 1.02 | 923.73 | 942.20 |
| 4 | 其它费用 | % | 2.2 | 1589.75 | 34.97 |
| （二） | 措施费 | % | 3.8 | 1624.72 | 61.74 |
| 二 | 间接费 | % | 6 | 1686.46 | 101.19 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 1787.65 | 53.63 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 522.51 |
|  | 柴油 | kg | 128.38 | 4.07 | 522.51 |
| 五 | 税金 | % | 3.28 | 2363.79 | 77.53 |
| 合计 |  |  |  |  | 2441.32 |

表6-7  种草定额单价表

| 散播种草（覆土） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：50031 |  |  |  |  | 单位：元/hm2 |
| 工作内容：种子处理、人工散播草籽、用耙、耱、石磙子碾等方法覆土。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 4408.14 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 4246.76 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 543.18 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0 | 86.21 | 0.00 |
|  | 乙类工 | 工日 | 8.6 | 63.16 | 543.18 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 3600.00 |
|  | 草籽 | kg | 45 | 80.00 | 3600.00 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 4 | 其它费用 | % | 2.5 | 4143.18 | 103.58 |
| （二） | 措施费 | % | 3.8 | 4246.76 | 161.38 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 4408.14 | 220.41 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 4628.55 | 138.86 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 0.00 |
| 五 | 税金 | % | 3.28 | 4767.41 | 156.37 |
| 合计 |  |  |  |  | 4923.78 |