赤峰富博矿业有限公司

松山区唐房营子矿区铜钼矿

2026年度矿山地质环境治理计划书

赤峰富博矿业有限公司

二〇二六年一月

赤峰富博矿业有限公司

松山区唐房营子矿区铜钼矿

2026年度矿山地质环境治理计划书

法定代表人：王振田

编制单位：赤峰富博矿业有限公司

编制日期：二〇二六年一月

目  录

第一章 矿山基本情况	1

一、采矿权设置情况	1

二、矿山位置	1

第二章 矿山开采现状	3

一、矿山开采历史及采空区分布情况	3

二、本年度开采计划	3

三、征占土地情况	3

第三章 矿山土地损毁现状	4

一、矿山地质环境问题现状	4

二、矿山地质环境问题预测	11

第四章 以往矿山地质环境治理工程及土地复垦成效	12

一、矿山地质环境治理及土地复垦现状	12

二、矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况	13

三、以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述	14

四、以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况	14

第五章 《方案》近期治理工作部署	16

一、矿山土地复垦区与复垦责任范围	16

二、近期地质环境年度工作安排	17

三、土地复垦近期年度工作安排	18

第六章 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排	19

一、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作计划	19

二、矿山地质环境治理与土地复垦动态监测工作计划	20

三、经费投入和基金缴存、提取计划	22

四、治理工程实施方式与时间安排	24

五、组织机构及保障措施	24

附   图

1、赤峰富博矿业有限公司松山区唐房营子矿区铜钼矿2026年度矿山地质环境治理与土地复垦工作部署图                      比例尺 1:5000

| 矿山企业基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山名称 | 赤峰富博矿业有限公司松山区唐房营子矿区铜钼矿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿权人 | 赤峰富博矿业有限公司 |  |  | 法人代表 |  |  | 王振田 |  |
| 采矿许可证号 | C1500002014013110133334 |  |  | 发证机关 |  |  | 内蒙古自治区国土资源厅 |  |
| 有效期限 | 2014年1月22日至2034年1月22日 |  |  | 发证日期 |  |  | 2014年1月22日 |  |
| 矿区地址 | 松山区老府镇蒙古营子村委会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经纬度坐标 | 东经：118 ° 18 ′00 ″～118 ° 19 ′00 ″ 北纬：42 °06 ′30 ″～42 °08 ′30 ″ |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济类型 | 有限责任公司 |  |  | 生产规模 |  |  | 大型 |  |
| 开采矿种 | 钼矿 |  |  | 采矿方式 |  |  | 地下开采 |  |
| 矿区面积 | 0.7363km2 |  |  | 生产现状 |  |  | 停产 |  |
| 建矿时间 | 2014年 |  |  | 设计生产能力 |  |  | 150×104t/a |  |
| 设计服务年限 | 50.68年 |  |  | 实际生产能力 |  |  | / |  |
| 剩余服务年限 | 50.68年 |  |  | 开采深度 |  |  | 1507m至747m标高 |  |
| 查明资源储量 | 8129.96×104t/a |  |  | 剩余资源储量 |  |  | 8129.96×104t/a |  |
| 矿区范围拐点坐标 | 2000国家大地坐标系（3度带） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拐 点 | X | Y |  | 拐 点 | X |  | Y |
|  | 1 | 4667647.4323 | 39608089.1790 |  | 4 | 4666257.6229 |  | 39608348.4189 |
|  | 2 | 4667667.6623 | 39608794.0587 |  | 5 | 4667207.9225 |  | 39608358.9689 |
|  | 3 | 4666262.1129 | 39608816.6587 |  | 6 | 4667207.9025 |  | 39608089.3190 |
|  | 矿区面积0.7363km2，开采深度由1507.00m至747.00m标高 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基金计提 | - |  |  | 基金使用 |  |  | - |  |
| 矿山企业联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 王 楠 |  |  | 手机号 |  |  | 18504762053 |  |
| 通讯地址 | 松山区老府镇蒙古营子村委会 |  |  | 邮 编 |  |  | 024037 |  |
| 固定电话 | —— |  |  | E-mail |  |  | —— |  |

第一章 矿山基本情况

一、采矿权设置情况

2014年1月赤峰富博矿业有限公司首次获得由原赤峰市国土资源局颁发的采矿许可证，现持有采矿证信息如下：

采矿权人：赤峰富博矿业有限公司

矿山名称：赤峰富博矿业有限公司松山区唐房营子矿区铜钼矿

矿山位置：松山区老府镇蒙古营子村委会

开采矿种：钼矿

开采方式：地下开采

生产规模：150.0×104/a

矿区面积：0.7363km2

开采深度：由1507m至747m标高

有效期限：2014年1月22日至2034年1月22日

- 矿山位置

赤峰富博矿业有限公司松山区唐房营子矿区铜钼矿位于赤峰市松山区境内，行政区划隶属于赤峰市松山区老府镇管辖。矿区地理极值坐标为：

东经：118°18′00″～118 °19′00″

北纬：42°06′30 ″～42°08′30″

三、矿山生产状态、保有储量及剩余服务年限

矿山以往探矿期间，只进行了探矿工程，探矿期间矿山施工了两条平硐PD1和PD2，平硐内开拓了五层坑道（0中段1080m水平、一中段1040m水平、二中段995m水平、三中段960m水平、四中段920m水平），期间仅对设备及地表建筑进行维护。截止本次调查，矿山现状井下无采空区。

矿山自2014年取得采矿许可矿至今一直处于停产状态，无采矿活动，未运用资源量，截止2012年4月30日，唐房营子矿区铜钼矿累计查明资源储量(121b+122b+333)矿石量8129.96×104t（铜钼矿石量54.08×104t，钼矿石量8075.88×104t），金属量：Cu7064.44t、Mo82015.59t，品位：Cu1.31%、Mo0.101%。其中：探明的经济基础储量（121b)矿石量2320.90×104t（铜钼矿石量20.78×104t，钼矿石量2300.12×104t），金属量：Cu2729.11t、Mo24128.45t，品位：Cu1.31%、Mo0.104%；控制的经济基础储量（122b)矿石量3167.63×104t（铜钼矿石量5.44×104t，钼矿石量3162.19×104t），金属量：Cu727.27t、Mo29336.15t，品位：Cu1.34%、Mo0.093%；推断的内蕴经济资源量(333)矿石量2641.43×104t（铜钼矿石量27.86×104t，钼矿石量2613.57×104t），金属量：Cu3608.06t、Mo28550.99t，品位：Cu1.30%、Mo0.108%。 矿山剩余服务年限50.68年。

- 《方案》编制及适用情况

- 2013年12月，赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区唐房营子矿区（赤峰富博矿业有限公司）铜钼矿矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案》（赤国土环治备字[2014]001号），以下简称《方案》，方案的近期规划年限为2014年-2016年。

- 2018年6月，赤峰隆源矿产咨询服务有限公司编制了《赤峰市松山区（赤峰富博矿业有限公司）唐房营子矿区铜钼矿矿山地质环境分期治理方案（2017.1.1-2019.12.31）》（审查文号：赤分治字（2018）104号），以下简称《分期方案》，方案规划年限为2017年1月-2019年12月。

- 2020年12月、2021年8月、2022年5月、2023年3月、2024年3月及2025年3月矿山先后编制了《2020年度矿山地质环境治理计划书》、《2021年度矿山地质环境治理计划书》、《2022年度矿山地质环境治理计划书》、《2023年度矿山地质环境治理计划书》、《2024年度矿山地质环境治理计划书》、《2025年度矿山地质环境治理计划书》。

第二章 矿山开采现状

一、矿山开采历史及采空区分布情况

矿山自2014年取采得采矿证至今一直未进行采矿活动，矿山内存在的工程场地均为探矿期间遗留，包括PD1工业场地、PD2工业场地、2#废石场、选矿厂、办公生活区、炸药库、矿区道路。矿山至今尚未开采，无采空区。矿山现状处于停产状态，本年度不计划生产，无开采范围。

二、本年度开采计划

根据矿山实际情况，矿山本年度矿山不计划进行开采，本期无开采计划。

三、征占土地情况

矿山本年度无征占土地情况。

第三章 矿山土地损毁现状

一、矿山地质环境问题现状

矿山现形成的破坏单元主要为：PD1工业场地、PD2工业场地、2#废石场、选矿厂、办公生活区、炸药库及矿区道路。各单元按照现状条件下从矿山地质灾害现状、含水层破坏现状、地形地貌景观影响现状及土地资源影响现状四个方面进行叙述。

（一）矿山地质环境问题现状

1、PD1工业场地

（1）地质灾害现状

场地位于矿区范围内北中部，占地面积625m2。场地由平硐（PD1）、值班室、库房等组成，平硐（PD1）断面规格2.2m×2.3m，平硐主要用于承担开拓作业任务，同时作为坑道及盲斜井（MXJ0）施工及运营期间时矿石、废石、材料、设备的提升运输，以及人员出入通道；场地地表建筑主要为看守房、库房及临时休息室等，场地建设形成切坡，切坡高度约为1-4m，坡面角度约为50°，矿山已经对平硐口上方的坡面进行了干砌石护坡的处理。场地现状未发生塌陷、崩塌、滑坡等地质灾害。

（2）含水层破坏现状

根据《开发利用方案》，矿区内水位埋深23～32m，含水层厚度4.5～5.3m，PD1的建设揭露了基岩裂隙含水层，现场调查PD1每天坑道涌水量为50m3/d，揭露的规模较小；场地内堆放的废石不含有毒有害元素，未破坏含水层。

（3）地形地貌景观影响现状

场地的建设削高填低，形成与原生自然景观不协调的人工地貌，造成与原生自然景观的不协调，破坏了原生地形地貌景观。

（4）土地资源现状

场地占地面积625m2，破坏土地类型全部为村庄用地，见照片3-1、3-2。

照片 3-1   PD1 工业场地

照片 3-2  平硐PD1

2、PD2工业场地

（1）地质灾害现状

场地位于矿区范围内中部PD1工业场地南部，占地面积595m2。场地内建设工程主要为平硐（PD2）平硐（PD2）断面规格为2.2m×2.3m，平洞口标高为1140m，平硐主要用于承担开拓作业任务，同时作为坑道以及盲斜井（MXJ1）、盲竖井（MSJ1）施工及运营期间时矿石、废石、材料、设备的提升，以及人员出入通道等，场地现状未发生塌陷、崩塌、滑坡等地质灾害。

（2）含水层破坏现状

根据《开发利用方案》，矿区内水位埋深23～32m，含水层厚度4.5～5.3m。PD2的建设揭露了基岩裂隙含水层，根据矿山对PD1坑道的涌水量统计，PD1坑道涌水量为186.2m³/d，揭露的规模较小；场地内堆放的废石直接堆放在地表，未破坏含水层。

（3）地形地貌景观影响现状

场地的建设对原地貌削高填低，形成人工地貌，引起地形的不自然起伏，破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源影响现状

场地占地面积595m2，破坏土地类型全部为有林地。见照片3-3。

照片3-3   PD2 工业场地

3、2#废石场

（1）地质灾害现状

场地紧邻PD2工业场地，位于平硐出口处西侧，占地面积3975m2 。场地内的废石主要为PD2开拓所产生，废石顺坡台阶式堆放，现已堆放两个台阶，台阶高度4-10m，堆放坡角25-30° ，堆放量17300m3 。前期治理期对场地堆坡实施整形、覆土、种草植被管护措施，治理后场地堆坡稳定，堆坡地表植被覆盖，植被长势良好，现状未发生塌陷、崩塌、滑坡等地质灾害。

（2）含水层破坏现状

场地内堆放的废石直接堆放在地表，未破坏含水层。

（3）地形地貌景观影响现状

场地经过前期治理，形成与原生自然景观的不协调的人工修复地貌，植被恢复与原生自然景观存在显著差异，出现地形的不自然起伏，影响了原有地形地貌景观。

（4）土地资源影响现状

场地占地面积3975m2 ，破坏土地类型全部为有林地。见照片3-4。

照片 3-4  2#废石场

4、选矿厂

（1）地质灾害现状

场地位于办公生活区西南侧，占地面积8571m2。场地内设厂房等，厂房为砖混结构建筑物，场地主要用于探矿期间加工矿石，场地建设期间形成了部分切坡，切坡坡面角约为50 ° ，高约为1-3m；前期治理期对场地南侧堆坡实施整形、覆土、植被管护治理措施，现堆坡坡形较缓，堆体稳定，堆度约为15°，高约为1-1.5m。现状未发生塌陷、崩塌、滑坡等地质灾害。

（2）含水层破坏现状

场地建设在地表，未破坏含水层。

（3）地形地貌景观影响现状

场地直接建设于地表，形成与原生自然景观的不协调的建筑，破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源影响现状

场地占地面积8571m2，破坏土地类型为其他草地。见照片3-5、照片3-6。

照片 3-5   选矿厂

照片3-6 选矿厂堆坡

5、办公生活区

（1）地质灾害现状

场地位于矿区北中部，为砖混结构五间平房，西侧紧邻唐房营子村民房，占地面积525m2 。场地建设期间形成了部分切坡，矿山对坡面进行了护坡措施，现状未发生塌陷、崩塌、滑坡等地质灾害。

（2）含水层破坏现状

场地建设在地表，未破坏含水层。

（3）地形地貌景观影响现状

场地的建设形成部分人工切坡，破坏了原始地形，形成与周围环境不相协调的人工地貌，破坏了原有地形地貌及自然景观。

（4）土地资源影响现状

场地占地面积525m2 ，破坏土地类型全部为旱地。见照片3-7。

照片 3-7   办公生活区

6、炸药库

（1）地质灾害现状

场地位于矿区北中部，紧邻PD1工业场地北侧，建设在山坡坡角处，炸药库为砖瓦结构建筑，占地面积96m2。现状矿山作为仓库继续利用。现状未发生塌陷、崩塌、滑坡等地质灾害。

（2）含水层破坏现状

场地建设在地表，未破坏含水层。

（3）地形地貌景观影响现状

场地直接建设于原地貌上，对原地貌进行整平，破坏了原有地形地貌。

（4）土地资源影响现状

场地占地面积96m2 ，破坏土地类型全部为旱地。见照片3-8。

照片 3-8   炸药库

7、矿区道路

（1）地质灾害现状

场地为村民与矿山共用，占地面积2010m2 。主要用于连接办公生活区、各工业场地、废石场及出入矿区等。前期治理期对场地边坡进行整形、覆土种草进行管护，现状堆坡稳定，场地未发生塌陷、崩塌、滑坡等地质灾害。

（2）含水层破坏现状

场地建设在地表，不含有毒有害元素，未破坏含水层。

（3）地形地貌景观影响现状

场地的建设破坏了原始地貌，使自然景观遭到一定的破坏，引起地形的不自然起伏，破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源影响现状

矿区道路长约670m，宽3m， 占地面积2010m2 ，破坏土地类型为旱地、有林地、其他草地及村庄用地，其中旱地面积为735m2，有林地面积为405m2，其他草地面积为240m2 ，村庄面积为630m2 。见照片3-9。

照片3-9   矿区道路边坡

综上所述，矿山地质环境问题现状见表 3-1。

表 3-1 矿山地质环境问题现状说明表

| 场地名称 | 面积 （m2 ） | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD1工业场地 | 625 | 不发育 | 井巷开拓破坏了基岩裂隙水含水层结构 | 场地的 建设破坏地形地貌景观 | 破坏村庄用地 |
| PD2工业场地 | 595 | 不发育 | 井巷开拓破坏了基岩裂隙水含水层结构 | 场地的建设破坏地形地貌景观 | 破有林地 |
| 2#废石场 | 3975 | 不发育 | 无影响 | 废石堆积破坏地形地貌景观 | 破坏有林地 |
| 选矿厂 | 8571 | 不发育 | 无影响 | 人工建筑增加地形地貌景观的不协调性 | 其他草地 |
| 办公生活区 | 525 | 不发育 | 无影响 | 人工建筑增加了地形地貌景观的不协调性 | 破坏旱地 |
| 炸药库 | 96 | 不发育 | 无影响 | 人工建筑增加地形地貌景观的不协调性 | 破坏旱地 |
| 矿区道路 | 2010 | 不发育 | 无影响 | 破坏植被及土地，降低了整体的和谐度 | 旱地、有林 地、其他草地 村庄用地 |
| 合计 | 16397 | — | — | — | — |

（二）矿山土地利用现状

矿业活动影响的各场地总面积16397m2 。根据土地利用现状图[K50G045069]马家营子、[K50G045070]蒙古营子、[K50G046069]梨树沟、[K50G046070]杨树林和《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2007），确定项目区损毁土地利用情况为旱地、有林地、其他草地、村庄用地，土地权属归赤峰市松山区老府镇蒙古营子村所有，权属明确，界线明晰，不存在权属争议。矿山已损毁场地土地利用现状及权属见表 3-2。

表3-2  已损毁土地利用现状及权属表

| 单元名称 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 （m2） | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |  |  |
| PD1工业场地 | 20 | 城镇村及工矿用地 | 2003 | 村庄 | 625 | 松山区老府镇蒙古营子村 |
| PD2工业场地 | 03 | 林地 | 0301 | 有林地 | 595 |  |
| 2#废石场 | 03 | 林地 | 0301 | 有林地 | 3975 |  |
| 选矿厂 | 04 | 草地 | 0403 | 其他草地 | 8571 |  |
| 办公生活区 | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 525 |  |
| 炸药库 | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 96 |  |
| 矿区道路 | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 735 |  |
|  | 03 | 林地 | 0301 | 有林地 | 405 |  |
|  | 04 | 草地 | 0403 | 其他草地 | 240 |  |
|  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 2003 | 村庄 | 630 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 16397 |  |

二、矿山地质环境问题预测

根据矿山企业现状，矿山本年度主要工作为矿山维护，矿山后期将进行探矿工程、本年度无基建、开采计划。本年度矿山不拟建新的生产单元，亦不会对现状单元造成新的破坏，不会对矿山地质环境造成影响。预测地质环境问题与现状一致，以下不再赘述。

第四章 以往矿山地质环境治理工程及土地复垦成效

一、矿山地质环境治理及土地复垦现状

（一）《方案》

1、设计治理工程

治理内容为对预测地面塌陷区周边设置网围栏，对预测的泥石流、地面塌陷、土地资源及地形地貌景观进行监测，对PD0废石场（即现状2#废石场）场地内废石回填采空区，对拟建选矿厂、尾矿库进行表土剥离。

- 完成情况

- 矿山一直停产未正式生产，未按《方案》设计实施拟建场地的建设。矿山停产期间对部分不继续利用场地单元进行初步恢复治理，治理的场地主要为1#废石场、尾矿库，并未恢复植被，并且对PD1工业场地的平硐口存在陡坡进行初步护坡治理，未申请核查验收，治理单元具体工程量详见表4-1。

表4-1    矿山地质环境治理内容统计表

| 治理场地名称 | 治理措施 |
| --- | --- |
| 1#废石场 | 对场地进行整平 |
| 尾矿库 | 用探矿期间产生的废石对场地进行了回填，整平，覆土，覆土厚度约为0.3m，并且在场地南侧修建了一条浆砌石排水沟，水沟宽0.6m，深0.5m，长160m |
| PD1工业场地 （平硐口） | 对平硐口的陡坡进行干砌石护坡 |

（二）《分期方案》

1、设计治理工程

治理内容主要为对尾矿库、1#废石场、1#废弃场地、2#废弃场地、探槽场地、3#平硐场地等以上场地的全面治理，治理单元具体工程量，详见表 4-2。

表 4-2   《分期方案》矿山环境治理工作安排表

| 治理区域 | 主要工程技术措施 | 治理工程量 |
| --- | --- | --- |
| 尾矿库 | 石方整平、覆土、土方平整、恢复旱地 | 石方整平1749m3、覆土5831m3、土方平整1749m3、恢复旱地 5831m2 |
| 1#废石场 | 整形、覆土、土方平整、恢复旱地 | 整形600m3、覆土938m3、土方平整938m3、恢复旱地3125m2 |
| 1#废弃场地 | 回填、石方整平、覆土、土方平整、恢复旱地 | 回填862m3 、石方整平398m3 、覆土3983m3、土方平整 1195m3、恢复旱地3983m2 |
| 2#废弃场地 | 回填、覆土、土方平整、种草 | 回填138m3、覆土230m3、土方平整230m3、种草460m2 |
| 探槽场地 | 覆土、土方平整、种树 | 覆土 53m3、土方平整32m3 、种树12 株 |
| 3#平硐场地 | 回填、清运、封堵、覆土、土方平整、种树 | 回填181m3、清运14709m3、封堵21m3、覆土2350m3、土方平整1410m3、种树522株 |
| 监测内容 | 对破坏区域的面积、切坡边坡高度等外观情况，监测路线1240m，尾矿库影响地下水质监测3次 |  |

- 完成情况

矿山完成了对尾矿库、1#废石场、1#废弃场地、2#废弃场地、探槽场地、3#平硐场地等以上场地的全面治理，并分别经过核查专家组的现场核查验收（验收编号：181112）。专家组认为矿山基本完成了分期治理方案设计的主体治理工程内容，治理工程效果基本符合设计要求，一致同意该工程通过验收。

（三）2020年度治理计划书

设计治理工程：设计对前分期治理单元进行补植（撒播草籽）。

完成情况：矿山完成了对前期治理单元的补植管护。

（四）2021年度治理计划书

设计治理工程：设计对1#平硐场地（现PD1工业场地）切坡清除危岩体，同时对前期治理单元进行完善治理。

- 完成情况：矿山完成了为对1#平硐场地（现PD1工业场地）的危岩体清除工程治理，完成对前期治理单元的完善治理。

（五）2022年度治理计划书

设计治理工程：设计对3#平硐场地内建筑物进行拆除，对平硐进行回填、封堵，对场地垫坡整形、平整、覆土、栽树并管护。

完成情况：矿山完成了对3#平硐场地的全面治理。矿山治理费用37.36万元。

（六）2023年度治理计划书

设计治理工程：设计对2#废石场进行整形、覆土、种草并管护。

完成情况：矿山完成了对2#废石场的治理工程。矿山治理资金费用5.64万元。

（七）2024 年度治理计划书

设计治理工程：设计对选矿厂堆坡进行整形、覆土种草并管护。

完成情况：矿山完成了对选矿厂堆坡的治理工程，矿山治理资金费用1.33万元。

（八）2025年度治理计划书

设计治理工程：设计对PD1工业场地西侧道路边坡进行整形、覆土种草并管护。

完成情况：矿山完成了对道路西侧边坡的治理工程，矿山治理资金费用1.09万元。

二、矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况

（一）地形地貌景观及土地资源监测

为了切实加强矿山环境保护，矿山存在的地质环境问题主要有：地形地貌景观影响及土地资源破坏。针对矿山地质环境问题，定期指定专人对矿山开采活动影响地段的地形地貌景观及土地损毁情况进行监测，防止矿山开采乱采乱挖以及废弃物的随意堆放，监测内容主要为挖损、压占破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。

三、以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述

矿山完成了对尾矿库、1#废石场、1#废弃场地、2#废弃场地、探槽场地、3#平硐场地等场地的全面治理，完成了对PD1工业场地的清除危岩体工程，完成对3#平硐场地的全面治理，完成对2#废石场、选矿厂堆坡及道路边坡的治理工程，复垦成效较好。

四、以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况

（一）《分期方案》治理工程完成情况

应采矿权人的申请，2018年11月16日赤峰市自然资源局松山区分局邀请有关专家对赤峰市松山区（赤峰富博矿业有限公司）唐房营子矿区铜钼矿矿山地质环境分期治理工程进行验收，经现场核查，认为矿山该期设计治理的尾矿库、1#废石场、1#废弃场地、2#废弃场地、探槽场地、3#平硐场地以上治理工程，其治理效果基本符合设计要求，并分别通过专家组现场核查验收（验收编号为：181112）。

（二）年度治理计划书核查情况

- 应采矿权人的申请，2022年5月4日赤峰市自然资源局松山区分局邀请有关专家对《赤峰富博矿业有限公司松山区唐房营子矿区铜钼矿2020年度矿山地质环境治理计划书》进行了现场核查，专家组认为矿山基本完成了治理计划书的要求，并出具了现场核查意见。治理资金投入2.88万元。

- 应采矿权人的申请，2022年5月29日赤峰市自然资源局松山区分局邀请有关专家对《赤峰富博矿业有限公司松山区唐房营子矿区铜钼矿2021年度矿山地质环境治理计划书》进行了现场核查，专家组认为矿山基本完成了治理计划书的要求，并出具了现场核查意见。治理资金投入0.85万元。

- 应采矿权人的申请，2022年5月29日赤峰市自然资源局松山区分局邀请有关专家对《赤峰富博矿业有限公司松山区唐房营子矿区铜钼矿2022年度矿山地质环境治理计划书》进行了现场核查，专家组认为矿山基本完成了治理计划书的要求，并出具了现场核查意见。实际完成治理面积4699m2，还地面积4699m2。治理资金投入37.36万元。

- 应采矿权人的申请，2025年3月4日赤峰市自然资源局松山区分局邀请有关专家对《赤峰富博矿业有限公司松山区唐房营子矿区铜钼矿2023年度矿山地质环境治理计划书》进行了现场核查，专家组认为矿山基本完成了治理计划书的要求，并出具了现场核查意见。实际完成治理面积3975m2，还地面积0m2。治理资金投入5.64万元。

- 应采矿权人的申请，2025年3月4日赤峰市自然资源局松山区分局邀请有关专家对《赤峰富博矿业有限公司松山区唐房营子矿区铜钼矿2024年度矿山地质环境治理计划书》进行了现场核查，专家组认为矿山基本完成了治理计划书的要求，并出具了现场核查意见。实际完成治理面积416m2，还地面积0m2。治理资金投入1.15万元。

- 应采矿权人的申请，2025年由赤峰市自然资源局松山区分局邀请有关专家对《2025年度赤峰富博矿业有限公司松山区唐房营子矿区铜钼矿矿山地质环境治理与土地复垦计划》进行现场核查，专家组认为矿山完成了治理工程量基本符合年度治理计划的要求并通过验收。治理资金投入1.09万元。

第五章 《方案》近期治理工作部署

2013年12月编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区唐房营子矿区（赤峰富博矿业有限公司）铜钼矿矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案》规划时限为52年，即2014年-2065年，方案适用年限3年，即2014年1月至2016年12月。

一、矿山土地复垦区与复垦责任范围

评估区内现状及预测对矿山地质环境造成影响破坏单元包括：预测塌陷区、办公生活区、采矿工业场地、PD0工业场地、PD1工业场地、PD2工业场地、FJ工业场地、 SJ2废石场、PD0废石场、PD1废石场、原有选矿厂、拟建选矿厂、拟建尾矿库、拟建取土场、拟建表土存放场、矿区道路，矿区开采影响活动范围总计16个工程单元。

表5-1 近期矿山地质环境治理与土地复垦责任区确定一览表

| 治理规划 分期 | 治理时限 | 治理单元 | 治理面积 （m2） | 治理工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 2014-2016 | 拟建选矿厂 | 10575 | 剥离 |
|  |  | 拟建尾矿库 | 193485 | 剥离 |
|  |  | 预测塌陷区 | 187340 | 网围栏 |
| 中期 | 2017-2019 | PD1废石场 | 3125 | 覆土 |
|  |  |  |  | 土方整平） |
|  |  |  |  | 种草 |
|  |  | 原有选矿厂 (场地内尾矿库） | 2080 | 覆土 |
|  |  |  |  | 土方整平 |
|  |  |  |  | 种草 |
| 远期 | 2020-2065 | 预测塌陷区 | 187340 | 危岩体清理 |
|  |  |  |  | 石方整平 |
|  |  |  |  | 覆土 |
|  |  |  |  | 土方整平 |
|  |  |  |  | 种草 |
|  |  |  |  | 种树 |
|  |  | SJ2废石场 | 2720 | 覆土 |
|  |  |  |  | 土方整平 |
|  |  |  |  | 种草 |
|  |  | 采矿工业场地 | 1025 | 拆除 |
|  |  |  |  | 清理 |
|  |  |  |  | 井口回填 |
|  |  |  |  | 封堵 |
|  |  |  |  | 覆土 |
|  |  |  |  | 土方整平 |
|  |  |  |  | 种草 |
|  |  | PD1工业场地 | 1325 | 拆除 |
|  |  |  |  | 清理 |

- 近期地质环境年度工作安排

近期规划三年（2014年1月-2016年12月）矿山地质环境治理工作，年度实施计划安排具体如下：

1、第一年（2014年1月—12月）

工程措施：对预测塌陷区周边设置网围栏，长度达1700m，以防范人员和牲畜误入危险区域，降低安全风险。

网围栏设计：用水泥柱和5道钢丝网片（网片及钢丝网片规格7×90×60型，高度1.05m，刺丝高度1.25m，水泥桩用12号铁丝将网片及刺丝固定在预留挂勾上）将露天采坑外围进行围封，每隔10m栽1根水泥柱，高1.80m。大门撑桩在安装网围栏前预留好，门宽在3.0m左右，门桩用内斜撑支持，竖桩规格0.12×0.24×1.80m，斜撑规格0.10×0.10×2.20m，角度45 ° 。每隔10m栽一水泥锚拉桩，规格0.1×0.1× 1.8m，埋桩深度0.5m，栽桩后检查各桩是否一条线，使支持网片与桩面保持一个平面，最后将桩坑踩实（见图5-1）。

图5-1  网围栏结构设计示意图

监测措施：对预测塌陷区进行监测，每月2次，密切关注地表变形情况；对预测泥石流沟进行监测，每年6次，在汛期根据实际情况加密监测频率，确保及时掌握泥石流隐患；对地下水水质进行监测，每年1次，保障矿区及周边用水安全。

2、第二年（2015年1月—2015年12月）

工程措施：对PD0废石场（现状2#废石场）进行废石回填采空区工作，回填方量为17300m3，以减少废石对环境的影响，为后续土地复垦创造条件；对拟建选矿厂、尾矿库进行表土剥离，表土剥离量约40000m3，妥善保存表土，用于后期植被恢复和土地改良。

监测措施：延续2014年的监测工作，对预测塌陷区进行24次/年的监测，对预测泥石流沟进行每月1次的监测（必要时加密），对地下水水质进行1次/年的监测，及时发现并处理潜在的地质环境问题。

3、第三年（2016年1月—12月）

工程措施：继续推进拟建尾矿库的表土剥离工作，剥离表土量41624m3，为尾矿库的建设和后续生态恢复做好准备。

监测措施：保持与2015年相同的监测频率，对预测塌陷区、预测泥石流沟和地下水水质进行持续监测，保证数据的连续性和准确性，为地质环境变化分析提供依据。

- 土地复垦近期年度工作安排

1、近期工作部署（2014年1月1日-2014年12月31日）

对预测塌陷区周边设置网围栏，长度为1700m，以防止人员进入潜在危险区域。同时，对预测塌陷区进行监测，监测频率为2次/月，密切关注其变形情况；对预测泥石流沟进行监测，监测频率为6次/年，在汛期视情况加密监测；对地下水水质进行1次监测，确保水质安全。这些措施旨在及时发现潜在的地质灾害风险，保障人员和财产安全，为后续土地复垦工作提供安全稳定的环境。

2、近期工作部署（2015年1月1日-2015年12月31日）

开展PD0废石场（现状2#废石场）的废石回填采空区工作，回填方量为17300m3，减少废石对土地的压占和破坏。对拟建选矿厂、尾矿库进行表土剥离，表土剥离量约40000m3，为后续的土地复垦和植被恢复储备优质土壤资源。继续对预测塌陷区进行监测，监测次数为24次/年；对预测泥石流沟进行监测，监测频率为1次/月，必要时加密监测；对地下水水质进行1次监测，及时掌握环境变化情况，为土地复垦工作的顺利进行提供保障。

3、近期工作部署（2016年1月1日-2016年12月31日）

完成拟建尾矿库的表土剥离工作，剥离表土量41624m3，为尾矿库的建设和后续生态修复奠定基础。持续对预测塌陷区进行监测，监测次数为24次/年；对预测泥石流沟进行监测，监测频率为1次/月，必要时加密监测；对地下水水质进行1次监测，确保土地复垦过程中的环境安全，为实现土地的合理利用和生态环境的有效恢复提供数据支持。

第六章 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排

一、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作计划

（一）矿山地质环境治理区范围

矿山前期编制的《方案》已超出适用期限，加之矿山长时间处于停产状态，原《开发利用方案》中规划建设的拟建选矿厂及拟建尾矿库等场地一直未能动工兴建，所以本年度的矿山环境治理内容需依据矿山的实际状况进行设计。

本次矿山地质环境治理区范围，结合矿山《方案》并参考各年度治理计划及实际情况，对前期治理区治理效果欠佳的场地进行植被补植并管护，本年度继续对矿区进行地形地貌景观进行监测及土地资源进行监测。

（二）复垦地类及方向

根据评价单元的土地适宜性评价结果及最终复垦方向，最终确定前期场地各单元的复垦方向，与场地规划的土地复垦方向保持一致。

（三）矿山地质环境治理与土地复垦工程

经调查，前期治理区范围需要植被补植的矿区道路堆坡和选矿厂南侧堆坡，种草总面积约1388m2,草种选择羊草（备选针茅）。

二、矿山地质环境治理与土地复垦动态监测工作计划

矿山存在的地质环境问题主要有：地形地貌景观影响及土地资源破坏。针对以上矿山地质环境问题进行监测工作布置，进行重点监测。本年度（2026年1月1日～2026年12月31日）具体监测方案及内容如下：

（一）地形地貌景观及土地资源监测

1、监测内容

对评估区内土地资源、地形地貌景观进行监测。

2、监测方法

采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，设计1条监测路线，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地进行实地调查。

3、监测频率

主要通过现场实地调查和勘测，采用摄影、人工测量方法并用进行监测，填表记录各工程场地的外观破坏程度参数，每年2次。

4、监测时限

自2026年1月1日至2026年12月31日，监测记录表见表6-1。

表 6-1     地形地貌景观及土地资源监测记录表

时间：   年    月    日                  星期：          天气：

| 监测单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测内容 | 损毁土地面积（m2） |  |  |
|  | 破坏土地利用类型 |  |  |
|  | 损毁方式 |  |  |
|  | 损毁程度 |  |  |
|  | 治理难度 |  |  |
| 监测人员 |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |
| 处理结果 |  |  |  |

（二）土地损毁程度监测

1、监测要求

利用矿区土地利用现状图为底图，标注地形要素、地类线、地类编码，标注每个土地损毁监测区。统计损毁地类、面积，并辅以拍照录像等手段记录土地损毁情况，并将监测数据填表存档。

2、监测内容和方法

监测方法结合地形地貌景观监测方法，采取路线法进行巡回监测。对各损毁场地的损毁土地情况采取摄像的方式进行定位定量监测，测量损毁土地面积，并结合人工巡视，确定土地损毁程度。

3、施测时间及频率

自2026年1月1日至2026年12月31日，监测频率为2次。

（三）土地复垦效果监测

1、土壤质量监测

（1）监测内容

土地复垦效果监测，主要依据复垦质量要求对复垦工程实施后的各复垦单元进行土壤质量监测，检测土壤有pH值、机质含量、全氮、速效氮、速效磷、速效钾含量等数据。

（2）监测方法

土壤质量监测通过土壤取样分析，确定土壤质量变化。采取摄像结合人工巡视整体观测法，并做好跟踪记录，及时掌握复垦效果。参照地形地貌监测方式，不单独设置监测点，采取路线方法，对各处场地复垦效果进行监测。按近、远期分区、结合各单元分布情况，设置1条监测路线。

（3）施测时间及频率

自2026年1月1日至2026年12月31日，监测频率为2次。

2、植被恢复监测

（1）监测内容

植被恢复效果监测，主要对复垦工程实施后的各复垦单元植被生长状况监测。复垦为林地的树种、种植密度、高度、成活率、单位面积蓄积量、郁闭度；复垦为草地的草种、覆盖度等进行监测，以便为下一步采取管护措施提供依据，从而保证复垦工程的质量。

（2）监测方法

复垦单元植被生长状况采取摄像结合人工巡视整体观测法，每期定量记录植被长势，测量郁闭度、覆盖率数据，并与已有记录数据对比，及时掌握植被的生长状况。参照地形地貌监测方式，不单独设置监测点，采取路线方法，对各处场地复垦效果进行监测。按近、远期分区、结合各单元分布情况，设置1条监测路线。

（3）施测时间及频率

自2026年1月1日至2026年12月31日，监测频率为2次。

（四）管护工程

本矿山管护工程主要针对复垦后的草地进行管护。方案设计撒播羊草等，栽植季节最好选在春季。

1、草地

（1）对于草地病虫害的发生，可采用一定的生物及仿生制剂、化学药剂、

人工物理方法来防治病虫害。根据不同的草种在不同的生长期，根据病虫害种类的生长发育期选用不同的药物，使用不同的浓度和不同的使用方法。当杂草种子高出主草丛时，人工拔除。

（2）对于多年生、二年生或越年生草种来说，冬季的低温是一个逆境，如果管护不当，有可能发生冻害而不能安全越冬返青，或影响第二年的产草量。因此，须重视越冬与返青期管护，尤其是初建草地。

2、施测时间及频率

自2026年1月1日至2026年12月31日，监测频率为2次。

表 6-2  监测工程量统计表

| 监测项目 | 监测内容 | 监测时间 | 工程量（次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地形地貌景观监测 | 遥感影像 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 2 |
| 土地损毁监测 | 损毁面积及程度 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 2 |
| 复垦效果监测 | 土壤质量监测 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 2 |
|  | 植被生长状况监测 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 2 |

三、经费投入和基金缴存、提取计划

（一）经费投入

矿山本年度矿山地质环境治理与土地复垦经费总计0.86万元，其中工程施工费为 0.06万元；监测及管护费为0.80万元,详见表6-3至6-6。

表6-3  矿山地质环境治理工程经费预算总表        单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额 | 各费用占总费用的比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） |
| 一 | 工程施工费 | 0.06 | 11.11 |
| 二 | 监测、管护费 | 0.80 | 88.89 |
| 本年度总治理费用 |  | 0.86 | 100 |

表 6-4  工程施工费预算表

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |
| 一 |  | 植被恢复工程 |  |  |  | 0.06 |
| 1 | 50031 | 撒播草籽 | hm2 | 0.1388 | 4079.32 | 0.06 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.06 |

表 6-5   监测及管护费预算表

| 序号 一 | 费用名称 |  | 次数 | 单价（元） | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） |  | （2） | （3） | （1）=（2）×（3） |
| 一 | 监测费 |  |  |  |  |
| 1 | 地形地貌景观监测 |  | 2 | 500 | 0.10 |
| 2 | 土地损毁监测 |  | 2 | 500 | 0.10 |
| 3 | 复垦效果监测 | 土壤质量监测 | 2 | 500 | 0.10 |
|  |  | 植被生长状况监测 | 2 | 500 | 0.10 |
| 二 | 管护费 |  |  |  |  |
| 1 | 植被管护 |  | 2 | 1000 | 0.20 |
|  | 合计 |  |  |  | 0.80 |

表6-6  撒播草籽工程施工费单价分析表

| 定额编号：50031 单位：hm2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：种子处理、人工撒播草籽（覆土） |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2542.55 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 2454.21 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 609.21 |
|  | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
|  | 乙类工 | 工日 | 8.6 | 69.11 | 594.346 |
|  | 其他人工费 | % | 2.5 | 594.35 | 14.86 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 1845 |
|  | 草籽 | kg | 60 | 30 | 1800 |
|  | 其他费用 | % | 2.5 | 1800 | 45 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| (二) | 措施费 | % | 3.6 | 2454 | 88.34 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 2542.56 | 127.13 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 2669.68 | 80.09 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 1200 |
|  | 草籽 | kg | 60 | 20 | 1200 |
| 五 | 未计价材料 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 3.28 | 3949.77 | 129.55 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 4079.32 |

（二）基金缴存及提取计划

矿山本年度基金缴存额度为0.86万元，待矿山治理施工完毕后基金全额提取。

四、治理工程实施方式与时间安排

本矿山采用自主施工实施方式，待《赤峰富博矿业有限公司松山区唐房营子矿区铜钼矿矿2026年度山地质环境治理与土地复垦计划》公示完毕后开始进行施工。

五、组织机构及保障措施

（一）组织保障

按照“谁开采，谁保护；谁破坏，谁治理”的原则，赤峰富博矿业有限公司是矿山地质环境保护与土地复垦工作的第一责任人，具体组织实施地质环境保护与土地复垦方案。

为保证矿山地质环境保护与土地复垦方案的顺利实施，矿山将建立健全组织领导机构，成立以分管地质环境保护与土地复垦方案实施的企业主管领导为组长的矿山地质环境保护与土地复垦领导小组，下设矿山地质环境保护与土地复垦办公室，全面负责矿山地质环境保护与土地复垦方案的落实。并做好以下管理工作：

1、明确分工，责任落实到人，做好有关各方的联系和协调工作；

2、根据矿山地质环境保护与土地复垦方案进度安排，组织实施各阶段的工作；

3、建立基金账户，筹集治理恢复资金；

4、及时委托有相应资质的单位进行矿山地质环境保护与土地复垦工程勘查与设计，并负责组织矿山地质环境保护与土地复垦工程施工；

5、负责矿山地质环境保护与土地复垦工程竣工验收。

（二）技术保障

1、根据项目工作要求，选派有经验的技术人员组成施工部，按照指挥部的统一部署和设计要求开展工作。

2、配备性能良好的交通运输工具、通讯工具、测量仪器及其它生产设备，分析测试任务由具有相关资质的实验室承担，图件制作采用先进的数字化处理系统及辅助成图系统，确保工程质量。

3、加强施工过程监理，关键工序聘请专家指导。

4、依据 GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准的要求，贯彻执行已经建立的质量管理体系和程序文件。生产过程中严格实施质量三检制度（自检、互检、抽检）确保工程质量，争创优质工程。

5、在项目实施过程中，严格按照建设规范、规程及设计书、施工方案要求操作，对项目全过程进行质量监控，不允许出现不合格的原材料，中间成果和单项工程，确保最终成果的高质量。

6、依据《质量责任制考核办法》，对各作业组、作业人员定期进行质量责任制考核，确保质量目标实现。

（三）资金保障

本《矿山地质环境保护与土地复垦计划》中关于地质环境保护治理与土地复垦治理费用由本矿山自筹。根《财政部、国土资源部、环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638号），矿山已建立了“矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金（以下简称基金）”账户，并将矿山地质环境保护与土地复垦费用纳入生产建设成本，依据方案的年度工程实施计划编制《年度环境治理与土地复垦计划》，根据《年度环境治理与土地复垦计划》设计治理工程，按年计提基金费用，专项用于矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作的实施。

矿方必须高度重视矿山环境保护与环境问题治理工作，按该方案制定的治理规划，分期分批把治理资金纳入每个年度预算之中，确保各项治理工作能落实到位。

（四）监管保障

（一）竣工验收和监督管理

本工程项目的实施，由矿方自主完成，由专职人员具体管理负责制，制定详细的勘查、设计施工方案，建立质量监测及验收等工作程序。自觉地接受自然资源管理等部门的监督和检查，配备专职人员和有管理经验的技术人员组成矿山地质环境治理和土地复垦办公室，专门负责矿区地质环境治理和土地复垦工程的实施。

（二）监督检查

矿山对土地行政监督管理部门在监督检查中发现的问题要立即进行整改，对不符合设计要求或质量要求的工程，责令施工单位重建直至达到要求为止。

矿山会与矿山地质环境治理与土地复垦主管部门加强联系和协作，接受主管部门的技术指导和监督检查，定期向土地行政主管部门汇报施工进度，工程完工及时验收，按时投入使用，真正做到建设项目“三同时”。