赤峰金顺矿业有限责任公司22号脉

2026年度矿山地质环境治理计划书

赤峰金顺矿业有限责任公司

二〇二六年三月

目  录

第一章 矿山基本情况	1

第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况	2

一、方案编制概况	2

二、治理方案规划的近期治理工程内容	2

三、矿山地质环境治理方案执行情况	5

第三章 本年度矿山生产计划	11

一、本年度的主要生产指标计划	11

二、开采范围	11

第四章 矿山地质环境问题	12

一、矿山地质环境问题现状	12

二、矿山地质环境问题预测	25

第五章 矿山地质环境防治工程	27

一、矿山地质环境治理区的确定	27

二、矿山地质环境治理工程	28

三、矿山地质环境监测工程	31

第六章 经费估算	35

附  图

- 1、赤峰金顺矿业有限责任公司22号脉2026年度矿山地质环境治理工程部署图

- （比例尺1：1000）

- 矿山基本情况

- 矿山基本情况表

| - 矿山企业基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 矿山名称 | - 赤峰金顺矿业有限责任公司22号脉 |  |  |  |  |  |
| - 采矿权人 | - 赤峰金顺矿业有限责任公司 |  | - 法人代表 |  |  | - 高建士 |
| - 采矿许可证号 | - C1500002009054120016173 |  | - 发证机关 |  |  | - 赤峰市自然资源局 |
| - 有效期限 | - 2021.3.5-2025.3.4 |  | - 发证日期 |  |  | - 2021年4月 |
| - 矿区地址 | - 赤峰市松山区王府镇敖包村 |  |  |  |  |  |
| - 经纬度坐标 | - 东经：118°36′57″～118°37′10″；北纬：42°12′36″～42°12′56″ |  |  |  |  |  |
| - 经济类型 | - 有限责任公司 |  | - 生产规模 |  |  | 小型 |
| - 开采矿种 | 金矿 |  | - 采矿方式 |  |  | 地下开采 |
| - 矿区面积 | 0.1798km2 |  | - 生产现状 |  |  | 停产 |
| - 建矿时间 | 2009年 |  | - 设计生产能力 |  |  | 3万吨/年 |
| - 设计服务年限 | 4.82年 |  | - 实际生产能力 |  |  | 0万吨/年 |
| - 剩余服务年限 | 4.82年 |  | - 开采深度 |  |  | 820-520m |
| - 查明资源储量 | 110111.62t |  | - 剩余资源储量 |  |  | 110111.62t |
| - 矿区范围 - 拐点坐标 | - 2000国家大地坐标系 |  |  |  |  |  |
|  | - 拐点编号 | - X |  |  | - Y |  |
|  | - 1 | - 4676537.3510 |  |  | - 40385772.4400 |  |
|  | - 2 | - 4675917.3490 |  |  | - 40385772.4400 |  |
|  | - 3 | - 4675917.3500 |  |  | - 40386062.4400 |  |
|  | - 4 | - 4676537.3510 |  |  | - 40386062.4400 |  |
| - 基金计提 | - 已计提 |  |  | - 基金使用 |  | - 已使用 |
| - 矿山企业联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| - 联系人 | - 陈兵 |  |  | - 手机号 |  | - 13474009009 |
| - 通讯地址 | - 赤峰市松山区王府镇敖包村 |  |  | - 邮编 |  | - 024000 |
| - 固定电话 | - / |  |  | - E-mail |  | - / |

- 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

- 一、方案编制概况

1、2021年5月，由河北人地生态工程有限公司编制的《赤峰金顺矿业有限责任公司22号脉金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（备案文号：赤矿治字[2021]168号）。

2、2022年3月，由赤峰金顺矿业有限责任公司提交的《赤峰金顺矿业有限责任公司22号脉2022年度矿山地质环境治理计划》；

3、2023年3月，由赤峰金顺矿业有限责任公司提交的《赤峰金顺矿业有限责任公司22号脉2023年度矿山地质环境治理计划》；

4、2024年3月，由赤峰金顺矿业有限责任公司提交的《赤峰金顺矿业有限责任公司22号脉2024年度矿山地质环境治理计划》。

5、2025年3月，由赤峰金顺矿业有限责任公司提交的《赤峰金顺矿业有限责任公司22号脉2025年度矿山地质环境治理计划》。

- 二、治理方案规划的近期治理工程内容

- 矿山于2021年5月委托河北人地生态工程有限公司编制的《赤峰金顺矿业有限责任公司22号脉金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（备案文号：赤矿治字[2021]168号），方案适用年限为5年，即2022年1月1日～2026年12月31日，方案编制基准期为2021年1月。治理方案设计的近期治理内容如下：

1、预测塌陷区：在预测地面塌陷区外100m适当间距设置警示牌，对达到稳定状态的塌陷区进行回填、整平、覆土、恢复植被、管护。

2、预测沉陷区：在预测地面沉陷区外100m适当间距设置警示牌，对达到稳定状态的沉陷区进行回填、整平、覆土、恢复植被、管护。

3、拟建风井：对井口进行回填、封堵、覆土、恢复植被。

4、竖井1工业场地：对场地内竖井进行回填，井口封堵；对场地内建筑物进行拆除、清运；对场地内边坡进行垫坡，垫坡后坡角约为30°；然后对整个场地进行覆土、恢复植被。

5、竖井2工业场地：对场地内竖井进行回填，井口封堵；对场地内建筑物进行拆除、清运；对场地内边坡进行垫坡，垫坡后坡角约为30°；然后对整个场地进行覆土、恢复植被。

6、斜井工业场地：对场地内斜井进行回填，井口封堵；对场地内建筑物进行拆除、清运；对场地内边坡进行垫坡，垫坡后坡角约为30°；然后对整个场地进行覆土、恢复植被。

7、平硐：对平硐进行回填、封堵；对场地内边坡进行垫坡，垫坡后坡角约为30°；然后对整个场地进行覆土、恢复植被。

8、废石场1：作为回填、垫坡物源进行清运，清运后场地全面进行翻耕、恢复植被、管护。

9、废石场2：作为回填、垫坡物源进行清运，清运后场地全面进行翻耕、恢复植被、管护。

10、炸药库：对场地建筑物进行拆除清运，然后对场地全面进行翻耕、恢复植被、管护。

11、生活区1：对场地建筑物进行拆除清运，对场地边坡垫坡，然后对场地全面进行覆土、恢复植被、管护。

12、生活区2：对场地建筑物进行拆除清运，对场地边坡垫坡，然后对场地全面进行覆土、恢复植被、管护。

13、旧炸药库：对场地建筑物进行拆除清运，然后对场地全面进行翻耕、恢复植被、管护。

14、矿区道路：矿山终采后对矿区道路进行垫坡、覆土、恢复植被。

15、对采空区进行井下填充。

16、对复垦区植被管护，对整个评估区进行土地资源及地形地貌景观监测。

表2-1  近期治理工程年度实施计划表

| 时期 | 恢复治理时限（年） | 恢复治理与土地复垦工程内容 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 2022.1.1-2022.12.31 | 预测塌陷区、预测沉陷区 | 警示牌 | 块 | 6 |
|  |  |  | 采空区充填 | m3 | 4550 |
|  |  | 斜井工业场地 | 拆除 | m3 | 230 |
|  |  |  | 回填 | m3 | 432 |
|  |  |  | 封堵 | m3 | 46 |
|  |  |  | 垫坡 | m3 | 216 |
|  |  |  | 覆土 | m3 | 192 |
|  |  |  | 撒播山杏核 | m2 | 383 |
|  |  | 监测、管护 |  | 年 | 1 |
|  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地下采空区 | 充填 | m3 | 4550 |
|  |  | 平硐 | 回填 | m3 | 392 |
|  |  |  | 封堵 | m3 | 8 |
|  |  |  | 垫坡 | m3 | 72 |
|  |  |  | 覆土 | m3 | 12 |
|  |  |  | 撒播山杏核 | m2 | 24 |
|  |  | 监测、管护 |  | 年 | 1 |
|  | 2024.1.1-2024.12.31 | 地下采空区 | 充填 | m3 | 4550 |
|  |  | 预测塌陷区 | 回填 | m3 | 100 |
|  |  | 预测沉陷区 | 回填 | m3 | 100 |
|  |  | 旧炸药库 | 拆除 | m3 | 157 |
|  |  |  | 翻耕 | m2 | 261 |
|  |  |  | 撒播山杏核 | m2 | 261 |
|  |  | 监测、管护 |  | 年 | 1 |
|  | 2025.1.1-2025.12.31 | 地下采空区 | 充填 | m3 | 4550 |
|  |  | 预测塌陷区 | 回填 | m3 | 50 |
|  |  | 预测沉陷区 | 回填 | m3 | 50 |
|  |  | 废石场2 | 清运 | m3 | 806 |
|  |  |  | 翻耕 | m2 | 583 |
|  |  |  | 撒播山杏核 | m2 | 583 |
|  |  | 监测、管护 |  | 年 | 1 |
|  | 2026.1.1-2026.12.31 | 地下采空区 | 充填 | m3 | 7113 |
|  |  | 预测塌陷区 | 回填 | m3 | 155 |
|  |  |  | 整平 | m3 | 1299 |
|  |  |  | 覆土 | m3 | 650 |
|  |  |  | 撒播山杏核 | m2 | 4329 |
|  |  | 预测沉陷区 | 回填 | m3 | 17 |
|  |  |  | 整平 | m3 | 837 |
|  |  |  | 覆土 | m3 | 418 |
|  |  |  | 撒播山杏核 | m2 | 2789 |
|  |  | 拟建风井 | 回填 | m3 | 1332 |
|  |  |  | 封堵 | m3 | 46 |
|  |  |  | 覆土 | m3 | 10 |
|  |  |  | 撒播山杏核 | m2 | 20 |
|  |  | 竖井1工业场地 | 拆除 | m3 | 600 |
|  |  |  | 回填 | m3 | 1332 |
|  |  |  | 封堵 | m3 | 46 |
|  |  |  | 垫坡 | m3 | 560 |
|  |  |  | 覆土 | m3 | 500 |
|  |  |  | 撒播山杏核 | m2 | 1000 |
|  |  | 竖井2工业场地 | 拆除 | m3 | 160 |
|  |  |  | 回填 | m3 | 1332 |
|  |  |  | 封堵 | m3 | 46 |
|  |  |  | 垫坡 | m3 | 372 |
|  |  |  | 覆土 | m3 | 134 |
|  |  |  | 撒播山杏核 | m2 | 267 |
|  |  | 废石场1 | 清运 | m3 | 21946 |
|  |  |  | 翻耕 | m2 | 3554 |
|  |  |  | 撒播山杏核 | m2 | 3554 |
|  |  | 炸药库 | 拆除 | m3 | 248 |
|  |  |  | 翻耕 | m2 | 413 |
|  |  |  | 撒播山杏核 | m2 | 413 |
|  |  | 生活区1 | 垫坡 | m3 | 30 |
|  |  |  | 拆除 | m3 | 97 |
|  |  |  | 覆土 | m3 | 81 |
|  |  |  | 撒播山杏核 | m2 | 162 |
|  |  | 生活区2 | 垫坡 | m3 | 30 |
|  |  |  | 拆除 | m3 | 125 |
|  |  |  | 覆土 | m3 | 104 |
|  |  |  | 撒播山杏核 | m2 | 208 |
|  |  | 矿区道路 | 垫坡 | m3 | 126 |
|  |  |  | 覆土 | m3 | 846 |
|  |  |  | 撒播山杏核 | m2 | 1692 |

2022年3月，由赤峰金顺矿业有限责任公司提交的《赤峰金顺矿业有限责任公司22号脉2022年度矿山地质环境治理计划》，以下简称《2022年度治理计划书》。

《2022年度治理计划书》设计治理内容为：

- 对预测塌陷区及预测沉陷区进行充填；

- 对斜井工业场地进行拆除清运、回填、封堵、垫坡、覆土、整平、种树；

- 对废石场2进行种树；

- 对竖井2工业场地南部进行种树。

- 《2022年度治理计划书》设计治理工程见表2-2。

表2-2  《2022年度治理计划书》设计的治理工程

| 治理单元 | 治理措施 |  |  |  |  |  |  |  | 治理费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 充填 | 拆除清运 | 回填 | 封堵 | 垫坡 | 覆土 | 种树 | 种树 |  |
|  | （m3） | （m3） | （m3） | （m3） | （m3） | （m3） | （m2） | （株） |  |
| 预测塌陷区 预测沉陷区 | 4550 |  |  |  |  |  |  |  | 12.66 |
| 斜井工业场地 |  | 230 | 432 | 46 | 216 | 192 | 383 |  |  |
| 废石场2 |  |  |  |  |  |  |  | 704 |  |
| 竖井2工业场地南部 |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |
| 合 计 | 4550 | 230 | 432 | 46 | 216 | 192 | 383 | 946 |  |

- 2023年3月，由赤峰金顺矿业有限责任公司提交的《赤峰金顺矿业有限责任公司22号脉2023年度矿山地质环境治理计划》。

《2023年度治理计划书》设计治理内容为：

- 对平硐场地进行回填、封堵、垫坡、覆土、种树；

- 《2023年度治理计划书》设计治理工程见表2-3。

表2-3  《2023年度治理计划书》设计的治理工程

| 治理单元 | 治理措施 |  |  |  |  | 治理费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 回填 | 封堵 | 垫坡 | 覆土 | 种树 |  |
|  | （m3） | （m3） | （m3） | （m3） | （m2） |  |
| 平硐 | 392 | 8 | 72 | 12 | 24 | 1.94 |
| 完善前期治理区 | 对前期设计治理单元进行完善治理 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 392 | 8 | 72 | 12 | 24 |  |

2024年3月，由赤峰金顺矿业有限责任公司提交的《赤峰金顺矿业有限责任公司22号脉2024年度矿山地质环境治理计划》。

《2024年度治理计划书》设计治理内容为：

1、对旧炸药库进行拆除、翻耕、种树。

- 《2024年度治理计划书》设计治理工程见表2-4。

表2-4  《2024年度治理计划书》设计的治理工程

| 治理单元 | 治理措施 |  |  | 治理费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除 | 翻耕 | 种树 |  |
|  | （m3） | （m3） | （m2） |  |
| 旧炸药库 | 157 | 261 | 261 | 1.49 |
| 完善前期治理区 | 对前期设计治理单元进行完善治理 |  |  |  |
| 合 计 | 157 | 261 | 261 |  |

2025年3月，由赤峰金顺矿业有限责任公司提交的《赤峰金顺矿业有限责任公司22号脉2025年度矿山地质环境治理计划》。

《2025年度治理计划书》设计治理内容为：

1、对废石场2进行清运、翻耕、撒播山杏核。

- 《2025年度治理计划书》设计治理工程见表2-5。

表2-5  《2025年度治理计划书》设计的治理工程

| 治理单元 | 治理措施 |  |  | 治理费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清运 | 翻耕 | 撒播山杏核 |  |
|  | （m3） | （m3） | （m2） |  |
| 废石场2 | 806 | 583 | 583 | 1.86 |
| 完善前期治理区 | 对前期设计治理单元进行完善治理 |  |  |  |
| 合 计 | 806 | 583 | 583 |  |

- 三、矿山地质环境治理方案执行情况

矿山已完成《2022年度治理计划书》设计治理的工程，并通过现场核查、验收。

《2022年度治理计划书》设计治理工程完成情况见表2-6。

表2-6  《2022年度治理计划书》设计的治理工程完成情况表

| 治理单元 | 治理措施 |  |  |  |  |  |  |  | 完成 情况 | 治理费用 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 充填 | 拆除清运 | 回填 | 封堵 | 垫坡 | 覆土 | 种树 | 种树 |  |  |  |
|  | （m3） | （m3） | （m3） | （m3） | （m3） | （m3） | （m2） | （株） |  |  |  |
| 预测塌陷区 预测沉陷区 | 4550 |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 | 12.66 | 已核查 |
| 斜井工业场地 |  | 230 | 432 | 46 | 216 | 192 | 383 |  | 已完成 |  |  |
| 废石场2 |  |  |  |  |  |  |  | 704 | 已完成 |  |  |
| 竖井2工业场地南部 |  |  |  |  |  |  |  | 242 | 已完成 |  |  |
| 合 计 | 4550 | 230 | 432 | 46 | 216 | 192 | 383 | 946 |  |  |  |

照片2-1  斜井工业场地治理效果

照片2-2  废石场2治理效果              照片2-3  竖井2工业场地南部治理效果

矿山已完成《2023年度治理计划书》设计治理的工程，并通过现场核查、验收。

《2023年度治理计划书》设计治理工程完成情况见表2-7。

表2-7  《2023年度治理计划书》设计的治理工程完成情况表

| 治理单元 | 治理措施 |  |  |  |  | 完成 情况 | 治理费用 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 回填 | 封堵 | 垫坡 | 覆土 | 种树 |  |  |  |
|  | （m3） | （m3） | （m3） | （m3） | （m2） |  |  |  |
| 平硐 | 392 | 8 | 72 | 12 | 24 | 已完成 | 1.94 | 已核查 |
| 完善前期治理区 | 对前期设计治理单元进行完善治理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 392 | 8 | 72 | 12 | 24 |  |  |  |

照片2-4  平硐治理效果

矿山已完成《2024年度治理计划书》设计治理的工程，尚未组织专家进行现场核查、验收。

《2024年度治理计划书》设计治理工程完成情况见表2-8。

表2-8  《2024年度治理计划书》设计的治理工程完成情况表

| 治理单元 | 治理措施 |  |  | 完成情况 | 治理费用 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除 | 翻耕 | 种树 |  |  |  |
|  | （m3） | （m3） | （m2） |  |  |  |
| 旧炸药库 | 157 | 261 | 261 | 已完成 | 1.49 | 未核查 |
| 完善前期治理区 | 对前期设计治理单元进行完善治理 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 157 | 261 | 261 |  |  |  |

照片2-5 旧炸药库治理效果

矿山已完成《2025年度治理计划书》设计治理的工程，并通过现场核查、验收，矿山对竖井2工业场地自行进行治理，场地内房屋及竖井井架均拆除，场地内部分场地植被已自然恢复。

《2025年度治理计划书》设计治理工程完成情况见表2-9。

表2-9  《2025年度治理计划书》设计的治理工程完成情况表

| 治理单元 | 治理措施 |  |  | 完成情况 | 治理费用 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清运 | 翻耕 | 撒播山杏核 |  |  |  |
|  | （m3） | （m3） | （m2） |  |  |  |
| 废石场2 | 806 | 583 | 583 | 已完成 | 1.86 |  |
| 完善前期治理区 | 对前期设计治理单元进行完善治理 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 806 | 583 | 583 |  |  |  |

照片2-6  废石场2治理效果

照片2-7 自行治理的竖井2工业场地治理效果

前期治理存在的问题：前期治理斜井工业场地斜井已进行回填封堵，场地内已恢复植被，但场地内仍有少量建筑垃圾，场地内栽植松树植被成活率较低，本年度进行完善治理；前期治理的废石场2边坡不规整，植被恢复效果较差；矿山自行治理竖井2工业场地西侧切坡不规整，南部覆土效果较差，本年进行完善治理。

- 本年度矿山生产计划

一、本年度的主要生产指标计划

根据矿山企业自身实际情况，矿山一直处于停产状态，本年度不计划开采，故本年度无开采计划。

二、开采范围

根据矿山企业自身实际情况，矿山一直处于停产状态，本年度不计划开采，不再增设新的生产单元。

- 矿山地质环境问题

- 一、矿山地质环境问题现状

矿山地质环境问题主要为采空区、竖井1工业场地、废弃平硐、废石场1、炸药库、生活区1、生活区2、探坑（3处）、探槽（2处）及矿区道路对地形地貌景观及土地资源破坏。以下对各单元的矿山地质环境现状从地质灾害、含水层影响与破坏、地形地貌景观影响与破坏、土地资源影响与破坏等四个方面分别进行叙述评价。

图4-1 矿区卫星影像图

1、地下采空区

现状地下采空区投影到地表的面积为1605m2，采空区标高为760-680m，采空区上部未出现地面塌陷、沉降。

（1）地质灾害现状

现状采空区范围内及周边无地裂缝、塌陷坑等地质灾害发生，该场地现状条件下地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

采空区开采标高780-680m，根据《治理方案》可知，地下水位标高740m，破坏了基岩裂隙含水层，采空区对含水层的影响较轻。

（3）地形地貌景观影响现状

采空区范围内及周边无地裂缝、塌陷坑等地质灾害发生，现状该场地未破坏原生地形地貌景观。

（4）土地资源现状

采空区范围内及周边无地裂缝、塌陷坑等地质灾害发生，场地的建设未破坏土地资源。

2、竖井1工业场地

场地位于矿区内中东部，场地占地面积1000m2，由仓房、设备房、配电室、竖井组成。建筑物高度约3m，砖混结构；竖井深度150m，井口规格为3×3m。场地靠近山体的一侧形成了切坡，切坡高度约4m，坡角约60°，切坡长度约35m。场地的建设破坏原生地形地貌景观，现状评估影响了地形地貌景观，见照片4-1。

照片4-1  竖井1工业场地

（1）地质灾害现状

场地靠近山体的一侧形成了切坡，切坡高度约4m，坡角约60°，切坡长度约35m。场地边坡较稳固，该场地现状条件下地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

竖井深度150m，根据《治理方案》概述，地下水位标高740 m，场地已揭露含水层，破坏含水层结构。

（3）地形地貌景观影响现状

该场地现状破坏原生地形地貌，造成与原生自然景观的不协调，破坏了原生地形地貌景观。

（4）土地资源现状

竖井1工业场地破坏土地面积1000m2，损毁土地类型为灌木林地。

3、废石场1

废石场1位于竖井1工业场地南西侧，自然堆积于坡上，占地面积3554m2，呈不规则的长条状，废石场上部由废石垫坡建设近50米的轨道，将废石运至东侧沟谷中。废石堆积高度约10m，坡角约40°，堆积废石量约14146m3，方量计算见图4-2。废石的堆放破坏了原生地形地貌景观，见照片4-2。

照片4-2  废石场1

图4-2  三角网法计算废石场1方量图

（1）地质灾害现状

废石顺坡堆放，最大堆放高度10m，边坡角40°，场地岩体较稳固，该场地现状条件下地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

废石场1废石堆放于地表，场地建设未揭露含水层，未破坏含水层结构。

（3）地形地貌景观影响现状

该场地现状破坏原生地形地貌，造成与原生自然景观的不协调，破坏了原生地形地貌景观。

（4）土地资源现状

废石场1破坏土地面积3554m2，损毁土地类型为灌木林地。

4、炸药库

炸药库位于矿区内南东部，包括炸药库和雷管库，占地面积413m2，由围墙和房屋组成，为砖混结构，房屋高3m，场地东侧存在土质切坡，切坡长度为40m，切坡高度1-2m，坡度50°-70°，场地的建设破坏了原生地形地貌景观，见照片4-3。

照片4-3  炸药库

（1）地质灾害现状

场地东侧存在土质切坡，切坡长度为40m，切坡高度1-2m，坡度50°-70°，场地边坡较稳固，该场地现状条件下地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

炸药库属于地表建筑，场地建设未揭露含水层，未破坏含水层结构。

（3）地形地貌景观影响现状

该场地现状破坏原生地形地貌，造成与原生自然景观的不协调，破坏了原生地形地貌景观。

（4）土地资源现状

炸药库破坏土地面积 413m2，损毁土地类型为灌木林地。

5、生活区1

生活区1位于矿区内废石场1北侧，占地面积162m2，场地内存在1处房屋，为砖混结构，房屋高3m，生活区后方靠近山体的一侧形成了高约1m的边坡，边坡角约50°，场地的建设破坏了原生地形地貌景观，见照片4-4。

照片4-4  生活区1

（1）地质灾害现状

生活区1后方靠近山体的一侧形成了高约1m的边坡，边坡角约50°，场地边坡较稳固，该场地现状条件下地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

生活区1属于地表建筑，场地建设未揭露含水层，未破坏含水层结构。

（3）地形地貌景观影响现状

该场地现状破坏原生地形地貌，造成与原生自然景观的不协调，破坏了原生地形地貌景观。

（4）土地资源现状

生活区1破坏土地面积162m2，损毁土地类型为灌木林地。

6、生活区2

生活区2位于矿区内废石场1南侧，占地面积208m2，场地内存在1处房屋，为砖混结构，房屋高3m，生活区后方靠近山体的一侧形成了高约2m的边坡，边坡角约35°；场地的建设破坏了原生地形地貌景观，见照片4-5。

照片4-5  生活区2

（1）地质灾害现状

生活区2后方靠近山体的一侧形成了高约2m的边坡，边坡角约35°，场地边坡较稳固，该场地现状条件下地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

生活区2属于地表建筑，场地建设未揭露含水层，未破坏含水层结构。

（3）地形地貌景观影响现状

该场地现状破坏原生地形地貌，造成与原生自然景观的不协调，破坏了原生地形地貌景观。

（4）土地资源现状

生活区2破坏土地面积208m2，损毁土地类型为灌木林地。

- 7、平硐1

- 平硐1位于矿区西部，斜井工业场地西侧，占地面积10m2，硐口标高790m，平硐规格2×2m，场地存在切坡，切坡最大高度1.5m，坡度60°，场地南侧堆放少量废石，废石顺坡堆放，堆放高度约0.5m，废石为开拓平硐时产生，废石堆放方量约10m3，场地的建设破坏了原生地形地貌景观，见照片4-6。

- 照片4-6  平硐1及堆放废石

- 9、探坑（3处）

矿山现存3处探坑1，总面积为104m2，探坑（3处）挖损地表，破坏植被。各个探坑的具体情况如表4-1，照片4-7至4-9。

表4-1  探坑现状情况表

| 单元名称 | 面积（m2） | 现状描述 |
| --- | --- | --- |
| 探坑1 | 52 | 探坑1位于炸药库东侧，探坑1长5m，宽3m，探坑深0.5m，探坑周围堆放挖掘探坑产生的废渣，废渣堆放方量约15m3。 |
| 探坑2 | 20 | 探坑2位于探坑西侧，探坑2长2m，宽1m，探坑深0.5m，探坑周围堆放挖掘探坑产生的废渣，废渣堆放方量约5m3。 |
| 探坑3 | 32 | 探坑3位于炸药库南西侧，探坑3长2.5m，宽1m，探坑深0.5m，探坑周围堆放挖掘探坑产生的废渣，废渣堆放方量约10m3。 |
| 合计 | 104 |  |

- 照片4-7  探坑1

- 照片4-8  探坑3

- 照片4-9  探坑2

（1）地质灾害现状

探坑（3处）建设场地现状场地地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

3处探坑深约0.5m，根据《治理方案》可知，地下水位标高740m，场地的建设未揭露含水层，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观影响现状

探坑（3处）的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源影响现状

探坑（3处）占地面积为104m2，破坏土地资源类型为均为灌木林地。

- 10、探槽（2处）

矿山有2个探矿时遗留的探槽，总面积为114m2，探槽挖损地表，破坏植被。各个探槽的具体情况如表4-2，照片4-10。

表4-2  探槽现状情况表

| 序号 | 区域名称 | 占地面积（m2） | 现状描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探槽1 | 52 | 探槽长34米，平均宽约2米，深度1米左右 |
| 2 | 探槽1 | 62 | 探槽长30米，平均宽约2.5米，深度1米左右 |
| 合计 |  | 114 | -- |

探槽2

探槽1

照片4-10  探槽（2处）

（1）地质灾害现状

探槽（2处），现状已形成高陡边坡，坡度约90°，探槽最大深度约1m，该场地现状条件下地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

探槽最大深度约1m，根据《治理方案》可知，地下水位标高740m，场地的建设未揭露含水层，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观影响现状

该场地现状破坏原生地形地貌，造成与原生自然景观的不协调，破坏了原生地形地貌景观。

（4）土地资源现状

该场地总占地面积114m2，破坏的土地类型为灌木林地。

10、矿区道路

矿区道路连接矿区各个单元，总长836m，宽约2m，占地面积1692m2，场地部分路段形成了高约1m的切坡，坡度40~60°，通往炸药库的矿区道路边坡不规整，场地的建设，破坏了原生地形地貌景观，见照片4-11。

- 照片4-11  矿区道路

（1）地质灾害现状

部分矿区道路依山而建，存在切坡，切坡高度1m，坡度40~60°，场地边坡较稳定，该场地现状条件下地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

矿区道路位于地表，场地建设未揭露含水层，未破坏含水层结构。

（3）地形地貌景观影响现状

该场地现状破坏原生地形地貌，造成与原生自然景观的不协调，破坏了原生地形地貌景观。

（4）土地资源现状

矿区道路占地面积1692m2，损毁土地类型为有林地、灌木林地，其中有林地面积为116m2，灌木林地面积为1576m2。

根据上述对各单元矿山地质环境问题分析，各场地对矿山地质环境影响现状见表4-3。

- 表4-3  矿山地质环境影响现状评估表

| 评估单元 | 面积（m2） | 地质灾害 | 含水层的影响 | 地形地貌景观影响 | 土地损毁程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采空区 | 1605 | 不发育 | 对含水层造成了破坏 | 破坏了地形地貌景观 | 灌木林地 |
| 竖井1工业场地 | 1000 | 不发育 | 对含水层造成了破坏 | 破坏了地形地貌景观 | 灌木林地 |
| 废石场1 | 3554 | 不发育 | 未对含水层造成破坏 | 破坏了地形地貌景观 | 灌木林地 |
| 平硐1 | 10 | 不发育 | 未对含水层造成破坏 | 破坏了地形地貌景观 | 灌木林地 |
| 炸药库 | 413 | 不发育 | 未对含水层造成破坏 | 破坏了地形地貌景观 | 灌木林地 |
| 生活区1 | 162 | 不发育 | 未对含水层造成破坏 | 破坏了地形地貌景观 | 灌木林地 |
| 生活区2 | 208 | 不发育 | 未对含水层造成破坏 | 破坏了地形地貌景观 | 灌木林地 |
| 探坑（3处） | 104 | 不发育 | 未对含水层造成破坏 | 破坏了地形地貌景观 | 灌木林地 |
| 探槽（2处） | 114 | 不发育 | 未对含水层造成破坏 | 破坏了地形地貌景观 | 灌木林地 |
| 矿区道路 | 1692 | 不发育 | 未对含水层造成破坏 | 破坏了地形地貌景观 | 灌木林地、有林地 |
| 合计 | 7257 | 未计算采空区面积 |  |  |  |

- 根据土地利用现状图[K50G043074]及相关资料，矿山现状破坏的土地类型为有林地、灌木林地，总面积7257m2。权属为松山区王府镇敖包村，现状条件下，地表各单元对土地损毁情况见表4-4。

表4-4  土地资源影响现状评估表

| 场地 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | (m2) |  |
| 采空区 | -- | -- | -- | -- | -- | 松山区王府镇敖包村 |
| 竖井1工业场地 | 03 | 林地 | 032 | 灌木林地 | 1000 |  |
| 废石场1 | 03 | 林地 | 032 | 灌木林地 | 3554 |  |
| 平硐1 | 03 | 林地 | 032 | 灌木林地 | 10 |  |
| 炸药库 | 03 | 林地 | 032 | 灌木林地 | 413 |  |
| 生活区1 | 03 | 林地 | 032 | 灌木林地 | 162 |  |
| 生活区2 | 03 | 林地 | 032 | 灌木林地 | 208 |  |
| 探坑（3处） | 03 | 林地 | 032 | 灌木林地 | 104 |  |
| 探槽（2处） | 03 | 林地 | 032 | 灌木林地 | 114 |  |
| 矿区道路 | 03 | 林地 | 032 | 灌木林地 | 1576 |  |
|  | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 116 |  |
| 合计 | -- |  |  |  | 7257 |  |

图4-3  土地利用现状图

## 二、矿山地质环境问题预测

本年度矿山不进行采矿生产，预测本期矿山地质环境与现状保持一致，本年度不会新增损毁的土地。

# 第五章  矿山地质环境防治工程

## 一、矿山地质环境治理区的确定

1、治理区及土地复垦责任区确定的原则、依据

（1）根据矿山地质环境影响现状和预测结果，进行治理区的确定。

（2）治理区的确定要与矿业生产相协调，应治、可治场地必须治理。

（3）结合《治理方案》及《2025年度治理计划书》，对《2025年度治理计划书》治理效果不显著或未实施的治理工程列入本年度，为主要治理内容。

本矿山治理区选取主要根据《治理方案》首期设计治理的部分单元，治理工程量主要为《治理方案》首期设计治理的主要工程量。同时对前期治理不到位的单元进行完善治理做为本年度的治理任务。

根据《治理方案》首期本年度矿山应对预测塌陷区、预测沉陷区 、拟建风井、竖井1工业场地、竖井2工业场地、废石场1、炸药库、生活区1、生活区2、矿区道路进行治理。矿山一直处于停产状态，对采空区的充填工程无法实施，同时根据矿山地质环境现场调查，矿区地表未见塌陷坑、沉陷现象、预测塌陷区、预测沉陷区无法回填。矿山一直处于停产状态，且矿山2026年不计划进行生产， 本年度无法对竖井1工业场地、废石场1、炸药库、生活区1、生活区2、矿区道路等进行治理，现状矿山已对竖井2工业场地进行治理，场地内房屋及井架均已拆除。

综上所述，本年度治理工程任务为探坑（3处）、探槽（2处）、矿区道路切坡进行治理，矿区道路切坡只做修坡整形，不进行复垦；对前期治理的斜井工业场地、前期治理的废石场2、前期治理的竖井2工业场地进行完善治理；对地质灾害、地形地貌景观影响及土地资源损毁情况进行监测，对复垦植被进行管护。

表5-1 完善前期治理区拐点坐标（2000国家大地坐标系）

| 治理单元 | 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废石场2 | 1 | 4676322.5456 | 40385897.0004 | 5 | 4676307.1256 | 40385915.1960 |
|  | 2 | 4676309.0788 | 40385894.9444 | 6 | 4676315.2468 | 40385929.8963 |
|  | 3 | 4676305.6864 | 40385898.1312 | 7 | 4676328.4052 | 40385928.1487 |
|  | 4 | 4676308.9760 | 40385908.4112 | 8 | 4676329.2276 | 40385923.1115 |
| 斜井工业场地 | 1 | 4676326.1177 | 40385891.5043 | 5 | 4676340.2058 | 40385922.9208 |
|  | 2 | 4676340.3379 | 40385904.6726 | 6 | 4676328.9749 | 40385922.9865 |
|  | 3 | 4676337.8136 | 40385909.6791 | 7 | 4676325.9537 | 40385912.1496 |
|  | 4 | 4676345.0660 | 40385918.2577 | 8 | 4676322.9203 | 40385897.3522 |
| 竖井2工业场地 | 1 | 4676469.8818 | 40386009.8421 | 5 | 4676458.2046 | 40386019.2828 |
|  | 2 | 4676449.2763 | 40385996.7882 | 6 | 4676460.1711 | 40386016.3944 |
|  | 3 | 4676443.7627 | 40385994.2091 | 7 | 4676464.2272 | 40386019.7129 |
|  | 4 | 4676434.8517 | 40386009.6343 |  |  |  |

表5-2  2026年度治理区拐点坐标（2000国家大地坐标系）

| 治理单元 | 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探坑（3处） | 1 | 4676352.6336 | 40386063.3387 | 3 | 4676343.8005 | 40386066.4286 |
|  | 2 | 4676347.1255 | 40386061.0213 | 4 | 4676352.4321 | 40386066.9660 |
|  | 1 | 4676296.8828 | 40386033.8230 | 3 | 4676295.4949 | 40386039.7447 |
|  | 2 | 4676298.2707 | 40386036.3212 | 4 | 4676293.2434 | 40386037.0306 |
|  | 1 | 4676322.2227 | 40385983.3389 | 3 | 4676316.8882 | 40385978.6854 |
|  | 2 | 4676317.1152 | 40385984.6630 | 4 | 4676322.0335 | 40385978.4963 |
| 探槽（2处） | 1 | 4676281.8843 | 40385979.4467 | 3 | 4676247.1930 | 40385980.2802 |
|  | 2 | 4676247.1402 | 40385982.4979 | 4 | 4676281.8843 | 40385977.5247 |
|  | 1 | 4676297.2977 | 40386006.6020 | 3 | 4676264.7300 | 40386005.5851 |
|  | 2 | 4676265.4182 | 40386008.4238 | 4 | 4676297.5182 | 40386004.7056 |
| 矿区道路切坡 | 1 | 4676349.6723 | 40385988.8721 | 5 | 4676288.9372 | 40385981.7324 |
|  | 2 | 4676351.6714 | 40385992.9655 | 6 | 4676291.3171 | 40385979.4477 |
|  | 3 | 4676329.7763 | 40385997.3445 | 7 | 4676304.5493 | 40385987.5393 |
|  | 4 | 4676301.6934 | 40385991.6328 | 8 | 4676330.4427 | 40385992.1087 |
| 矿区道路切坡只做修坡整形，不进行复垦。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、矿山地质环境治理工程

本年度治理单元为探坑（3处）、探槽（2处）、矿区道路切坡；本年度对前期治理的斜井工业场地、前期治理的废石场2、前期治理的竖井2工业场地进行完善治理；

- 1、前期治理的废石场2

对前期治理的废石场2进行修坡整形、规整取直，对场地进行覆土、整平混播灌木。

（1）修坡整形、规整取直：前期治理的废石场2进行修坡整形、规整取直，边坡长约25m，修坡整形工程量按照0.5m3/m计算，修坡整形工程量为13m3。

（2）覆土：对场地进行覆土，恢复地类为灌木林地，覆土面积为582m2，覆土厚度为0.3m，覆土工程量为175m3。

（3）整平：对覆土后场地进行整平，整平厚度为0.3m，整平工程量为175m3。

（4）撒播山杏核：根据场地破坏地类，对治理后的场地复垦为林地，树种选择撒播山杏核，种植面积583m2。

- 2、前期治理的斜井工业场地

对斜井工业场地内建筑垃圾进行清运，清运至废石场1进行堆放，对场地内栽植松树进行补植补栽。

- 石方清运：对斜井工业场地内建筑垃圾进行清运，清运至废石场1进行堆放，石方清运工程量为2m3。

- 栽植松树：对已场地进行补栽松树，种树约20株。

- 3、前期治理的竖井2工业场地

- 对前期治理的竖井2工业场地切坡进行修坡整形、规整取直，对场地南侧废石进行覆土、整平、混播灌木。

（1）修坡整形、规整取直：前期治理的竖井2工业场地切坡进行修坡整形、规整取直，边坡长约30m，修坡整形工程量按照0.5m3/m计算，修坡整形工程量为15m3。

（2）覆土：对场地南侧进行覆土，恢复地类为灌木林地，覆土面积为100m2，覆土厚度为0.3m，覆土工程量为30m3。

（3）整平：对覆土后场地进行整平，整平厚度为0.3m，整平工程量为30m3。

（4）撒播山杏核：根据场地破坏地类，对治理后的场地复垦为林地，树种选择撒播山杏核，种植面积100m2。

- 1、探坑（3处）

用探坑（3处）周围存放的废石对3处探坑进行回填，回填至原地貌，对回填后场地记性覆土、整平、混播灌木。

（1）回填：用探坑（3处）周围存放的废石对3处探坑进行回填，回填至原地貌，回填工程为30m3。

（2）覆土：对场地进行覆土，恢复地类为灌木林地，覆土面积为104m2，覆土厚度为0.3m，覆土工程量为31m3。

（3）整平：对覆土后场地进行整平，整平厚度为0.3m，整平工程量为31m3。

（4）撒播山杏核：根据场地破坏地类，对治理后的场地复垦为林地，树种选择撒播山杏核，种植面积104m2。

- 2、探槽（2处）

用探槽（2处）周围存放的废石对2处探草进行回填，回填至原地貌，对回填后场地记性覆土、整平、混播灌木。

（1）回填：用探槽（2处）周围存放的废石对2处探草进行回填，回填至原地貌，回填工程为30m3。

（2）覆土：对场地进行覆土，恢复地类为灌木林地，覆土面积为114m2，覆土厚度为0.3m，覆土工程量为34m3。

（3）整平：对覆土后场地进行整平，整平厚度为0.3m，整平工程量为34m3。

（4）撒播山杏核：根据场地破坏地类，对治理后的场地复垦为林地，树种选择撒播山杏核，种植面积114m2。

- 2、矿区道路切坡

对通往炸药库的矿区道路切坡进行修坡整形、规整取直。

（1）修坡整形、规整取直：对通往炸药库的矿区道路切坡进行修坡整形、规整取直，整形后切坡坡度约50°，边坡长约65m，修坡整形工程量按照0.5m3/m计算，修坡整形工程量为33m3。

综上所述，本年度治理区具体工程量汇总见表5-3、5-4。

表5-3  完善前期治理工程量汇总表

| 治理单元 | 面积 | 治理措施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石方清运 | 修坡整形 | 撒播山杏核 | 覆土 | 整平 | 栽植松树 |
|  | m2 | m3 | m3 | m2 | m3 | m3 | 株 |
| 废石场2 | 583 |  | 13 | 583 | 175 | 175 |  |
| 斜井工业场地 | -- | 2 |  |  |  |  | 20 |
| 竖井2工业场地 | -- |  | 15 | 100 | 30 | 30 |  |
| 完善前期治理单元不计入本年度治理面积 |  |  |  |  |  |  |  |

表5-4 2026年度治理工程量汇总表

| 治理单元 | 面积 | 治理措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回填 | 修坡整形 | 撒播山杏核 | 覆土 | 整平 |
|  | m2 | m3 | m3 | m2 | m3 | m3 |
| 探坑（3处） | 104 | 30 |  | 104 | 31 | 31 |
| 探槽（2处） | 114 | 30 |  | 114 | 34 | 34 |
| 矿区道路切坡 | -- |  | 33 |  |  |  |
| 合计 | 218 | 60 | 33 | 218 | 65 | 65 |

- 三、矿山地质环境监测工程

为了切实加强矿山地质环境保护，针对存在的矿山地质环境问题，地质灾害、土地资源及地形地貌景观。

1、地质灾害

（1）监测内容

按照“以人为本”和准确控制预测地质灾害范围的原则为出发点，矿山应对地面采动影响对象开展重点监测，建立完善的地表变形监测体系，主要监测内容为地表下沉量、水平移动量等。

（2）监测点的布置

采矿可能引发的预测地面塌陷范围内适当距离设立监测标桩进行监测，共设置监测点7个，布设监测点需满足监测要求。可依据开采区的范围变动，及时布置监测点，并进行监测。

表5-5 地面塌陷监测点坐标（2000国家大地坐标系）

| 监测区 | 点位 编号 | X | Y | 点位 编号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测塌陷区、预测沉陷区 | JC1 | 4676015.2083 | 40385903.4825 | JC5 | 4676217.9762 | 40385978.4096 |
|  | JC2 | 4676192.5152 | 40385960.5492 | JC6 | 4676055.2020 | 40385926.5901 |
|  | JC3 | 4676334.1718 | 40386005.6406 | JC7 | 4676232.7212 | 40386007.6040 |
|  | JC4 | 4676340.1656 | 40386018.9193 |  |  |  |

（3）监测方法与精度

①RTK测量平面转换残差不大于图上0.1mm，高程拟合残差不大于图上1/10等高距；测量流动站观测时采用固定高度对中杆对中整平，观测历元大于5个；

②连续采集一组地形碎部点数据超过50个时重新进行初始化，并检核一个重合点。当检核点位坐标较差不大于图上0.5m时方可继续测量。

每次的观测应做好记录，分析预测地表移动规律，及时进行地面塌陷地质灾害预警。

（4）监测频率

监测频率每月进行一次，进入雨季（7、8、9 三个月）要特别关注天气变化。遇强降雨天气时，要24小时不间断监控，有情况及时向有关部门汇报并采取有效措施，每年12次，共计监测1年。

（5）监测时限

矿山生产期间，自2026年1月1日至2026年12月31日。

地表变形情况调差表见表5-6。

表5-6  地表变形情况监测表

| 矿区名称 |  |  |  | 天气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录点号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器型号 |  |  |  | 测量人 |  |  |  |
| 记录点坐标 | X: Y: H: |  |  |  |  |  |  |
| 记录点情况 | 监测点原高程 | 本次测量高程 | 垂直变化情况 |  | 地表变化情况 |  | 其他情况说明 |

填表人：                  审核人：                    填表日期：   年  月  日

2、地形地貌景观及土地资源监测

（1）监测内容

为保护采矿必要破坏土地以外土地免受破坏，对评估区内土地资源、地形地貌景观进行监测。

（2）监测方法

采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，设计1条监测路线，合计路线长度约1.9km，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。

3、监测频率

每月目测1次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像。

4、监测时限

自2026年1月1日～2026年12月31日。

监测记录表见表5-7。

表5-7 土地资源和地形地貌景观监测记录表

项目名称：                                                        第  页  共  页

| 监测时间 | 监测人 | 监测位置 | 监测内容 |  |  | 损毁类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形地貌景观 | 土地资源 | 随意堆放情况 | 挖损 | 压占 |

3、管护措施

对治理完成恢复植被的治理区进行管护，制定以下计划：

（1）灌溉

复垦场地每年春、秋两季灌水，以提高植被的成活率和生长速度。对治理及土地复垦后的土地加强灌溉，及时进行浇水，每年2次。恢复林地、草地的管护期间每公顷每次灌溉用水500m3。既促进苗木生长，也为优良的苗木成熟或营养繁殖创造条件，加强播种林地的管理，是种植成功的关键环节。

（2）人工管护

治理后的土地应进行人工管理，防止牲畜对恢复植被的损害，对未成活的植被应在第二年及时补种。根据实地调查每人每天可管护面积为1.0hm2。

恢复植被期间，严格执行禁放牧、禁开荒、禁采石、禁狩猎、禁用火，与承包户签订管理责任合同对恢复植被区进行长期人工巡护。由承包户因地制宜，进行补栽，所需的树种由复垦施工方统一供给。要及时防治虫害、抚育，搞好防火等工作。

表5-8  管护记录表

项目名称：                                                     第  页 共  页

| 管护时间 | 管护人 | 管护位置 | 监测内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 灌溉情况 | 补植情况 |

- 第六章  经费估算

- 一、费用计算

- 经估算，2026年度赤峰金顺矿业有限责任公司22号脉矿山地质环境治理费用为0.57万元，工程经费估算总额和各单项工程经费估算如下：

表6-1  工程施工费预算总表

| 序号 | 单项名称 | 预算金额（万元） | 各费用占工程施工费的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） |
| 1 | 工程施工费 | 0.54 | 94.74 |
| 2 | 监测管护费 | 0.03 | 5.26 |
| 总 计 |  | 0.57 | 100 |

表6-2   监测费用计算表

| 序号 | 费用名称 | 工程施工费 （万元） | 费率 | 次数 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （1）=（2）×（3）×（4） |
| 1 | 监测费 | 0.54 | 0.30% | 12 | 0.02 |
| 2 | 管护费 | 0.04 | 3% | 2 | 0.01 |
| 总 计 |  | — | — | — | 0.03 |

表6-3  工程施工费概算表

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一 |  | 石方工程 |  |  |  | 0.20 |
| 1 | 20330 | 回填/清运 | 100m3 | 0.62 | 2024.78 | 0.13 |
| 1 | 20354 | 修坡整形 | 100m3 | 0.13 | 6075.49 | 0.08 |
| 二 |  | 土方工程 |  |  |  | 0.30 |
| 1 | 10195 | 覆土整平 | 100m3 | 2.70 | 1002.83 | 0.27 |
| 2 | 10135 | 修坡整形 | 100m3 | 0.33 | 1003.56 | 0.03 |
| 三 |  | 植被恢复工程 |  |  |  | 0.04 |
| 1 | 50031 | 种植杏核 | hm2 | 0.0901 | 2124.77 | 0.02 |
| 2 | 50008 | 种树 | 100株 | 0.20 | 857.55 | 0.02 |
| 总 计 |  |  | — | -- | — | 0.54 |

表6-4  种山杏核单价分析表

| 定额编号：50031 单位：hm2 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1902.25 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 1837.93 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 594.35 |
|  | 甲类工 | 工日 |  |  | 0.00 |
|  | 乙类工 | 工日 | 8.6 | 69.11 | 594.35 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 1200.00 |
|  | 杏核 | Kg | 40 | 30 | 1200.00 |
| 3 | 其他费用 | % | 2.5 | 1743.18 | 43.58 |
| （二） | 措施费 | % | 3.6 | 1786.76 | 64.32 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 1902.25 | 95.11 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 1997.37 | 59.92 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 3.28 | 2057.29 | 67.48 |
| 合计 |  |  |  |  | 2124.77 |

表6-5  覆土及整平工程施工费单价分析表

| 定额编号：[10195] 单位：100m3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 813.20 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 784.94 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 50.53 |
| (1) | 乙类工 | 工日 | 0.8 | 63.16 | 50.53 |
| 2 | 机械使用费 |  |  |  | 704.23 |
| (1) | 装载机2m3 | 台班 | 0.24 | 898.80 | 215.71 |
| (2) | 推土机59kw | 台班 | 0.1 | 445.88 | 44.59 |
| (3) | 自卸汽车5t | 台班 | 1.14 | 389.41 | 443.93 |
| 3 | 其他费用 | % | 4 | 754.75 | 30.19 |
| (二) | 措施费 | % | 3.6 | 784.94 | 28.26 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 813.20 | 40.66 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 853.86 | 25.62 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 95.34 |
| (1) | 柴油 | kg | 73.34 | 1.30 | 95.34 |
| 五 | 税金 | % | 3.28 | 853.86 | 28.01 |
| 合计 |  |  |  |  | 1002.83 |

表6-6  回填工程施工费单价分析表

| 定额编号：20330 |  |  |  |  | 单位：100m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：装、运、卸、空回 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1426.47 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 1376.9 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 112.09 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.10 | 86.21 | 8.62 |
|  | 乙类工 | 工日 | 1.60 | 63.16 | 101.06 |
|  | 其它人工费用 | % | 2.2 | 109.68 | 2.41 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  | 1264.81 |
|  | 装载机1.5m3 | 台班 | 0.58 | 537.4 | 311.69 |
|  | 推土机59kw | 台班 | 0.26 | 445.88 | 115.93 |
|  | 自卸汽车5t | 台班 | 2.08 | 389.41 | 809.97 |
|  | 其它机械费用 | % | 2.2 | 1237.59 | 27.22 |
| （二） | 措施费 | % | 3.6 | 1376.9 | 49.57 |
| 二 | 间接费 | % | 6.00 | 1426.47 | 85.59 |
| 三 | 利润 | % | 3.00 | 1512.06 | 45.36 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
|  | 柴油 | ㎏ | 122.14 | 3.3 | 403.06 |
| 五 | 未计价材料 |  |  |  |  |
| 六 | 税 金 | % | 3.28 | 1960.48 | 64.3 |
| 合 计 |  |  |  |  | 2024.78 |

表6-7  土方修坡整形工程施工费单价分析表

| 定额编号：10135 单位：100m3 单位：100m3. |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 822.81 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 792.69 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 68.74 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 86.21 | 8.62 |
|  | 乙类工 | 工日 | 0.9 | 63.16 | 56.84 |
|  | 其他人工费 | % | 5 | 65.47 | 3.27 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  | 723.95 |
|  | 挖掘机1m3 | 台班 | 0.22 | 898.05 | 197.57 |
|  | 推土机59kw | 台班 | 0.16 | 445.88 | 71.34 |
|  | 自卸汽车5t | 台班 | 1.08 | 389.41 | 420.56 |
|  | 其他机械费 | % | 5 | 689.47 | 34.47 |
| （二） | 措施费 | % | 3.8 | 792.69 | 30.12 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 822.81 | 41.14 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 863.95 | 25.92 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
|  | 柴油 | kg | 65 | 1.30 | 84.50 |
| 五 | 未计价材料 |  |  |  |  |
| 六 | 税 金 | % | 3.28 | 889.87 | 29.19 |
| 合 计 |  |  |  |  | 1003.56 |

表6-8  种树工程施工费单价分析表

| 定额编号：50008 |  | 单位：100株 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：挖坑、栽植、浇水、覆土保墒 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 767.90 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 739.79 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 202.11 |
|  | 乙类工 | 工日 | 3.2 | 63.16 | 202.11 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 537.68 |
|  | 树苗 | 株 | 102 | 5.00 | 510.00 |
|  | 水 | m3 | 5 | 5.00 | 25.00 |
|  | 其他费用 | % | 0.5 | 535.00 | 2.68 |
| (二) | 措施费 | % | 3.6 | 739.79 | 26.63 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 766.42 | 38.32 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 804.74 | 24.14 |
| 四 | 税金 | % | 3.28 | 828.88 | 27.19 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 857.55 |

表6-9  石方修坡整形工程施工费单价分析表

| 定额编号：20354 单位：元/100m3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 5379.69 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 5182.75 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 2956.79 |
|  | 甲类工 | 工日 | 2.19 | 86.21 | 188.80 |
|  | 乙类工 | 工日 | 42.55 | 63.16 | 2687.46 |
|  | 其他费用 | % | 2.8 | 2876.26 | 80.54 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 2127.50 |
|  | 电钻钻头 | 个 | 2.08 | 100.00 | 208.00 |
|  | 电钻钻杆 | Kg | 7.59 | 50.00 | 379.50 |
|  | 炸药 | Kg | 43 | 8.76 | 376.68 |
|  | 雷管 | 个 | 254 | 2.58 | 655.32 |
|  | 导线电线 | m | 508 | 1.00 | 508.00 |
|  | 其他费用 | % | 2.8 | 2127.50 | 59.57 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 98.45 |
|  | 电钻1.5kw | 台班 | 3.31 | 9.30 | 30.78 |
|  | 载重汽车5t | 台班 | 0.2 | 324.94 | 64.99 |
|  | 其他费用 | % | 2.8 | 95.77 | 2.68 |
| (二) | 措施费 | % | 3.8 | 5182.75 | 196.94 |
| 二 | 间接费 | % | 6 | 5379.69 | 322.78 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 5702.47 | 171.07 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 9.00 |
|  | 汽油 | kg | 6 | 1.50 | 9.00 |
| 五 | 税金 | % | 3.28 | 5882.55 | 192.95 |
| 合计 |  | 元 |  |  | 6075.49 |

表6-10  赤峰市2026年1季度材料价格表

| 序号 | 名称 | 单位 | 价格（元） | 单价来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | kg | 7.80 | 市场询价 |
| 2 | 杏核 | kg | 30.00 |  |

表6-11  台班定额取费表

| 机械名称及规格 | 台班费（元/台班） | 一类费用小计（元） | 二类费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人工费（元/日） |  | 动力燃烧费小计（元） | 汽油（元/kg） |  | 柴油 |  | 电（元/kwh） |  | 水（元/m3） |  | 风（元/m3） |  |
|  |  |  | 工日（日） | 金额（元） |  | 数量（kg） | 金额（元） | 数量（kg） | 金额（元） | 数量（kwh） | 金额（元） | 数量（m3） | 金额（元） | 数量（m3） | 金额（元） |
| 装载机1.5m3 | 537.4 | 135.48 | 2 | 172.42 | 198.00 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 推土机59kw | 445.88 | 75.46 | 2 | 172.42 | 198.00 |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自卸汽车5t | 389.41 | 99.25 | 1.33 | 114.66 | 175.50 |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |