内蒙古永瑞矿业有限公司

赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿

二〇二六年度矿山地质环境治理计划书

内蒙古永瑞矿业有限公司

二〇二六年二月

内蒙古永瑞矿业有限公司

赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿

二〇二六年度矿山地质环境治理计划书

法定代表人：陈晨

编制单位：内蒙古永瑞矿业有限公司

编制日期：2026年2月

目  录

第一章 矿山基本情况	1

第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况	2

一、方案编制概况	2

二、治理方案规划的近期治理工程内容	2

三、矿山地质环境治理方案执行情况	2

第三章本年度矿山生产计划	11

一、本年度的主要生产指标计划	11

第四章 矿山地质环境问题	12

一、矿山地质环境问题现状	12

二、矿山地质环境问题预测	21

第五章  矿山地质环境防治工程	22

一、矿山地质环境治理区的确定	22

二、矿山地质环境治理工程	22

三、矿山地质环境监测工程	24

第六章  经费估算	27

附图：

- 1、赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿2026年度矿山地质环境治理工程部署图                                                     （比例尺1：1000）

- 矿山基本情况

- 矿山基本情况表

| - 矿山企业基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 矿山名称 | - 赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿 |  |  |  |  |
| - 采矿权人 | - 内蒙古永瑞矿业有限公司 |  | - 法人代表 |  | - 陈晨 |
| - 采矿许可证号 | - C1504002020067150150035 |  | - 发证机关 |  | - 赤峰市自然资源局 |
| - 有效期限 | - 2023-6-9至2025-6-8 |  | - 发证日期 |  | - 2024年1月2日 |
| - 矿区地址 | - 赤峰市松山区大庙镇团结营子村 |  |  |  |  |
| - 经纬度坐标 | - 东经：118°19′44″--118°20′04″；北纬：42°18′08″--42°18′19″ |  |  |  |  |
| - 经济类型 | - 有限责任公司 |  | - 生产规模 |  | - 大型 |
| - 开采矿种 | - 建筑用玄武岩 |  | - 采矿方式 |  | - 露天开采 |
| - 矿区面积 | - 0.0677平方公里 |  | - 生产现状 |  | - 生产 |
| - 建矿时间 | - 2020年 |  | - 设计生产能力 |  | - 20万吨/年 |
| - 设计服务年限 | - 5年 |  | - 实际生产能力 |  | - --万吨/年 |
| - 剩余服务年限 | - 5年 |  | - 开采深度 |  | - 1220m至1160m |
| - 查明资源储量 | - 1744143m3 |  | - 剩余资源储量 |  | - 1744143m3 |
| - 矿区范围 - 拐点坐标 | - 2000国家大地坐标系 |  |  |  |  |
|  | - 拐点编号 | - X |  | - Y |  |
|  | 1 | 4686297.1200 |  | 39609587.1900 |  |
|  | 2 | 4686408.9400 |  | 39609703.0200 |  |
|  | 3 | 4686254.3100 |  | 39609873.4200 |  |
|  | 4 | 4686289.5800 |  | 39609909.8600 |  |
|  | 5 | 4686166.9100 |  | 39610043.4200 |  |
|  | 6 | 4686097.0100 |  | 39609970.8400 |  |
|  | - 7 | 4686089.4700 |  | 39609834.3300 |  |
| - 基金计提 |  |  | - 基金使用 |  | - 未使用 |
| - 矿山企业联系方式 |  |  |  |  |  |
| - 联系人 | - 陈晨 |  | - 手机号 |  |  |
| - 通讯地址 | - 松山区大庙镇团结营子村 |  | - 邮编 |  |  |
| - 固定电话 |  |  | - E-mail |  |  |

- 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

- 方案编制概况

- 1、2021年3月，由内蒙古永瑞矿业有限公司提交的《赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿二〇二一年度矿山地质环境治理计划书》；

- 2、2022年3月，由内蒙古永瑞矿业有限公司提交的《赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿二〇二二年度矿山地质环境治理计划书》；

- 3、2023年3月，由内蒙古永瑞矿业有限公司提交的《赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿二〇二三年度矿山地质环境治理计划书》；

- 4、2024年9月，由内蒙古永瑞矿业有限公司提交的《赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿二〇二四年度矿山地质环境治理计划书》；

- 5、2025年3月，由内蒙古永瑞矿业有限公司提交的《赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿二〇二五年度矿山地质环境治理计划书》；

- 6、2025年4月，由赤峰带路矿业咨询有限公司编制的《内蒙古永瑞矿业有限公司赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

- 二、治理方案规划的近期治理工程内容

- 矿山于2025年4月委托赤峰带路矿业咨询有限公司编制的《内蒙古永瑞矿业有限公司赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。该治理方案设计的近期治理内容如下：

- （一）矿山地质环境治理近期年度工作安排

- 近期年度工作为方案适用期5年矿山地质环境治理工作，即矿2025年1月1日～2029年12月31日，年度实施计划具体如下：

- 1、第一年（2025年1月1日~2025年12月31日）

（1）露天采场（拟建）：警示牌、网围栏。

- （2）进行地质灾害监测、地形地貌景观监测。

- 2、第二年（2026年1月1日~2026年12月31日）

（1）露天采场（拟建）：清理危岩体；

- （2）进行地质灾害监测、地形地貌景观监测。

- 3、第三年（2027年1月1日~2027年12月31日）

（1）露天采场（拟建）：清理危岩体。

- （2）进行地质灾害监测、地形地貌景观监测。

- 4、第四年（2028年1月1日~2028年12月31日）

（1）露天采场（拟建）：清理危岩体；

- （2）进行地质灾害监测、地形地貌景观监测。

- 5、第五年（2029年1月1日~2029年12月31日）

- （1）露天采场（拟建）：清理危岩体；

- （2）进行地质灾害监测、地形地貌景观监测。

表2-1  矿山地质环境治理近五年工作安排

| 年度 | 工作任务 | 防治内容 | 单位 | 工作量（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年 | 露天采场（拟建） | 警示牌 | 块 | 6 |
|  |  | 网围栏 | m | 1040 |
|  | 露天采场（崩塌） | 地质灾害监测 | 点次 | 120 |
|  | 地形地貌景观影响破坏 | 损毁面积监测 | 次 | 12 |
| 第二年 | 露天采场（拟建） | 清理危岩体 | m3 | 367 |
|  | 露天采场（崩塌） | 地质灾害监测 | 点次 | 120 |
|  | 地形地貌景观影响破坏 | 损毁面积监测 | 次 | 12 |
| 第三年 | 露天采场（拟建） | 清理危岩体 | m3 | 367 |
|  | 露天采场（崩塌） | 地质灾害监测 | 点次 | 120 |
|  | 地形地貌景观影响破坏 | 损毁面积监测 | 次 | 12 |
| 第四年 | 露天采场（拟建） | 清理危岩体 | m3 | 367 |
|  | 露天采场（崩塌） | 地质灾害监测 | 点次 | 120 |
|  | 地形地貌景观影响破坏 | 损毁面积监测 | 次 | 12 |
| 第五年 | 露天采场（拟建） | 清理危岩体 | m3 | 367 |
|  | 露天采场（崩塌） | 地质灾害监测 | 点次 | 120 |
|  | 地形地貌景观影响破坏 | 损毁面积监测 | 次 | 12 |

- （二）土地复垦近期年度工作安排

- 1、第一年（2025年1月1日~2025年12月31）

（1）露天采场（拟建）：表土剥离。

（2）办公生活区（拟建）：表土剥离。

- （3）完善前期治理区。

- （4）布设监测点，开展土地监测及复垦区管护工作。

- 2、第二年（2026年1月1日~2026年12月31）

（1）露天采场（拟建1208m平台）：覆土及整平、恢复植被。

（2）露天采场（剥离区）：垫坡整形、坡面整形、覆土及整平、恢复植被、管护。

- （3）废石场：削坡整形、覆土整平、恢复植被、管护。

- （4）布设监测点，开展土地监测及复垦区管护工作。

- 3、第三年（2027年1月1日~2027年12月31）

- （1）露天采场（拟建1196m平台）：对露天采场到界边坡进行覆土及整平、恢复植被。

（2）取土场1：垫坡整形、坡面整形、覆土整平、恢复植被、管护。

（3）取土场2：垫坡整形、坡面整形、覆土整平、恢复植被、管护。

- （4）布设监测点，开展土地监测及复垦区管护工作。

- 4、第四年（2028年1月1日~2028年12月31）

- （1）露天采场（拟建1184m平台）：对露天采场到界边坡进行覆土及整平、恢复植被。

- （2）布设监测点，开展土地监测及复垦区管护工作。

- 5、第五年（2029年1月1日~2029年12月31）

- （1）露天采场（拟建1172m平台）：对露天采场到界边坡进行覆土及整平、恢复植被。

（2）办公生活区：拆除，对硬化路面进行清理、垫坡整形、坡面整形、覆土及整平、恢复植被、管护。

- （3）布设监测点，开展土地监测及复垦区管护工作。

表2-2  土地复垦年度工程量估算表

| 复垦阶段 | 类别 | 工作任务 | 治理工程 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.1.1 - 2025.12.31 | 土地复垦 | 露天采场（拟建） | 表土剥离 | m3 | 4314 |
|  |  | 办公生活区（拟建） | 表土剥离 | m3 | 650 |
|  |  | 前期治理区 | 撒播种草 | m2 | 3637 |
|  | 监测工程 |  | 土地损毁监测 | 次 | 2 |
|  |  |  | 复垦植被监测 | 次 | 2 |
|  | 管护工程 |  | 管护 | 次 | 2 |
| 2026.1.1 - 2026.12.31 | 土地复垦 | 露天采场（拟建1208m平台） | 覆土及整平 | m3 | 461 |
|  |  |  | 撒播种草 | m2 | 1537 |
|  |  | 露天采场（剥离区） | 垫坡整形 | m3 | 560 |
|  |  |  | 坡面整形 | m3 | 30 |
|  |  |  | 覆土及整平 | m3 | 4159 |
|  |  |  | 栽植松树 | 株 | 1080 |
|  |  |  | 撒播种草 | m2 | 3996 |
|  |  | 废石场 | 削坡整形 | m3 | 1933 |
|  |  |  | 覆土及整平 | m3 | 6903 |
|  |  |  | 撒播种草 | m2 | 23010 |
|  | 监测工程 |  | 土地损毁监测 | 次 | 2 |
|  |  |  | 复垦植被监测 | 次 | 2 |
|  | 管护工程 |  | 管护 | 次 | 2 |
| 2027.1.1 - 2027.12.31 | 土地复垦 | 露天采场（拟建1196m平台） | 覆土及整平 | m3 | 461 |
|  |  |  | 撒播种草 | m2 | 1537 |
|  |  | 取土场1 | 垫坡整形 | m3 | 305 |
|  |  |  | 坡面整形 | m3 | 35 |
|  |  |  | 覆土及整平 | m3 | 1124 |
|  |  |  | 撒播种草 | m2 | 3749 |
|  |  | 取土场2 | 垫坡整形 | m3 | 460 |
|  |  |  | 坡面整形 | m3 | 22 |
|  |  |  | 覆土及整平 | m3 | 616 |
|  |  |  | 撒播种草 | m2 | 2053 |
|  | 监测工程 |  | 土地损毁监测 | 次 | 2 |
|  |  |  | 复垦植被监测 | 次 | 2 |
|  | 管护工程 |  | 管护 | 次 | 2 |
| 2028.1.1 - 2028.12.31 | 土地复垦 | 露天采场（拟建1184m平台） | 覆土及整平 | m3 | 461 |
|  |  |  | 撒播种草 | m2 | 1537 |
|  | 监测工程 |  | 土地损毁监测 | 次 | 2 |
|  |  |  | 复垦植被监测 | 次 | 2 |
|  | 管护工程 |  | 管护 | 次 | 2 |
| 2029.1.1 - 2029.12.31 | 土地复垦 | 露天采场（拟建1172m平台） | 覆土及整平 | m3 | 462 |
|  |  |  | 撒播种草 | m2 | 1539 |
|  |  | 办公生活区 | 拆除 | m3 | 549 |
|  |  |  | 垫坡整形 | m3 | 160 |
|  |  |  | 坡面整形 | m3 | 29 |
|  |  |  | 覆土及整平 | m3 | 1676 |
|  |  |  | 撒播种草 | m2 | 5589 |
|  | 监测工程 |  | 土地损毁监测 | 次 | 2 |
|  |  |  | 复垦植被监测 | 次 | 2 |
|  | 管护工程 |  | 管护 | 次 | 2 |

- 三、矿山地质环境治理方案执行情况

（一）原方案执行情况：

本矿山为新立矿山，前期无治理方案。

2019年11月，赤峰市自然资源局松山区分局委托内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司在该区进行矿产资源储量检测工作，并组织人员前往赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿进行资料收集、现场踏勘及测量工作。

根据现场踏勘结果，矿山民采时已形成长约200m，宽约100m的采坑，采坑深0.5m～33m。矿山未进行治理，另外内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司在进行地质普查工作期间开挖了5条探槽，编录完成后随即进行了回填治理，治理效果较好，治理情况见照片2-1至2-3。

照片2-1  TC301探槽回填

照片2-2  TC302探槽回填

照片2-3  TC101探槽回填

（二）《2022年度治理计划》设计的治理内容

表2-3  《2022年度治理计划》设计治理工程及完成情况

| 治理年限 | 治理范围 | 设计治 理内容及工程量 | 完成 情况 | 投入金额(万元) | 核查 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.1.1- 2022.12.31 | 露天采场超采部分 | 修坡整形825m³、垫坡整形1274m³、覆土整平4900m³、灌草混播16332m³。 | 完成 | 22.89 | 已通过核查 |
|  | 工业场地南侧 | 覆土整平1382m³、栽植松树691株 |  |  |  |
|  | 堆料场 | 设置防尘绿网220m |  |  |  |
|  | 渣堆2 | 修坡整形1555m³、覆土整平5544m³、灌草混播18479m³。 |  |  |  |
|  | 渣堆3 | 修坡整形790m³、覆土整平6242m³、灌草混播20850m³。 |  |  |  |

照片2-4  渣堆2、渣堆3治理效果

照片2-5  工业场地南侧治理效果

（三）《2023年度治理计划》设计的治理内容

表2-4  《2023年度治理计划》设计治理工程及完成情况

| 治理区块 | 面积 （m2） | 治理工程 |  |  | 核查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垫坡整形(m3) | 覆土整平（m3） | 灌草混播（m2） |  |
| 临时取土场 | 1704 | 1586 | 511 | 1704 | 已通过核查 |
| 完善前期治理区 | / | / | / | / |  |
| 合 计 | 1704 | 1586 | 511 | 1704 |  |

照片2-6  临时取土场治理效果

（四）《2024年度治理计划》设计的治理内容

表2-5  《2024年度治理计划》设计治理工程及完成情况

| 治理区块 | 面积（m2） | 治理工程 |  |  |  | 核查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 修坡整形(m3) | 清运(m3) | 覆土整平（m3） | 灌草混播（m2） |  |
| 渣堆4 | 11084 | 975 |  | 3325 | 11084 | 已通过 核查 |
| 料堆1 | 1527 |  | 355 | 458 | 1527 |  |
| 料堆2 | 2478 |  | 784 | 743 | 2478 |  |
| 完善前期治理区 | / | / | / | / | 1704 |  |
| 合 计 | 15089 | 975 | 1139 | 4526 | 16793 |  |

照片2-7  渣堆4治理效果

（五）《2025年度治理计划》设计的治理内容

表2-6  《2025年度治理计划》设计治理工程及完成情况

| 治理区块 | 面积 （m2） | 治理工程 |  |  | 核查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 修坡整形(m3) | 覆土整平（m3） | 灌草混播（m2） |  |
| 取土场 | 2979 | 483 | 894 | 2979 | 已通过核查 |
| 完善前期治理区 | / | / | / | / |  |
| 合 计 | 2979 | 483 | 894 | 2979 |  |

- 本年度矿山生产计划

- 本年度的主要生产指标计划

根据矿山的提供采掘计划，2026年1月1日至2026年12月31日矿山正常开展采矿区延续相关事宜及采矿工作。

生产期间每年预留时间检修设备及生产系统，具体开采情况依据采矿许可证办理进度再进行调整，期间最大生产规模20×104t/a，具体开采根据实际情况可进行调整。

- 矿山地质环境问题

- 矿山地质环境问题现状

经多次实地踏勘调查，矿山现状形成的单元有：露天采场、工业场地、废石场、取土场1、取土场2、截洪沟、排水沟、值班室、办公生活区及矿区道路。

依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录E表E.1矿山地质环境影响程度分级表，从以下四个方面对矿山地质环境影响进行现状评估：

（一）地质灾害现状评估

根据《地质灾害危险性评估规范》（GB/T40112-2021）的规定与内蒙古自治区的实际情况，确定地质灾害危险性评估的类型（灾种）主要包括：崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝和地面沉降等。根据评估区地质环境条件，对上述地质灾害类型的致灾条件及致灾可能性作如下分析。

1、泥石流

根据现状调查，评估区内气候类型属半干旱大陆性气候气候，降水集中。矿区区内地势较平坦。评估区地表水系不发育，区内降雨量小，暴雨历时短，构不成泥石流发生的水动力条件，经现场调查访问，历史上未发生泥石流灾害。现状条件下，泥石流灾害不发育。

2、崩塌

矿山现状存在一处露天采场，长约350m~520m，宽70m~190m，最大开采深度约54m，露天采场现形成3层不规则台阶，分别为1170m标高、1200m标高、1210m标高，平台宽度5~30m。边坡坡度55~70°，局部近直立，坡面岩石节理裂隙不发育，现状边坡稳定，据调查，露天采场未发生过崩塌，现状条件下，崩塌灾害不发育。

3、滑坡

评估区地壳属于稳定区，矿区地层岩性简单，矿区内断裂构造不发育。废石场堆积放量较大，堆积坡度约40°，堆积高度10-30m，堆体稳定，未见滑坡灾害，现状条件下评估内滑坡灾害不发育。

4、地面塌陷

评估区附近无地下采矿活动，现状条件下地面塌陷灾害不发育。

5、地面沉降、地裂缝

评估区无大的集中供水水源地，现状条件下地面沉降、地裂缝灾害不发育。

6、风蚀沙埋

评估区地表植被较发育，矿区及周边沙源不发育，也不存在沙化现象，现状条件下，风蚀沙埋灾害不发育。

7、冻胀融陷

本区内最低气温-33.1℃，最大冻土深度2.1m。地下水位埋深40～60m。截止本次调查，评估区及周边未曾发生过冻胀融陷灾害，现状评估冻胀融陷灾害不发育。

8、现状评估结论

综上所述，现状条件下评估区内崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地 裂缝、风蚀沙埋、冻胀融陷灾害不发育，危害程度小，危险性小。

（二）含水层的影响和损毁现状评估

1、含水层结构影响

矿区开采区域主要含水层为玄武岩裂隙水含水层，最低水位标高1090m，现状采坑低标高1161m，现状条件下采场未见地下水，对含水层破坏程度较轻。

2、矿坑疏干排水对含水层影响

现状条件下，露天采场的开采工作未揭露含水层，不存在矿坑疏干对含水层的影响问题。

3、对矿区及附近水源的影响

据实地调查，矿区及周围无常年性地表水体，在现状条件下，未对附近水源造成影响。

4、水质影响

据实地调查，露天采场无排水，办公生活区生活废水成分简单，不含有害物质，不会影响到地下水水质。

综上所述，现状矿山未破坏含水层结构；无疏干水；矿山未对矿区及附近水源造成影响；矿山现状对地下水水质的影响“较轻”。

（三）地形地貌景观影响和损毁现状评估

经本次调查，矿山开采对地形地貌景观影响现状工程单元本矿山建设场地包括：露天采场、工业场地、废石场、取土场1、取土场2、截洪沟、排水沟、值班室、办公生活区及矿区道路对原生地形地貌景观造成局部破坏，现状各单元对原生地形地貌景观影响评估如下：

1、露天采场

矿区内已经形成1个露天采场，现状露天采场呈不规则展布，长约350m~ 520m，宽70m~190m，面积约51655m2，最大开采深度约54m，边坡坡度55~70°，局部近直立。露天采场现形成3层不规则台阶，分别为1170m标高、1200m标高、1210m标高，平台宽度5~30m。露天采场矿区范围外部分为前期治理其他区域过程中剥离表土形成。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，现状评估对地形地貌景观的影响严重。

照片4-1  露天采场

照片4-2  露天采场（界外剥离区）

2、工业场地

工业场地位于露天采场南侧，占地面积24224m2；场地内有加工设备场地、值班室、临时休息室等建筑物，建筑面积5207m2，平均高度5m，场地内有骨料堆积，堆积高度1~5m，堆积坡度35°，堆积方量24361m3；场地的建设西侧、北侧、东侧均产生切坡，切坡长约83m，高约3-10m，坡度45-60°，局部近直立。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，现状评估对地形地貌景观的影响较严重。

照片4-3  工业场地

3、废石场

废石场位于露天采场东侧，占地面积75435m2，主要堆放采出的废石及加工场地筛分出的碎石土。废石场顺坡堆放，堆积高度约10-30m，废石场南侧形成1160m台阶，台阶长约150m，宽约5-8m，废石场顶部已进行表土覆盖，南侧表土覆盖后已栽植松树，现状废石场堆放量为135690m3，堆积坡度30-45°。碎石土的排放，形成了人工堆积地貌，直接破坏了原生的地形地貌景观和植被，现状评估对地形地貌景观的影响严重。

照片4-4  废石场

4、取土场1

取土场1位于矿区外南西侧，占地面积约3749m2，取土场1呈不规则形，边坡长约122m，边坡高度1～5m，边坡坡度约30-70°。取土场开挖破坏地表形态与植被，破坏了地形地貌景观，对地形地貌景观的影响较严重。

照片4-5  取土场1

5、取土场2

取土场2位于矿区外东侧，占地面积约2053m2，取土场2呈不规则形，边坡长约92m，边坡高度3～20m，边坡坡度约30-70°。取土场开挖破坏地表形态与植被，破坏了地形地貌景观，对地形地貌景观的影响较严重。

照片4-6  取土场2

6、截洪沟

截洪沟位于矿区外北侧，长约404m，宽约5m，深约1m，场地面积为2099m2。截洪沟开挖产生的废石堆积场地两侧。场地的开挖破坏了原有的地形地貌景观，对地形地貌景观的影响较轻。

照片4-7  截洪沟

7、排水沟

排水沟位于废石场底部，长约96m，宽约8m，深约1m，场地面积为1326m2。排水沟开挖产生的废石堆积场地两侧。场地的开挖破坏了原有的地形地貌景观，对地形地貌景观的影响较轻。

照片4-8  排水沟

8、值班室

值班室位于矿区南东侧，占地约1129m2，场地内含值班室等，建筑物为钢结构房屋，建筑面积42m2，高度3m，场地后缘为沟谷，建设时对场地进行平整，建设后缘产生堆坡，堆坡长约43m，坡度约30°。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较轻。

照片4-9  值班室

9、办公生活区

办公生活区位于矿区南东侧，占地约5589m2，场地内含办公室、休息室、食堂、机修场地等，建筑物为钢结构房屋，建筑面积451m2，高度3m；场地建设后缘产生切坡，切坡长度80m，高度1-4m，坡角约55°-65°，前缘堆坡已进行框格护坡，护坡面积310m2，厚度0.3m，办公室场地已进行硬化，硬化面积619m2，硬化厚度0.3m。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较严重。

照片4-10  办公生活区

10、矿区道路

矿区道路连接矿区内各工程单元，工程单元外长约1210m，宽约5m，占地面积为6050m2；部分矿区道路依山而建，存在切坡及堆坡，切坡总长度374m，切坡高度1~1.5m，坡度40~55°；矿区道路对地形地貌影响主要表现压占土地、破坏了植被，场地的建设对原始地貌景观的连续性、完整性造成破坏，对地形地貌景观的影响程度较严重。

照片4-11  矿区道路

11、评估区其他区域

评估区其他区域面积14765m2，矿业活动对地形地貌影响较轻，目前尚未受采矿活动影响，基本保持了原生的地形地貌状态。

根据上述对各单元矿山地质环境问题分析，综上所述，各场地对矿山地质环境影响现状见表4-1。

表4-1  矿山地质环境影响现状评估分区说明表

| 影响程度分区 | 评估单元 | 面积（m2） | 现状矿山地质环境问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌 | 水土环境污染 |
| 严重区 | 露天采场 | 51655 | 不发育 | 较轻 | 严重 | 较轻 |
|  | 废石场 | 75435 | 不发育 | 较轻 | 严重 | 较轻 |
| 较严重区 | 工业场地 | 24224 | 不发育 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | 取土场1 | 3749 | 不发育 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | 取土场2 | 2053 | 不发育 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | 办公生活区 | 5589 | 不发育 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | 矿区道路 | 6050 | 不发育 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
| 较轻区 | 截洪沟 | 2099 | 不发育 | 较轻 | 较轻 | 较轻 |
|  | 排水沟 | 1326 | 不发育 | 较轻 | 较轻 | 较轻 |
|  | 值班室 | 1129 | 不发育 | 较轻 | 较轻 | 较轻 |
|  | 其他区域 | 14765 | 不发育 | 较轻 | 较轻 | 较轻 |
| 评估区 |  | 188074 | / | / | / | / |

矿山现状工程场地包括：露天采场、工业场地、废石场、取土场1、取土场2、截洪沟、排水沟、值班室、办公生活区及矿区道路。

根据全国第三次土地利用现状资料，现状已损毁破坏的土地资源利用类型为旱地（1509m2）、乔木林地（22103m2）、其他草地（148561m2）、裸土地（1136m2），总面积173309m2。土地权属赤峰市松山区大庙镇团结营子村集体所有，界线清晰无争议。现状条件下，地表各单元对土地损毁情况见表4-2。

表4-2  土地损毁现状评估表

| 工程场地 | 面积（m2） | 已损毁土地类型 |  |  |  | 面积（m2） | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级地类 |  | 二级地类 |  |  |  |
| 露天采场 | 51655 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 7165 | 赤峰市 松山区 大庙镇 团结营子 |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 44490 |  |
| 工业场地 | 24224 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 10121 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 14103 |  |
| 废石场 | 75435 | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 704 |  |
|  |  | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 1414 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 73317 |  |
| 取土场1 | 3749 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 3158 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 591 |  |
| 取土场2 | 2053 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 2053 |  |
| 排水沟 | 1326 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 1326 |  |
| 截洪沟 | 2099 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 2099 |  |
| 值班室 | 1129 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 93 |  |
|  |  | 12 | 其他土地 | 1206 | 裸土地 | 1036 |  |
| 办公生活区 | 5589 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 5589 |  |
| 矿区道路 | 6050 | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 805 |  |
|  |  | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 245 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 4900 |  |
|  |  | 12 | 其他土地 | 1206 | 裸土地 | 100 |  |
| 合计 | 173309 | 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 1509 |  |
|  |  | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 22103 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 148561 |  |
|  |  | 12 | 其他土地 | 1206 | 裸土地 | 1136 |  |

## 二、矿山地质环境问题预测

根据矿山生产采掘计划，矿山继续在露天采场内进行采矿，不扩大破坏面积，对地形地貌景观影响预测与现状基本一致，以下不再赘述。

# 第五章  矿山地质环境防治工程

## 一、矿山地质环境治理区的确定

1、治理区及土地复垦责任区确定的原则、依据

（1）根据矿山地质环境影响现状和预测结果，进行治理区的确定。

（2）治理区的确定要与矿业生产相协调，应治、可治场地必须治理。

（3）结合综合治理方案，对于综合治理方案近期设计治理内容，逐年依次列入年度治理计划设计进行治理。

- 矿山于2025年4月，委托赤峰带路矿业咨询有限公司编制的《内蒙古永瑞矿业有限公司赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。根据该方案，2026年1月1日至2026年12月31日设计治理内容为：

- 1）对露天采场（拟建）清理危岩体；

- 2）对露天采场（拟建1208m平台）：覆土及整平、恢复植被；

- 3）对露天采场（剥离区）：垫坡整形、坡面整形、覆土及整平、恢复植被、管护；

- 4）对废石场：削坡整形、覆土整平、恢复植被、管护。

- 上述场地中：露天采场（拟建）为拟建设场地，矿山暂未对场地进行建设，故本年度暂不对其设计治理，待矿山将场地建设后，依据“综合治理方案”对其设计相关治理。故此项治理及其措施进行相应顺延。

- 综上，本年度治理单元为露天采场（剥离区）、废石场。

- 二、矿山地质环境治理工程

本年度矿山地质环境治理工程单元为：露天采场（剥离区）、废石场。本年度主要措施及具体工作量如下：

1、露天采场（剥离区）

（1）垫坡整形

对矿区道路切坡进行垫坡整形，垫坡整形后边坡坡度小于35°，计算公式为Qx=L×v，式中：Qx为坡面整形方量（m3）；L为坡面整形总边坡长度；v为单位坡长垫坡整形方量（根据mapgis软件计算，取平均值5m3/m）。边坡长度为112m，则垫坡整形工程量为560m3。

（2）坡面整形

对垫坡整形后的场地进行坡面整形，使地形地貌较协调，坡面平整无浮石，根据计算坡面面积约150m2，整形深度0.2m，整形工程量为30m3。

（3）覆土及整平

对破坏林地部分恢复林地，剩余场地恢复草地，恢复林地面积322m2，覆土厚度为0.5m，覆土量161m3。恢复草地面积7996m2，覆土厚度为0.3m，覆土量2399m3。合计覆土量为2560m3。

（4）栽植松树

设计对损毁林地部分恢复乔木林地，恢复面积322m2，选择栽植松树（备选榆树），坑栽，株距2m，则栽植松树量为81株。

（5）撒播种草

选择羊草+披碱草播种，采用人力补种的方法，在雨季来临后到入秋前，补种草籽，根据草场实际生长情况，撒播量可适当调整。播种草籽方法采用撒播，草籽撒播密度为30kg/hm2。撒播面积7996m2。

2、废石场

（1）削坡整形

近期对废石场南部（进矿路可视面）进行削坡整形，共计形成1145m、1155m、1165m三层台阶，台阶高度10m，平台宽度5m，削坡整形后边坡坡度小于45°，计算公式为Qx=L×v，式中：Qx为坡面整形方量(m3)；L为坡面整形总边坡长度；v为单位坡长削坡整形方量(根据mapgis软件计算，取平均值1.8m3/m)。边坡长度为1074m，则削坡整形工程量为1933m3。

（2）覆土及整平

对场地过渡性覆土，覆土量6903m3。

（3）撒播种草

对场地过渡性恢复植被，选择羊草+披碱草播种，采用人力补种的方法，在雨季来临后到入秋前，补种草籽，根据草场实际生长情况，撒播量可适当调整。播种草籽方法采用撒播，草籽撒播密度为30kg/hm2。撒播面积23010m2。

表5-1  治理措施及工程量统计表

| 场地名称 | 治理措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 垫/修坡整形 | 坡面整形 | 覆土及整平 | 栽植松树 | 撒播种草 |
|  | m3 | m3 | m3 | 株 | m2 |
| 露天采场（剥离区） | 560 | 30 | 2560 | 81 | 7996 |
| 废石场 | 1933 |  | 6903 |  | 23010 |
| 合计 | 2493 | 30 | 9463 | 81 | 31006 |

- 三、矿山地质环境监测工程

矿山地质环境和土地复垦监测工程包含地质灾害监测、地形地貌景观监测。具体监测方案及内容如下：

（一）地质灾害监测

1、监测路线的布设

边坡崩塌监测采用目视巡查与工程控制测量相结合，巡查中发现崩塌及滑坡隐患（危岩体），再实施测量监测，移动变形监测采用仪器测量法，铺设监测点方法进行监测，监测位置随边坡向前推进。

按岩层及地表移动观测规程要求，对受采动影响的地表移动变形情况进行监测，采场崩塌地质灾害监测路线见表5-2。

表5-2  崩塌地质灾害监测点坐标表

| 2000国家大地坐标系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测单元 | 编号 | X | Y | 编号 | X | Y |
| 露天采场（拟建） | JC1 | 4686351.41 | 39609651.58 | JC6 | 4686293.33 | 39609809.82 |
|  | JC2 | 4686378.60 | 39609699.33 | JC7 | 4686243.49 | 39609871.73 |
|  | JC3 | 4686349.52 | 39609746.71 | JC8 | 4686208.51 | 39609877.87 |
|  | JC4 | 4686324.12 | 39609743.12 | JC9 | 4686255.97 | 39609928.61 |
|  | JC5 | 4686281.75 | 39609776.74 | JC10 | 4686175.47 | 39610022.32 |

2、监测内容

露天采场不稳定边坡移动、变形、崩塌情况。

3、监测方法

边坡崩塌监测采用目测法，移动变形监测采用仪器测量。监测记录见表5-3。

表5-3  地质灾害监测记录表

| 监测时间 | 监测点编号 | 监测点 坐标 |  | 监测内容 |  |  |  |  | 其它变形情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 坡向及 坡角（°） | 变形速度 （mm/d） | 底部是否有落石 | 变形破坏 方式 |  |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |  | 倾倒 | 滑移 |  |  |

填表人：           审核人：          填表日期：      年    月    日

4、监测频率

正常情况下每月监测1次；根据实际情况，在汛期、雨季，对已存在边坡变形的地段应每周监测1次，或者进行连续跟踪监测。

5、技术要求

根据矿山实际生产情况，在开采过程中的采场边坡进行稳定性监测，用水准、全站仪、皮尺、照相等方法测量移动距离及变形大小。

（二）地形地貌景观监测

1、监测内容

为保护采矿必要破坏土地以外土地免受破坏，对评估区内土地资源、地形地貌景观进行监测。

2、监测方法

采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，设计1条监测路线，路线长度2.6km，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。

3、监测频率

每月目测1次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像。

监测记录表见表5-4。

表5-4  地形地貌景观及土地资源监测记录表

时间：   年   月   日       星期              天气：

| 监测单元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监测内容 | 损毁土地面积（m2） |  |
|  | 破坏土地利用类型 |  |
|  | 损毁方式 |  |
|  | 损毁程度 |  |
|  | 治理难度 |  |
| 监测人员 |  |  |
| 存在问题 |  |  |
| 处理意见 |  |  |
| 处理结果 |  |  |

- 第六章  经费估算

- 一、费用计算

- 经估算，2026年度赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿矿山地质环境治理费用为1.60万元，其中工程施工费1.32万元，监测管护费0.28万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算如下：

表6-1  预算总表

| 序号 | 单项名称 | 预算金额（万元） | 各项费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程施工费 | 1.32 | 82.50 |
| 2 | 监测管护 | 0.28 | 17.50 |
| 合计 |  | 1.60 | 100.00 |

表6-2   监测费用计算表

| 费用名称 | 单价 | 次数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测费 | 200 | 12 | 0.24 |
| 管护费 | 200 | 2 | 0.04 |
| 合计 |  | -- | 0.28 |

表6-3  工程施工费概算表

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |
| 一 |  | 土方工程 |  |  |  | 0.39 |
| 1 | 市场询价 | 覆土 | 100m3 | 94.63 | 41.6 | 0.39 |
| 二 |  | 石方工程 |  |  |  | 0.45 |
| 1 | 市场询价 | 垫坡整形 | 100m3 | 24.93 | 136.29 | 0.34 |
| 2 | 市场询价 | 坡面整形 | 100m3 | 0.30 | 3713.75 | 0.11 |
| 三 |  | 植被工程 |  |  |  | 0.48 |
| 1 | 市场询价 | 撒播种草 | hm2 | 3.1006 | 1154.33 | 0.36 |
| 2 | 市场询价 | 栽植松树 | 株 | 0.81 | 1484.55 | 0.12 |
| 总 计 |  |  | — | — | — | 1.32 |