松山区岗子乡新地火山灰碎石矿

2026年度矿山地质环境治理计划书

赤峰鑫地玄武岩有限公司

二〇二六年三月

松山区岗子乡新地火山灰碎石矿

2026年度矿山地质环境治理计划书

提交单位：赤峰鑫地玄武岩有限公司

编 写 人：江磊

审    核：张林森

提交时间：二〇二六年三月

目  录

第一章 矿山基本情况	1

第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况	2

一、方案编制概况	2

二、治理方案规划的近期治理工程内容	2

三、矿山地质环境治理方案执行情况	5

第三章 本年度矿山生产计划	6

一、本年度的主要生产指标计划	6

第四章 矿山地质环境问题	7

一、矿山地质环境问题现状	7

二、矿山地质环境问题预测	13

第五章  矿山地质环境防治工程	16

一、矿山地质环境治理区的确定	16

二、矿山地质环境治理工程	17

三、矿山地质环境监测工程	17

第六章  经费估算	20

附  图

1、松山区岗子乡新地火山灰碎石矿2026年度矿山地质环境工程部署图

比例尺  1:2000

- 矿山基本情况

- 矿山基本情况表

| - 矿山名称 | - 松山区岗子乡新地火山灰碎石矿 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 采矿权人 | - 赤峰鑫地玄武岩有限公司 |  | - 法人代表 |  | - 张林森 |
| - 采矿许可证号 | - C1504002015047130138024 |  | - 发证机关 |  | - 赤峰市自然资源局 |
| - 有效期限 | - 2021-4-30至2024-4-30 |  | - 发证日期 |  | - 2022年12月26日 |
| - 矿区地址 | - 赤峰市松山区岗子乡新地村 |  |  |  |  |
| - 经纬度坐标 | - 东经：118°28′24″～118°28′31″；北纬：42°33′40″～42°33′47″ |  |  |  |  |
| - 经济类型 | - 有限责任公司 |  | - 生产规模 |  | - 中型 |
| - 开采矿种 | - 建筑用石料（凝灰岩） |  | - 采矿方式 |  | - 露天开采 |
| - 矿区面积 | - 0.02平方公里 |  | - 生产现状 |  | - 生产 |
| - 建矿时间 | - 2015年 |  | - 设计生产能力 |  | - 5.00万m3/年 |
| - 设计服务年限 | - 6年 |  | - 实际生产能力 |  | - 5.00万m3/年 |
| - 剩余服务年限 | - 6年 |  | - 开采深度 |  | - 1015m至975m |
| - 查明资源储量 | - 30.42×104m3 |  | - 剩余资源储量 |  | - / |
| - 矿区范围 - 拐点坐标 | - 2000国家大地坐标系 |  |  |  |  |
|  | - 拐点编号 | - X |  | - Y |  |
|  | - 1 | 4715228.6200 |  | 39621056.5200 |  |
|  | - 2 | 4715195.6800 |  | 39621150.9300 |  |
|  | - 3 | 4715006.8400 |  | 39621085.0500 |  |
|  | - 4 | 4715039.7900 |  | 39620990.6300 |  |
| - 基金计提 | - 已计提 |  | - 基金使用 |  | - 已使用 |
| - 矿山企业联系方式 |  |  |  |  |  |
| - 联系人 | - 张林森 |  | - 手机号 |  | - 15124942131 |
| - 通讯地址 | - 赤峰市松山区岗子乡新地村 |  | - 邮编 |  | - 024000 |
| - 固定电话 | - / |  | - E-mail |  | - / |

- 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

- 一、方案编制概况

- 1、2024年06月03日，赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家在赤峰召开会议，对由赤峰带路矿业咨询有限责任公司编制的、赤峰鑫地玄武岩有限公司提交的《赤峰鑫地玄武岩有限公司松山区岗子乡新地火山灰碎石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行了审查，与会专家认真审阅了方案和图件，并听取了编制单位汇报，专家组认为该方案通过评审；并于2024年7月4日，在赤峰市自然资源局松山区分局进行备案。

- 2、2024年3月，由赤峰鑫地玄武岩有限公司提交的《松山区岗子乡新地火山灰碎石矿2024年度矿山地质环境治理计划》。

3、2025年3月，由赤峰鑫地玄武岩有限公司提交的《松山区岗子乡新地火山灰碎石矿2025年度矿山地质环境治理计划》。

- 二、治理方案规划的近期治理工程内容

- 2024年6月3日，由赤峰带路矿业咨询有限责任公司编制的《赤峰鑫地玄武岩有限公司松山区岗子乡新地火山灰碎石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》规划年限为5年，即2024年7月1日—2029年6月30日；适用年限为5年，即2024年7月1日～2029年6月30日。方案编制基准期为2024年7月。治理方案近期规划的治理内容如下：

- 1、2024年7月1日~2024年12月31日

（1）露天采场（拟建）：警示牌、网围栏、表土剥离。

（2）办公生活区（拟建）：表土剥离。

（3）料堆3：清运（出售）、覆土、恢复植被、管护。

- （4）进行地质灾害监测、地形地貌景观监测。

- 2、2025年1月1日~2025年12月31日

（1）露天采场（拟建）：清理危岩体；

（2）料堆2：清运（出售）、垫坡整形、覆土、恢复植被、管护。

（3）料堆4：清运（出售）、覆土、恢复植被、管护。

- （4）进行地质灾害监测、地形地貌景观监测。

- 3、2026年1月1日~2026年12月31日

（1）露天采场（拟建）：清理危岩体。

- （2）进行地质灾害监测、地形地貌景观监测。

- 4、2027年1月1日~2027年12月31日

（1）露天采场（拟建）：清理危岩体、垫坡整形、覆土及整平、恢复植被；

（2）露天采坑：削坡整形（规整取直）、垫坡整形、覆土整平、恢复植被。

（3）办公生活区：拆除、清运、覆土整平、恢复植被、管护。

（4）废石场（拟建）：清运、覆土及整平、恢复植被。

- （5）进行地质灾害监测、地形地貌景观监测。

- 5、2028年1月1日~2028年12月31日

（1）办公生活区（拟建）：拆除、覆土整平、恢复植被、管护。

（2）工业场地：拆除、垫坡整形、覆土、恢复植被、管护。

（3）料堆1：清运（出售）、垫坡整形、覆土、恢复植被、管护。

（4）截洪沟（扩建）：回填、覆土整平、恢复植被、管护。

- （5）矿区道路（扩建）：垫坡整形、覆土整平、恢复植被、管护。

- （6）进行地质灾害监测、地形地貌景观监测。

表2-1  矿山地质环境治理近五年工作安排

| 年度 | 工作任务 | 防治内容 | 单位 | 工作量（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.7.1 ~ 2024.12.31 | 露天采场（拟建） | 警示牌 | 块 | 6 |
|  |  | 网围栏 | m | 524 |
|  |  | 表土剥离 | m3 | 471 |
|  | 办公生活区（拟建） | 表土剥离 | m3 | 240 |
|  | 料堆3 | 清运 | m3 | 1635 |
|  |  | 覆土及整平 | m3 | 551 |
|  |  | 栽植乔木 | 株 | 275 |
|  | 露天采场（崩塌） | 地质灾害监测 | 点次 | 36 |
|  | 地形地貌景观影响破坏 | 损毁面积监测 | 次 | 6 |
| 2025.1.1 - 2025.12.31 | 露天采场（拟建） | 清理危岩体 | m3 | 80 |
|  | 料堆2 | 清运 | m3 | 1491 |
|  |  | 垫坡整形 | m3 | 399 |
|  |  | 覆土及整平 | m3 | 555 |
|  |  | 灌草混播 | m2 | 1851 |
|  | 料堆4 | 清运 | m3 | 3644 |
|  |  | 覆土及整平 | m3 | 1822 |
|  |  | 栽植乔木 | 株 | 911 |
|  | 露天采场（崩塌） | 地质灾害监测 | 点次 | 120 |
|  | 地形地貌景观影响破坏 | 损毁面积监测 | 次 | 12 |
| 2026.1.1 - 2026.12.31 | 露天采场（拟建） | 清理危岩体 | m3 | 80 |
|  | 露天采场（崩塌） | 地质灾害监测 | 点次 | 72 |
|  | 地形地貌景观影响破坏 | 损毁面积监测 | 次 | 12 |
| 2027.1.1 - 2027.12.31 | 露天采场（拟建） | 清理危岩体 | m3 | 79 |
|  |  | 削坡整形 | m3 | 1161 |
|  |  | 覆土及整平 | m3 | 5737 |
|  |  | 灌草混播 | m2 | 19091 |
|  | 露天采坑 | 削坡整形 | m3 | 988 |
|  |  | 垫坡整形 | m3 | 2625 |
|  |  | 覆土及整平 | m3 | 6093 |
|  |  | 灌草混播 | m2 | 20311 |
|  | 废石场（拟建） | 清运 | m3 | 1450 |
|  |  | 覆土及整平 | m3 | 255 |
|  |  | 灌草混播 | m2 | 850 |
|  | 办公生活区 | 拆除 | m3 | 188 |
|  |  | 覆土及整平 | m3 | 464 |
|  |  | 灌草混播 | m2 | 1546 |
|  | 露天采场（崩塌） | 地质灾害监测 | 点次 | 72 |
|  | 地形地貌景观影响破坏 | 损毁面积监测 | 次 | 12 |
| 2028.1.1 - 2028.12.31 | 工业场地 | 拆除 | m3 | 1020 |
|  |  | 清运 | m3 | 535 |
|  |  | 垫坡整形 | m3 | 348 |
|  |  | 覆土及整平 | m3 | 2930 |
|  |  | 灌草混播 | m2 | 9767 |
|  | 办公生活区（拟建） | 拆除 | m3 | 90 |
|  |  | 覆土及整平 | m3 | 144 |
|  |  | 灌草混播 | m2 | 480 |
|  | 料堆1 | 清运 | m3 | 26600 |
|  |  | 垫坡整形 | m3 | 279 |
|  |  | 覆土及整平 | m3 | 3305 |
|  |  | 灌草混播 | m2 | 11016 |
|  | 截洪沟（扩建） | 清运 | m3 | 3936 |
|  |  | 覆土及整平 | m3 | 590 |
|  |  | 灌草混播 | m2 | 1968 |
|  | 矿区道路（扩建） | 垫坡整形 | m3 | 150 |
|  |  | 覆土及整平 | m3 | 1453 |
|  |  | 灌草混播 | m3 | 4842 |
|  | 露天采场（崩塌） | 地质灾害监测 | 点次 | 72 |
|  | 地形地貌景观影响破坏 | 损毁面积监测 | 次 | 12 |
| 2029.1.1 ~ 2029.6.30 | 露天采场（崩塌） | 地质灾害监测 | 点次 | 36 |
|  | 地形地貌景观影响破坏 | 损毁面积监测 | 次 | 6 |

- 三、矿山地质环境治理方案执行情况

矿山企业已按治理方案近期治理工程部署情况逐年对矿山地质环境进行治理，具体治理情况如下：

1、2024年度治理计划书执行情况

2024年度矿山地质环境治理计划书设计治理工程措施：①对料堆3进行清运、覆土、栽植松树；②对地形地貌景观及土地资源进行监测、管护；

执行情况：矿山尚未完成2024年度设计治理工程，本年度将对2024年治理工程进行完善治理。

2、2025年度治理计划书执行情况

2025年度矿山地质环境治理计划书设计治理工程措施：①对露天采场进行危岩体清理；②对料堆2、料堆4场地进行清运、覆土、恢复植被。③对地形地貌景观及土地资源进行监测、管护；

表2-2  工程量汇总表

| 治理单元 | 面积 | 治理措施及工程量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 清理危岩体 | 垫坡 | 清运 | 覆土 | 种草 | 灌草混播 |
|  | m2 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 | m2 |
| 露天采场 | - | 80 | / | / | / | / | / |
| 料堆2 | 1851 | / | 399 | 1491 | 555 | / | 1851 |
| 料堆4 | 3644 | / | / | 3644 | 1093 | 3644 | / |
| 合计 | 5495 | 80 | 399 | 5135 | 1648 | 3644 | 1851 |

- 本年度矿山生产计划

- 一、本年度的主要生产指标计划

松山区岗子乡新地火山灰碎石矿2025年设计开采露天采场南侧区域，计划动用资源储量平面面积约为10000m2，设计动用储量估算标高：980m以上开采矿体。采用垂直平行断面法进行估算，设计最大生产规模5×104m3，计划开采范围拐点坐标见表3-1。

拟开采位置位于现状露天采场南侧，本年度最低开采标高为985m，拟开采位置位于露天采场南东侧，均位于露天采场范围内，露天采场面积不变。本年度无新增单元，无其他计划建设场地。

## 二、开采范围

本年度计划对2026年拟开采范围进行了设计，计划开采范围位于露天采场南侧，设计开采部位面积约10000m2，计划开采980m标高以上资源储量5×104m3。开采范围详见表3-1。

表3-1  计划开采范围拐点坐标

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系（3度带） |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 4715034.6521 | 39621094.1041 |
| 2 | 4715134.0485 | 39621129.2427 |
| 3 | 4715137.6456 | 39621084.4626 |
| 4 | 4715134.8346 | 39621065.8818 |
| 5 | 4715107.8808 | 39621027.6029 |
| 6 | 4715039.7532 | 39620990.9626 |
| 7 | 4715009.1411 | 39621078.4764 |
| 8 | 4715014.7051 | 39621084.1134 |
| 9 | 4715034.6521 | 39621094.1041 |
| 拟开采范围10000m2，拟开采标高980m以上部分矿体。 |  |  |

- 矿山地质环境问题

- 一、矿山地质环境问题现状

经现场调查，矿区现状地表工程包括露天采坑、工业场地、料堆1、截洪沟、办公生活区及矿区道路。现状条件下矿山地质环境问题的类型少，危害小，主要地质环境问题为对含水层的影响、对地形地貌景观以及土地、植被资源的影响。依据中华人民共和国地质矿产行业标准《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223－2011）附录E“矿山地质环境影响程度分级表”，从以下四个方面对矿山地质环境影响进行现状评估：

- （一）地质灾害现状评估

1、地面塌陷

评估区无地下采矿活动，地面塌陷不发育。

2、地面沉降、地裂缝

评估区内及附近无大型水源地和开采油气资源等活动，现状条件下地面沉降与地裂缝灾害不发育。

3、泥石流

根据现状调查，评估区内气候类型属中温带半干旱大陆性季风气候，暴雨历时短，降雨量小。貌形态属低中山区，地势总体为北低南高，地形坡度缓；评估区内地表植被不发育。评估区内沟谷不发育，泥石流地质灾害不发育。

4、崩塌

根据现场调查，评估区内山体稳定，地形起伏变化小，未曾发生过崩塌地质灾害。露天采场上部为第四系，下部为流纹质凝灰岩，地质构造简单，节理裂隙较发育，属坚硬岩石，现状调查边坡较稳定，现状未见崩塌痕迹。现状条件下评估区内崩塌地质灾害不发育。

5、滑坡

根据现场调查，评估区内降雨量较小，且地势平坦，未曾发生过滑坡地质灾害；评估区内的松散堆积物主要为矿山料堆，料堆边坡角30°～45°，坡度较小，矿山料堆现状堆体稳定，现状未见滑坡地质灾害。

6、风蚀沙埋

评估区内大面积基岩裸露，主要为凝灰岩（矿体），第四系全新统（Qh）

山坡平缓地带。评估区周围未见流动、半流动、固定沙垅或沙地。评估区地表植被覆盖良好，现状条件下评估区内风蚀沙埋灾害不发育。

7、冻胀融陷

本区内最低气温-33.1℃，最大冻土深度2.1m，无霜期130天。地下水位标高855m。截止本次调查，评估区及周边未曾发生过冻胀融陷灾害，现状评估冻胀融陷灾害不发育。

综上所述，在现状条件下，评估区内地质灾害不发育。

（二）矿区含水层破坏现状分析

1、含水层结构影响

矿区开采区域主要含水层为基岩裂隙水含水层，水位标高855m，采坑底标高位于地下水位标高以上，现状条件下，采坑未揭露含水层，未破坏含水层结构。

2、矿坑疏干排水对含水层影响

现状条件下，露天采场的开采工作未揭露含水层，不存在矿坑疏干对含水层的影响问题。

3、对矿区及附近水源的影响

据实地调查，矿区及周围无常年性地表水体，在现状条件下，采坑无排水，未对附近水源造成影响。

4、水质影响

据实地调查，露天采场无排水，办公生活区生活废水成分简单，不含有害物质，不会影响到地下水水质。

综上所述，现状矿山开采未破坏含水层结构；采坑无疏干水；矿山未对矿区及附近水源造成影响；矿山现状对地下水水质的影响“较轻”。

（三）对地形地貌景观破坏现状分析

经本次调查，矿山开采对地形地貌景观影响现状工程单元本矿山建设场地包括：露天采坑、工业场地、料堆1、截洪沟、办公生活区及矿区道路对原生地形地貌景观造成局部破坏，现状各单元对原生地形地貌景观影响评估如下：

1、露天采坑

矿区内已经形成1个露天采坑，采坑位于矿区西部，呈不规则状分布，采坑长轴约289m，宽轴约171m，开采标高为1010-932m，采深约6-78m。开采过程中，北侧形成3个不规则台段，标高分别为1000m、990m、980m、975m、969m，、956m、932m，采坑北东侧已进行治理，但治理效果不佳，边坡角度34°～50°，损毁面积为42173m²，帮坡岩性为流纹质凝灰岩。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响严重。

照片3-1  露天采坑（南北向）

2、工业场地

位于矿区外露天采坑西侧，场地南侧局部存在高约3-6m岩质切坡，边坡角约为75°，场地设有加工设备、库房、料堆等，压占土地面积为10020m2，建筑面积1700m2，建筑高度约3m，场地内零散堆放料石，料石堆放量约535m3。该场地为《开发利用方案》设计的工业场地。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较严重。

照片3-2  工业场地

3、料堆1

料堆1位于矿区外工业场地西北侧，场地主要由粒经大小不一的料石堆组成，料堆高1-18m，堆体边坡角40°，堆积方量约26600m3。该场地南侧遗留边坡高约3-15m，边坡长约93m，场地面积为11016m2。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较严重。

照片3-3  料堆1

4、截洪沟

截洪沟位于矿区外西侧，长约110m，宽约2m，深约1m，场地面积为1152m2。场地的开挖破坏了原有的地形地貌景观，对地形地貌景观的影响较轻。

照片3-4  截洪沟

5、办公生活区

办公生活区位于矿区南侧，占地约1546m2，建有3栋砖混结构及钢结构房屋，建筑面积314m2，高度3m；场地建设平坦无切坡。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较轻。

照片3-5  办公生活区

6、矿区道路

矿区道路连接矿区内各工程单元，工程单元外长约1258m，宽约3m，占地面积为3774m2；矿区道路局部有切坡，切坡高约1-5m，切坡长约60m。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较严重。

照片3-6  矿区道路

矿山现状地质环境问题见表4-1，土地利用现状及权属见表4-2。

表4-1  地形地貌景观影响现状评估表

| 分区 | 面积 （m2） | 特征 | 影响 程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露天采坑 | 42173 | 矿区内已经形成1个露天采坑，采坑位于矿区西部，呈不规则状分布，采坑长轴约289m，宽轴约171m，开采标高为1010-932m，采深约6-78m。开采过程中，北侧形成3个不规则台段，标高分别为1000m、990m、980m、975m及970m，边坡角度34°～50° | 严重 |
| 工业场地 | 10020 | 位于矿区外露天采坑西侧，场地南侧局部存在高约3-6m岩质切坡，边坡角约为75°，场地设有加工设备、库房、料堆等，建筑面积1700m2，建筑高度约3m，场地内零散堆放料石，料石堆放量约535m3 | 较严重 |
| 料堆1 | 11016 | 料堆1位于矿区外工业场地西北侧，场地主要由粒经大小不一的料石堆组成，料堆高1-18m，堆体边坡角40°，堆积方量约26600m3。该场地南侧遗留边坡高约3-15m，边坡长约93m。 | 较严重 |
| 截洪沟 | 1152 | 截洪沟位于矿区外西侧，长约110m，宽约2m，深约1m，场地面积为1152m2 | 较轻 |
| 办公生活区 | 1546 | 办公生活区位于矿区南侧，占地约1546m2，建有3栋砖混结构及钢结构房屋，建筑面积314m2，高度3m；场地建设平坦无切坡 | 较轻 |
| 矿区道路 | 3774 | 矿区道路连接矿区内各工程单元，工程单元外长约1258m，宽约3m，占地面积为3774m2；矿区道路局部有切坡，切坡高约1-5m，切坡长约60m | 较严重 |
| 合计 | 69681 | / | / |

表4-2  已损毁土地利用类型及权属表

| 地质环境 分区 | 面积（m2） | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（m2） | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |  |  |
| 露天采坑 | 42173 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 3684 | 松山区岗子乡新地村 |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 7904 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 27641 |  |
| 工业场地 | 10020 | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 9767 |  |
| 料堆1 | 11016 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 2160 |  |
|  |  |  |  | 0305 | 灌木林地 | 609 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 583 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 7664 |  |
| 截洪沟 | 1152 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 246 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 751 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 155 |  |
| 办公生活区 | 1546 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 367 |  |
|  |  | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 151 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 1028 |  |
| 矿区道路 | 3774 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 465 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 369 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 1311 |  |
|  |  | 11 | 水域及水利设施用地 | 1101 | 河流水面 | 1629 |  |

- 二、矿山地质环境问题预测

根据矿山开采计划，本年度开采范围为，计划开采露天采场东侧，计划动用资源储量平面面积约为10000m2，设计动用储量估算标高：980m以上矿体。拟开采位置位于露天采场南侧，露天采场范围内，露天采场破坏面积不变。本年度无新增单元，无其他计划建设场地。预测本年度开采工作结束后，矿山地质环境问题基本与现状一致。

1、露天采场

（1）地质灾害现状

该场地现状条件下地质灾害不发育，预测随着采矿活动的进行可能引发采场边坡失稳，形成崩塌灾害，预测其影响较轻。

（2）含水层破坏现状

矿山露天采场最低开采标高位于地下水位标高以上。露天采场的建设未揭露含水层，不会破坏含水层结构。

（3）地形地貌景观影响现状

露天采场的建设破坏了原有的地形地貌，造成与原生自然景观的不协调，破坏了原生地形地貌景观。

（4）土地资源影响现状

露天采场面积约为42173m2，损毁的土地类型为林地、草地、工矿用地。

根据矿山开采计划，采矿活动对其他单元的扰动较小，预测其他单元的矿山

地质环境问题及占用土地类型基本与现状一致。以下不再赘述。

本年度矿山开采对可能影响区域主要矿山地质环境问题及拟损毁土地区域，按破坏单元对损毁土地进行预测及权属统计。

表4-3  地形地貌景观影响预测评估表

| 地质环境 分区 | 面积（m2） | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（m2） | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |  |  |
| 露天采坑 | 42173 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 3684 | 松山区岗子乡新地村 |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 7904 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 27641 |  |
| 工业场地 | 10020 | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 9767 |  |
| 料堆1 | 11016 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 2160 |  |
|  |  |  |  | 0305 | 灌木林地 | 609 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 583 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 7664 |  |
| 截洪沟 | 1152 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 246 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 751 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 155 |  |
| 办公生活区 | 1546 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 367 |  |
|  |  | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 151 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 1028 |  |
| 矿区道路 | 3774 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 465 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 369 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 1311 |  |
|  |  | 11 | 水域及水利设施用地 | 1101 | 河流水面 | 1629 |  |

表4-4  拟损毁土地利用类型及权属表

| 地质环境 分区 | 面积（m2） | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（m2） | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |  |  |
| 露天采坑 | 42173 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 3684 | 松山区岗子乡新地村 |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 7904 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 27641 |  |
| 工业场地 | 10020 | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 9767 |  |
| 料堆1 | 11016 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 2160 |  |
|  |  |  |  | 0305 | 灌木林地 | 609 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 583 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 7664 |  |
| 截洪沟 | 1152 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 246 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 751 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 155 |  |
| 办公生活区 | 1546 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 367 |  |
|  |  | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 151 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 1028 |  |
| 矿区道路 | 3774 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 465 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 369 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 1311 |  |
|  |  | 11 | 水域及水利设施用地 | 1101 | 河流水面 | 1629 |  |

# 第五章  矿山地质环境防治工程

## 一、矿山地质环境治理区的确定

1、治理区及土地复垦责任区确定的原则、依据

（1）根据矿山地质环境影响现状和预测结果，进行治理区的确定。

（2）治理区的确定要与矿业生产相协调，应治、可治场地必须治理。

（3）结合综合治理方案，对于综合治理方案设计治理工程逐一列入本年度治理，此为主要治理内容。

2、治理区及土地复垦责任区确定

根据矿山实地调查，矿山已编制综合治理方案，各单元地质环境现状与综合治理方案基本一致。根据方案近期第三年工作部署（2026.1.1~2026.12.31），本年度应对拟建露天采场进行危岩体清理，对地形地貌景观及土地资源进行监测，对复垦植被进行管护。

依据“应治、可治场地必须治理”的原则，露天采场界外部分亦是应该设计治理的场地，但矿山现在正在办理扩界手续，后期界外区域将纳入开采范围内，故对场外治理区恢复植被工程暂缓实施。

综上所述，根据矿山实际情况及开采计划，确定本年度的工作重点是生产过程中对露天采场边坡存在的进行危岩体清理，对前期治理区料堆2、料堆4进行完善治理，对地形地貌景观及土地资源进行监测，对复垦植被进行管护。

## 二、矿山地质环境治理工程

1、露天采场

- 危岩体清理：生产过程中对露天采场边坡存在的进行危岩体清理，根据综合治理方案，本年度清理危岩体工量80m3。

2、完善前期治理区

（1）料堆2：补植种草面积1851m2。

（2）料堆4：补植种草面积为3644m2。

表5-1  工程量汇总表

| 治理单元 |  | 面积（m2） | 治理措施及工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 清理危岩体（m3） | 补植种草（m2） |
| 露天采场 |  | - | 80 | / |
| 完善前期 | 料堆2 | -- |  | 1851 |
|  | 料堆4 | -- |  | 3644 |
| 合计 |  | 0 | 80 | 5495 |

- 三、矿山地质环境监测工程

为了切实加强矿山环境保护，矿山存在的地质环境问题主要有：崩塌地质灾害、地形地貌景观影响及土地资源破坏。针对以上矿山地质环境问题进行监测工作布置，进行重点监测。

- （一）崩塌地质灾害监测

建立露天采场边坡岩移观测点，按岩层及地表移动观测规程要求，对受采动影响的地表移动变形情况进行监测。

1、监测点布设

根据矿山实际生产情况，在开采过程中的采场边坡进行监测，实时监测边坡的变化情况。由于监测边坡在开采中不断变化，故监测点设置在采场内边坡处。

2、监测内容

对预测的露天采场不稳定边坡移动及变形发展进行监测，并做相关记录。

3、监测方法

边坡崩塌监测采用目测法，移动变形监测采用仪器测量法，铺设监测点方法进行监测。

4、监测频率

正常情况下每月监测1次，雨季时应每周2次；根据实际情况，对于存在隐患的地段则应每天监测1次，或者进行连续跟踪监测，确保及时预警崩塌灾害的发生，避免人员财产的损失。

5、技术要求

根据矿山实际生产情况，在开采过程中的采场边坡进行稳定性监测，实时监

测边坡的变化情况。

- 表5-2  地质灾害监测记录表

| 监测时间 | 监测点编号 | 监测点坐标 |  | 监测内容 |  |  |  |  | 备注 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 裂隙发育程度 | 裂隙宽度变化情况 | 底部是否有落石 | 变形破坏发方式 |  |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |  | 倾倒 | 滑移 |  |  |

- （二）土地资源和地形地貌景观监测

1、监测内容

为保护采矿必要破坏土地以外土地免受破坏，对评估区内土地资源、地形地貌景观进行监测。

2、监测方法

采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，设计1条监测路线，路线长度1.72km，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。

3、监测频率

- 每月目测1次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像。

- 监测记录表见表5-3。

表5-3  土地资源和地形地貌景观监测观录表

| 监测 时间 | 监测人 | 监测内容 |  |  | 监测位置 | 损毁类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地形地貌景观 | 土地资源 | 随意堆放情况 |  | 挖损 | 压占 |

- 第六章  经费估算

- 一、估算说明

1、预算编制依据

（1）内蒙古自治区财政厅、国土资源厅《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》及相关配套文件；

（2）《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程定额》（内财建[2013]600号）；

（3）矿山地质环境保护与土地复垦方案设计的实物工作量及相关图件；

（4）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（2011）；

（5）赤峰市材料价格信息（2025年4季度）及赤峰市元松山区材料价格市场询价。

2、费用计算

项目的投资为静态投资，其投资总额由静态投资和价差预备费组成。静态投资由工程施工费、其他费用、监测管护费、不可预见费组成。价差预备费是在方案编制年至矿山闭坑年期间，由于材料价格变化可能产生治理费用上浮而预留的费用（年度治理计划书不涉及价差预备费）。具体计费标准如下：

（1）工程施工费

工程施工费包括直接费、间接费、利润和税金。

a、直接费

直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。

- ①直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费=定额劳动量（工日）×人工概算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定计取，赤峰市松山区属于二类区，甲类工94.15元／工日，乙类工69.11元／工日。

材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以赤峰市或赤峰市松山区2025年4季度市场价格计取并以材料到工地实际价格计。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制。

②措施费

措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费，本项目不计夜间施工增加费。措施费按项目直接工程费×措施费费率进行计算。其费率依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》计取。

表6-1  措施费费率表

| 序号 | 工程类别 | 临时设施费率（%） | 冬雨季施工增加费率（%） | 施工辅助 费率（%） | 安全施工措施费率（%） | 费率合计（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |
| 2 | 石方工程 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |
| 3 | 砌体工程 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |
| 4 | 混凝土工程 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 4.6 |
| 5 | 植被工程 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |
| 5 | 辅助工程 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |

b、间接费

间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算。

表6-2  间接费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| l | 土方工程 | 直接费 | 5 |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 6 |
| 3 | 砌体工程 | 直接费 | 5 |
| 4 | 混凝土工程 | 直接费 | 6 |
| 5 | 植被工程 | 直接费 | 5 |
| 6 | 辅助工程 | 直接费 | 5 |

c、利润

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3%计取。

d、税金

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》，税金按直接费、

间接费、利润之和的3.28%计取。

（2）其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、项目管理费。

a、前期工作费

包括项目可研论证费、项目勘测与设计费、项目招标代理费。

项目可研论证费以工程施工费作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

表6-3  项目可研论证费计费标准

| 序号 | 计费基数（万元） | 项目可研论证费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤180 | 2 |
| 2 | 500 | 4 |
| 3 | 1000 | 6 |
| 4 | 3000 | 12 |
| 5 | 5000 | 15 |
| 6 | 10000 | 25 |

注：计费基数大于1亿元时，按计费基数的0.25%计取。

项目勘测与设计费以工程施工费作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。其中勘测费可按不超过工程施工费的1.5%单独计算，剩余部分可计为项目设计与预算编制费。

表6-4  项目勘测与设计计费标准

| 序号 | 计费基数（万元） | 项目勘测与设计计费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤180 | 7.5 |
| 2 | 500 | 20 |
| 3 | 1000 | 39 |
| 4 | 3000 | 93 |
| 5 | 5000 | 145 |
| 6 | 10000 | 270 |

注：计费基数大于1亿元时，按计费基数的2.70%计取。

项目招标代理费以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表6-5  项目招标代理费计费标准

| 序号 | 计费基础 （万元） | 费率 （%） | 算例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基础（万元） | 项目招标代理费（万元） |
| 1 | ≤500 | 0.5 | 500 | 500×0.5%=2.5 |
| 2 | 500-1000 | 0.4 | 1000 | 2.5+（1000-500）×0.4%=4.5 |
| 3 | 1000-3000 | 0.3 | 3000 | 4.5+（3000-1000）×0.3%=10.5 |
| 4 | 3000-5000 | 0.2 | 5000 | 10.5+（5000-3000）×0.2%=13.5 |
| 5 | 5000-10000 | 0.1 | 10000 | 13.5+（10000-5000）×0.1%=18.5 |
| 6 | 10000以上 | 0.05 | 15000 | 18.5+（15000-10000）×0.05%=21 |

注：计费基数小于100万元时，按计费基数的1.0%计取。

b、工程监理费

以工程施工费作为计费基数，采用分档定额计算方式计算，各区间按内插法确定。

表6-6 工程监理费计费标准

| 序号 | 计费基数（万元） | 工程监理费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤180 | 4 |
| 2 | 500 | 10 |
| 3 | 1000 | 18 |
| 4 | 3000 | 45 |
| 5 | 5000 | 70 |
| 6 | 10000 | 120 |

注：计费基数大于1亿元时，按计费基数的1.20%计取。

c、竣工验收费

竣工验收费包括工程验收费、项目决算编制与审计费，工程验收费以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表6-7 工程验收费计费标准

| 序号 | 计费基础（万元） | 费率（%） | 算例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基础（万元） | 工程验收费（万元） |
| 1 | ≤180 | 1.7 | 180 | 180×1.7%=3.06 |
| 2 | 180-500 | 1.2 | 500 | 3.06+（500-180）×1.2%=6.9 |
| 3 | 500-1000 | 1.1 | 1000 | 6.9+（1000-500）×1.1%=12.4 |
| 4 | 1000-3000 | 1.0 | 3000 | 12.4+（3000-1000）×1.0%=32.4 |
| 5 | 3000-5000 | 0.9 | 5000 | 32.4+（5000-3000）×0.9%=50.4 |
| 6 | 5000-10000 | 0.8 | 10000 | 50.4+（10000-5000）×0.8%=90.4 |
| 7 | 10000以上 | 0.7 | 15000 | 90.4+（15000-10000）×0.7%=125.4 |

项目决算编制与审计费以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表6-8  项目决算编制与审计费标准

| 序号 | 计费基础 （万元） | 费率 （%） | 算例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基础（万元） | 项目决算编制与审计费（万元） |
| 1 | ≤500 | 1.0 | 500 | 500×1.0%=5 |
| 2 | 500-1000 | 0.9 | 1000 | 5+（1000-500）×0.9%=9.5 |
| 3 | 1000-3000 | 0.8 | 3000 | 9.5+（3000-1000）×0.8%=25.5 |
| 4 | 3000-5000 | 0.7 | 5000 | 25.5+（5000-3000）×0.7%=39.5 |
| 5 | 5000-10000 | 0.6 | 10000 | 39.5+（10000-5000）×0.6%=69.5 |
| 6 | 10000以上 | 0.5 | 15000 | 69.5+（15000-10000）×0.5%=94.5 |

d、项目管理费

以工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表6-9  项目管理费计费标准

| 序号 | 计费基础 （万元） | 费率 （%） | 算例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基础（万元） | 项目管理费（万元） |
| 1 | ≤500 | 1.5 | 500 | 500×1.5%=7.5 |
| 2 | 500-1000 | 1.0 | 1000 | 7.5+（1000-500）×1.0%=12.5 |
| 3 | 1000-3000 | 0.5 | 3000 | 12.5+（3000-1000）×0.5%=22.5 |
| 4 | 3000-5000 | 0.3 | 5000 | 22.5+（5000-3000）×0.3%=28.5 |
| 5 | 5000-10000 | 0.1 | 10000 | 28.5+（10000-5000）×0.1%=33.5 |
| 6 | 10000以上 | 0.08 | 15000 | 33.5+（15000-10000）×0.08%=37.5 |

（3）不可预见费

不可预见费以工程施工费、其他费用之和作为计费基数，费率取3%。

表6-10  不可预见费计算表

| 序号 | 费用名称 | 计费基数（万元） | 费率％ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可预见费 | 工程施工费+其他费用 | 3 |

（4）监测管护费

监测管护费=监测费+管护费，对监测管护费总价进行限定，原则上不超过工程施工费的10%。

监测费=频率（次/年）×年限（年）×单次费用（万元）。

管护费=频率（次/年）×年限（年）×单次费用（万元）。

（5）价差预备费

n

计算公式：PF= ∑It[（1+f）m（1+f）0.5（1+f）t-1-1]

t=1

式中：PF—价差预备费

n—建设期年份数

It—建设期中第t年的投资计划额，即第t年的静态投资计划额

f—年涨价率（按6%计）

- m—建设前期年限（从方案编制估算至开工建设，本项目建设前期年限已计入总规划年限）。

- 二、主要工程量

表6-11  治理工程量汇总表

| 序号 | 工程项目 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 治理工程 |  |  |
| 1 | 危岩体清理 | m3 | 80 |
| 2 | 补植种草 | m2 | 5495 |
| 二 | 监测管护工程 |  |  |
| 1 | 地形地貌景观监测 | 次 | 12 |
| 2 | 植被管护 | 次 | 2 |

- 三、经费估算

经估算，2026年度矿山地质环境治理费用为1.57万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果如下：

表6-12  矿山地质环境保护与恢复治理工程经费预算总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额（万元） | 各费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） |
| 一 | 工程施工费 | 1.21 | 77.07 |
| 二 | 监测管护费 | 0.36 | 22.93 |
| 合计 |  | 1.57 | 100.00 |

- 表6-13  工程施工费概算表

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |
| 一 |  | 石方工程 |  |  |  | 1.09 |
| 1 | 20013 | 清理危岩体 | 100m3 | 0.8 | 13624.31 | 1.09 |
| 二 |  | 植被工程 |  |  |  | 0.12 |
| 1 | 50031 | 补植种草 | hm2 | 0.5495 | 2128.3 | 0.12 |
| 总 计 |  |  | — | — | — | 1.21 |

表6-14  监测费用计算表

| 费用名称 | 费用（次/元） | 监测次数 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测费 | 200 | 12 | 0.24 |
| 管护费 | 600 | 2 | 0.12 |
| 监测管护费 | -- | -- | 0.36 |