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1、赤峰日滢矿业有限责任公司44号脉金矿2023年度矿山地质环境治理工程部署图（比例尺1：1000）

一、矿山基本情况

矿山基本信息表
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰日滢矿业有限责任公司44号脉金矿

	采矿权人
	赤峰日滢矿业有限责任公司
	法人代表
	张跃忠

	采矿许可证号
	C1500002015024140137442
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有效期限
	2020年1月15日-2021年1月15日
	发证日期
	2017年1月20日

	矿区地址
	赤峰市松山区城子乡塔子村

	经纬度坐标
	东经：118°37′57″～118°38′11″；北纬：42°12′05″～42°12′22″

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	小型

	开采矿种
	金矿
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	0.0969km2
	生产现状
	暂停生产

	建矿时间
	2005年12月
	设计生产能力
	3万吨/年

	设计服务年限
	2017年1月23日-2023年1月23日
	实际生产能力
	0万吨/年

	剩余服务年限
	6.48年
	开采深度
	868m至530m

	查明资源储量
	240296.45t
	剩余资源储量
	194488.26t

	矿区范围

拐点坐标
	拐点编号

2000国家大地坐标系
X

Y

1
4675357.3504 
40387062.4415 
2
4674927.3498 
40387162.4425 
3
4674957.3501 
40387262.4427 
4
4675067.3503 
40387242.4425 
5
4675097.3507 
40387392.4428 
6
4675417.3511 
40387312.4420 
矿区面积：0.0969km2；开采深度：由868m至530m标高


	基金计提
	已计提0万元
	基金使用
	未使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	张跃忠
	手机号
	13904767638

	通讯地址
	松山区城子乡塔子村
	邮 编
	024032

	固定电话
	
	E-mail
	


二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

（一）方案编制概况

1、2014年8月赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰日滢矿业有限责任公司）44号脉金矿矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案》（赤国土环治备字[2014]36号）；

2、2015年1月赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《赤峰市松山区（赤峰日滢矿业有限责任公司）44号脉金矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2005.1～2014.8.1）》（赤国土环分治备字[2015]129号）；
3、2020年4月矿山自行编制了《赤峰日滢矿业有限责任公司44号脉金矿2020年度矿山地质环境治理计划书》。

4、2021年3月矿山自行编制了《赤峰日滢矿业有限责任公司44号脉金矿2021年度矿山地质环境治理计划书》。

5、2022年3月矿山自行编制了《赤峰日滢矿业有限责任公司44号脉金矿2022年度矿山地质环境治理计划书》。

（二）治理方案规划的近期治理工程内容

1、治理方案首期设计治理内容
2014年8月赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰日滢矿业有限责任公司）44号脉金矿矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案》（赤国土环治备字[2014]36号），方案设计近期治理时间为2015年-2017年，治理内容见表2-1。
表2-1     工程进度安排表

	恢复治理与土地复垦时限（年）
	恢复治理与土地复垦工程内容
	恢复治理与土地复垦工程量

	2015
	预测地面塌陷区
	警示牌
	19

	
	地质环境监测
	1年

	2016
	SJ1废石场
	石方整平
	691.2

	
	
	覆土
	518.4

	
	
	平整
	518.4

	
	
	种草
	1728

	
	地质环境监测
	1年

	
	管护
	1年

	2017
	监测和管护
	1年


2、第一分期方案设计治理工程内容如下（见表2-2）：

采矿权人于2015年1月，赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《赤峰市松山区（赤峰日滢矿业有限责任公司）44号脉金矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2005.1～2014.8.1）》（赤国土环分治备字[2015]129号），简称“一分期”。一分期方案设计治理场地为：尾矿坝坡面种草，并且对评估区进行监测。治理内容见表2-2。
表2-2     “一分期”治理设计工程量汇总表

	治理区域
	恢复土地类型
	主要工程技术措施
	主要工程量

	尾矿坝坡面
	草地
	恢复植被
	恢复植被1426m2


2、2020年度治理计划设计治理内容：

2020年设计的治理内容主要为矿山地质环境监测。
3、2021年度治理计划设计治理内容：

2021年设计的治理内容主要为矿山地质环境监测。
4、2022年度治理计划设计治理内容：

2022年设计的治理内容主要为矿山地质环境监测。

5、矿山地质环境保护与土地复垦方案

（三）矿山地质环境治理方案执行情况

1、第一分期矿山地质环境治理方案执行情况

在2017年-2018年已经按照一分期方案设计进行了治理，并且于2017年1月21日通过了赤峰市国土资源局组织的现场验收，取得了“内蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书（编号17002）”。

照片1-3    尾矿坝坡面种草
2、年度治理计划执行情况

我矿山按照2020年年度治理、2021年年度治理、2022年年度治理设计的治理内容进行了治理。

三、本年度矿山生产计划

结合我矿实际情况，我矿设计2023年度暂停生产。

四、矿山地质环境问题

（一）矿山地质环境问题现状

根据现场调查，矿山现有的工程场地为竖井工业场地、办公生活区、炸药库、选矿工业场地、尾矿库、矿区道路。现按破坏单元分别对地质灾害、占用损毁土地、含水层破坏、地形地貌景观等四大类矿山地质环境问题进行论述。

1、地质灾害

矿山位于低山区，坡度一般为8°～12°，最大高差约54m，矿山现状已形成的场地主要类型为竖井工业场地、办公生活区、炸药库、选矿工业场地、尾矿库、矿区道路。地质问题较少，主要为场地建设时占用，工程场地建设期间对山体产生切坡，切坡深度约为0.5-7m，高度均较小，现状崩塌、滑坡地质灾害不发育。

矿区南部沟谷地表水系不发育，汇水面积较小，沟谷无堵塞，地表植被发育较好，现状泥石流地质灾害不发育。

矿山已施工4层巷道(一中段780m水平、二中段740m水平、三中段700m水平、四中段660m水平)，一中段44-1号矿体施工巷道153m，44-2号矿体施工巷道132m，50号矿体施工巷道265m；二中段44-1号矿体施工巷道272m，44-2号矿体施工巷道269m，50号矿体施工巷道246m；三中段44-1号矿体施工巷道267m，44-2号矿体施工巷道261m，50号矿体施工巷道251m；四中段44-1号矿体施工巷道255m，44-2号矿体施工巷道271m，50号矿体施工巷道256m。断面均为2.0m×2.0m。一中段（780m水平）以上已经完全采空。采矿权人并未对采空区进行充填，采空区上方地面并未产生变形，现状条件下不存在地面塌陷、地面沉降及地裂缝地质灾害。

矿区周围植被较发育，周围没有沙化地区，现状条件下不存在风蚀沙埋地质灾害。

矿区内地下水位年变幅小于2m，最大冻土深度1.55m，冻土层以上地层处于不饱和状态，现状条件下不存在冻胀融陷地质灾害。

2、含水层的影响和破坏

⑴含水层结构破坏
矿山主要影响裂隙含水层，含水层水位标高784.60m左右，现状矿山井巷工程开拓破坏了基岩裂隙含水层的结构。

⑵疏干对含水层的影响
状矿坑涌水量为50m3/d，目前一中段以上地下水呈疏干状态，由于矿坑现状涌水量较小，对矿区水资源影响较轻。

⑶对矿区及附近水源的影响
附近无地表水体，主要需水为工人生活用水；矿山生产用水主要为坑道排水，现状下矿山处于停产状态，矿山排水及水源井抽水不会影响到附近水源。
⑷对地下水水质影响
矿山现状下处于停产状态，不对地下水水质产生影响。

3、地形地貌景观影响和破坏

⑴竖井工业场地
竖井工业场地围绕竖井建设，场地内包括竖井、卷扬机房，空压机房、机修车间等，竖井（SJ1）断面为2.3m×2.4m，井深70m）；场地内建筑为砖混结构平房和移动板房，房屋高度2-2.5m，建筑物面积为466m2；场地在建设时，清除了原有植被，对场地进行了平整；场地北侧形成了切坡，切坡坡面较陡近似直立，切坡面稳定，切坡长度约为110m，切坡高度约为0.5m-7m；场地南侧顺坡堆放了开采期间产生的废石，废石堆放较为稳固，堆放坡角约为35°，矿山对废石进行了简单治理，对其进行了覆土、撒播草籽，但是覆土土层较薄，经过雨水冲刷部分废石外漏，且坡面植被恢复效果不佳；场地内的井架、建筑及堆放的杂物破坏了原有的地形地貌景观，与周围景观不相协调。
场地全景
竖井
照片4-1    工业场地
⑵办公生活区
办公生活区位于竖井工业场地南侧，主要为生活办公的单层砖瓦建筑，包括停车场、休息室、厕所等。建筑物为单层砖混结构，建筑物面积为790m2，在场地建设期间北侧形成了切坡，切坡坡面较陡，切坡面稳定，切坡长度为114m，切坡高度约为0.5m-3m；场地面积为1500m2。场地的建设破坏了原有的地形地貌景观，与周围景观不相协调（见照片4-2）。

照片4-2    办公生活区
⑶炸药库

炸药库位于竖井工业场地东侧，建筑物为单层砖瓦结构，建筑物面积为948m2，在场地建设期间南侧和东侧形成了切坡，切坡坡面较陡，切坡面稳定，切坡长度为60m，切坡高度约为0.5m-6m；场地面积为2038m2。场地的建设破坏了原有的地形地貌景观，与周围景观不相协调，（见照片4-3）。

照片4-3    炸药库
⑷选矿工业场地
选矿工业场地位于矿区东南部700m，由于矿山自2014年一直停产，因此场地前期建设完成后，并未投入使用，场地建筑物为单层砖混结构，建筑物面积为966m2，场地占地面积为17328m2。场地北侧建设期间形成了切坡，切坡坡面较陡，切坡面稳定，切坡长度为325m，切坡高度约为0.5m-3m；选矿工业场地的建设，破坏了原有的地形地貌景观，与周围景观不相协调，形成了生态斑块（见照片4-4）。

照片4-4   选矿工业场地
⑸尾矿库
尾矿库位于选矿工业场地南侧，紧邻选厂，场地仅对地表进行了清基，并未投入使用。尾矿库面积为10770m2。尾矿库建设之初，清除了地表植被，破坏了原有自然景观，场地的建设破坏了原有的地形地貌景观，与周围景观不相协调。见照片4-5。

照片4-5    尾矿库
⑹矿区道路

采区和选区有农村道路连通，仅在进场时铺设矿区道路，路宽3-5m，道路长约为54m。道路面积215m2。道路的建设及运输碾压地表，破坏植被，道路的建设破坏了原有地形地貌景观。见照片4-6。

照片3-6    矿区道路
4、占用损毁土地
矿山现状损毁土地单元对照全国第三次土地利用现状调查，矿山现状破坏的土地类型为乔木林地、其他草地、采矿用地及农村道路。现状条件下，地表各单元对土地资源影响情况见表4-1。

表4-1   土地资源影响现状评估表

综上所述，矿山地质环境问题现状见表4-2。

表4-2   矿山地质环境影响现状说明表

（二）矿山地质环境问题预测

根据我矿本年度采掘计划，本年度内各场地范围及规模不再增加，因此预测各场地矿山地质环境问题与现状保持一致，见表4-3。

表4-3    矿山地质环境影响预测说明表

根矿全国第三次土地利用现状调查，矿山现状破坏的土地类型为乔木林地、其他草地、采矿用地及农村道路。权属明确，界线明显，不存在权属争议，见表4-4。

表4-4     拟损毁土地利用现状及权属表

五、矿山地质环境防治工程

（一）矿山地质环境治理区的确定

根据矿山地质环境治理技术要求，治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区、矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》(TD/T1031-2011)，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。

根据以上治理分区原则及方法，确定该矿已存在矿山地质环境问题的区域包括工业场地、矿区道路。

根据矿山继续停产的实际情况，本年度设计治理的内容为：工业场地切坡、办公生活区切坡、选矿工业场地切坡、炸药库切坡，措施为对切坡进行垫坡、覆土、种草；对拟建采矿工业区、拟建SJ2废石场进行表土剥离；在预测地面塌陷区外围设立警示牌；继续对矿山地质环境进行监测。

表5-1     本年度治理场地拐点坐标表

	预测地面塌陷区

	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	1
	4675322.85 
	40387119.98 
	7
	4675289.88 
	40387182.58 

	2
	4675110.96 
	40387150.62 
	8
	4675100.03 
	40387218.43 

	3
	4675117.63 
	40387168.10 
	9
	4675134.42 
	40387261.05 

	4
	4675140.97 
	40387175.88 
	10
	4675174.18 
	40387261.55 

	5
	4675300.83 
	40387156.62 
	11
	4675246.32 
	40387246.62 

	6
	4675320.15 
	40387144.73 
	12
	4675281.89 
	40387231.18 

	采矿工业区

	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	1
	4675344.01 
	40387076.35 
	4
	4675327.24 
	40387079.85 

	2
	4675350.54 
	40387106.05 
	5
	4675344.01 
	40387076.35 

	3
	4675333.68 
	40387109.64 
	
	
	

	SJ2废石场

	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	1
	4675287.44 
	40387104.85 
	6
	4675255.04 
	40387109.30 

	2
	4675280.25 
	40387113.39 
	7
	4675251.48 
	40387102.74 

	3
	4675274.10 
	40387116.45 
	8
	4675250.65 
	40387095.60 

	4
	4675267.45 
	40387116.67 
	9
	4675252.68 
	40387088.49 

	5
	4675260.92 
	40387114.30 
	10
	4675287.44 
	40387104.85 

	竖井工业场地

	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	1
	4675163.86 
	40387259.34 
	14
	4675078.89 
	40387208.44 

	2
	4675183.05 
	40387241.39 
	15
	4675074.25 
	40387214.97 

	3
	4675188.84 
	40387208.48 
	16
	4675069.74 
	40387227.37 

	4
	4675178.33 
	40387188.57 
	17
	4675074.05 
	40387234.87 

	5
	4675178.59 
	40387178.45 
	18
	4675092.15 
	40387254.61 

	6
	4675169.69 
	40387171.24 
	19
	4675094.63 
	40387253.23 

	7
	4675159.59 
	40387162.91 
	20
	4675103.26 
	40387268.74 

	8
	4675151.77 
	40387156.42 
	21
	4675109.23 
	40387275.58 

	9
	4675138.21 
	40387155.58 
	22
	4675111.16 
	40387276.42 

	10
	4675102.26 
	40387155.40 
	23
	4675118.50 
	40387274.05 

	11
	4675078.52 
	40387179.66 
	24
	4675129.69 
	40387270.97 

	12
	4675071.72 
	40387191.00 
	25
	4675163.86 
	40387259.34 

	13
	4675071.64 
	40387196.43 
	
	
	

	办公生活区

	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	1
	4675089.93 
	40387302.92 
	15
	4675052.11 
	40387224.98 

	2
	4675111.26 
	40387296.38 
	16
	4675053.07 
	40387230.73 

	3
	4675107.01 
	40387286.28 
	17
	4675055.97 
	40387237.11 

	4
	4675100.69 
	40387269.94 
	18
	4675051.74 
	40387243.66 

	5
	4675092.15 
	40387254.61 
	19
	4675051.26 
	40387250.32 

	6
	4675074.05 
	40387234.87 
	20
	4675055.04 
	40387249.80 

	7
	4675069.74 
	40387227.37 
	21
	4675061.22 
	40387246.89 

	8
	4675068.09 
	40387212.38 
	22
	4675064.85 
	40387254.20 

	9
	4675058.06 
	40387198.51 
	23
	4675068.22 
	40387262.90 

	10
	4675053.95 
	40387201.30 
	24
	4675070.07 
	40387267.98 

	11
	4675058.69 
	40387206.75 
	25
	4675076.50 
	40387268.44 

	12
	4675060.87 
	40387211.61 
	26
	4675081.94 
	40387282.34 

	13
	4675061.83 
	40387219.35 
	27
	4675086.81 
	40387295.41 

	14
	4675055.41 
	40387221.66 
	28
	4675089.93 
	40387302.92 

	炸药库

	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	1
	4675163.86 
	40387259.34 
	8
	4675126.05 
	40387300.40 

	2
	4675172.66 
	40387284.16 
	9
	4675122.06 
	40387294.75 

	3
	4675164.85 
	40387292.61 
	10
	4675118.97 
	40387285.71 

	4
	4675164.05 
	40387295.36 
	11
	4675118.50 
	40387274.05 

	5
	4675155.45 
	40387294.87 
	12
	4675129.69 
	40387270.97 

	6
	4675145.14 
	40387296.92 
	13
	4675163.86 
	40387259.34 

	7
	4675136.49 
	40387299.43 
	14
	4675163.86 
	40387259.34 

	选矿工业场地

	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	1
	4674697.05 
	40387635.32 
	6
	4674800.07 
	40387940.84 

	2
	4674733.55 
	40387783.08 
	7
	4674740.61 
	40387970.27 

	3
	4674751.21 
	40387807.80 
	8
	4674690.58 
	40387701.25 

	4
	4674784.76 
	40387863.72 
	9
	4674700.58 
	40387695.95 

	5
	4674781.82 
	40387896.10 
	10
	4674689.40 
	40387638.27 


（二）矿山地质环境治理工程

1、预测地面塌陷区
警示牌：预测地面塌陷区外围设置警示牌，警示人员误入。在预测地面塌陷区外围5m处每100m设置一个警示牌，共设置警示牌13块。

表5-2   警示牌位置坐标表

	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	JS1
	4675322.42 
	40387119.67 
	JS8
	4675280.07 
	40387181.33 

	JS2
	4675249.90 
	40387127.65 
	JS9
	4675187.23 
	40387195.67 

	JS3
	4675181.17 
	40387134.97 
	JS10
	4675101.52 
	40387214.32 

	JS4
	4675111.13 
	40387149.38 
	JS11
	4675137.87 
	40387261.37 

	JS5
	4675142.50 
	40387175.94 
	JS12
	4675216.80 
	40387253.72 

	JS6
	4675208.99 
	40387164.95 
	JS13
	4675276.17 
	40387235.31 

	JS7
	4675293.40 
	40387156.94 
	2000国家大地坐标系


2、采矿工业区
表土剥离：在首期对拟建的场地进行表土剥离，设计表土剥离厚度为1.0m，表土剥离量为520m3。
3、SJ2废石场
表土剥离：在首期对拟建的场地进行表土剥离，设计表土剥离厚度为1.0m，表土剥离量为590m3。
4、竖井工业场地
（1）垫坡整形
设计对场地内的切坡进行垫坡，垫坡后坡角约为25°，垫坡工作量如下：

Qx =n×Ll×v

式中：n为垫坡系数，边坡稳定性较好，根据周围矿山治理经验，垫坡系数取100%，Qx为垫坡方量(m3)；Ll为边坡长度（需要垫坡的边坡长度为110m）；v为单位坡长垫坡方量(根据切坡高度，本方案取值取值8m3/m)。可得出垫坡工程量为880m3。

（2）覆土及整平工程

对垫坡后的场地进行覆土，覆土面积为770m2，覆土厚度为0.3m，覆土工程量为321m3。

（3）植被恢复

对垫坡后坡面复垦为草地，草种为针茅，撒播草量为40kg/hm2，恢复草地的面积为770m2。

5、办公生活区
⑴垫坡
首期设计对场地内的切坡进行垫坡，垫坡后坡角约为25°，垫坡工作量如下：

Qx =n×Ll×v

式中：n为垫坡系数，边坡稳定性较好，根据周围矿山治理经验，垫坡系数取100%，Qx为垫坡方量(m3)；Ll为边坡长度（需要垫坡的边坡长度为114m）；v为单位坡长垫坡方量(根据切坡高度，本方案取值取值4m3/m)。可得出垫坡工程量为399m3。

⑵覆土及整平工程

对垫坡后的场地进行覆土，覆土面积为456m2，覆土厚度为0.3m，覆土工程量为137m3。

⑶植被恢复

对垫坡后坡面复垦为草地，草种为针茅，撒播草量为40kg/hm2，恢复草地的面积为456m2。

6、炸药库
⑴垫坡
首期设计对场地内的切坡进行垫坡，垫坡后坡角约为25°，垫坡工作量如下：

Qx =n×Ll×v

式中：n为垫坡系数，边坡稳定性较好，根据周围矿山治理经验，垫坡系数取100%，Qx为垫坡方量(m3)；Ll为边坡长度（需要垫坡的边坡长度为60m）；v为单位坡长垫坡方量(根据切坡高度，本方案取值取值8m3/m)。可得出垫坡工程量为480m3。

⑵覆土及整平工程

对垫坡后的场地进行覆土，覆土面积为360m2，覆土厚度为0.3m，覆土工程量为108m3。

⑶植被恢复

对垫坡后坡面复垦为草地，草种为针茅，撒播草量为40kg/hm2，恢复草地的面积为360m2。

7、选矿工业场地
（1）垫坡

首期设计对场地内的切坡进行垫坡，垫坡后坡角约为25°，垫坡工作量如下：

Qx =n×Ll×v

式中：n为垫坡系数，边坡稳定性较好，根据周围矿山治理经验，垫坡系数取100%，Qx为垫坡方量(m3)；Ll为边坡长度（场地内需要垫坡的边坡长度为365m）；v为单位坡长垫坡方量(根据切坡高度，本方案取值取值4m3/m)。可得出垫坡工程量为1278m3。

（2）回填

选厂北侧有一处基建期形成的挖损沟，设计对其进行回填，挖损沟深1.0m，宽0.5m，长18m，沟头深挖井直径2m，井深5m，宽0.5m，长14m，回填过程中预留0.3m用于覆土，因此回填量为22m3。

（3）覆土及整平工程

对垫坡后的切坡进行覆土整平，覆土厚度为0.3m，覆土工程量为524m3。

（4）植被恢复

垫坡后的坡面复垦为草地，草种为针茅，撒播草量为40kg/hm2，恢复草地的面积为1746m2。
表5-3    本年度治理工程量统计表
	治理场地名称
	面积
	治理面积
	警示牌
	表土剥离
	垫坡
	覆土整平
	种草

	
	m2
	m2
	块
	m3
	m3
	m3
	m2

	预测地面塌陷区
	17296
	1730
	13
	
	
	
	

	采矿工业区
	520
	520
	
	520
	
	
	

	SJ2废石场
	590
	590
	
	590
	
	
	

	竖井工业场地
	5934
	5934
	
	
	880
	231
	770

	办公生活区
	1500
	1500
	
	
	399
	137
	456

	炸药库
	2038
	2038
	
	
	480
	1019
	360

	选厂工业场地
	11578
	11578
	
	
	1278
	524
	1746

	合计
	39456
	23890
	13
	1110
	3037
	1977
	3332


（三）矿山地质环境监测工程

矿山存在的地质环境问题主要有土地资源及地形地貌景观的破坏。针对以上矿山地质环境问题进行监测工作布置。

1、地形地貌景观监测

定期指定专人对周边的地形地貌景观进行监测，防止矿山开采乱采乱挖以及废弃物的随意堆放。

2、土地资源监测

对矿区各工业活动场地的面积、高度、深度、损毁等情况进行监测。对于整个复垦工程的稳定实施具有重要作用，可以随时掌握损毁状况，制定相应对策。

监测方法：采用目测及拍照摄像相结合的方式，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查，按监测路线进行监测，沿矿区道路设置一条监测路线，监测路线长900m。
监测频率：每月一次，每年12次。

监测时间：2023年1月1日～2023年12月31日。
表5-4   土地资源和地形地貌景观监测记录表
	监测时间
	监测人
	监测内容
	监测位置
	损毁类型

	
	
	地形地貌景观
	土地资源
	随意堆放情况
	
	挖损
	压占

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


六、经费估算

（一）  预算编制依据

本项目投资估算主要参照依据如下：
1、中华人民共和国地质矿产行业标准《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》DZ/T 0223-2011。

2、《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准(试行)》(内财建[2013]600号)。

3、赤峰市材料价格信息（2023年1季度）及赤峰市材料价格市场询价。

（二）  工程经费估算编制说明

1、矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案中的工程项目施工原则上由采矿权人自主完成。

2、费用构成

该矿山地质环境治理项目费用由工程施工费、其它费用、不可预见费和监测管护费组成，具体内容如下：

（1）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。其中直接费由直接工程费、措施费组成；间接费由规费、企业管理费组成；税金由营业税、城乡维护建设税、教育费附加组成；其它费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费、项目管理费组成。

1）直接费

指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。其中直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费；措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。

①直接工程费

人工费=定额劳动量（工日）×人工概算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定计取，赤峰市松山区属于二类区，甲类工94.15元/工日，乙类工69.11元/工日。
材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以赤峰市2023年1季度市场价格计取并以材料到工地实际价格计算。
施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，具体见定额单价取费表。

②措施费

指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。

措施费=直接工程费×措施费费率。

其费率依据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区自然资源厅《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准计取，取费标准如表6-1所示。

表6-1  措施费费率表

	序号
	工程类别
	临时设施费率（%）
	冬雨季施工增加费率（%）
	夜间施工

增加费率（%）
	施工辅助

费率（%）
	安全施工措施费率（%）
	费率合计（%）

	1
	土方工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	2
	石方工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	3
	砌体工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	4
	混凝土工程
	3
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	4.8

	5
	植被工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	6
	辅助工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8


2）间接费

间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算，取费标准如表6-2所示。

表6-2  间接费费率表

	序号
	工程类别
	计算基础
	费率（%）

	l
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	6

	3
	砌体工程
	直接费
	5

	4
	混凝土工程
	直接费
	6

	5
	植被工程
	直接费
	5

	6
	辅助工程
	直接费
	5


3）利润

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3%计取。

4）税金

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》，税金按直接费、间接费、利润之和的3.28%计取。

（2）其它费用

其它费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、项目管理费。

1）前期工作费

包括项目可研论证费、项目勘测与设计费、项目招标代理费，具体如下：

①项目可研论证费：以工程施工费作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各分区按内插法确定。

②项目勘测与设计费

以工程施工费为计算基数，采用分档定额计费方式计算，各分区按内插法确定。

③项目招标代理费

以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

2）工程监理费

以工程施工费作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

3）竣工验收费

竣工验收费=工程验收费+项目决算编制与审计费

①工程验收费

以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进计算。

②项目决算编制与审计费

以工程施工费为计算基数，采用差额定率累进计算。

4）项目管理费

以工程施工费、前期工作费、工程监理费、竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进计算。

（3）不可预见费

不可预见费按不超过工程施工费、其它费用之和的3%计算，计算公式为：

不可预见费=（工程施工费+其它费用）×3%。

（4）监测管护费

监测管护费=监测费+管护费，监测管护1年。

1）监测费

监测费每年按1000元计算。

2）管护费

管护费每年按1000元计算。

3）矿区恢复治理工程总经费预算

（三）  费用计算
经计算，本年度矿山地质环境治理经费估算总额为3.11万元。工程经费估算见表6-3-表6-5。
表6-3  矿山地质环境治理工程经费预算总表

	序号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）
	各费用占总费用的比例（%）

	
	1
	2
	3

	一
	工程施工费
	2.91
	95.65

	二
	其他费用
	0.00 
	0.00 

	三
	不可预见费
	0.00 
	0.00 

	四
	监测与管护费
	0.20 
	6.44

	总计
	3.11
	100.00 


表6-4  工程施工费预算表

	定额编号
	单项名称
	工程量
	单位
	综合单价（元）
	合计（元）

	⑴
	⑵
	⑶
	⑷
	⑸
	⑹

	一
	　土方工程
	
	　
	　
	2.65

	市场询价
	垫坡（运距0～0.5km）
	3037
	m3
	4.00
	1.21

	市场询价
	表土剥离（运距0～0.5km）
	1110
	m3
	4.00
	0.44

	市场询价
	一般覆土（运距0～0.5km）
	1977
	m3
	5.00
	0.99

	二
	石方工程
	
	　
	　
	

	三
	砌体工程
	
	　
	　
	　

	四
	混泥土工程
	
	　
	　
	　

	五
	植被恢复工程
	
	　
	　
	0.06　

	50030
	散播种草（不覆土）
	0.3332
	hm2
	1940.27 
	0.06

	六
	　辅助工程
	
	　
	　
	　

	市场询价
	警示牌
	13
	块
	150.00
	0.19

	总        计
	　
	　
	—
	—
	2.90


表6-5  工程定额单价表
	散播种草（不覆土）

	定额编号：50030
	单位：元/hm2

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1741.80

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1678.03

	1
	人工费
	
	
	
	145.13

	
	甲类工
	工日
	0
	94.15
	0.00

	
	乙类工
	工日
	2.1
	69.11
	145.13

	2
	材料费
	
	
	
	1500.00

	
	草籽
	kg
	50
	30.00
	1500.00

	3
	机械费
	
	
	
	

	4
	其它费用
	%
	2
	1645.13
	32.90

	（二）
	措施费
	%
	3.8
	1678.03
	63.77

	二
	间接费
	%
	5
	1741.80
	87.09

	三
	利润
	%
	3
	1828.89
	54.87

	四
	材料价差
	
	
	
	0.00

	五
	税金
	%
	3
	1883.76
	56.51

	合计
	
	
	
	
	1940.27
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