2026年度赤峰国富玄武岩矿

矿山地质环境治理与土地复垦计划书

赤峰国富玄武岩矿

二〇二六年十月

目录

第一章 矿山基本情况	1

一、 矿山基本信息表	1

第二章 矿山开采历史与现状	2

一、 矿山开采历史	2

二、 矿山现状	2

三、 年度开采计划	2

第三章 矿山土地损毁现状	3

一、 矿山土地损毁现状	3

二、矿山地质环境问题预测	8

第四章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效	9

一、 方案编制概况	9

二、 设计的治理工程完成情况	9

第五章 《方案》治理工作部署	15

第六章 本年度治理计划工作安排	17

一、矿山地质环境治理区的确定	17

二、矿山地质环境治理工程	17

三、矿山地质环境监测工程	17

四、费用计算	20

五、保障措施	20

附图：

1、2025年度赤峰国富玄武岩矿矿山地质环境治理与土地复垦工作部署图（比例尺1：2000）

- 矿山基本情况

- 矿山基本信息表

表1-1 矿山基本信息表

| 矿山企业基本信息表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山名称 | 赤峰国富玄武岩矿 |  |  |  |  |
| 采矿权人 | 赤峰国富玄武岩矿 |  | 法人代表 |  | 宋宝国 |
| 采矿许可证号 | DC1504002010127120103035 |  | 发证机关 |  | 赤峰市自然资源局 |
| 有限期限 | 2026-08-24至2028-5-21 |  | 发证日期 |  | 2026.08.26 |
| 矿区地址 | 赤峰市松山区大庙镇和平营子村 |  |  |  |  |
| 经纬度坐标 | 东经：118°25′04.1518″～118°25′09.4916″； 北纬：42°19′12.0187″～42°19′15.9815″。 |  |  |  |  |
| 经济类型 | 私营独资企业 |  | 生产规模 |  | 小型 |
| 开采矿种 | 建筑用玄武岩 |  | 采矿方式 |  | 露天开采 |
| 矿区面积 | 0.01平方公里 |  | 生产现状 |  | 停产 |
| 建矿时间 | 2002 年 |  | 设计生产能力 |  | 6万吨/年 |
| 设计服务年限 | 8年 |  | 实际生产能力 |  | 6万吨/年 |
| 剩余服务年限 | 3.38年 |  | 开采深度 |  | 1100m-1030m |
| 查明资源储量 | 704835t |  | 剩余资源储量 |  | 202845t |
| 矿区范围拐点坐标 | 2000 国家大地坐标系 |  |  |  |  |
|  | 点号 | X |  | Y |  |
|  | 1 | 4688252.2800 |  | 39616876.6100 |  |
|  | 2 | 4688279.5200 |  | 39616972.8300 |  |
|  | 3 | 4688183.3000 |  | 39617000.0700 |  |
|  | 4 | 4688156.0600 |  | 39616903.8500 |  |
| 基金计提 |  |  |  | 基金使用 | 未使用 |
| 矿山企业联系方式 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |
| 固定电话 |  |  |  | E-mail |  |

- 第二章 矿山开采历史与现状

- 矿山开采历史

赤峰国富玄武岩矿在申办采矿权许可证之前曾进行过大规模的民采,矿区周边堆积了大量的玄武岩碎石，为利用该矿产资源，赤峰双盈碎石有限公司办理了营业执照，在矿区周边建设了石料加工场地和炸药库，对矿区周边堆积的玄武岩碎石进行加工利用。以往民采形成的玄武岩碎石积量较大，工业场地、石料加工场地和炸药库属赤峰双盈碎石有限公司所建,以上单元不计入赤峰国富玄武岩矿治理范围。

1990年6月，矿山首次取得采矿许可证，发证机关为原赤峰市国土资源局，矿山名称：赤峰国富玄武岩矿；采矿权人：赤峰国富玄武岩矿；开采方式为露天开采；矿区面积0.01km2，开采深度由1100～1030m标高；采矿证经过多次延续，

松山区国土资源局以《关于对松山区飘移矿山企业进行纠错的请示》（赤国土资松发［2015］60号）向赤峰市国土资源局申请对飘移矿山给予纠错，2015年9月22日赤峰市国土资源局下发文件《关于松山区漂移矿山企业进行纠错的批复》（赤国土资发［2015］605号）批准松山区国土资源局上报的两家存在问题的采矿权进行调整。赤峰市国土局松山区分局对该矿区进行了实地测量后，为“赤峰国富玄武岩矿”重新划定了矿区范围。

2016年该矿进行了采矿许可证变更，采矿证经过多次延续，采矿权人为赤峰国富玄武岩矿，矿山名称为赤峰国富玄武岩矿，开采矿种为建筑用玄武岩；开采方式为露天开采，生产规模为6万吨/年，矿区面积为0.01km2，标高由1100m至1030m，有效期限：自2022年5月22日至2025年5月21日。

- 矿山现状

- 该矿山现状为停产矿山，矿山开采对地形地貌景观影响现状工程单元本矿山建设场地包括：露天采场、废石堆 3、国富排渣场 1、国富排渣场 2、 矿区道路等对原生地形地貌景观造成局部破坏。

- 年度开采计划

根据赤峰国富玄武岩矿生产计划。2026年度矿山计划不生产，故本年度无新增建设工程。

- 第三章 矿山土地损毁现状

- 矿山土地损毁现状

经本次调查，矿山开采对地形地貌景观影响现状工程单元本矿山建设场地包括：露天采场、废石堆 3、国富排渣场2、国富排渣场 2、 矿区道路对原生地形地貌景观造成局部破坏，现状各单元对原生地形地貌景观影响评估如下：

1、露天采场

照片 4-1    露天采场

（1）地质灾害现状

露天采场边坡较陡，岩体柱状节理、裂隙发育，边坡受风化影响岩体易滑落，同时在降雨或风力较大条件下，岩石不稳固程度加剧，采场边坡易产生崩塌灾害。

（2）含水层破坏现状

矿区地下水含水层为基岩裂隙潜水含水层。水位埋深40m-60m，水位标高983-1008m ，单井涌水50m3/d ， 富水性弱 。露天采 场现状条件下开采标高为 1151.88-1048.67m，未揭露含水层，对含水层无影响；矿区及周边无大型供水水源工程，对附近水源无影响；所产生废（矿）石无有害成分，对地下水水质无影响。

（3）地形地貌景观影响现状

露天采场开采破坏山体，形成高陡边坡与原有自然景观不协调，破坏了原始地形地貌景观。

（4）土地资源影响现状

露天采场损毁土地面积为 8714m2 ，损毁的土地类型为有林地 8622m2 ，采矿用地 92m2。

2、废石堆 3

堆 3

废石堆 3为矿山排渣场地，位于矿区范围外西侧，废石不规则堆放于采场西侧、 原出入沟南侧，废石顶部形成新的运输道路，原出入沟已不再利用，本次设计连片治理，故将原出入沟于此处统一评述，总占地面积约 12147m2 ，废石堆高 0.5-6.4m，堆放坡度角约 35°。

照片 4-2    废石堆 3 为原出入沟

（1）地质灾害现状

废石堆体较稳定，现状条件下地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

废石堆放于地表，且源于矿山地下，无污染成分，未对含水层造成影响。

（3）地形地貌景观影响现状

废石的堆放，形成人工堆积地貌，与周围地形地貌极不协调，破坏了原有地形地貌。

（4）土地资源影响现状

遗留废石堆 3 压占土地面积为 12147m2 ，压占的土地类型为有林地 6204m2，采 矿用地 5943m2。

3、国富排渣场 1

国富排渣场 1 为正常使用排渣场，位于废石堆 3 南西侧，占地面积约 13579m2， 废石堆高 5-10m，堆放坡度角约 40°。

照片 4-3 国富排渣场 1

（1）地质灾害现状

场地内堆存碎石，堆体较稳定，现状条件下地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

废石堆放于地表，且源于矿山地下，无污染成分，未对含水层造成影响。

（3）地形地貌景观影响现状

场地的建设，形成人工堆积地貌，与周围地形地貌极不协调，破坏了原有地形地貌。

（4）土地资源影响现状

国富排渣场 1 压占土地面积为 13579m2 ，压占的土地类型为有林地 2428m2，采 矿用地 11151m2。

4、国富排渣场 2

国富排渣场 2 为正常使用排渣场，位于国富排渣场 1 南侧，占地面积约 24850m2。废石堆高 4-10m，堆放坡度角约 40°。

照片 4-4  国富排渣场 2

（1）地质灾害现状

场地内堆存碎石，堆体较稳定，现状条件下地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

废石堆放于地表，且源于矿山地下，无污染成分，未对含水层造成影响。

（3）地形地貌景观影响现状

场地的建设，形成人工堆积地貌，与周围地形地貌极不协调，破坏了原有地形地貌。

（4）土地资源影响现状

国富排渣场 2 压占土地面积为 24850m2 ，压占的土地类型为有林地 3676m2，采矿用地 21174m2。

5、矿区道路

（1）地质灾害现状

矿区道路连接项目区各工程单元包括通往历史遗留场地及周边民营企业场地（不 包括各场地内路段），总长 2430m，道路宽约 3-4m，损毁、压占土地面积为 7290m2。 见照片 4-5。

照片 4-5    矿区道路

（2）含水层破坏现状

根据现场调查，矿区道路未揭露含水层，未破坏含水层结构。

（3）地形地貌景观影响现状

矿区道路损毁土地，破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源影响现状

矿区道路损毁土地面积为 7290m2，压占损毁土地类型为有林地 4095m2 ，采矿用地 3195m2。

表 4-1    矿山地质环境问题现状说明表

| 单元名称 | 面积 （m2） | 现状地质环境问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 |
| 露天采场 | 8714 | 崩塌 | 无影响 | 山坡型露天天场，高坡位于采场东侧， 采深 30-94m，边坡未分台阶一坡到底， 坡度角70-85°,局部近直立。 | 有林地、采 矿用地 |
| 废石堆 3 | 12147 | 不发育 | 无影响 | 废石延原始地形顺坡堆放，堆高 0.5-6.4m，堆放坡度角约 35° 。废石不规 则堆放于采场西侧、原出入沟南侧，废 石顶部形成新的运输道路。 | 有林地、采 矿用地 |
| 国富排渣场 1 | 13579 | 不发育 | 无影响 | 石堆高5-10m，堆放坡度角约 40°。 | 有林地、采 矿用地 |
| 国富排渣场 2 | 24850 | 不发育 | 无影响 | 废石堆高 4-10m，堆放坡度角约 40°。 |  |
| 矿区道路 | 7290 | 不发育 | 无影响 | 矿区道路连接山各工程单元包括通往历 史遗留场地及周边民营企业场地（不包 括各场地内路段），总长 2430m，道路 宽约 3-4m。 | 有林地、采 矿用地 |
| 合计 | 66580 |  |  |  |  |

根据 1:1 万大营子幅[K50G041071]土地利用现状图，现状已损毁破坏的土地资源利用类型包括有旱地、有林地、其他草地、采矿用地，总面积 66580m2。

治理区各单元对土地资源影响情况见表4-2，图2-4。

表 4-2 现状损毁土地资源利用情况表

| 工程场地 | 面积 (m2) | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 | 土地 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | (m2) |  |
| 露天采场 | 8714 | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 8622 | 赤峰市 松山区 大庙镇 和平营 子村、初 头朗镇 柴胡兰 子村 |
|  |  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 92 |  |
| 废石堆 3 | 12147 | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 6204 |  |
|  |  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 5943 |  |
| 国富排渣场 1 | 13579 | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 2428 |  |
|  |  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 11151 |  |
| 国富排渣场 2 | 24850 | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 3676 |  |
|  |  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 21174 |  |
| 矿区道路 | 7290 | 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 4095 |  |
|  |  | 20 | 城镇村及工矿用地 | 204 | 采矿用地 | 3195 |  |
| 合计 | 66580 |  |  |  |  | 66580 |  |

二、矿山地质环境问题预测

根据矿权人自述，本年度计划不计划开采，破坏面积不再进一步增加，2025年度不新建场地，预测地质环境问题与现状一致，不再赘述。

- 第四章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效

- 方案编制概况

1、总体方案编制情况

2026年 106月由内蒙古域晟矿安技术服务有限责任公司编制了《赤峰国富玄武矿矿区生态修复方案》（以下简称《方案》） ，该方案由 2026年10月82日由赤峰市自然资源局松山分局委托内蒙古第十地质勘查开发有限责任公司组织了相关专家进行了评审。

二、《原治理方案》设计执行完成情况

对于《原治理方案》设计治理内容，方案适用年限（近期）设计工作量已分解至分期治理、2020-2023 年度治理计划中，矿山通过分期治理对矿区北部的民采区域进行了治理，其形成的废弃采坑进行了回填，边坡进行了整形；废石堆等区域边坡进行整形、覆土及植 被恢复；中部露天开采区域工业场地内废石进行了部分清理、场地进行了整平、露天采场超采区进行了部分回填，累计投入资金近 300 万元。

2、《2020 年度治理计划书》执行情况

矿山2020 年完成治理面积为 27856m2，地质灾害治理防治面积 12028m2， 复垦人工牧草地面积 4124m2，复垦有林地面积 11074m2，已基本完成当年年度计划。2021 年 8 月 28 日取得了《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程现场核查意见书》，核查结论为：现场核查，矿山对露天采场超采区回填、垫坡工程；对民采渣堆 4 补植、补栽；对取土坑进行回填、平整、覆土、栽树；对废石渣堆进行土方整平、栽树；对炸药库场地进行土方平整、栽树。矿山完64 成了计划书设计的工程量，其治理效果基本符合年度治理计划书的要求。

3、《2021 年度治理计划书》执行情况

矿山 2021 年度对南侧民采露天采坑进行了回填，对废石堆进行了清运。 于 2022 年 3 月 25 日取得了《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程 2021 年度现场核查意见书》，核查结论为：现场核查，矿山已完成对北侧露天采场超采地段分 2 个水平进行垫坡、整形；对南侧露天采场超采部分地段进行垫坡、整形；对南侧民采露天采坑进行行了垫坡、整形；对废石渣堆 1、废渣堆 2、废渣堆 3 进行清运；对中部露天采场超采边坡进行了危岩体清理。矿山完成了计划书设计的主要工程理与治理工程效果基本符合年度治理计划书的要求。

4、《2022 年度治理计划书》执行情况

矿山 2022 年度主要是利用废石对露天采场超采场地进行了垫坡整形；2022 年 6 月与周边土地损毁权属人一同对矿山及周边整体面貌进行了治理及复垦，涉及“赤峰国富玄武岩矿区域”治理的区域及单元为露天采场、废石堆，矿山于 2023 年 12 月 31 日取得了《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程 2022 年度现场核查意见书》，核查结论为：经现场核查，该利矿山处于停产状态，矿山基本完成了露天采场超采区域的底层垫坡工作，核查组认为矿山基本完成了露天采场超采区域地层垫坡工作，治理工

程效果符合年度治理计划书的要求。

5、《2023 年度治理计划书》执行情况

2023 年度为矿山地质环境治理区域为露天采场危岩体清理；国富排渣场 1 废石渣原地整形，表层覆土并复垦草地；原出入沟已不再利用，废石场3 紧邻原出入沟南侧，本次设计对出入沟进行综合治理，然后最终复垦草地；矿区西侧原国富加工场场地内废弃建筑物两处，本次对废弃建筑物进行拆除，然后对其场地进行复垦。矿山于 2024 年 1 月 3 日取得了《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程2023 年度现场核查意见书》，核查结论为：经现场核查，该矿山处于停产状态，矿山基本完成了露天采场的危岩体清理坡工作；完成了排渣场 1 的整形覆土、废石堆北侧出入沟的回填覆土及矿区西侧废弃建筑物并垫坡后覆土工作，由于季节原因，植被恢复工作尚未完成。

核查组认为矿山基本完成了 2023 年度治理计划书设计的主体工程，治理工程效果符合年度治理计划书的要求。

6、《2024 年度治理计划书》执行情况

2024 年 11 月 28 日，赤峰市自然资源局松山分局组织有关专家组成核查组对赤峰国富玄武岩矿提交的《赤峰国富玄武岩矿 2024 年度矿山地质环境治理计划》中矿山地质环境治理工程执行情况进行现场核查。矿山 2024 年度矿山地质环境治理计划书设计的治理工程单元为：对前期治理单元单元进行管护;同时进行地质灾害监测、地形地貌景观监测、土地复垦监测。矿山于 2024 年 11 月 28 日取得了《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程 2024 年度现场核查意见书》，核查结论为：经现场核查，矿山完成了对前期治理工程单元的植被管护工作。核查组认为，赤峰国富玄武岩矿基本完成了 2024 年度矿山地质环境治理计划书设计的主体治理内容，治理工程效

果符合年度治理计划书的要求。

7、《2025 年度治理计划书》执行情况

2025 年 11 月 3 日，赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家组成核查组对赤峰国富玄武岩矿提交的《2025 年度赤峰国富玄武岩矿矿山地质环境治理与土地复垦计划书》执行情况进行现场核查。2025 年度计划设计的治理工程为：（1）对废石堆 3 处的部分矿区路段进行完善修整；（2）对矿区及周边的植被进行管护；（3）开展矿山地质环境监测。

- 第五章 《方案》治理工作部署

一、总方案概述

（1）方案适用年限

2026年10月由内蒙古域晟矿安技术服务有限责任公司编制《赤峰国富玄武岩矿矿山地质环境治理方案》（评审文号为“赤矿治字[2017]030 号”）。矿山总服务年限为8年，矿山地质环境后期治理年限为 2年，其确定方案适用年限为10 年，即2026年10月—2036年12月 31 日。

（2）总体方案工作部署

总体方案工作量及工程进度如表 2-1。

表 2-1  总体方案工作部署

| 年度 | 工作任务 | 工程措施 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027.1-2027.12 | 完善前期治理，对前期治理的民采渣堆1、民采坑3、民采渣堆3、民采渣堆4、废石堆1，进行植被补种 |  |  |  |
|  | 露天采场（矿区外） | 垫坡整形 | m3 | 9500 |
|  |  | 覆土整平 | 株 | 2816 |
|  |  | 种草 | m2 | 9384 |
|  | 废石场1 | 清运 | m3 | 2480 |
|  |  | 回填 | m3 | 2480 |
|  |  | 场地整平 | m3 | 654 |
|  |  | 垫坡整形 | m3 | 300 |
|  |  | 覆土整平 | 株 | 8001 |
|  |  | 灌木 | 株 | 29336 |
|  | 废石场2 | 边坡整形 | m3 | 180 |
|  |  | 清运 | m3 | 1100 |
|  |  | 垫坡整形 | m3 | 15600 |
|  |  | 覆土整平 | m3 | 12008 |
|  |  | 灌木 | 株 | 40026 |
|  | 废石场3 | 边坡整形 | m3 | 450 |
|  |  | 拆除 | m3 | 72 |
|  |  | 清运 | m3 | 72 |
|  |  | 覆土整平 | m3 | 2144 |
|  |  | 灌木 | 株 | 7145 |
|  | 监测工程 | 地质灾害监测 | 点/次 | 228 |
|  |  | 地形地貌景观监测 | 点/次 | 2 |
|  |  | 损毁程度 | 点/次 | 2 |
|  |  | 土壤质量监测 | 点/次 | 4 |
|  |  | 植被恢复状况监测 | 点/次 | 2 |
| 2028.1-2028.12 | 办公区 | 拆除 | m3 | 54 |
|  |  | 清运 | m3 | 54 |
|  |  | 覆土整平 | m3 | 347 |
|  |  | 灌木 | 株 | 1157 |
|  | 钻机平台 | 回填 | m3 | 530 |
|  |  | 清运 | m3 | 530 |
|  |  | 覆土整平 | m3 | 1589 |
|  |  | 种草 | m2 | 3178 |
|  | 监测工程 | 地质灾害监测 | 点/次 | 228 |
|  |  | 地形地貌景观监测 | 点/次 | 2 |
|  |  | 损毁程度 | 点/次 | 2 |
|  |  | 土壤质量监测 | 点/次 | 4 |
|  |  | 植被恢复状况监测 | 点/次 | 2 |
| 2029.1-2029.12 | 生活区 | 拆除 | m3 | 324 |
|  |  | 清运 | m3 | 324 |
|  |  | 边坡整形 | m3 | 260 |
|  |  | 场地平整 | m3 | 150 |
|  |  | 覆土整平 | m3 | 260 |
|  |  | 灌木 | 株 | 866 |
|  | 门卫 | 拆除 | m3 | 48 |
|  |  | 清运 | m3 | 48 |
|  |  | 边坡整形 | m3 | 73 |
|  |  | 场地平整 | m3 | 900 |
|  |  | 覆土整平 | m3 | 73 |
|  |  | 灌木 | 株 | 241 |
|  | 监测工程 | 地质灾害监测 | 点/次 | 228 |
|  |  | 地形地貌景观监测 | 点/次 | 2 |
|  |  | 损毁程度 | 点/次 | 2 |
|  |  | 土壤质量监测 | 点/次 | 4 |
|  |  | 植被恢复状况监测 | 点/次 | 2 |
| 2030.1-2032.5 | 拟建露天采场 | 清理危岩体 | m3 | 1200 |
|  |  | 覆土整平 | m3 | 2000 |
|  |  | 种草 | m2 | 4000 |
|  | 监测工程 | 地质灾害监测 | 点/次 | 456 |
|  |  | 地形地貌景观监测 | 点/次 | 4 |
|  |  | 损毁程度 | 点/次 | 4 |
|  |  | 土壤质量监测 | 点/次 | 8 |
|  |  | 植被恢复状况监测 | 点/次 | 4 |
| 2032.6-2036.12 | 拟建露天采场 | 回填 | m3 | 11355 |
|  |  | 场地平整 | m3 | 901 |
|  |  | 覆土整平 | m3 | 3000 |
|  |  | 种草 | m2 | 6000 |
|  | 拟建排土场 | 清运 | m3 | 8000 |
|  |  | 场地平整 | m3 | 566 |
|  |  | 覆土整平 | m3 | 566 |
|  |  | 灌木 | 株 | 1885 |
|  | 拟建办公生活区 | 拆除 | m3 | 920 |
|  |  | 清运 | m3 | 920 |
|  |  | 场地平整 | m3 | 197 |
|  |  | 覆土整平 | m3 | 197 |
|  |  | 灌木 | 株 | 654 |
|  | 拟建截洪沟 | 回填 | m3 | 115 |
|  |  | 场地平整 | m3 | 69 |
|  |  | 覆土整平 | m3 | 115 |
|  |  | 种草 | m2 | 230 |
|  | 工业场地 | 拆除 | m3 | 2550 |
|  |  | 清运 | m3 | 2550 |
|  |  | 场地平整 | m3 | 2216 |
|  |  | 覆土整平 | m3 | 2216 |
|  |  | 灌木 | 株 | 7384 |
|  | 拟建矿区道路 | 翻耕 | m2 | 2395 |
|  |  | 种草 | m2 | 2395 |
|  | 矿区道路 | 翻耕 | m2 | 12482 |
|  |  | 种草 | m2 | 12482 |
|  | 监测工程 | 地质灾害监测 | 点/次 | 1140 |
|  |  | 地形地貌景观监测 | 点/次 | 10 |
|  |  | 损毁程度 | 点/次 | 10 |
|  |  | 土壤质量监测 | 点/次 | 20 |
|  |  | 植被恢复状况监测 | 点/次 | 10 |
|  | 管护工程 |  | hm2 | 12.6359 |

- 第六章 本年度治理计划工作安排

一、矿山地质环境治理区的确定

（一）治理区及土地复垦责任区确定的原则、依据

（1）根据矿山地质环境影响现状和预测结果，进行治理区的确定。

（2）治理区的确定要与矿业生产相协调，应治、可治场地必须治理。

（3）结合综合治理方案，对于综合治理方案近期设计治理内容，逐年依次列入年度治理计划设计进行治理。

（二）治理区及土地复垦责任区确定

根据矿山实地调查，2026年没有开工计划。停产状态。2026年矿山计划编制新的《地质环境保护与土地复垦方案》，矿山前期投入大量治理工程，可治理区基本已完成治理。

治理措施：针对完善前期治理区域进行管护，恢复植被。

二、矿山地质环境治理工程

1、本年度设计对矿区的地质灾害、地形地貌景观进行监测；

2、本年度设计对矿区及周边的植被进行管护。

3、完善前期治理区：对部分矿区路段进行完善休整。

三、矿山地质环境监测工程

为了切实加强矿山地质环境保护，针对存在的矿山地质环境问题，对露天采场边坡崩塌灾害进行监测；对地形地貌景观与土地资源进行监测。

1、地质灾害监测

（1）监测点布设

根据矿山实际生产情况，在开采过程中的采坑边坡进行稳定性监测，实时监测边坡的变化情况。表 5-1

表 5-1    地质灾害监测点坐标一览表

| 监测区 | 监测点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 露天采场及 遗留露天采场边坡 | JC1 | 4688217.715 | 39616937.1652 |
|  | JC2 | 4688067.288 | 39616942.7632 |
|  | JC3 | 4687962.67 | 39616960.9133 |
|  | JC4 | 4687828.558 | 39616921.7211 |

- 监测内容

崩塌：目测、拍照并记录其位置、规模、形成模式、诱因、发生时间等数据。

（3）监测方法

边坡崩塌监测采用目测法，铺设监测点方法进行监测，监测点位置随边坡向前推进。

（4）监测频率

正常情况下每月监测 2次，雨季时应每周1次；根据实际情况，对于存在隐患的地段则应每天监测 1次，或者进行连续跟踪监测，确保及时预警崩塌灾害的发生，避免人员财产的损失。

（5）技术要求

根据矿山实际生产情况，在开采过程中的采场边坡进行稳定性监测，实时监测边坡的变化情况，监测记录表见表 5-2。

表 5-2    露天采场崩塌灾害监测记录表

| 监测 时间 | 监测点 编号 | 监测点 坐标 |  | 监测内容 |  |  |  |  | 备注 | 记录 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 坡向及坡角 (°) | 变形速 度 （mm/ d） | 底部是否有 落石 | 变形破坏 方式 |  |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |  | 倾倒 | 滑移 |  |  |

2、地形地貌景观及土地资源监测

（1）监测内容：地形地貌景观及土地资源。

（2）监测方法：地形地貌景观及土地资源监测采用巡视、拍照摄像相结合的 方式，对各单元外观表现特征参数进行监测。

（3）监测地点：本期设置一条监测路线，路线设在各单元旁穿过，路线长2.8km。

（4）监测频率：正常情况下每月监测 1 次；采用定期监测与不定期监测相结合的方式，并认真填写地形地貌景观及土地复垦监测记录表（表 5-3）。

表 5-3    地形地貌景观及土地资源破坏监测记录表

| 监测时间 | 监测人 | 监测内容 |  |  | 监测位置 | 损毁类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地形地貌景观 | 土地资源 | 随意堆放情况 |  | 挖损 | 压占 |

3、土地复垦监测

土地复垦监测工程指植被恢复质量监测。为尽快恢复土地的生产力，保证植 被恢复质量，拟采用随机调查样方的方法对植被恢复效果进行监测，主要参数见 下表。

表 5-4    植被恢复效果监测调查表

| 监测方法 | 规格 | 监测内容 | 监测时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 随机样方 | 1m×1m | 高度、盖度、 | 1 年 | 每月一次 |

在进行样方调查时，应对复垦责任区的生长情况作出评价，包括长势、形态、 成活率、有无病虫害等。其监测密度为每公顷布设 1 个监测点。

四、费用计算

- 经估算，2026年度赤峰国富玄武岩矿矿山地质环境治理费用总额为0.36万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果详见下表。

表 6-4	矿山地质环境治理工程经费概算总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额（万元） | 各项费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) |
| 一 | 监测管护费 | 0.360 | 100 |
| 总 计 |  | 0.36 | 100.00 |

五、保障措施

第一节组织保障措施

建立以矿山主要领导为组长的综合治理领导组，成员包括：生产技术负责人，财务负责人，地质技术负责人等。进行合理分工，各负其责。并有一名副矿长专门分管治理工作，责任到人。

制定严格的管理制度，使领导组工作能正常开展，不能流于形式。领导组要把综合治理工作纳入矿区重要议事日程，把综合治理工作贯穿到各种生产当中，让全体员工了解恢复治理及土地复垦方案，把恢复治理及土地复垦工作落实到矿区生产的每个环节。确保治理效果。

第二节技术保障措施

矿方必须高度重视矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦工作，按该方案制定的矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦工作部署，确保各项恢复治理及土地复垦工作能落实到位。在施工上要求做到：

①恢复治理及土地复垦工程设工程质量管理机构，从制度上严把质量关；

②建立完善的工程管理机制，设立完善的技术档案；

③工程完成后，及时设立监测系统，对治理效果进行监测。

第三节资金保障措施

落实基金制度，为保证这些恢复治理及土地复垦工作能落到实处，矿方要认真落实矿山环境保护与治理基金制度，认真落实矿山地质环境保护与土地复垦方案。

矿方必须高度重视矿山环境保护与环境问题治理工作，按该方案制定的治理规划，分期分批把治理资金纳入每个年度预算之中，确保各项治理工作能落实到位。

第四节监管保护措施

1、建立健全组织机构及管理制度

建立以矿山主要领导为组长的恢复治理及土地复垦领导小组，成员包括：生产技术负责人、财务负责人、地质技术负责人、环保负责人、水土保持负责人等。进行合理分工，各负其责。并有一名副矿长专门分管治理工作，责任到人。

制定严格的管理制度，使领导小组工作能正常开展，不能流于形式。领导小组要把恢复治理及土地复垦工作纳入矿区重要议事日程，把恢复治理及土地复垦工作贯穿到各种生产当中，让全体员工了解矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案，把恢复治理及土地复垦工作落实到矿区生产的每个环节。确保治理效果。

2、建立基金制度，确保谁破坏谁治理落到实处

为了保证这些恢复治理及土地复垦工作能落到实处，矿方要认真落实内蒙古自治区矿山地质环境治理基金制度，按有关规定按时上交基金，认真落实矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案。

3、建立有效的质量保证体系

建立施工质量管理机构，负责施工阶段的现场质量监管。从源头保证施工质量。

第五节 公众参与

矿山地质环境治理是一项复杂的系统工程。应按照“统一规划、科学治理、分布实施”和“因地制宜、综合开发、优先复垦农用地”的原则，制定专项治理规划。要深入开展土地基本国情和国策教育，加强土地复垦法规和政策宣传，提高全社会对土地复垦在全面建设小康社会、实施可持续发展战略、保护和建设生态环境中重要作用的认识。树立依法、按规划进行土地复垦的观念，增强公众参与和监督意识。

本方案编制前期征求了当地自然资源管理部门、所在地干部意见，并将方案规划的目标和内容与其进行了交流，制定了完善的治理复垦目标。

对赤峰国富玄武岩矿所在地大庙镇和平营子村进行了走访、调查，征求公众对实施矿山地质环境治理工程的认识、意见，参与形式及内容公开、科学、合理，随机选取两名村民就会议内容形成了公众参与调查表，确保治理工程有效实施。